- ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

| 18 июня 2018 года |  | №89/504-4 |
| --- | --- | --- |

п.Черемисиново

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области четвертого созыва в единый день голосования                             9 сентября 2018 года

На основании статьи 23 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области четвертого созыва в единый день голосования 9 сентября 2018 года  (прилагается).

Председатель территориальной

избирательной комиссии

- Черемисиновского района                                                                В.П. Озеров

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

- Черемисиновского района                                                             М.И. Малахова

## УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области

от 18.06.2018 года №89/504-4

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области четвертого созыва

### День голосования – 9 сентября 2018 года

Официальное опубликование в СМИ решения о

о назначении выборов – 20 июня 2018 года;

| № п/п |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| - Назначение выборов. |  |  |  |  |
|  |  | Назначение выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 10 июня и не позднее 20 июня 2018 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительный орган муниципального образования |
|  |  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов не позднее 25 июня 2018 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Представительный орган муниципального образования |
| II. Избирательные участки. Списки избирателей. |  |  |  |  |
|  |  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования не позднее 20 июня 2018 года (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 30 июля 2018 года (часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава муниципального образования |
|  |  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 9 августа 2018 года (часть 4 статьи 20 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 28 августа 2018 года (часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 29 августа 2018 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования с 29 августа 2018 года (часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 18 часов 8 сентября 2018 года (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| III. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов. |  |  |  |  |
|  |  | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 28 июня 2018 года (часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
|  |  | Самовыдвижение кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований | В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
|  |  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  |  | Представление списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | В течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | В течение трех дней со дня представления документов (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная |
|  |  | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | Незамедлительно после поступления документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (часть 4 статьи 38 Кодекса) | Граждане Российской Федерации |
|  |  | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования | До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Внесение в соответствующую избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации (часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа | В течение суток после принятия решения об отказе в регистрации (часть 19 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение двух суток после регистрации кандидата, списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования не позднее 3 сентября 2018 года (часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  |  | Снятие кандидатом своей кандидатуры: кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения по вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 24 августа 2018 года не позднее чем за 5 дней до дня голосования не позднее 3 сентября 2018 года не позднее чем за 1 день до дня голосования не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидат |
|  |  | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 24 августа 2018 года (статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| IV. Статус кандидатов. |  |  |  |  |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом |  | После выдвижения кандидата (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| V. Информирование избирателей и предвыборная агитация. |  |  |  |  |
|  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 8 сентября 2018 года (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в соответствующую избирательную комиссию |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 5 статьи 48 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов (часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию комиссию муниципального образования указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 2 статьи 55 Кодекса) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени |  | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования Не позднее 7 августа 2018 года (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  | После проведения жеребьевки (часть 8 статьи 52 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования с 11 августа 2018 года до 24.00 часов 7 сентября 2018 года (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени |  | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала (часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади |  | Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования с 4 по 9 сентября 2018 года включительно (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, предвыборных программ |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 29 августа 2018 года (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление платежного поручения о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования агитационного предвыборного материала (часть 11 статьи 52 и часть 9 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | До начала распространения соответствующих агитационных материалов (часть 4 статьи 55 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 19 сентября 2018 года (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 9 августа 2018 года (часть 7 статьи 55 Кодекса) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение 3 дней со дня их подачи (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник, владелец помещения |
| VI. Финансирование выборов. |  |  |  |  |
|  |  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Выделение денежных средств соответствующей избирательной комиссии. | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация муниципального образования |
|  |  | Финансирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 24 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. На выборах органов местного самоуправления сельских поселений создание избирательного фонда кандидата возможно без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата. | После письменного уведомления комиссии о выдвижении (часть 1 статьи 60 Кодекса) (часть 13 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Представление финансовых отчетов: первого финансового отчета итогового финансового отчета | При представлении документов для регистрации (часть 1 статьи 39 Кодекса) не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (часть 10 статьи 61 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление участковыми избирательными комиссиями в соответствующие территориальные избирательные комиссии финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Представление соответствующей избирательной комиссией финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| VII. Голосование и определение результатов выборов. |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 19 августа 2018 года (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Изготовление избирательных бюллетеней | Дата определяется решением территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Организация проведения досрочного голосования: в помещении территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования в помещении участковой избирательной комиссии | За 10 - 4 дня до дня голосования с 29 августа по 4 сентября 2018 года не ранее чем за 3 дня до дня голосования с 5 сентября до 16.00 часов 8 сентября 2018 года (часть 1 статьи 67 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня голосования не позднее 7 сентября 2018 года (часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 29 августа 2018 года (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Голосование | С 8:00 часов до 20:00 часов 9 сентября 2018 года (часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования Не позднее 16 сентября 2018 года (часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Направление общих данных о результатах выборов в районную (городскую) газету | В течение одних суток после определения результатов выборов (часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
|  |  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования Не позднее 29 сентября 2018 года (часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования Не позднее 9 ноября 2018 года (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |