АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18.10.2024      №491 __

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 07.11.2016г №489 «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»

Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые дополнения и изменения, которые вносятся в муниципальную программу Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами», утвержденную  постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 07.11.2016 №489 (в редакции постановлений Администрации Черемисиновского района Курской области от 03.02.2017№50, 19.12.2017№848, 20.07.2018 №401, 27.12.2018 №705, 03.10.2019 №564, 1511.2019 №668, 26.12.2019 №770, 15.06.2020 №339, 28.12.2020 №771, 27.12.2021№790, 02.11.2022 №643, 29.12.2023                             №820).													2. Управлению финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Н.Д. Верещагина) разместить муниципальную программу Черемисиновского района Курской области "Повышение эффективности управления финансами» с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Черемисиновского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в месячный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.									3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Н.Д. Верещагину – начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области.						4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района                                      М.Н. Игнатов

Курской области

- Утверждены

постановлением Администрации Черемисиновского  района

Курской области

от 18.10.2024 №491

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ»

- По тексту Программы слова: «2017-2026» заменить словами: «2017-2030».

- В паспорте муниципальной программы:

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы, изложить в следующей редакции:

| "Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Черемисиновского района составляет 118 716 998,37 рублей, в том числе по годам: 2017 год – 6 490 138 рублей; 2018 год – 6 518 967,05 рублей; 2019 год – 6 765 413,32 рублей; 2020 год – 8 878 700 рублей; 2021 год – 8 736 157,0 рублей; 2022 год – 9 318 601,0 рублей; 2023 год – 9 744 901,0 рублей; 2024 год - 9 414 043,,0 рублей; 2025 год – 9 441 598,0 рублей; 2026 год – 8 815 360,0 рублей; 2027 год – 8 623 280,0 рублей; 2028 год – 8 623 280,0 рублей; 2029 год – 8 673 280,0 рублей; 2030 год – 8 673 280 рублей. Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета на реализацию Программы составляет (-) 7 000 000 рублей, в том числе: на 2017 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2018 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2019 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2020 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2021 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2022 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2023 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2024 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2025 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2026 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2027 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2028 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2029 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2030 год - (-) 500000, 0 рублей. объем бюджетных ассигнований бюджета Черемисиновского района на реализацию подпрограмм составит: по подпрограмме 1 «Осуществление бюджетного процесса» - 0,.рублей в том числе по годам; 2017 год – 0 рублей; 2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год – 0 рублей; 2021 год – 0 рублей. 2022 год – 0 рублей; 2023 год – 0 рублей; 2024 год – 0 рублей; 2025 год – 0 рублей; 2026 год – 0 рублей; 2027 год – 0 рублей; 2028 год – 0 рублей; 2029 год – 0 рублей; 2030 год – 0 рублей. по подпрограмме 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 60 616 449,05 рублей, в том числе по годам: 2017 год – 3 698 038 рублей; 2018 год – 3 269 829,05 рублей; 2019 год – 3 650 982 рублей; 2020 год – 5 401 231 рублей; 2021 год – 4 704 957 рублей; 2022 год – 5 281 090 рублей; 2023 год – 5 246 201 рублей; 2024 год – 4 914 043 рублей; 2025 год – 4 841 598 рублей; 2026 год – 4 115 360 рублей; 2027 год – 3 873 280 рублей; 2028 год – 3 873 280 рублей; 2029 год – 3 873 280 рублей; 2030 год – 3 873 280 рублей. Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета на реализацию Программы составляет (-) 7000000 рублей, в том числе: на 2017 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2018 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2019 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2020 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2021 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2022 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2023 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2024 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2025 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2026 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2027 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2028 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2029 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2030 год - (-) 500000, 0 рублей. по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» - 58 100 549,32 рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2 792 100 рублей; 2018 год – 3 249 138 рублей; 2019 год – 3 114 431,32 рублей; 2020 год – 3 477 469 рублей; 2021 год – 4 031 200 рублей. 2022 год – 4 037 511 рублей; 2023 год – 4 498 700 рублей; 2024 год – 4 500 000 рублей; 2025 год – 4 600 000 рублей; 2026 год – 4 700 000 рублей; 2027 год – 4 750 000 рублей; 2028 год – 4 750 000 рублей; 2029 год – 4 800 000 рублей; 2030 год – 4 800 000 рублей. по подпрограмме 4 «Управление муниципальным долгом » - 0 рублей в том числе по годам: 2017 год – 0 рублей; 2018 год – 0 рублей; 2019 год – 0 рублей; 2020 год – 0 рублей; 2021 год – 0 рублей. 2022 год – 0 рублей; 2023 год – 0 рублей; 2024 год – 0 рублей; 2025 год – 0 рублей; - год -0 рублей; - год – 0 рублей; - год – 0 рублей; - год – 0 рублей; - год – 0 рублей. |
| --- | --- |

- в разделt VII "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы":

- - в абзаце пять позицию изложить в следующей редакции:

"Объем финансового обеспечения реализации муниципальной  программы составляют 118 716 998,37 рублей, в том числе:

в 2017 году – 6 490 138 рублей.;

в 2018 году – 6 518 967,05 рублей.;

в 2019 году – 6 765 413,32 рублей.;

в 2020 году – 8 878 700 рублей.;

в 2021 году – 8 736 157 рублей;

в 2022 году – 9 318 601  рублей;

в 2023 году – 9 744 901   рублей;

- в 2024 году – 9 414 043   рублей;

- в 2025 году – 9 441 598 рублей;

- в 2026 году -  8 815 360 рублей;

- в 2027 году – 8 623 280 рублей;

- в 2028 году – 8 623 280 рублей;

- в 2029 году – 8 673 280 рублей;

- в 2030 году – 8 673 280 рублей.».

- - в абзаце седьмом   позицию изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета на реализацию Программы составляет (-) 7000000 рублей, в том числе:

на 2017 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2018 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2019 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2020 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2021 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2022 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2023 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2024 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2025 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2026 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2027 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2028 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2029 год - (-) 500000, 0 рублей;

на 2030 год - (-) 500000, 0 рублей.».

- В паспорте подпрограммы 2:

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | - общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 60 616 449,05 рублей, в том числе по годам: 2017 год -3 698 038 рублей; 2018 год -3 269 829,05 рублей; 2019 год -3 650 982 рублей; 2020 год -5 401 231 рублей; 2021 год -4 704 957 рублей; 2022 год -5 281 090 рублей; 2023 год -5 246 201 рублей; 2024 год –4 914 043 рублей; 2025 год – 4 841598 рублей; 2026 год – 4 115 360 рублей; 2027 год – 3 873 280 рублей; 2028 год – 3 873 280 рублей; 2029 год – 3 873 280 рублей; 2030 год – 3 873 280 рублей. Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета на реализацию Программы составляет (-) 7 000 000 рублей, в том числе: на 2017 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2018 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2019 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2020 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2021 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2022 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2023 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2024 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2025 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2026 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2027 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2028 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2029 год - (-) 500000, 0 рублей; на 2030 год - (-) 500000, 0 рублей.. |
| --- | --- | --- |

- В  паспорте подпрограммы 3:

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

| "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 58 100 549,32 рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2 792 100 рублей; 2018 год – 3 249 138 рублей; 2019 год – 3 114 431,32 рублей; 2020 год – 3 477 469 рублей; 2021 год – 4 031 200 рублей; 2022 год – 34 037 511 рублей; 2023 год – 4 498 700 рублей; 2024 год – 4 500 000 рублей; 2025 год – 4 600 000 рублей; 2026 год – 4 700 000 рублей; 2027 год – 4 750 000 рублей; 2028 год – 4 750 000 рублей; 2029 год – 4 800 000 рублей; 2030 год – 4 800 000 рублей.» |
| --- | --- | --- |

- В абзаце 2 п.VIII « Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» позицию, касающуюся объемов финансового обеспечения Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета  Черемисиновского  района за весь период ее реализации составляет  58 100 549,32 рублей, в том числе по годам:

2017 год –  2 792 100 рублей;

2018 год –  3 249 138 рублей;

2019 год –  3 114 431,32 рублей;

2020 год –  3 477 469 рублей;

2021 год –  4 031 200 рублей;

2022 год – 34 037 511 рублей;

2023 год – 4 498 700 рублей;

2024 год – 4 500 000 рублей;

2025 год – 4 600 000 рублей;

2026 год – 4 700 000 рублей;

2027 год – 4 750 000 рублей;

2028 год – 4 750 000 рублей;

2029 год – 4 800 000 рублей;

2030 год – 4 800 000 рублей.»

- В  паспорте подпрограммы 4:

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы, изложить в следующей редакции:

| "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 0 рублей, в том числе по годам: 2017 г. – 0, 00 рублей; 2018 г. – 0, 00 рублей; 2019 г. – 0, 00 рублей; 2020 г. – 0, 00 рублей; 2021 г. – 0, 00 рублей; 2022 г – 0,00 рублей;. 2023 г – 0,00 рублей;. 2024 г – 0,00 рублей; 2025 г. – 0,00 рублей; 2026 г. – 0,00 рублей; 2027 г. – 0,00 рублей; 2028 г. – 0,00 рублей; 2029 г. – 0,00 рублей; 2030 г. – 0,00 рублей..» |
| --- | --- | --- |

- Приложения №№,1,2,3,4,5,6 к указанной муниципальной программе изложить в следующей редакции:

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе Черемисиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение эффективности управления финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективности управления финансами». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват бюджетных ассигнований бюджета Черемисиновского района показателями, характеризующими цели и результаты их использования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля расходов бюджета Черемисиновского района, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета Черемисиновского района | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Отношение дефицита бюджета Черемисиновского района к общему годовому объему доходов бюджета Черемисиновского района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Количество корректировок бюджета Черемисиновского района в течение года | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Удельный вес расходов бюджета Черемисиновского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Черемисиновского района | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объём дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований, к объёму дотаций, предусмотренному в бюджете Черемисиновского района на соответствующий год * | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля муниципальных образований, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| 11 | Темп роста объема муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом | процентов | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программ Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективности управлении финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Черемисиновского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля муниципального долга Черемисиновского района Курской области в объеме доходов бюджета Черемисиновского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Доля расходов бюджета Черемисиновского района на обслуживание муниципального долга Черемисиновского района Курской области в общем объеме расходов бюджета Черемисиновского района | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Черемисиновского района Курской области к доходам бюджета Черемисиновского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе  Черемисиновского района

Курской области

« Повышение  эффективности   управления  финансами»

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий муниципальной программы  Черемисиновского района Курской области « Повышение  эффективности  управления  финансами»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса» | управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета К Черемисиновского района Курской области | снижение сбалансированности и стабильности бюджета Черемисиновского района Курской области | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Организация планирования и исполнения бюджета Черемисиновского района» | управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | подготовка проекта решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете Черемисиновского района на очередной финансовый год и на плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения бюджета Черемисиновского района | несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете Черемисиновского района на очередной финансовый год и на плановый период, несвоевременное и неполное исполнение бюджета Черемисиновского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | обеспечивает достижение показателей 2, 3 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Кассового обслуживания исполнения бюджета Черемисиновского района, ведения бюджетного учёта и формирования бюджетной отчётности» | управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | обеспечение надёжного, качественного и своевременного исполнения бюджета Черемисиновского района | нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения бюджета Черемисиновского района | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 1 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета Черемисиновского района Курской области» | управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | создание условий для принятия взвешенных решений при принятии расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджета Черемисиновского района Курской области, обеспечение экономического развития Черемисиновского района; сокращение нецелевого использования средств бюджета, нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, снижение объемов неправомерных и неэффективных расходов средств бюджета Черемисиновского района | неопределённость объёмов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития; отсутствие последующего финансового контроля, неконтролируемое использование бюджетных средств | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 1 |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов» | управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между районным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | увеличение риска несбалансированности бюджетов | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 2 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Черемисиновского района Курской области» | управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Черемисиновского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объёме полномочий, закреплённых законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 2 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3 «Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Черемисиновского района бюджетам поселений» | управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | уменьшение финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 2 |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 «Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» | управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | осуществление контроля за качеством управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области | снижение качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 2 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективности управления финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области по осуществлению политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Черемисиновского района Курской области» | управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | недостижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и её подпрограмм | обеспечивает достижение показателя |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского района Курской области» и сокращение стоимости его обслуживания» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского района Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Черемисиновского района Курской области, сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | снижение долговой устойчивости Черемисиновского района Курской области, увеличение процентной нагрузки на бюджет, исполнение за счет средств бюджета обязательств по муниципальным гарантиям Черемисиновского района Курской области | обеспечивает достижение показателей |
| 11 | Основное мероприятие 4.2 «Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | исполнение за счет средств бюджета обязательств по муниципальным гарантиям | обеспечивает достижение показателя |
| 12. | Основное мероприятие 4.3 «Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» | Администра-ция Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017. | 31.12.2030 | создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области. | отсутствие актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 4 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе Черемисиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение эффективности управления финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |
|  |  |  | (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образовании Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бюджетам городских и сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов | достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений | 3698038 | 3269829,1 | 3650982 | 5401231 | 4704957 | 5281090 | 5246201 | 4914043 | 4841598 | 4115360 | 3873280 | 3873280 | 3873280 | 3873280 | укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| Основное мероприятие 2.2 «Предоставление бюджетных кредитов из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета Черемисиновского района бюджетам поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Черемисиновского района бюджетам поселений | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе   Черемисиновского

- района Курской области «Повышение  эффективности  Управления   финансами»

- С В Е Д Е Н И Я

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы  Черемисиновского района Курской области « Повышение  эффективности  управления   финансами.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса» |  |  |  |  |
| 1. | Решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области | утверждение бюджета Черемисиновского района на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном районе « Черемисиновский район» Курской области», прогнозом социально-экономического развития Черемисиновского района Курской области | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области, отдел экономики, администрации Черемисиновского района Курской области | ежегодно до 31 декабря текущего финансового года |
| 2. | Постановление Администрации Черемисиновского района Курской области | установление порядка реализации решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете Черемисиновского района на очередной финансовый год и на плановый период | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | ежегодно до 31 декабря текущего финансового года |
| 3. | Решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области | внесение изменений в решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете Черемисиновского района на очередной финансовый год и на плановый период | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | ежегодно по мере возникновения необходимости |
| 4. | Решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области | утверждение отчёта об исполнении бюджета Черемисиновского района Курской области за отчетный финансовый год | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | ежегодно до 1 июля текущего финансового года |
| 5. | Решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области | внесение изменений в решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области «О бюджетном процессе в муниципальном районе « Черемисиновский район» Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017-2030гг. (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» |  |  |  |  |
| 6. | Постановление Администрации Черемисиновского района Курской области | внесение изменений в Порядок осуществления мониторинга качества и оценки управления муниципальными финансами, утверждённый постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области, связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017-2030 гг. (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективности управления финансами». |  |  |  |  |
| 7. | Постановление Администрации Черемисиновского района Курской области | внесение изменений в муниципальную программу Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективного управления финансами» | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017-2030 гг. (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |
| 8. | Решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области | внесение изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области «О утверждении порядка привлечения заемных средств муниципальным районом « Черемисиновский район» Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Администрация Черемисиновского района Курской области | 2017-2030 гг. (по мере возникновения необходимости) |

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе Черемисиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение эффективности управления финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективности управления финансами» . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы ( рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области | «Повышение эффективного управления финансами» | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | х | х | 6 490 138,00 | 6 518 967,05 | 6 765 413,32 | 8 878 700,00 | 8 736 157,00 | 9 318 601,00 | 9 744 901,00 | 9 414 043,00 | 9 441 598,00 | 8 815 360,00 | 8 623 280,00 | 8 623 280,00 | 8 673 280,00 | 8 673 280,00 |  |  |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса» | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса» | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Организация планирования и исполнения бюджета Черемисиновского района» | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | «Кассового обслуживания исполнения бюджета Черемисиновского района, ведения бюджетного учёта и формирования бюджетной отчётности» | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | «Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета Черемисиновского района Курской области» | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Эффективная система межбюджетных отношений» | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 1401 | 1420000000 | 3 698 038,00 | 3 269 829,05 | 3 650 982,00 | 5 401 231,00 | 4 704 957,00 | 5 281 090,00 | 5 246 201,00 | 4 914 043,00 | 4 841 598,00 | 4 115 360,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Черемисиновского района Курской области | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 1401 | 1420213450 | 3 698 038,00 | 3 269 829,05 | 3 650 982,00 | 5 401 231,00 | 4 704 957,00 | 5 281 090,00 | 5 246 201,00 | 4 914 043,00 | 4 841 598,00 | 4 115 360,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | «Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Черемисиновского района бюджетам поселений» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 004 |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | «Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективности управления финансами». | Всего | х | х | х | 2 792 100,00 | 3 249 138,00 | 3 114 431,32 | 3 477 469,00 | 4 031 200,00 | 4 037 511,00 | 4 498 700,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |  |  |
|  |  | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 0106 | 1430000000 | 2 792 100,00 | 3 249 138,00 | 3 114 431,32 | 3 477 469,00 | 4 031 200,00 | 4 037 511,00 | 4 498 700,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории района | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | 0106 | 14301С1402 | 2 792 100,00 | 3 249 138,00 | 3 114 431,32 | 3 477 469,00 | 4 031 200,00 | 4 037 511,00 | 4 498 700,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным долгом» | Администрации Черемисиновского района Курской области | 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского района Курской области» и сокращение стоимости его обслуживания | Администрации Черемисиновского района Курской области | 001 | 1301 | 14401С1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных поселениях района | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 004 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Приложение N 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе Черемисиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение эффективности управления финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ РАЙОННОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА МО И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области | "Повышение эффективности управления финансами" | всего | 6 490 138,00 | 6 518 967,05 | 6 765 413,32 | 8 878 700,00 | 8 736 157,00 | 9 318 601,00 | 9 744 901,00 | 9 414 043,00 | 9 441 598,00 | 8 815 360,00 | 8 623 280,00 | 8 623 280,00 | 8 673 280,00 | 8 673 280,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 698 038,00 | 3 269 829,05 | 3 650 982,00 | 5 401 231,00 | 4 704 957,00 | 5 281 090,00 | 5 246 201,00 | 4 914 043,00 | 4 841 598,00 | 4 115 360,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 |
|  |  | бюджет МО | 2 792 100,00 | 3 249 138,00 | 3 114 431,32 | 3 477 469,00 | 4 031 200,00 | 4 037 511,00 | 4 498 700,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесс» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Организация планирования и исполнения бюджета района» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Кассовое исполнение бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета Черемисиновского района | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | "Эффективная система межбюджетных отношений" муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами | всего | 3 698 038,00 | 3 269 829,05 | 3 650 982,00 | 5 401 231,00 | 4 704 957,00 | 5 281 090,00 | 5 246 201,00 | 4 914 043,00 | 4 841 598,00 | 4 115 360,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 698 038,00 | 3 269 829,05 | 3 650 982,00 | 5 401 231,00 | 4 704 957,00 | 5 281 090,00 | 5 246 201,00 | 4 914 043,00 | 4 841 598,00 | 4 115 360,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Черемисиновского района Курской области | всего | 3 698 038,00 | 3 269 829,05 | 3 650 982,00 | 5 401 231,00 | 4 704 957,00 | 5 281 090,00 | 5 246 201,00 | 4 914 043,00 | 4 841 598,00 | 4 115 360,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 |
|  |  | областной бюджет | 3 698 038,00 | 3 269 829,05 | 3 650 982,00 | 5 401 231,00 | 4 704 957,00 | 5 281 090,00 | 5 246 201,00 | 4 914 043,00 | 4 841 598,00 | 4 115 360,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 | 3 873 280,00 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Предоставление бюджетных кредитов из бюджета района бюджетам поселений | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективности управления финансами» | всего | 2 792 100,00 | 3 249 138,00 | 3 114 431,32 | 3 477 469,00 | 4 031 200,00 | 4 037 511,00 | 4 498 700,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 2 792 100,00 | 3 249 138,00 | 3 114 431,32 | 3 477 469,00 | 4 031 200,00 | 4 037 511,00 | 4 498 700,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории района». | всего | 2 792 100,00 | 3 249 138,00 | 3 114 431,32 | 3 477 469,00 | 4 031 200,00 | 4 037 511,00 | 4 498 700,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет МО | 2 792 100,00 | 3 249 138,00 | 3 114 431,32 | 3 477 469,00 | 4 031 200,00 | 4 037 511,00 | 4 498 700,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского района Курской области» и сокращение стоимости его обслуживания» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | «Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |