**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.12.2023 № 803**

**Об утверждении детального плана-графика**

**реализации муниципальной программы Черемисиновского района**

**Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Черемисиновского района Кур­ской области от 14.12.2016 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района, начальника управления аграрной политики Головина Н.П.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района М.Н.Игнатов

Курской области

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района

Курской области

от 27.12.2023 № 803

**Детальный план-график**

**реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | С  т  а  т  у  с \* | Ответственный исполнитель  (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реалии-  зации  (дата контроль-  ного  события) | КБК\*\* | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | График реализации, месяц, квартал | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год/ месяц | | | | | | | | | | | |
| Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 **«Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01" «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2025 | 31.12.  2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2026 | 31.12.  2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 **«Экология и природные ресурсы в Черемисиновском районе Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.01 «Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде » |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2025 | 31.12.  2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2026 | 31.12.  2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.02 «Обращение с отходами » |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.03 «Ликвидация мест несанкциониро-ванного размещения отходов» |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. |  | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 |  | 29,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,262 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 |  | 29,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,262 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 |  | 29,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,262 | 0 | 0 | 0 |