## Лист1
Утверждаю:
Глава Черемисиновского района
______________________ М.Н.Игнатов
План дорожных работ на 2024-2043 годы*
Черемисиновский район
№ п.п. | Наименование объекта | Предпо-лагае-мые годы реали-зации | Кадастровый номер автомобильной дороги/ кадастровый номер земельного участка под объектом | Вид финанси-рования (1) | Вид работ (2) | Протя-жен-ность дороги, км | Наличие положит. заключения и гос.экспертизы (3) | Стоимость объекта в ценах 2023г., млн.руб (4) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. | [19 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта (5)
[9 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
1 | Автомобильная дорога в д.Сельский Рогачик Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2024 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 0.768 | 20.05.2021г. №46-1-1-3-025332-2021 | 16.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2024: 16.2 | Обращение граждан
| ПСД | 2021 |  | Местный бюджет
| СМР | 2024 | [5 empty] | 16.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2024: 16.2
2 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по населенному пункту д. Хмелевская от ул. Школьная д. 15 до ул. Набережная д. 43 Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2024 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 3.116 | 27.04.2021г. №46-1-1-3-026298-2022 | 53.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2024: 53.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2021 |  | Местный бюджет
| СМР | 2024 | [5 empty] | 53.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2024: 53.5
3 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по населенному пункту с. Толстый Колодезь от дома 42 до дома 112 Черемисиновского района Курской области | 2025-2026 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2.25 | 27.04.2022г. №46-1-1-3-026360-2022 | 139.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2025: 46.4; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2026: 92.8 | Обращение граждан
| ПСД | 2022 |  | Областной бюджет
| СМР | 2025-2026 | [5 empty] | 139.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2025: 46.4; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2026: 92.8
4 | Автомобильная дорога по д.Теплое Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2027 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2.25 |  | 59 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2026: 5; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2027: 54 | Обращение граждан
| ПСД | 2026 |  | Местный бюджет |  |  |  | 5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2026: 5
| СМР | 2027 | [5 empty] | 54 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2027: 54
5 | Автомобильная дорога по с.Нижнеольховатое Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2028 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.2 |  | 32.8 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2027: 2.8; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2028: 30 | Обращение граждан
| ПСД | 2027 |  | Местный бюджет | - | - |  | 2.8 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2027: 2.8
| СМР | 2028 |  |  | - | - |  | 30 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2028: 30
6 | Автомобильная дорога до д.Заречье и д.Баранцевские Выселки Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2028 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1 |  | 27.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2027: 2.2; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2028: 25 | Обращение граждан
| ПСД | 2027 |  | Местный бюджет |  |  |  | 2.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2027: 2.2
| СМР | 2028 | [5 empty] | 25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2028: 25
7 | Автомобильная дорога по д.Юдинка Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2028 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 0.6 |  | 16.35 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2027: 0.35; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2028: 15 | Обращение граждан
| ПСД | 2027 |  | Местный бюджет |  |  |  | 1.35 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2027: 1.35
| СМР | 2028 | [5 empty] | 15 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2028: 15
8 | Автомобильная дорога по ул.Луговая, с.Старые Савины Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2029-2030 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 4 |  | 108.8 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2028: 8.8; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2029: 50; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2030: 50 | Обращение граждан
| ПСД | 2028 |  | Местный бюджет |  |  |  | 8.8 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2028: 8.8
| СМР | 2029-2030 | [5 empty] | 100 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2029: 50; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2030: 50
9 | Автомобильная дорога по д.Мещеринка Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2030 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.5 |  | 40.9 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2029: 3.4; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2030: 37.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2029 |  | Местный бюджет |  |  |  | 3.4 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2029: 3.4
| СМР | 2030 | [5 empty] | 37.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2030: 37.5
10 | Автомобильная дорога по д.Удеревка Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2030 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1 |  | 27.25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2029: 2.25; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2030: 25 | Обращение граждан
| ПСД | 2029 |  | Местный бюджет |  |  |  | 2.25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2029: 2.25
| СМР | 2030 | [5 empty] | 25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2030: 25
11 | Автомобильная дорога по ул.Тимская, с.Старые Савины Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2031 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.55 |  | 42.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2030: 3.5; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2031: 38.7 | Обращение граждан
| ПСД | 2030 |  | Местный бюджет |  |  |  | 3.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2030: 3.5
| СМР | 2031 | [5 empty] | 38.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2031: 38.7
12 | Автомобильная дорога по д.Никтское Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2032 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 3.6 |  | 98.1 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2031: 8.1; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 90 | Обращение граждан
| ПСД | 2031 |  | Местный бюджет |  |  |  | 8.1 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2031: 8.1
| СМР | 2032 | [5 empty] | 90 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 90
13 | Автомобильная дорога по д.Среднее Общество Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2033 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1 |  | 25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 2.25; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 25 | Обращение граждан
| ПСД | 2032 |  | Местный бюджет |  |  |  | 27.25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 2.25
| СМР | 2033 | [5 empty] | 25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 25
14 | Автомобильная дорога по ул.Сельская, с.Петрово-Хутарь Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2033 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 0.7 |  | 19.1 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 1.6; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 17.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2032 |  | Местный бюджет |  |  |  | 1.6 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 1.6
| СМР | 2033 | [5 empty] | 17.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 17.5
15 | Автомобильная дорога по д.Орлянка Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2033 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1 |  | 27.25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 2.25; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 25 | Обращение граждан
| ПСД | 2032 |  | Местный бюджет |  |  |  | 2.25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 2.25
| СМР | 2033 | [5 empty] | 25 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 25
16 | Автомобильная дорога по д.Садовка Красноплянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2033 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 0.38 |  | 10.36 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 0.86; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 9.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2032 |  | Местный бюджет |  |  |  | 0.86 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2032: 0.86
| СМР | 2033 | [5 empty] | 9.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 9.5
17 | Автомобильная дорога по д.Лески, д.Прилепы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2034 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 3.5 |  | 95.38 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 7.88; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 87.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2033 |  | Местный бюджет |  |  |  | 7.88 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 7.88
| СМР | 2034 | [5 empty] | 87.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 87.5
18 | Автомобильная дорога по д.Серединка Красноплоянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2034 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 0.95 |  | 26 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 2.2; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 23.8 | Обращение граждан
| ПСД | 2033 |  | Местный бюджет |  |  |  | 2.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 2.2
| СМР | 2034 | [5 empty] | 23.8 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 23.8
19 | Автомобильная дорога ул.Школьная, д.Хмелевская Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2034 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2.4 |  | 65.4 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 5.4; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 60 | Обращение граждан
| ПСД | 2033 |  | Местный бюджет |  |  |  | 5.4 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2033: 5.4
| СМР | 2034 | [5 empty] | 60 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 60
20 | Автомобильная дорога по д.Мяснянкино Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2035 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2.7 |  | 73.6 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 6.1; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 67.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2034 |  | Местный бюджет | - |  |  | 6.1 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 6.1
| СМР | 2035 |  |  | - |  |  | 67.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 67.5
21 | Автомобильная дорога по д.Бутырки Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2035 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.8 |  | 49 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 4; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 45 | Обращение граждан
| ПСД | 2034 |  | Местный бюджет | - |  |  | 4 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 4
| СМР | 2035 |  |  | - |  |  | 45 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 45
22 | Автомобильная дорога по д.Заречье и д.Баранцевские выселки Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2035 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 3.2 |  | 89.92 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 9.92; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 80 | Обращение граждан
| ПСД | 2034 |  | Местный бюджет | - |  |  | 9.92 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2034: 9.92
| СМР | 2035 |  |  | - |  |  | 80 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 80
23 | Автомобильная дорога по д. 2-ая Знаменка Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2036 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2 |  | 54.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 4.5; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 50 | Обращение граждан
| ПСД | 2035 |  | Местный бюджет | - |  |  | 4.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 4.5
| СМР | 2036 |  |  | - |  |  | 50 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 50
24 | Автомобильная дорога по с.Русаново Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2036 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 3.1 |  | 84.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 7; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 77.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2035 |  | Местный бюджет | - |  |  | 7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2035: 7
| СМР | 2036 |  |  | - |  |  | 77.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 77.5
25 | Автомобильная дорога по с.Исаково Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2037 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2.5 |  | 68.1 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 5.6; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 62.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2036 |  | Местный бюджет | - |  |  | 5.6 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 5.6
| СМР | 2037 |  |  | - |  |  | 62.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 62.5
26 | Автомобильная дорога по д.Крюково Удеревского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2037 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.15 |  | 31.3 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 2.6; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 28.7 | Обращение граждан
| ПСД | 2036 |  | Местный бюджет | - |  |  | 2.6 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 2.6
| СМР | 2037 |  |  | - |  |  | 28.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 28.7
27 | Автомобильная дорога по д.Головинка Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2037 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2.5 |  | 68.1 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 5.6; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 62.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2036 |  | Местный бюджет | - |  |  | 5.6 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2036: 5.6
| СМР | 2037 |  |  | - |  |  | 62.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 62.5
28 | Автомобильная дорога по д.Карасевка Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2038 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.35 |  | 36.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 3; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 33.7 | Обращение граждан
| ПСД | 2037 |  | Местный бюджет | - |  |  | 3 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 3
| СМР | 2038 |  |  | - |  |  | 33.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 33.7
29 | Автомобильная дорога по д.Ефремовка Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2038 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.8 |  | 49 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 4; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 45 | Обращение граждан
| ПСД | 2037 |  | Местный бюджет | - |  |  | 4 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2037: 4
| СМР | 2038 |  |  | - |  |  | 45 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 45
30 | Автомобильная дорога по д.Хрущевка Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2039 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 0.8 |  | 21.8 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 1.8; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 20 | Обращение граждан
| ПСД | 2038 |  | Местный бюджет | - |  |  | 1.8 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 1.8
| СМР | 2039 |  |  | - |  |  | 20 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 20
31 | Автомобильная дорога по д.Парменовка Удеревского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2039 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.35 |  | 36.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 3; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 33.7 | Обращение граждан
| ПСД | 2038 |  | Местный бюджет | - |  |  | 3 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 3
| СМР | 2039 |  |  | - |  |  | 33.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 33.7
32 | Автомобильная дорога по д.Жаровка Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2039 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2.5 |  | 55.6 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 5.6; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 50 | Обращение граждан
| ПСД | 2038 |  | Местный бюджет | - |  |  | 5.6 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2038: 5.6
| СМР | 2039 |  |  | - |  |  | 50 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 50
33 | Автомобильная дорога по д.Ивановка Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2040 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 0.5 |  | 13.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 1.2; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2040: 12.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2039 |  | Местный бюджет | - |  |  | 1.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 1.2
| СМР | 2040 |  |  | - |  |  | 12.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2040: 12.5
34 | Автомобильная дорога по д.Сулаевка Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2040 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 3 |  | 81.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 6.7; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2040: 75 | Обращение граждан
| ПСД | 2039 |  | Местный бюджет | - |  |  | 6.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2039: 6.7
| СМР | 2040 |  |  | - |  |  | 75 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2040: 75
35 | Автомобильная дорога по д.Петрищево Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2041 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 0.2 |  | 5.45 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2040: 0.45; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2041: 5 | Обращение граждан
| ПСД | 2040 |  | Местный бюджет | - |  |  | 0.45 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2040: 0.45
| СМР | 2041 |  |  | - |  |  | 5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2041: 5
36 | Автомобильная дорога по д.Волчанка Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2041 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2.2 |  | 59.9 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2040: 4.9; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2041: 55 | Обращение граждан
| ПСД | 2040 |  | Местный бюджет | - |  |  | 4.9 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2040: 4.9
| СМР | 2041 |  |  | - |  |  | 55 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2041: 55
38 | Автомобильная дорога по д.Гореловка Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2042 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 2.1 |  | 57.2 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2041: 4.7; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2042: 52.5 | Обращение граждан
| ПСД | 2041 |  | Местный бюджет | - |  |  | 4.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2041: 4.7
| СМР | 2042 |  |  | - |  |  | 52.5 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2042: 52.5
39 | Автомобильная дорога по д.Карташовка Удеревского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2042 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.6 |  | 43.6 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2041: 3.6; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2042: 40 | Обращение граждан
| ПСД | 2041 |  | Местный бюджет | - |  |  | 3.6 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2041: 3.6
| СМР | 2042 |  |  | - |  |  | 40 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2042: 40
40 | Автомобильная дорога по д.Громовое Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2043 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 0.6 |  | 16.35 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2042: 1.35; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2043: 15 | Обращение граждан
| ПСД | 2042 |  | Местный бюджет | - |  |  | 1.35 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2042: 1.35
| СМР | 2043 |  |  | - |  |  | 15 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2043: 15
41 | Автомобильная дорога по д.Чапкино Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области | 2043 | Будет определено при проектировании | Областной бюджет, районный | Строительство | 1.65 |  | 45 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2042: 3.7; Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2043: 41.3 | Обращение граждан
| ПСД | 2042 |  | Местный бюджет | - |  |  | 3.7 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2042: 3.7
| СМР | 2043 |  |  | - |  |  | 41.3 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 23г., млн.руб. 2043: 41.3
| Всего |  |  | Областной бюджет, районный |  |  |  | 1971.71 | 69.7 | 46.4 | 97.8 | 59.35 | 78.8 | 55.65 | 116 | 46.8 | 96.96 | 92.48 | 191.32 | 204 | 141.3 | 160.7 | 89.1 | 111.6 | 92.85 | 68.3 | 97.55 | 56.3
| ПСД |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 174.16 | 0 | 0 | 5 | 6.35 | 8.8 | 5.65 | 3.5 | 8.1 | 6.96 | 15.48 | 20.02 | 11.5 | 13.8 | 7 | 10.4 | 7.9 | 5.35 | 8.3 | 5.05 | 0
| СМР | [6 empty] | 1824.8 | 69.7 | 46.4 | 92.8 | 54 | 70 | 50 | 112.5 | 38.7 | 90 | 77 | 171.3 | 192.5 | 127.5 | 153.7 | 78.7 | 103.7 | 87.5 | 60 | 92.5 | 56.3
*Выполнение мероприятий, предусмотренных планом возможно при реализации раннее зпланированных, при наличии средств в бюджете района и при условии включения в соответстующую региональную программу
Глава Черемисиновского района Курской области М.Н.Игнатов