

Таблица 11

**Форма мониторинга**

**реализации муниципальных программ (квартальная)**

Наименование муниципальной программы: 24 муниципальные программы отчетный период 9 мес. 2018 г.

Ответственный исполнитель: Бугорская И.Н.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события(1) | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. (2) |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату (2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.Программа: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **1398,5** | **152,2** | **152,2** |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (2015-2020 годы)»** |
| 1.1 | **Основное мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1**Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность отдельным категориям граждан в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» и по земельным участкам предоставляемым в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2** Размещение объявлений в средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий Программы |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.1.3** Определение рыночной стоимости земельных участков предоставляемых в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах) |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.1.4**Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических паспортов и технических планов на объекты водоснабжения (водопроводные сети) с целью постановки их на ГКН |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | **Мероприятие 1.1.5** Определение рыночной стоимости объектов водоснабжения |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | **Мероприятие 1.1.6** Определение величины арендной платы за пользование помещениями |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |
| **2.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»**  | **1233,4** | **1070,2** | **577,7** |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** |
| 1.1 | Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную жизнь |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 92,5 | 39,0 | - |
| 1.2 | Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 65,9 | 31,9 | - |
| 1.3 | Проведение мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | - |
| **Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** | 300,0 | 224,3 | **165,3** |
| 2.1 | Создание условий обеспечивающих повышение мотивации жителей Черемисиновского района к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 84,0 | 69,3 | - |
| 2.2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 16,0 | 6,0 | - |
| 2.3 | Обеспечение подготовки спортсменов Черемисиновского района Курской области, материально-техническое обеспечяение спортивных сборных команд Черемисиновского района Курской области |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 180,0 | 149,0 | - |
| **Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»** |
| 3.1 | Организация оздоровления и отдыха детей Черемисиновского района Курской области |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 775,0 | 775,0 | 341,5 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, ьорганизация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | - |
|  | **50,0** | **50,0** |  |
| **3.Программа «**Улучшение жилищно-бытовых **условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе на 2018 год»** |
| 1 | Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, а так же категорий граждан указанных в законе «О ветеранах» с оформлением акта обследования жилищно-бытовых условий семьи. |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области, администрации муниципальных образований района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2 | Оказание материальной помощи (компенсации) инвалидам и участникам ВеликойОтечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Информирование население о результатах реализации Программы с помощью средств массовой информации |  | АУКО «Редакция газеты «Слово народа», отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| **4.Программа: «Социальная поддержка граждан»** | **13516,3** | **9676,5** | **47,1** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** |
| 1 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения |  | Администрация Черемисиновского района  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 1168,8 | 861,8 | - |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 122,9 | 92,2 | - |
| **Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** |
| 1 | Организация осуществления выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 1245,9 | 888,2 |  |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 4256,7 | 3349,9 |  |
| 3 | Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных гражданских служащих Черемисиновского района Курской области |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 728,8 | 538,5 |  |
| 4 | Выплата в соответствии с Решением Представительного собрания Черемисиновского района Курской области «О звании «Почетный гражданин Черемисиновского района Курской области» |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 51,8 | 24,6 |  |
| 5 | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 40,6 | 30,9 |  |
| 6 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 308,0 | 194,9 | - |
| **Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** |
| 1 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Администрация Черемисиновского района  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 5644,6 | 3720,0 | - |
| 2 | Расходы местных бюджетов на приобретение муниципального программно-технического комплекса прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для организации формирования, ведения и использования регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей |  | Отдел опеки и попечительства Администрации Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | - |
| 3 | Организация осуществления государственных выплат и пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  | Отдел по опеке и попечительству Администрации Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 3131,1 | 1961,6 | - |
| 4 | Организация содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю |  | Отдел по опеке и попечительству Администрации Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 1344,7 | 896,8 | - |
|  | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Администрация Черемисиновского района  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 292,2 | 212,2 | - |
| **5.Муниципальная программа «Развитие культуры»** | **38732,5** | **22934,9** | **4412,7** |
| **Подпрограмма «Исскуство»** |
|  | **С**охранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Черемисиновском районе Курской области. |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 18021,8 | 9215,3 |  |
|  | Число культурно-массовых мероприятий - 930 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений- 8050 чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число клубных формирований 15 ед |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участники клубных формирований - 336 чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Черемисиновском районе курской области |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 4553,7 | 3046,1 |  |
|  | Число культурно-массовых мероприятий - 525ед |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений- 9500 чел |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Наследие»** |
|  | Развитие библиотечного дела |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 14754,9 | 9229,6 |  |
|  | Число читателей – 7500 чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений - 63500 чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число книговыдачи – 125987 экз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поступление книг - 1005 экз  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма м «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации»** |
|  | Обеспечение условий реализации муниципальной программы |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 5955,7 | 4490,1 |  |
|  | Число обслуживаемых учреждений 6 ед |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сданных отчетов в стат.органы 108 ед |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сданных отчетов в налог.органы 120 ед |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сданных отчетов в внебюджетные фонды 60 ед |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.Муниципальная программа «Развитие образования»** | 181092 | 115402,7 | 18040,2 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области "Развитие образования"** | **6554,5** | **4404,8** | 679,1 |
|  | количество обслуживаемых учреждений -12 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям бухгалтерского учета -100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество представляемой отчетной документации ежегодно -386 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;-100% |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»** | **10234,2** | **6503,2** | 529,9 |
|  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)-96% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования -15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона -90% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет – 47% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет -38% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных от количества детей получающие услуги по дополнительному образованию – 4% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число обучающихся в ДШИобучение, трудоустроенных – 139 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей – 30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет -100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ -1,3% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -85% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число обучающихся в ДШИ, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных -139/30/12 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»** | **164303,3** | **104494,7** | 16831,2 |
|  | Реализация дошкольных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) -93,2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программам поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста -9,2% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым показана такая форма обучения -60% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 19,5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей -100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -95% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания -11 единиц  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ -1,3% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей -34% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, в общей численности учителей старшей школы -40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием к общей численности указанной категории -100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам - 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки -100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | 1608,1 | 479,3 | 479,2 |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам прохождения муниципальной службы |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Направление муниципальных служащих на курсы повышения квалификации (с получением свидетельств, удостоверений государственного образца) |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 203,0 | 186,8 | 186,8 |
|  | Мероприятие 1.1.3Организация и проведение в установленные сроки аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельности |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1.4Представление муниципальных служащих для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1.5Проведение квалификационного экзамена с целью определения уровня профессиональной подготовки и компетенции муниципального служащего, присвоение муниципальным служащим классных чинов по результатам экзамена |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 Систематическое освещение деятельности администрации на официальном сайте администрации |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1.7Обеспечение гласности и равного доступа граждан к муниципальной службе |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1.8. Проведение мероприятий антикоррупционной направленности |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1.9 Создание оптимальных материально-технических условий для эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей (мероприятия по приобретению, модернизации, обслуживанию, ремонту оборудования, приобретению и обновлению программного обеспечения улучшающего условия труда)  |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 1405,1 | 292,4 | 292,4 |
|  | Мероприятие 1.1.10 Обеспечение муниципальных служащих справочной, нормативной, аналитической, методической, правовой информацией (в том числе посредством электронных информационных систем), обеспечение доступа к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям, оплата почтовых расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1.11Организация мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы |  | Отдел по организационной и кадровой работеКоротков С.В | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Контрольное событие программы 1-количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации (10);- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (100%);-доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (0,19);-доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (98,03);- уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Черемисиновского района (54,9%). |  |  | х |  | х | х | х |
| **8.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие животноводства в Черемисиновском районе Курской области на период 2016-2020 годы».** |  |  |  |
|  | **Оказание консультативной и методической помощи для оформления документов и предоставления их в комитет АПК Курской области на получение государственной поддержки.** |  | **Администрация Черемисиновского района** | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| **9.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения»** | 7839,5 | 2442,6 | 2442,6 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области»** |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 7704,5 | 2402,1 | 2402,1 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области»** |  |  |  |
| 2.1 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Черемисиновского района |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма3 «Повышение безорпасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области»** |  |  |  |
| 3.1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  | 135,0 | 40,5 | 40,5 |
| 3.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Повышение эффективностиработы служб, ликвидирующих последствия дорожно-транспортных проишествий. |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | 2516,8 | 1606,7 |  |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки**  | 2143,8 | 1606,7 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 2138,8 | 1606,7 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.: «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами» |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района/ Извеков В.Д. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 2138,8 | 1606,7 | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района/ Извеков В.Д. | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: «Развитие системы пожарной безопасности Черемисиновского района Курской области» |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1.: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований» |  | Администрации муниципальных образований поселений/ Главы поселений | 1.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района/ Извеков В.Д. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | - | - |
| **Подпрограмма 2** **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе Курской области»** | 15,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.:«Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 15,0 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1.: «Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 15,0 | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 15,0 |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Безопасный город»** |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.: «Создание на территории Черемисиновского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черемисиновского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 358,0 | - | - |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1.: Подготовка необходимой нормативной правовой базы, разработка технического задания и проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Черемисиновский район» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 358,0 | - | - |
| **11.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017-2021 годы** | 6258,624 | 4676,269 | 51 |
| **Подпрограмма1 «Осуществление бюджетного процесса»** |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.2 | Организация планирования и исполнения бюджета района |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.3 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Черемисиновского района, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений»** | 3269,8 | 3048,5 |  |
| 2.1 | Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 3269,8 | 3048,5 |  |
| 2.3 | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета района бюджетам поселений |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 2.4 | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017-2021 годы** |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории района. |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 2798 | 2336,2 | 51 |
| **Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом»** |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского района Курской области и сокращение стоимости его обслуживания» |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 4.2 | «Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий» |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| **12.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района»** | 10,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе"** |  |  |  |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района»** |  |  |  |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях, в том числе для молодых семей и молодых специалистов |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство распределительных сетей газопровода |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 1.3 | Строительство локальных сетей водопровода |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| **14.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Содействие занятости населения»** | 342,2 | 266,9 | 48,2 |
|  | **Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»** |
|  | **Основное мероприятие**Реализация мероприятий активной политики занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие**Предотвращение роста напряженности на рынке труда, поддержание социальной стабильности в обществе; минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу  |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района»,Администрация Черемисиновского района Курской области,Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | **Итого** | х |  |  х |  х |  |  |   |
|  | Контрольное событие программы 1 | (\*) |  | х |  | х |  х |  х |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие**Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |  |  |  |  |  - |  - |  - |
|  | **Мероприятие** Поддержание социальной стабильности в обществе |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  |  |  - |  - |  - |
|  | Контрольное событие программы 2 | х | х | х | . | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие**Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижении им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  |  |  - |  - |  - |
|  | **Мероприятие** Поддержание социальной стабильности в обществе |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  |  |  - |  - |  - |
|  | Контрольное событие программы 3 | (\*) |  | х |  | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие** Организация трудоустройства инвалидов на оборудованные(оснащенные) для них рабочие места |  |  |  |  |  - |  - |  - |
|  | **Мероприятие** Создание постоянных рабочих мест для инвалидов |  |  |  |  |  - |  - |  - |
|  | Контрольное событие программы 4 |  |  |  х |  |  х |  х |  х |
|  | **Основное мероприятие** Реализация полномочий Российской Федерации на осуществление социальных выплат безработным гражданам |  |  |  |  |  - |  - |  - |
|  | **Мероприятие** Поддержание доходов безработных граждан,обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  |  |  - |  - |  - |
|  | Контрольное событие программы 5 |  |  х |  х |  |  х |  х |  х |
|  | **Основное мероприятие** Реализация Закона Курской области « О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи Курской области |  |  |  |  |  - |  - |  - |
|  | **Мероприятие** Выделение(резервирование) и создание рабочих мест для отдельных категорий молодежи |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  |  |  - |  - |  - |
|  | Контрольное событие программы 6 |  |  |  х |  |  х |  х |  х |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»** |
|  | **Основное мероприятие** Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах |  |  |  |  |  - |  - |  - |
|  | **Мероприятие** Улучшение условий труда на рабочих местах и снижение производственного травматизма |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1 |  |  х |  х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие** Финансовое обеспечение отдельных полномочий курской области в сфере трудовых отношений,переданных для осуществления органам местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие** Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  - |
|  | **Итого** |  | Х |  Х |  Х |  |  |  - |
|  | Контрольное событие программы 3 |  |  х |  х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие** Развитие социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие** Совершенствование системы оплаты труда работников организаций района, участие в урегулировании коллективных трудовых споров на всех этапах их рассмотрения;Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений и дополнений и изменений к ним |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  |  |  - |  - |  - |
|  | Контрольное событие программы 3 |  |  х |  х |  |  х |  х |  х |
| **15.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области "Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе Курской области в 2014-2020 годах"** | 40,0 |  |  |
|  | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики наркомании |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Совершенствование первичной профилактики наркомании в соответствии со Стратегией государственной политики Российской Федерации |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Проведение массовых мероприятий с подростками и молодежью, направленных на формирование здорового образа жизни |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций исследований, форумов и других форм работы с молодежью |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Развитие добровольного (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
|  | Организация на муниципальном уровне координации антинаркотической деятельности представителей государственных структур. Сбор информации по выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию. |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 40,0 |  |  |
| **16.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС»** | 1441,2 | 598,9 | 47,6 |
|  | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1921 по 2013 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГСУвеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2021 году с 77% до более 90% |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | 1441,2 | 598,9 | 47,6 |
| **17.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие средств массовой информации в Черемисиновском районе Курской области на 2014-2016 годы»** | **480** | **380** | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области»** | 5965,9 | 53,1 |  |
|  | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе |  |  |  |  | 5965,9 | 53,1 |  |
| **19.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»** | 1753,6 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **617,6** | **476,7** |  |
|  | Обеспечение деятельности и выполнение функций архивного отдела |  |  |  |  | 409,7 | 320,8 |  |
|  | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела |  |  |  |  | 207,9 | 155,9 |  |
| **21.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **342,2** | **214,2** |  |
| Подпрограмма **«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Профилактика правонарушений»** |
| 1.1 | **Основное мероприятие «*Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования»*** |   | ***Администрация Черемисиновского района*** |  |  | **342,2** | **214,2** |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие**«Проведение мониторинга и социологического исследования состояния досуговой сферы среди различных категорий населения с целью разработки рекомендаций по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе» |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Отдел по делам молодежи, Управление культуры при Администрации МО «Черемисиновский район» | 1.01.2018 | 31.12.2018 | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 1.1.2 | **Мероприятие**«Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке». |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Управление культуры, по делам молодежи и спорту Администрации МО «Черемисиновский район»  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
| 1.1.3 | **Мероприятие**«Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции» |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Отдел по делам молодежи Администрации МО «Черемисиновский район»Административная комиссия Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.1.4 | **Мероприятие**«Совместно с правоохранительными органами и управлениями, отделами организованы профилактические и специальные мероприятия по предупреждению преступлений, защите жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан Черемисиновского района |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Отделение полиции МВД России по Черемисиновскому району Курской области - по согласованию | 1.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2 |  **Основное мероприятие *«Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности»*** |  |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| 2.1.1. | **Мероприятие**Проведение оперативных экспериментов по проверке пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, с привлечением представителей администрации указанных объектов |  | Администрация МО «Черемисиновский район». Отделение полиции МВД России по Черемисиновскому району Курской области | 1.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |
| **3.** | **Основное мероприятие *«Обеспечение деятельности административной комиссии»*** |  | Администрация Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | **342,2** | **214,2** | - |
| 3.1.1 | **Мероприятие**«Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административной комиссии» |  | Администрация Черемисиновского района | 1.01.2018 | 31.12.2018 | **342,2** | **214,2** | - |
|  | **22.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»** | 16268,1 | 1196,9 | 642,5 |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Черемисиновского района"** |
| 1.1 | " Организация в границах поселений электро-,тепло-, газо- и водоснабжения населения,водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» |  |  |  |  | 1300 | 281 | 281 |
| **Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе»** |
| 2.1. | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Черемисиновского района |  |  |  |  | 12271,2 | 283,7 | 283,7 |
| 2.1.1. | Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района |  |  |  |  | 554,4 | 554,4 |  |
| 2.2 | Создание условий для развития жилищного строительства на территории Черемисиновского района |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | Обеспечение жильем молоимущих граждан признанных нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  | 950 | 77,8 | 77,8 |
|  | Реализация федерального закона 24,07,2007 №221-Фз «О государственном кадастре недвижимости» |  |  |  |  | 1092,5 |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района Курской области»** | 9658,0 | 5055,4 | 1870,1 |
| **24.Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций на 2015-2020 годы»** | 35 | 23 |  |