

Таблица 11

**Форма мониторинга**

**реализации муниципальных программ (квартальная)**

Наименование муниципальной программы: 24 муниципальные программы отчетный период 9 мес. 2018 г.

Ответственный исполнитель: Бугорская И.Н.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | | Статус контрольного события  (1) | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | | Факт начала реализации мероприятия | | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. (2) |
|  |  | |  |  | |  | |  | | Предусмотрено МП | | Кассовое исполнение на отчетную дату (2) | |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| **1.Программа: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | | **1398,5** | | **152,2** | | **152,2** |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (2015-2020 годы)»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1**  Проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам, предоставляемым в собственность отдельным категориям граждан в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» и по земельным участкам предоставляемым в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах | |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | |  | |  | | \_\_\_ | | \_\_\_ | | \_\_\_ |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2**  Размещение объявлений в средствах массовой информации в рамках реализации мероприятий Программы | |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | |  | |  | | \_\_\_ | | \_\_\_ | | \_\_\_ |
| 1.1.3 | **Мероприятие 1.1.3**  Определение рыночной стоимости земельных участков предоставляемых в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах) | |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.4 | **Мероприятие 1.1.4**  Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических паспортов и технических планов на объекты водоснабжения (водопроводные сети) с целью постановки их на ГКН | |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.5 | **Мероприятие 1.1.5**  Определение рыночной стоимости объектов водоснабжения | |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.6 | **Мероприятие 1.1.6**  Определение величины арендной платы за пользование помещениями | |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | |  | |  | |  | |  | |  |
| **2.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | **1233,4** | | **1070,2** | | **577,7** |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную жизнь | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 92,5 | | 39,0 | | - |
| 1.2 | Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 65,9 | | 31,9 | | - |
| 1.3 | Проведение мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | | - |
| **Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | 300,0 | | 224,3 | | **165,3** |
| 2.1 | Создание условий обеспечивающих повышение мотивации жителей Черемисиновского района к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 84,0 | | 69,3 | | - |
| 2.2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 16,0 | | 6,0 | | - |
| 2.3 | Обеспечение подготовки спортсменов Черемисиновского района Курской области, материально-техническое обеспечяение спортивных сборных команд Черемисиновского района Курской области | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 180,0 | | 149,0 | | - |
| **Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация оздоровления и отдыха детей Черемисиновского района Курской области | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 775,0 | | 775,0 | | 341,5 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, ьорганизация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | - |
|  | | | | | | | | | | **50,0** | | **50,0** | |  |
| **3.Программа «**Улучшение жилищно-бытовых **условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе на 2018 год»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, а так же категорий граждан указанных в законе «О ветеранах» с оформлением акта обследования жилищно-бытовых условий семьи. | |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области, администрации муниципальных образований района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | - | | - | | - |
| 2 | Оказание материальной помощи (компенсации) инвалидам и участникам ВеликойОтечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ | |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 50,0 | | 50,0 | | - |
|  | Информирование население о результатах реализации Программы с помощью средств массовой информации | |  | АУКО «Редакция газеты «Слово народа», отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | - | | - | | - |
| **4.Программа: «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | | **13516,3** | | **9676,5** | | **47,1** |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников в сфере социальной защиты населения | |  | Администрация Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1168,8 | | 861,8 | | - |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 122,9 | | 92,2 | | - |
| **Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация осуществления выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка | |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1245,9 | | 888,2 | |  |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла | |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 4256,7 | | 3349,9 | |  |
| 3 | Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных гражданских служащих Черемисиновского района Курской области | |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 728,8 | | 538,5 | |  |
| 4 | Выплата в соответствии с Решением Представительного собрания Черемисиновского района Курской области «О звании «Почетный гражданин Черемисиновского района Курской области» | |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 51,8 | | 24,6 | |  |
| 5 | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 40,6 | | 30,9 | |  |
| 6 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 308,0 | | 194,9 | | - |
| **Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | |  | Администрация Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 5644,6 | | 3720,0 | | - |
| 2 | Расходы местных бюджетов на приобретение муниципального программно-технического комплекса прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для организации формирования, ведения и использования регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | |  | Отдел опеки и попечительства Администрации Черемисиновского района Курской области | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | | - |
| 3 | Организация осуществления государственных выплат и пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |  | Отдел по опеке и попечительству Администрации Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 3131,1 | | 1961,6 | | - |
| 4 | Организация содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю | |  | Отдел по опеке и попечительству Администрации Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1344,7 | | 896,8 | | - |
|  | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | |  | Администрация Черемисиновского района | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 292,2 | | 212,2 | | - |
| **5.Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | | | | | **38732,5** | | **22934,9** | | **4412,7** |
| **Подпрограмма «Исскуство»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **С**охранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Черемисиновском районе Курской области. | |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 18021,8 | | 9215,3 | |  |
|  | Число культурно-массовых мероприятий - 930 ед. | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Число посещений- 8050 чел | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Число клубных формирований 15 ед | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Участники клубных формирований - 336 чел | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Черемисиновском районе курской области | |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 4553,7 | | 3046,1 | |  |
|  | Число культурно-массовых мероприятий - 525ед | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Число посещений- 9500 чел | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма «Наследие»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Развитие библиотечного дела | |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 14754,9 | | 9229,6 | |  |
|  | Число читателей – 7500 чел | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Число посещений - 63500 чел | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Число книговыдачи – 125987 экз | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Поступление книг - 1005 экз | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма м «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение условий реализации муниципальной программы | |  | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 5955,7 | | 4490,1 | |  |
|  | Число обслуживаемых учреждений 6 ед | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Число сданных отчетов в стат.органы 108 ед | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Число сданных отчетов в налог.органы 120 ед | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Число сданных отчетов в внебюджетные фонды 60 ед | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **6.Муниципальная программа «Развитие образования»** | | | | | | | | | | 181092 | | 115402,7 | | 18040,2 | |
| **Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области "Развитие образования"** | | | | | | | | | | **6554,5** | | **4404,8** | | 679,1 | |
|  | | количество обслуживаемых учреждений -12 единиц |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям бухгалтерского учета -100% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Количество представляемой отчетной документации ежегодно -386 единиц |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;-100% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»** | | | | | | | | | | **10234,2** | | **6503,2** | | 529,9 | |
|  | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)-96% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования -15% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона -90% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет – 47% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет -38% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных от количества детей получающие услуги по дополнительному образованию – 4% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | число обучающихся в ДШИобучение, трудоустроенных – 139 единиц |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей – 30% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет -100% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ -1,3% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -85% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | число обучающихся в ДШИ, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных -139/30/12 единиц |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»** | | | | | | | | | | **164303,3** | | **104494,7** | | 16831,2 | |
|  | | Реализация дошкольных образовательных программ |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) -93,2% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программам поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста -9,2% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)-100% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым показана такая форма обучения -60% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 19,5% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей -100% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Реализация основных общеобразовательных программ |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -95% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания -11 единиц |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ -1,3% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей -34% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, в общей численности учителей старшей школы -40% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием к общей численности указанной категории -100% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам - 100% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки -100% |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Контрольное событие программы |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **7.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | | | | | | | | | | 1608,1 | | 479,3 | | 479,2 | |
|  | | Основное мероприятие |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Мероприятие 1.1.1 Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам прохождения муниципальной службы |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |
|  | | Мероприятие 1.1.2  Направление муниципальных служащих на курсы повышения квалификации (с получением свидетельств, удостоверений государственного образца) |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 203,0 | | 186,8 | | 186,8 | |
|  | | Мероприятие 1.1.3  Организация и проведение в установленные сроки аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельности |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |
|  | | Мероприятие 1.1.4  Представление муниципальных служащих для участия в конкурсе «Лучший муниципальный  служащий» |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |
|  | | Мероприятие 1.1.5  Проведение квалификационного экзамена с целью определения уровня профессиональной подготовки и компетенции муниципального служащего, присвоение муниципальным служащим классных чинов по результатам экзамена |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |
|  | | Мероприятие 1.1.6  Систематическое освещение деятельности администрации на официальном сайте администрации |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |
|  | | Мероприятие 1.1.7  Обеспечение гласности и равного доступа граждан к муниципальной службе |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |
|  | | Мероприятие 1.1.8  . Проведение мероприятий антикоррупционной направленности |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |
|  | | Мероприятие 1.1.9  Создание оптимальных материально-технических условий для эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных  обязанностей (мероприятия по приобретению, модернизации, обслуживанию, ремонту оборудования, приобретению и обновлению программного обеспечения улучшающего условия труда) |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1405,1 | | 292,4 | | 292,4 | |
|  | | Мероприятие 1.1.10 Обеспечение муниципальных служащих справочной, нормативной, аналитической, методической, правовой информацией (в том числе посредством электронных информационных систем), обеспечение доступа к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям, оплата почтовых расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей муниципальными служащими |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |
|  | | Мероприятие 1.1.11  Организация мероприятий, проводимых с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы |  | Отдел по организационной и кадровой работе  Коротков С.В | | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0,000 | | 0,000 | |  | |
|  | | Контрольное событие программы 1  -количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации (10);  - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (100%);  -доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (0,19);  -доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (98,03);  - уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Черемисиновского района (54,9%). |  |  | | х | |  | | х | | х | | х | |
| **8.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие животноводства в Черемисиновском районе Курской области на период 2016-2020 годы».** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | **Оказание консультативной и методической помощи для оформления документов и предоставления их в комитет АПК Курской области на получение государственной поддержки.** |  | **Администрация Черемисиновского района** | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| **9.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения»** | | | | | | | | | | 7839,5 | | 2442,6 | | 2442,6 | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | |  | | | 7704,5 | | 2402,1 | | 2402,1 | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 2.1 | | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Черемисиновского района |  |  |  | |  | | | 0 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма3 «Повышение безорпасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 3.1 | | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  | |  | | | 135,0 | | 40,5 | | 40,5 | |
| 3.2 | | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 3.3 | | Повышение эффективностиработы служб, ликвидирующих последствия дорожно-транспортных проишествий. |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **10. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | | | | 2516,8 | | 1606,7 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки** | | | | | | | | | | 2143,8 | | 1606,7 | |  | |
| 1.1. | | Основное мероприятие 1.1.:  «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 2138,8 | | 1606,7 | | - | |
| 1.1.1. | | Мероприятие 1.1.1.:  «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами» |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района/ Извеков В.Д. | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 2138,8 | | 1606,7 | | - | |
| 1.1.2. | | Мероприятие 1.1.2.:  «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района/ Извеков В.Д. | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | | - | | - | |
| 1.2. | | Основное мероприятие 1.2.:  «Развитие системы пожарной безопасности Черемисиновского района Курской области» |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 5,0 | | - | | - | |
| 1.2.1. | | Мероприятие 1.2.1.: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований» |  | Администрации муниципальных образований поселений/ Главы поселений | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | - | | - | | - | |
| 1.2.2. | | Мероприятие 1.2.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района/ Извеков В.Д. | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 5,0 | | - | | - | |
| **Подпрограмма 2** **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе Курской области»** | | | | | | | | | | 15,0 | |  | |  | |
| 2.1. | | Основное мероприятие 2.1.:  «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 15,0 | |  | |  | |
| 2.1.1. | | Мероприятие 2.1.1.:  «Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 15,0 | | - | |  | |
| 2.1.2. | | Мероприятие 2.1.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 15,0 | |  | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Безопасный город»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 3.1. | | Основное мероприятие 3.1.: «Создание на территории Черемисиновского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черемисиновского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 358,0 | | - | | - | |
| 3.1.1 | | Мероприятие 3.1.1.: Подготовка необходимой нормативной правовой базы, разработка технического задания и проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Черемисиновский район» |  | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области/ Булгаков С.Г. | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 358,0 | | - | | - | |
| **11.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | | 6258,624 | | 4676,269 | | 51 | |
| **Подпрограмма1 «Осуществление бюджетного процесса»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | Организация планирования и исполнения бюджета района |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Черемисиновского района, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений»** | | | | | | | | | | 3269,8 | | 3048,5 | |  | |
| 2.1 | | Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| 2.2 | | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 3269,8 | | 3048,5 | |  | |
| 2.3 | | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета района бюджетам поселений |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| 2.4 | | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 3.1 | | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории района. |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | | 2798 | | 2336,2 | | 51 | |
| **Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 4.1 | | Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского района Курской области и сокращение стоимости его обслуживания» |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| 4.2 | | «Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий» |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| 4.3 | | Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| **12.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района»** | | | | | | | | | | 10,00 | | 0 | |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **13.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе"** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района»** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 1.1 | | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях, в том числе для молодых семей и молодых специалистов |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| 1.2 | | Строительство распределительных сетей газопровода |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| 1.3 | | Строительство локальных сетей водопровода |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | |  | |  | |  | |
| **14.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Содействие занятости населения»** | | | | | | | | | | 342,2 | | 266,9 | | 48,2 | |
|  | | **Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Основное мероприятие**  Реализация мероприятий активной политики занятости населения |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | **Мероприятие**  Предотвращение роста напряженности на рынке труда, поддержание социальной стабильности в обществе; минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района»,  Администрация Черемисиновского района Курской области,  Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |
|  | | **Итого** | х |  | х | | х | |  | |  | |  | | |
|  | | Контрольное событие программы 1 | (\*) |  | х | |  | | х | | х | | х | | |
|  | | … |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | **Основное мероприятие**  Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |  |  |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | **Мероприятие**  Поддержание социальной стабильности в обществе |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | Контрольное событие программы 2 | х | х | х | | . | | х | | х | | х | | |
|  | | **Основное мероприятие**  Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижении им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | **Мероприятие**  Поддержание социальной стабильности в обществе |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | Контрольное событие программы 3 | (\*) |  | х | |  | | х | | х | | х | | |
|  | | **Основное мероприятие**  Организация трудоустройства инвалидов на оборудованные  (оснащенные) для них рабочие места |  |  |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | **Мероприятие**  Создание постоянных рабочих мест для инвалидов |  |  |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | Контрольное событие программы 4 |  |  | х | |  | | х | | х | | х | | |
|  | | **Основное мероприятие**  Реализация полномочий Российской Федерации на осуществление социальных выплат безработным гражданам |  |  |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | **Мероприятие**  Поддержание доходов безработных граждан,  обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | Контрольное событие программы 5 |  | х | х | |  | | х | | х | | х | | |
|  | | **Основное мероприятие**  Реализация Закона Курской области « О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи Курской области |  |  |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | **Мероприятие**  Выделение  (резервирование) и создание рабочих мест для отдельных категорий молодежи |  | Областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района» |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | Контрольное событие программы 6 |  |  | х | |  | | х | | х | | х | | |
|  | | **Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Основное мероприятие**  Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах |  |  |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | **Мероприятие**  Улучшение условий труда на рабочих местах и снижение производственного травматизма |  | Администрация Черемисиновского района  Курской области |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Контрольное событие программы 1 |  | х | х | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | **Основное мероприятие**  Финансовое обеспечение отдельных полномочий курской области в сфере трудовых отношений,  переданных для осуществления органам местного самоуправления |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | **Мероприятие**  Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений |  | Администрация Черемисиновского района  Курской области |  | |  | |  | |  | | - | | |
|  | | **Итого** |  | Х | Х | | Х | |  | |  | | - | | |
|  | | Контрольное событие программы 3 |  | х | х | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | **Основное мероприятие**  Развитие социального партнерства |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | **Мероприятие**  Совершенствование системы оплаты труда работников организаций района, участие в урегулировании коллективных трудовых споров на всех этапах их рассмотрения;  Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений и дополнений и изменений к ним |  | Администрация Черемисиновского района  Курской области |  | |  | | - | | - | | - | | |
|  | | Контрольное событие программы 3 |  | х | х | |  | | х | | х | | х | | |
| **15.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области "Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе Курской области в 2014-2020 годах"** | | | | | | | | | 40,0 | |  | |  | | |
|  | | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам профилактики наркомании |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |
|  | | Совершенствование первичной профилактики наркомании в соответствии со Стратегией государственной политики Российской Федерации |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |
|  | | Проведение массовых мероприятий с подростками и молодежью, направленных на формирование здорового образа жизни |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |
|  | | Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций исследований, форумов и других форм работы с молодежью |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |
|  | | Развитие добровольного (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |
|  | | Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |
|  | | Организация на муниципальном уровне координации антинаркотической деятельности представителей государственных структур. Сбор информации по выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию. |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 40,0 | |  | |  | | |
| **16.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС»** | | | | | | | | | 1441,2 | | 598,9 | | 47,6 | | |
|  | | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1921 по 2013 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГС  Увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2021 году с 77% до более 90% |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1441,2 | | 598,9 | | 47,6 | | |
| **17.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие средств массовой информации в Черемисиновском районе Курской области на 2014-2016 годы»** | | | | | | | | | **480** | | **380** | | 380 | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **18.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области»** | | | | | | | | | 5965,9 | | 53,1 | |  | | |
|  | | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе |  |  |  | |  | | 5965,9 | | 53,1 | |  | | |
| **19.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»** | | | | | | | | | 1753,6 | | 70,0 | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **20.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | | | | | | | | | **617,6** | | **476,7** | |  | | |
|  | | Обеспечение деятельности и выполнение функций архивного отдела |  |  |  | |  | | 409,7 | | 320,8 | |  | | |
|  | | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела |  |  |  | |  | | 207,9 | | 155,9 | |  | | |
| **21.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | **342,2** | | **214,2** | |  | | |
| Подпрограмма **«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие «*Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования»*** |  | ***Администрация Черемисиновского района*** |  | |  | | **342,2** | | **214,2** | |  | | |
| 1.1.1 | | **Мероприятие**  «Проведение мониторинга и социологического исследования состояния досуговой сферы среди различных категорий населения с целью разработки рекомендаций по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе» |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Отдел по делам молодежи, Управление культуры при Администрации МО «Черемисиновский район» | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | \_\_\_ | | \_\_\_ | | \_\_\_ | | |
| 1.1.2 | | **Мероприятие**  «Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке». |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Управление культуры, по делам молодежи и спорту Администрации МО «Черемисиновский район» | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | \_\_\_ | | \_\_\_ | | \_\_\_ | | |
| 1.1.3 | | **Мероприятие**  «Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции» |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Отдел по делам молодежи Администрации МО «Черемисиновский район»  Административная комиссия Черемисиновского района | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | - | | - | | - | | |
| 1.1.4 | | **Мероприятие**  «Совместно с правоохранительными органами и управлениями, отделами организованы профилактические и специальные мероприятия по предупреждению преступлений, защите жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан Черемисиновского района |  | Администрация МО «Черемисиновский район», Отделение полиции МВД России по Черемисиновскому району Курской области - по согласованию | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | - | | - | | - | | |
| 2 | | **Основное мероприятие *«Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности»*** |  |  | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |
| 2.1.1. | | **Мероприятие**  Проведение оперативных экспериментов по проверке пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, с привлечением представителей администрации указанных объектов |  | Администрация МО «Черемисиновский район». Отделение полиции МВД России по Черемисиновскому району Курской области | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | |  | |  | |  | | |
| **3.** | | **Основное мероприятие *«Обеспечение деятельности административной комиссии»*** |  | Администрация Черемисиновского района | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | **342,2** | | **214,2** | | - | | |
| 3.1.1 | | **Мероприятие**  «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административной комиссии» |  | Администрация Черемисиновского района | 1.01.2018 | | 31.12.2018 | | **342,2** | | **214,2** | | - | | |
|  | | **22.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»** | | | | | | | 16268,1 | | 1196,9 | | 642,5 | | |
| **Подпрограмма 1 "Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Черемисиновского района"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | " Организация в границах поселений электро-,тепло-, газо- и водоснабжения населения,водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» |  |  |  | |  | | 1300 | | 281 | | 281 | | |
| **Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Черемисиновского района |  |  |  | |  | | 12271,2 | | 283,7 | | 283,7 | | |
| 2.1.1. | | Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района |  |  |  | |  | | 554,4 | | 554,4 | |  | | |
| 2.2 | | Создание условий для развития жилищного строительства на территории Черемисиновского района |  |  |  | |  | | 100 | |  | |  | | |
|  | | Обеспечение жильем молоимущих граждан признанных нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  | |  | | 950 | | 77,8 | | 77,8 | | |
|  | | Реализация федерального закона 24,07,2007 №221-Фз «О государственном кадастре недвижимости» |  |  |  | |  | | 1092,5 | |  | |  | | |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области. |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **23.Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района Курской области»** | | | | | | | | | 9658,0 | | 5055,4 | | 1870,1 | | |
| **24.Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | 35 | | 23 | |  | | |