**Отчет о ходе реализации**

**и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**Черемисиновского района Курской области**

**«Развитие экономики Черемисиновского района» за 2022 год**

Ответственный исполнитель — отдел экономического развития

Администрации Черемисиновского района Курской области.

Отчетная дата — за 2022 год

Дата составления отчета — 26 апреля 2023

Начальник отдела экономического развития Администрации Черемисиновского района Курской области

Бугорская И.Н., тел. 2-15-35

электронный адрес: [bugorsckaya.ir@yandex.ru](mailto:bugorsckaya.ir@yandex.ru)

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «**Развитие экономики Черемисиновского района**» за 2020 год.**

Муниципальная программа Черемисиновского района «Развитие экономики Черемисиновского района» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 28.10.2013г. №511 «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района» на 2014-2024 годы.

Основные цели Программы –

1.Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

2. Популяризация предпринимательской деятельности

развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости на территории Черемисиновского района.

3.Формирование условий эффективного использования инновационных технологий в интересах социально-экономического и инновационного развития Черемисиновского района Курской области

Основные задачи Программы:

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Черемисиновского района Курской области;

повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства;

создание благоприятной конкурентной среды;

Исполнителем Программы является отдел экономического развития Администрации Черемисиновского района Курской области, соисполнители - управления строительства, архитектуры, промышленности ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта, ГО ЧС Администрации Черемисиновского района.

**Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Черемисиновского района»**

По данным органов государственной статистики объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 100,5 млн. рублей по крупным и средним организациям района, что составило 63,7% к уровню 2021 года. Структура инвестиций по району в 2022 году представлена следующим образом:

на возведение сооружений 20,4 %,

на приобретение машин и оборудования 69,1%,

на приобретение транспортных средств 3,5%

на приобретение компьютерной техники 4,6%

прочие – 2,4%.

Объем инвестиций на развитие сельскохозяйственной отрасли в 2022 году составил 53,7 млн.рублей. На эту сумму приобретена современная высокопроизводительная техника и машины.

Построено и введено в эксплуатацию 1722 кв. м жилья, в том числе в сельской местности 519 кв. м.

В 2022 г. по национальному проекту «Экология» построено 5 контейнерных площадок в сельских МО, приобретено 54 контейнера для сбора ТБО за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 1 млн. 277 тыс. руб. Разработаны 27 проектов зон санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения на общую сумму 2 млн.263 тыс.руб.

Выдано 2 сертификата на приобретение жилья молодым семьям на 1,5 млн.руб. Построен один 4-х квартирный дом для детей сирот.

По нацпроекту «Образование» отремонтированы 4 из 7 спортивных залов, было закуплено спортивного оборудования более чем на 3 млн.рублей.

- в 2022 году капитально отремонтирована кровля в центральной детской библиотеке по проекту «Народный бюджет». (На эти цели было израсходовано 2 381 636 рублей, в том числе 1428 981 рублей субсидия областного бюджета и 119 082 руб от населения)

- в 2022 году была изготовлена и прошла экспертизу проектно-сметная документация на ремонт внутри здания РДК, а это замена всех коммуникаций, ремонт помещений и зрительного зала. Так же подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт детской библиотеки внутри здания.

- в 2022 году в рамках реализации Всероссийского проекта политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» проекта «Местный дом культуры» субсидии на обеспечение развития и укрепление метериально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек получил МКУК Русановский сельский дом культуры 682 500 рублей.

В районе внедряется Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, который упорядочил всю систему поддержки инвестиционной деятельности на территории района.

В целях совершенствования и координации работы по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности создан Инвестиционный совет  по улучшению инвестиционного климата.

Для обеспечения динамичного развития района необходимо дальнейшее привлечение значительных объёмов внешних инвестиционных ресурсов в конкурентоспособные отрасли и производства.

Администрация района намерена оказывать поддержку инвесторам, создавать благоприятные условия для реализации проектов и предложений, способствующих укреплению экономического потенциала муниципального района, развитию его инфраструктуры, повышению занятости и материального благосостояния его жителей.

**Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Черемисиновском районе»**

Сегодня Россия находится в условиях воздействия санкций, беспрецедентных по своему масштабу. Санкционное воздействие отразилось на большинстве хозяйствующих субъектов, в том числе на субъектах малого и среднего предпринимательства.

К основным проблемам, с которыми столкнулся малый и средний бизнес после введения санкций следует отнести: высокую зависимость от импорта, значительный рост закупочных цен, снижение покупательского спроса населения и вследствие этого снижение выручки у бизнеса, высокая волатильность рубля, разрыв цепочек поставок и налаженной системы сбыта.

В этот сложный период на федеральном и региональном уровне был принят комплекс мер для поддержки субъектов МСП, к которым относятся безвозмездная финансовая помощь – предоставление грантов для организаций МСП ЮЛ и ИП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях; субсидии МСП и СОКНО на нерабочие дни в размере 1 МРОТ на работника; льготное кредитование на восстановление предпринимательской деятельности, освобождение от ряда налогов, сборов и страховых взносов; продление срока уплаты налоговых платежей, отсрочка предоставления отчетности, мораторий на банкротство, всесторонняя консультационная поддержка, расширение доступа малого и среднего бизнеса к участию в государственных закупках, развитие импортозамещения и технологического суверенитета, экспертное консультирование бизнеса, разработку широкого спектра цифровых сервисов и др.

Так, Корпорация МСП – федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства через «Сервис 360°» помогает малому и среднему бизнеса участвовать в закупках, получать льготные кредиты, пользоваться различными механизмами государственной поддержки.

Цифровые сервисы по поддержке малого и среднего бизнеса, такие как «Финансовая культура» , с дружелюбным интерфейсом, представляющие обучающие и информационные материалы по финансовой грамотности, информационные материалы по мерам государственной поддержки предпринимателей.

Портал по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» Минэкономразвития РФ предоставляет востребованные онлайн-сервисы для бизнеса. Цифровая платформа «МСП. РФ», на которой представлены бесплатный сервис «Конструктор документов», информационные материалы о мерах государственной поддержки МСП. При создании предпринимателями цифрового профиля на портале «Госуслуги» сервис цифровой платформы помогает подобрать федеральные и региональные программы поддержки и широкий спектр услуг, учитывая специфику деятельности компании.

В Черемисиновском районе функционирует 94 предприятия и организации различных форм собственности, работают 193 индивидуальных предпринимателя. Из 94 предприятий и организаций 58 или 61,7% – муниципальной формы собственности, 17 или 18,1% частной формы собственности , 7 или 7,5% собственность общественных и религиозных организаций, 10 или 10,6% федеральной, смешанной российской и областной формы собственности и 2 или 2,1 % прочие организации

Из общей численности населения на предприятиях и в организациях района в 2022 году было занято около 2000 человек. Из них 19,5% занято в сельскохозяйственном производстве 16,8% в сфере образования, 14,8% в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 4,0% в сфере культуры, 12,9% в обрабатывающем производстве, 4,8 % в организациях транспорта и связи, 1,8% на предприятиях осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 2,7% - на предприятиях торговли, 22,7% - на прочих предприятиях и в организациях.

В 2022 году на территории Черемисиновского района осуществляли свою деятельность 12 малых и средних организаций, 193 индивидуальных предпринимателя. Из 12 малых и средних организаций 8,3 % организаций промышленности, 8,3% рыбоводство, 8,3 организации ЖКХ 58,4% - организаций сельского хозяйства, 8,3% рыболовство, 16,7% - организаций торговли. Из 193 индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою деятельность на территории района в 2022 году 30,1% занимались торговлей и общественным питанием -14,0% производством сельскохозяйственной продукции, 40,4% услугами транспорта, 1,1%- услуги парикмахерских, 5,7 % строительством, 8,7 % прочими услугами.

Плотность малого предпринимательства в районе составляет 266,6 индивидуальных предпринимателей и малых предприятий на 10000 жителей ( по оперативным данным).

В Черемисиновском районе в малом бизнесе занято 831 человек. На территории района зарегистрировано по данным налоговой инспекции 278 самозанятых граждан.

В 2022 году всего на развитие МСП в сельском хозяйстве получено субсидий в размере 1,902 млн.рублей.

Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни составила за 2022 год 31,9 процента.

Оборот розничной торговли по району за 2022 год составил 425261тыс. рублей, или 116,9% к уровню 2021 года. В том числе оборот розничной торговли ООО «Единство» составил 55166 тыс. рублей.

В 2022 году торговая сеть района состояла из 55 стационарных торговых, 22 нестационарных торговых объектов и 1 автолавки, что составляет 10,1 торговых объектов на 1000 жителей района.

Для наполнения рынка, создания условий здоровой конкуренции и как, следствие снижения цен, а так же в качестве альтернативы законодательством предусмотрена возможность организации ярмарок. Еженедельно в районе проводится ярмарка, в которой участвуют более 90 физических и юридических лиц.

Осуществляется мониторинг торговых мест на ярмарке, еженедельно проводимой в Черемисиновском районе.

Структура торговых объектов района представлена следующим образом: 70,5% - магазины, 28,2% - нестационарная торговая сеть, 1,3% развозная торговля. Среди магазинов, занимающихся торговым обслуживанием населения на территории района 9 или 16,4% продовольственные, 22 или 40,0% непродовольственные, 24 или 43,6% смешанные.

Площадь всех предприятий торговли района составляет 6422 кв.м., в том числе торгового зала 4129,6 кв.м. Фактическая обеспеченность площадью торговых объектов по району составляет 8351,1 кв.м на 10000 человек.

Из общего количества магазинов 45,2% составляют магазины с площадью торгового объекта до 50 кв.м., 38,4% - магазины площадью до 150 кв.м.,10,9% магазины площадью до 300кв.м., и 5,5 % магазины площадью свыше 300 кв.м.

В сельской местности торговое обслуживание осуществляют магазины шаговой доступности принадлежащие индивидуальным предпринимателям, которые имеют от 1 до 2 торговых точек и охватывают удаленные поселенья района.

Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами составил 28,6 единиц на 10 тыс. человек населения.

На территории района осуществляет свою деятельность ООО «Единство». В ее систему входят: 12 магазинов, 1 автолавки, 1 предприятие общественного питания на 80 посадочных места.

Оборот общественного питания по району составил в 2022 году 7718 тыс.рубле, что выше уровня 2021 года на 43,3%. В том числе оборот общественного питания по ООО «Единство» составил 6496 тыс.рублей.

В 2022 году проведен социологический опрос совместно с ГОУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» комитетом по экономике и развитию Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства Черемисиновского района Курской области.

В Черемисиновском районе организовано предоставление в режиме "одного окна" государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории района, в филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Черемисиновского района.

В 2022 году заключено контрактов на сумму 79049,5 тыс.рублей, в том числе стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 25047,8 тыс.рулей.

В соответствии с мониторингом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Черемисиновском районе в 2022 году доля заключенных муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства составила 31,7 % от общей суммы заключенных контрактов и 15,1% в совокупном годовом объеме закупок.

Подготовлен отчет о развитии товарных рынков по содействию развитию конкуренции в Черемисиновском районе Курской области по выполнению мероприятий дорожной карты «**Об утверждении перечня рынков по содействию развитию конкуренции и муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Черемисиновском районе Курской области» .**

В районе разработана подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Черемисиновском районе Курской области» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района Курской области» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с Федеральным законом [от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=233850" \l "l0) "О стратегическом планировании в Российской Федерации", «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р.

Постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14.11.2019 №662 утверждена муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Черемисиновском районе Курской области на 2019-2024 годы». Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений на потребительском рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений законодательства о защите прав потребителей. Структура обращений граждан со значительной степенью точности отражает состояние потребительского рынка.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей муниципальной программой позволит решить обозначенные задачи и будет способствовать повышению уровня защищенности потребителей, снижению социальной напряженности в обществе.

**Подпрограмма «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Черемисиновском районе »**

Подпрограмма выполняется в муниципальной программе

Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы»

**Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Черемисиновского района »**

Подпрограмма выполняется в муниципальной программе

Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района Курской области»**

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- от 16.09.2022 № 523 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие экономики Черемисиновского района на 2014-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области 28.10.2013 N511( в редакции постановления Администрации Черемисиновского района Курской области от 15.11.2019г. № 670) до 2025 года»;

- подготовлен доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области за 2021 год и их планируемых значениях на 2022-2024годы.

- 18.11.2022г.№ 663 №О внесении изменений в постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 11.11.2019 №646 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации Черемисиновского района Курской области»( в редакции постановления Администрации Черемисиновского района Курской области от 23.12.2020г.№756);

- разработан прогноз социально-экономического развития Черемиминовского района на 2023 год и на период 2024-2025 годы;

- проведены публичные слушания по прогнозу социально-экономического развития Черемиминовского района на 2023 год и на период 2024-2025 годы;

-разработаны нормативные правовые акты по разработке и одобрению прогноза социально-экономического развития Черемиминовского района на 2023 год и на период 2024-2025 годы;

-материалы прогноза социально-экономического развития Черемиминовского района на 2023 год и на период 2024-2025 годы внесены в ГАС «Управление» «Документы стратегического планирования»;

-материалы прогноза социально-экономического развития Черемиминовского района на 2023 год и на период 2024-2025 годы представлены в управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области;

-разработаны справочные материалы по итогам социально-экономического развития Черемисиновского района Курской области за 2022 год;

-разработана дислокация торговых объектов, объектов общественного питания, объектов оказания бытовыхи представлен в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области ;

- разработан годовой отчет за 2022 год по реализации Плана мероприятий ( «Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Черемисиновском районе Курской области и представлен в министерство экономического развития Курской области ;

- подготовлены квартальные и годовой отчет за 2022 год по закупкам товаров работ и услуг на территории Черемисиновского района;

- разработка отчета в органы государственной статистики 3-ярмарка;

-размещение отчетов по исполнению муниципальных программ в системе ГАС «Управление»

**Сведения о выполнении ведомственных целевых программ и основных мероприятий**

Подведомственных программ нет.

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы не предусматривались.

* + 1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы денежные средства не выделялись.

* + 1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2022 году ответственным исполнителем Программы внесены изменения в муниципальную программу постановлением:

- от 16.09.2022 № 523 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие экономики Черемисиновского района на 2014-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области 28.10.2013 N511( в редакции постановления Администрации Черемисиновского района Курской области от 15.11.2019г. № 670) до 2025 года»;

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

 ,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

 ,

Е = 1,92+1+11,2+1,32+1+1,35/6\*100=296,5

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

**Вывод**: значение показателя результативности E равно 680,7%, что больше 80%, следовательно степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Расчет эффективности использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств районного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

**Э = 0/10=0**

В целях оценки эффективности использования средств районного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Выводы: Результативность программы равна 0.

**Вывод:** Продолжение реализации программы.