Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ  Черемисиновского района Курской области за 2018 год

(подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области, предоставленных отделами Администрации Черемисиновского района Курской области – ответственными исполнителями муниципальных программ Черемисиновского района Курской области)

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области (далее –муниципальных программ) за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10 декабря 2015 г. № 597-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ  Черемисиновского района Курской области.

В 2018 году осуществлялась реализация 24  муниципальные программы Черемисиновского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 27.12.2016 г. № 618:

    - «Развитие культуры в 2017-2019гг.»

    - «Социальная поддержка граждан»

    - «Развитие образования»

    - «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

    - « Сохранение и развитие архивного дела на 2015-2017 годы»

    - «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения на 2014-2020г.г.»

    - «Профилактика правонарушений»

    - «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 годы»

    - «Повышение эффективности управления финансами»

    - «Развитие экономики Черемисиновского района»

    - «Содействие занятости населения»

    - «Организация деятельности органов ЗАГС»

    - «Развитие средств массовой информации в Черемисиновском районе Курской области на 2017-2021 годы»

    - «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на2015-2020 годы»

    - «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе курской области в 2014-2020 годах»

    - «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области»

    - «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

    - «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»

    - «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 годы»

    - « Развитие муниципальной службы»

    - «Развитие животноводства в Черемисиновском районе на период 2016-2020 годы»

    - «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Черемисиновского района Курской области на 2017-2021 годы»

    - «Поддержка общественных организаций на 2015-2020 годы»

    - «Улучшение материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой

Отечественной войны, проживающих  в Черемисиновском районе»

25.«Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности»Администрации Черемисиновского района Курской области»

26. «Формирование доступной среды в Черемисиновском районе Курской области»

Начальниками управлений, отделов Администрации Черемисиновского района - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района  Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год осуществлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2018 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа отделов Администрации Черемисиновского района по реализации мероприятий муниципальных программ.

1.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие образования».

Результаты реализации программы

В отчетном году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Черемисиновского района запланировано достижение  целевых значений 4 показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы за 2018 год  запланировано 6 показателей. В полном объеме достигнуты значения 5 показателей (индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Черемисиновского района составила 100 ,100,100,100,286,41%.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом осуществляется Управлением образования Администрации Черемисиновского района на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы.

Показатель степени достижения целей и решения задач программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

ПДЦОбщ.=1nk=1nИkОбщ.где:

ПДЦОбщ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения

задач Программы;

ИkОбщ.- соотношение фактического и планового значения k-го

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач программы.

ПДЦ=1/6(1+1+1+1+2,86+0,41)=1/6(4,03)=1,2117

ЗначениеПДЦОбщ., превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации программы.

Вывод: Степень эффективности реализации программы «Развитие образования» высокая.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

ПДЦiПр=1nik=1niИkПрi

где:

ПДЦiПр- значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

ni- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

ИkПрi - соотношение фактического и планового значения k –го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

ЗначенияПДЦiПр, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования

ПДЦ =1/4(1+1+1+1)=1,0

Вывод: Степень эффективности реализации подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» высокая.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» ПДЦ =1/10(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)=1,0

Вывод: Степень эффективности реализации подпрограммы«Развитие дошкольного и общего образования детей»  «Развитие образования» высокая.

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»

ПДЦ=1/14(1+1+1+1+1+1,3+0,41+1,03+2,87+1+1+1+1+1)=1,115

Вывод: Степень эффективности реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»  программы «Развитие образования» высокая.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета рассчитывается согласно формуле:ЭИС=ЗБЗФ

где:

ЗБ – запланированный объем затрат из средств районного бюджета на реализацию программы;

ЗФ - фактический объем затрат из средств районного бюджета на

реализацию программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой

степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и

эффективности использования средств областного бюджета.

ЭИС=177661/180964=0,98

Общая эффективность и результативность программы определяется

по формуле:

ПР=ПДЦОбщ.+i=1MПДЦiПрM×ЭИС

где:

М - число подпрограмм программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой

эффективности и результативности программы.

ПР=(1,2117+(1,+1,115+1)/3)*0,98=2,20

Вывод: Степень эффективности реализации программы «Развитие образования» высокая, эффективная и результативная.

2. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан».

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Социальная поддержка граждан» за 2018 год.

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 13626,4 /13985,7 * 100%=97,4%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2018 год составила 97,4%. Следовательно программа реализовывалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая  реализация.

По итогам 2018 года достигнуты установленные плановые значения  50% целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

Выполнено 8 из 10 основных мероприятий (80% от общего количества).

3.Муниципальная программа «Улучшение материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе на 2018 год»

Основная цель Программы - улучшение материально-бытовых условий жизни ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

Основные задачи Программы:

1. Принятие дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;

2. Усиление целевой адресной социальной помощи с личностно-ориентированным подходом к человеку.

Исполнителем Программы является отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области.

Мероприятия муниципальной программы в 2017 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы,  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2017 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 50,0 /50,0 * 100%=100%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2016 год составила 100%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

По итогам 2018 года достигнуты установленные плановые значения  100% целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

Выполнено 1 из 1 основных мероприятий (100% от общего количества).

4. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС»  - утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 11.11.2014 №699.

Ответственный исполнитель программы - отдел ЗАГС Администрации Черемисиновского района Курской области.

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

, Е=(100+100):2=100%

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------,   =24:24х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =82:82х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов - Доля записей актов гражданского состояния за период с 1921 по 2013 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГС

-Увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2021 году с 77 %  до более 90 ;

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов - Доля записей актов гражданского состояния за период с 1921 по 2013 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГС

- Увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2021 году с 77 %  до более 90 .

Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные в приложении №1 к муниципальной программе.

если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области  измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ1441,2 x 100%

Фи = ------------       =100%

Ф п1441,2

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

В целях оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области на реализацию муниципальной программы (Фи) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Фи равно или больше 80% ( приложение 3 к программе), то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая;

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

2

Ми = -----------х100=100%

2

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

если значение показателя Ми равно или больше 80%, то степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая;

Муниципальная программа  реализуется с высоким уровнем эффективности,

(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%)- 100%.

4.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Результатом проведенных в 2018 году преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Черемисиновского района путем:

- отсутствие задолженности по муниципальному долгу бюджета муниципального района «Черемисиновский район»;

- аккумулирования бюджетных средств на исполнение приоритетных и жизненно важных для района расходных обязательств;

- организации бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета муниципального района «Черемисиновский район»;

- отсутствия кредиторской задолженности в бюджете района на 01.01.2019;

- отсутствия дефицита бюджета муниципального района «Черемисиновский район» за 2018 год;

- осуществления расходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район», формируемых в рамках муниципальных программ, в размере 2.3 % от общего объема расходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район».

За 2018 год муниципальная программа исполнена на 99,4 %, неисполнение составило 39 тыс. руб.. Из них 39тыс.руб. в связи с уменьшением суммы расходов на обеспечение реализации программы, а именно: со сложившейся экономией по оплате труда и начислениям на оплату труда 9 тыс.руб. и в связи с расторжением контрактов 30 тыс.руб..

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Черемисиновский район» в 2018 году Решением Представительного Собрания Черемисиновского района отчет об исполнении бюджета муниципального района «Черемисиновский район» за 2017 год утвержден в установленные сроки.

Решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области «О бюджете муниципального района «Черемисиновский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» принято 15 декабря 2017 года №284, т.е. в срок, установленный Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Черемисиновский район».

В течение 2018 года в соответствии с Положением о бюджетном процессе проведено 2 публичных слушания: по проекту Решения Представительного Собрания Черемисиновского района об отчете об исполнении бюджета муниципального района «Черемисиновский район» за 2017 год и по проекту Решения Представительного Собрания Черемисиновского района «О бюджете муниципального района «Черемисиновский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

- Организация планирования и исполнения бюджета муниципального района «Черемисиновский район».

В 2018 году в целях организации планирования и исполнения бюджета муниципального района  «Черемисиновский район» осуществлялось ведение реестра расходных обязательств муниципального района «Черемисиновский район».

В течение 2018 года произведено 7 уточнений бюджета муниципального района «Черемисиновский район» на 2018 год, в соответствии с которым осуществлялось исполнение бюджета муниципального района.

3. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального района «Черемисиновский район», ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности.

В 2018 году кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района «Черемисиновский район» осуществлялось в соответствии с соглашением заключенным с УФК по Курской области, соблюдались единые стандарты осуществления кассовых операций. Налоговая политика и прогнозирование доходов бюджета муниципального района осуществлялись с учетом действующего бюджетного и налогового законодательства. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального района «Черемисиновский район»  предоставлялась в Комитет финансов Курской области в полном объеме и в установленные сроки.

4. Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета муниципального района «Черемисиновский район».

В целях обеспечения долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета муниципального района «Черемисиновский район» принято распоряжение Администрации Черемисиновского района от 23.12.2013 № 475-Р и реализуется План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, источников финансирования местного бюджета, управления муниципальным долгом в муниципальном районе «Черемисиновский район». В результате реализации мероприятий данного Плана бюджет муниципального района «Черемисиновский район» за 2018 год является бездефицитным, запланированные расходные обязательства выполнены в полном объеме.

По сравнению с первоначально запланированной суммой налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района  «Черемисиновский район» на 2018 год фактический объем сложился на 75,3% и 99,5% с уточненным планом.

5. Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского  района и сокращение стоимости его обслуживания.

Установленный Решением Представительного Собрания Черемисиновского района «О бюджете муниципального района «Черемисиновский район» верхний предел муниципального долга  на 1 января 2019 года не превышен.

В 2018 году бюджетом муниципального района «Черемисиновский район» бюджетные кредиты не привлекались.

6. Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий.

Предоставление муниципальных гарантий на 2018 год не планировалось, и в течение года муниципальные гарантии не предоставлялись.

7. Процентные платежи по муниципальному долгу.

В связи с тем, что в 2018 году муниципальным районом «Черемисиновский район» бюджетные кредиты не привлекались, поэтому расходы на обслуживание муниципального долга на 2018 год не планировались.

8. Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления финансов Администрации Черемисиновского района.

Мероприятие осуществлялось путем финансирования расходов на содержание Управления финансов Администрации Черемисиновского района за счет средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район». За 2018 год расходы на содержание Управления финансов составили 3210,2 тыс.руб. т.е 98,8% от запланированного объема.

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

1. Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Черемисиновский район» показателями, характеризующими цели и результаты их использования за 2018 год составил 100,0%, что соответствующего целевому значению показателя.

2. Доля расходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район», увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета составила 100 %, что соответствует целевому значению показателя.

3. Отношение дефицита бюджета муниципального района «Черемисиновский район» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район» без учета объема безвозмездных поступлений и остатка  средств на 01.01.2019г. составило 0,0%.

4. Количество корректировок бюджета муниципального района «Черемисиновский район» в течение года составило 7, что соответствует целевому значения показателя.

5. За 2018 год удельный вес расходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район» составил 92,75 %, что больше целевого значения показателя на 2,75 %.

6. Доля  муниципального долга Черемисиновского района в объеме доходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составила 0,0 %..

7. Доля расходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район» на обслуживание муниципального долга Черемисиновского района в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район» составила 0,0 %, так как расходы на обслуживание муниципального долга не планировались, в связи с тем, что бюджет муниципального района «Черемисиновский район» не привлекал бюджетные кредиты.

8. Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга Черемисиновского района к доходам бюджета муниципального района «Черемисиновский район» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составило 0,0 %, так как расходы на обслуживание муниципального долга  в бюджете муниципального района «Черемисиновский район» не планировались.

9. Объем дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете муниципального района на 2018 год составил 100,% , что соответствует целевому значению показателя.

10. Доля муниципальных поселений Черемисиновского района, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы составила 100,0%, что соответствует целевому значению показателя.

11. Доля муниципальных поселений Черемисиновского района, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам составила 100%, что  соответствует целевому значению показателя.

12. Доля  муниципальных поселений Черемисиновского района, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов составила 100%, что  соответствует целевому значению показателя.

13. Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом  составил 0,0%, что  соответствует целевому значению показателя.

14. Темп роста объема муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом остался на прежнем уровне, что   соответствует целевому значению показателя.

15.  Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Черемисиновского района к общему количеству показателей (индикаторов) составила 100,0  %.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Сумма поддержки на выполнение мероприятий муниципальной программы составила 6480,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» – 3210,2 тыс. руб., из средств областного бюджета – 3269,8 тыс. рублей.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу изменения вносились 2 раза в части изменения лимитов бюджетных обязательств на финансирование Управления финансов Администрации Черемисиновского района. Так, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 году увеличен на 457,1 тыс.руб. с 2792,1 тыс.руб. до 3249,2 тыс.руб. или на 16,3%. Увеличение бюджетных ассигнований связано с тем, что в течении года было повышение заработной платы на 9,8% и 4%.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Проведенный в 2018 году анализ планируемых рисков при реализации муниципальной программы способствовал ее эффективному  выполнению.

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществлялось на основе действующего в 2018 году законодательства Российской Федерации и Курской области в финансовой сфере.

В ходе выполнения муниципальной программы не допущено нарушений бюджетного законодательства, увеличения дефицита бюджета муниципального района «Черемисиновский район», наращивания расходов бюджета муниципального района «Черемисиновский район» за счет необеспеченных доходов, неисполнения расходных обязательств.

По итогам 2018 года достигнуты установленные плановые значения  100% целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

Выполнено 15 из 15 основных мероприятий (100% от общего количества).

5. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие культуры».

Ответственный исполнитель -  управление  культуры Администрации Черемисиновского района  Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой Черемисиновского района Курской области запланировано достижение  значений 2 целевых показателей (индикаторов) и выполнение 10 основных мероприятий.

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом (дополнительно может быть оценена степень достижения целей подпрограмм Программы);

б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

в) оценка эффективности использования бюджетных средств;

г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

Указанные оценки осуществляется ежеквартально, по итогам года, а также по итогам завершения реализации Программы.

Интегральная оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы и осуществляется на основании следующей формулы.

Эинт=Эбс∗0,8+ССмп∗0,2    (I),

=0.0,99299*0.8+1,02*0.2=0,794392+0,204=0.998392

где Эинт – интегральный показатель эффективности реализации Программы;

Эбс – показатель эффективности использования бюджетных средств;

ССмп. – степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);

0,8 и 0,2 – веса показателей, определяемые заказчиком муниципальной программы на основании экспертной оценки их значимости, предложенной Министерством культуры России.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение Эинт составляет не менее 0,95 единиц, следовательно программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эбс) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Эбс = Дзп / Сзуз        (II),

=34263,8/34505,6=0.99299

где Эбс – показатель эффективности использования бюджетных средств;

Дзп – показатель достижения целей и решения задач программы;

Сзуз – показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Оценка степени достижения целей и решения задач программы (Дзп) осуществляется в соответствии со следующей формулой:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк/Пк)

Дзп = ------------------------------------------------------

к

=(1,01+1+1+1,05+1,0+1+1,01+1,16+1,01+1+1+1)/12=11.904/12=1,02

где

Дзп - показатель достижения плановых значений показателей Программы.

к - количество показателей муниципальной программы (определяется в соответствии с приложением № 1 к Программе);

Ф - фактические значения показателей Программы за рассматриваемый период.

П - планируемые значения достижения показателей Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение  значения целевого  показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1/Ф1+П2/Ф2+…).

Оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Программы (Сзуз) рассчитывается по формуле:

Сзуз = Ф / П=22391486.38/23324812=0.9599       (IV),,

где

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Программы.

П - планируемые расходы бюджета на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССмп) производится по формуле:

(ССН +ССЗ)

ССмп = ----------------------------------=(12+12)/2*12=1        (V),,

2*м

где:

ССмп – степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССН – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации.

ССЗ – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков.

м - количество мероприятий Программы.

В ходе мониторинга реализации Программы в отношении каждого из мероприятий Программы оценивается полнота использования бюджетных средств (по формуле (IV)) и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется на основе формулы:

Сзр = Фр / Пр =12/12=1      (VI),,

где

Сзр – показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Программы;

Фр – фактически достигнутые непосредственные результаты.

Пр - запланированные непосредственные результаты.

Специфика целей, задач, мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

6. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области ««Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

Конкретные результаты реализации муниципальной  программы, достигнутые за отчетный год.

В 2018 году итогом реализации муниципальной  программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»  стали следующие основные результаты.

На территории Черемисиновского района  в соответствии с Календарными планами  физкультурно-спортивных мероприятий и  мероприятий в сфере молодежной политики, оздоровления и отдыха детей на 2018 год проведено 54  мероприятия в которых приняли участие около 4,0 тыс. человек.

В рамках программных мероприятий в 2018 году по подпрограмме 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» проделана следующая работа.

В направлении по созданию условий для вовлечения молодежи в активную общественную жизнь сделано следующее:

Одним из вопросов данного направления является социально-экономическая поддержка молодежи и молодых семей и содействие занятости.

Уделялось  внимание вопросам трудоустройства, совместно с  центром занятости  в летний период проводилась работа  по временному трудоустройству молодежи. Заключены были трехсторонние договора между Администрацией района, Центром занятости населения и образовательными учреждениями, что позволило временно трудоустроить 41 школьника.  Также проводилось мероприятие по профориентации для неработающей молодежи, проведена «Ярмарка вакансий».

Вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде уделяется также большое внимания. Прошли встречи молодежи со специалистами по вопросам наркомании, табакокурения, алкоголизма, рассмотрены были вопросы воздействия данных веществ на организм человека. При школах работают кружки по интересам  спортивные секции, около 40 человек посещают клуб "Юный пограничник", прошло ряд культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований ведь вовлечение молодежи в социально значимую деятельность одна из основных профилактик негативных явлений. Прошел турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» и осенний кубок по мини-футболу под  девиз «Спорт против наркотиков» организованный Администрацией района и редакцией районной газеты «Слово народа». Прошло анкетирование по анализу наркоситуации в районе. Прошла акция «Сообщи где торгуют смертью».Проведен  конкурс антинаркотической направленности «В ритме жизни». Проводилось информирование населения в рамках антинаркотической направленности через районную  газету «Слово народа». Проведены  беседы с подростками  антинаркотической направленности, также  мероприятия  «Скажи наркотикам – НЕТ!», «Мы выбираем жизнь!».

Один из важных вопросов молодежной политики является поддержка талантливой молодежи. Для выявления талантов в районе  проводился  фестиваль детского художественного творчества "Детство без границ", где принимают все школы района, прошел фестиваль «Радуга» он организован для детей находящихся в трудной жизненной ситуации,. Так же прошел конкурс  Лидер 21 века,  лучшие работы конкурсов  направлялись  для участия на областном уровне.  Организованно проходят мероприятия  посвященные Дню российской молодежи. Прошли конкурсы «Русские рифмы», в «Ритме жизне», «Красота Божьего мира» конкурс молодых чтецов посвященный Дню литератора. Приняли участие в педагогическом фестивале «Алый парус».

Для детей находящихся в трудной жизненной ситуации организована поездка на  Губернаторскую новогоднюю елку.

Проведены мероприятия посвященные Дню отца, Дню матери, Дню любви, семьи и верности, День защиты детей. Проведены ряд семинаров со старшими вожатыми.

В молодежной политике появилось новое направление работы по вовлечению молодежи в социальную деятельность- развитие добровольческого движения (волонтерское движение). В районе работает 10 добровольческих отрядов, деятельность которых направлена на вовлечение молодежи района в активную социальную деятельность. В настоящее время движение насчитывает более 700 человек, из них 70 - учащиеся волонтёрских отрядов при общеобразовательных учреждениях Черемисиновского района, которые входят в состав районной добровольческой дружины.

Так в 2018 году прошли такие акции как «Добровольцы детям», «От сердца к сердцу», новогодний утренник для детей из реабилитационного центра и другие акции. Добровольческие отряды организованы в каждом образовательном учреждении, которые оказывают помощь престарелым, организуются трудовые десанты по благоустройству и приведению в порядок святых и памятных мест. На высоком организационном уровне прошел Год добровольца.  В рамках этого прошло торжественное открытие и закрытие года добровольца. Прошел смотр конкурс добровольческих отрядов «Наше время пришло».Волонтерские отряды участвовали в областном конкурсе «Доброволец года».

Активно участвовала молодежь района в таких мероприятиях как  «Широкая масленица», «Международный женский день 8 марта», День защитника Отечества».

В рамках гражданско-патриотического направления,  для призывников района два раза в году в апреле и октябре проходил районный День призывника, посвященный призыву в Вооруженные силы  России, с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, правоохранительных органов, прокуратуры, врачей, глав муниципальных образований, представителей церкви.

В рамках этого же направления  проходили турнир по волейболу, посвященный памяти воина интернационалиста Н. Курбакова,  турнир по мини-футболу посвященный памяти Героя Советского Союза И.Ф. Алтухова.

В течении года организовывались  встречи молодежи с ветеранами,  участниками Великой Отечественной войны.

Большая работа проводится с ВПК "Юный пограничник". Курсанты военно-патриотического клуба принимали участие в конкурсе патриотической песни "Щит и меч".  Клуб  участвовал в областных сборах военно-патриотических клубов, поисковики клуба участвовали   в  областных, межрегиональных поисковых экспедиций "Вахта Памяти", так же «Вахта Памяти проходила и на территории нашего района, в результате которой были найдены останки советских солдат погибших в годы войны, они были торжественно перезахоронены на территории Покровского сельсовета. Организовано прошли мероприятия посвященные Дню Победы, День пограничника, День памяти и скорби, День освобождения поселка. На высоком уровне прошла встреча воинов-афганцев с молодежью посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в 2108 году это была юбилейная дата 30 лет.. В июне прошла военно-спортивная игра «Лазертаг». На высоком уровне были организованы акции «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Волонтеры Победы». .

Третьем направлением является вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Организовывались мероприятия в рамках федерального проекта «Ты  предприниматель», представители от района принимали  в областном этапе данного проекта, в районе проводился семинар со специалистами проекта и молодежью района, проводилось анкетирование и дистанционное обучение среди старшеклассников

По подпрограмме 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» в 2018 году проделана следующая работа:

Для достижения целей подпрограммы реализовывались основные мероприятия к которым относятся создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Черемисиновского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведение здорового образа жизни.

Целью данного мероприятия является вовлечение жителей района к участию в районных мероприятиях.

В 2018 году в районе были организованы следующие мероприятия: районный турнир среди детских команд по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков» в рамках акции «Курский край без наркотиков», Кубок района по футболу «Русская зима-2018», турнир по волейболу, посвященный памяти воина интернационалиста Н. Курбакова.

Прошли соревнования по настольному теннису, проведены Спартакиады среди инвалидов. В мае проведена легкоатлетическая эстафета на Кубок Победы, в летний период в течении месяца прошел чемпионат Черемисиновского района по футболу. Прошли рысистые испытания на ипподроме п. Черемисиново. Состоялся легкоатлетический кросс, посвященный памяти скульптора В.М. Клыкова «Клыковский пробег». Осенью прошел кубок по футболу  на площадке п. Черемисиново на призы районной газеты «Слово народа».  В рамках районного праздника «Широкая масленица» организованы были спортивные состязания по перетягиванию каната, поднятию гири и другие спортивные конкурсы. Так же в 2018 году проведен был турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героя Советского Союза И.Ф.Алтухова и районные соревнования по волейболу на кубок Администрации Черемисиновского района, прошли соревнования по пляжному волейболу, соревнования по баскетболу, прошла спартакиада школьников по нескольким видам спорта. Прошли соревнования по подледному лову, соревнования по баскетболу, турнир по футболу среди детских команд посвященный Дню весны и труда 1 мая. Состоялись соревнования по настольному теннису

В этом направлении шла работа  по вовлечению населения в занятия физической культуры и массовым  спортом путем пропаганды физической культуры и спорта среди населения. Проводилась работа по информированию населения через средства массовой информации в частности через районную газету «Слово народа», путем объявлений и реклам, на улицах района  размещались объявления о проводимых мероприятий, во время спортивных мероприятий размещались банеры спортивной тематике.

В рамках мероприятия по совершенствованию инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культуры и массовым спортом в 2018 году средств не выделялось. В рамках поддержки детско-юношеского спорта в районе работает спортивная школа,  в которой в 2018 году занималось 89 человека. Юношеские команды принимали участие в областных соревнованиях «Кожаный мяч» в общероссийском проекте «Мини-футбол в школу»

Реализуется мероприятия по поэтапному внедрению  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2018 году в этом направлении была организована работа центра тестирования по приему нормативов комплекса ГТО у обучающихся образовательных учреждений. Проводились фестивали ГТО, принимали участив в областных фестивалях ГТО. Выполняя план мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО прошел фестиваль среди муниципальных образовательный учреждений.  В сдаче нормативов ГТО приняло участи 133 человека из которых 89 выполнили нормы это 66,9% от всех сдававших.

Обеспечение подготовки спортсменов Черемисиновского района, материально-техническое обеспечение сборных команд Черемисиновского района является следующим направлением подпрограммы реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

Данное направление включает  успешное выступление спортсменов на областных спортивных соревнованиях и развитие спортивного резерва.

Так в 2018 году команды района по видам спорта приняли участие в Чемпионате Курской области по футболу,  в открытом первенстве Орловской области по мини-футболу, так же приняли участие в Кубке Курской области по футболу и мини-футболу. . Команда района участвовала в зимней Спартакиаде допризывной и призывной молодежи. Активно приняли участие во Всероссийских массовых соревнованиях «Лыжня России-2018», межрайонных соревнованиях по ловли рыбы на мормышку. Команда района приняла участие в областной Спартакиаде пенсионеров. В турнире по футболу посвященном Дню учителя и приняла участие в Кубке Губернатора «Золотой колос». Так же участвовали во Всероссийских соревнованиях «Оранжевый мяч» и «Кросс нации».

Приняли участие в одиннадцати видах спорта областных сельских спортивных игр. Среди них соревнования по армспорту по волейболу , в легкой атлетике,  по перетягиванию каната,  в силовом троеборье   В общекомандном зачете Спартакиады наш район в занял восьмое место. В рамках подготовке спортивного резерва в районе работает спортивная школа в которой занималось в 2018 году 89 человек  это отделения волейбола и футбола, хотя данное количество не достаточно, из за того, что отсутствуют специалисты по видам спорта нет возможности набирать детей для занятия другими видами спорта.

В рамках подпрограммы 3  «Оздоровление и отдых детей»  сделано следующее: оздоровлено  183 человек из них 152 ребенка в лагерях с дневным пребыванием и 31 человека  отдохнули  в загородных лагерях. Так же дети отдыхали в профильных лагерях и санаториях.

Основные результаты муниципальной  программы в 2017 году внесли решающий вклад в достижение её целей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы  в отчетном периоды приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных  основных мероприятий  в отчетном периоде  отсутствуют.

Не в полной мере реализованы следующие мероприятия:по подпрограмме 1 мероприятие 2 «Социально-экономическая поддержка молодежи и молодых семей, содейтсвие занятости», по подпрограмме 2 основное мероприятие 1, касающее совершенствованию и строительству спортивных объектов и подготовке спортивного резерва.

Реализация не в полной мере названных основных мероприятий не оказала какого-либо существенного влияния на достижение целей и решение задач муниципальной  программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы, не выявлено.

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году составила:

- в части использования средств  бюджета – 92 %;

- в части достижения целей и решения задач муниципальной программы (достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы) – в приделах  95%;

в части реализации основных мероприятий – в приделах 95%.

Сведения о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы Черемисиновского района Курской области  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и  оздоровления и  детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» приведены в приложении №2

Данные о кассовых расходах  районного бюджета и других  бюджетов  представлены в приложении № 3  к настоящему отчету.

Достижение значений целевых показателей эффективности  реализации муниципальной программы.

Численность молодежи Черемисиновского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет на 1 января 2018 г. –1344 человек

Показатель 	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социально-значимую деятельность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет

Значение целевого показателя в 2018 году -23,5%

По итогам 2018 года данный показатель составил 23,5% (315 человек).

Выполнение данного показателя достигнуто путем привлечение молодежи в социально-значимые мероприятия и общественные объединения.

Показатель 	Доля жителей Черемисиновского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

Значение целевого показателя в 2018 году -40,4 %

По итогам 2018 года численность систематически занимающихся составили 3346 человек, что составило 100% целевого показателя.

Показатель 	Уровень обеспеченности населения Черемисиновского района Курской области спортивными  сооружениями,  исходя  из единовременной пропускной способности

Значение целевого показателя в 2018 году – 25,0%

В 2018 году спортивных объектов на территории  района не строилось.

Показатель 	Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста

Значение данного показателя в 2018 году-26%

В 2018 году данный показатель выполнен на 100%

Достижение значений запланированных к исполнению целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 1:

Показатель	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи Черемисиновского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет

Значение целевого показателя в 2018 году- 25,5%

В 2018 году данный показатель выполнен на 100%. Численность молодежи участвующих в деятельности молодежных общественных объединений составило 343 человека.

Показатель	Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, реализуемые органами местного самоуправления, в общем количестве молодежи Черемисиновского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Значение данного показателя в 2018 году – 23,7%

В 2018 году показатель выполнен на 100% вовлечено в проекты и программы 318 человек.

Показатель	удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующей в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в Черемисиновского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Значение данного показателя в 2018 году-14,2%.

В 2018 году в добровольческой деятельности приняло участие 202 человека что составило 15%.

Показатель	удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в  проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Черемисиновского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет

Значение данного показателя в 2018 году – 22,2%

Данный показатель в 2018 году выполнен на 100%

Показатель	удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи  Черемисиновского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет

Значение данного показателя в 2018 году -12,1.

В 2018 году данный показатель выполнен на 100%.

Показатель	удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации,  в общем количестве  молодежи Черемисиновского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет

Значение данного показателя в 2018 году -1,5.

В 2018 году данный показатель выполнен на 100%.

Достижение значений запланированных к исполнению целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 2:

Показатель	Доля жителей Черемисиновского района  Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы , в общей численности населения занятых в экономике.

Значение данного показателя в 2018 году – 18.8%

Данный показатель выполнен на 100%

Показатель	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

Значение данного показателя в 2018 году – 22.3%

В 2018 году данный показатель составил 17,5%  В связи с тем что отсутствую тренеры по Адаптивной физкультуре, а следовательно отсутствие спортивных секций.

Показатель	Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет

Значение данного показателя в 2018 году-15,5%

В 2018 году значение данного показателя составило 9,6 % Данный показатель не выполнен из за того что отсутствуют с ДЮСШ тренеры по видам спорта.

Показатель 	 Доля жителей Черемисиновского района Курской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения  Черемисиновского района Курской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из них учащихся

Значение данного показателя 28% из них 50% учащиеся.

В 2018 году в сдачи ГТО приняло участие 133 человека из них 84  человека сдали нормативы это 63% от общего количества сдававших из ни 85,7% (72 человека) сдали школьники.

Достижение значений запланированных к исполнению целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы 3:

Показатель	Доля детей, оздоровленных в текущем году в  загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей  в возрасте от 7 до 18 лет

Значение данного показателя не менее 3%.

В 2018 году данный показатель составил не менее 3,06% (31 человек).

Показатель	Доля детей оздоровленных в текущем году в  лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей  в возрасте от 7 до 15 лет

Значение данного показателя не менее 20%.

В 2018 году данный показатель составил не менее 20,03% (152 человека)

Показатель	Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году

Значение данного показателя не менее 54%

В 2018 году данный показатель на уровне 80% перевыполнение данного показателя в связи с тем что первоочередным правом на оздоровления пользуются дети ТЖС.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Сумма поддержки на выполнение мероприятий муниципальной программы составило 1233,4328 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 1129,1178 тыс. руб.

Выполнение программы составило 92%

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течении 2018 года в муниципальную программу изменения вносились 5 раз в части увеличение финансирования мероприятий предусмотренных программой.

7.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области  «Сохранение и развитие архивного дела» за 2018 год

1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется  по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения   фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий   Программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий Программы с запланированным Программой.

2.Источником информации для оценки эффективности реализации Программы    является   архивный отдел Администрации Черемисиновского района.

3.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям.

3.1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых                         индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и    базовому            показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период, с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------- =100/100*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =2/2*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =50/50*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =100/100*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =0,001/0,001*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =0/0*100=0

П

Ф x 100%

И = ----------- =0,001/0,001*100=100

П

Ф x 100%

И = ----------- =100/100*100=100

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

3.2.Уровень финансирования за отчетный год мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с           объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = ------------ =701060/702088*100=99,8%,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного              сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = ------------ = 9/9*100=100%,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы сделан следующий вывод:

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области  измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ701,1 x 100%

Фи = ------------       =99,8%

Ф п702,1

Фи=701,1/702,1*100=99,8%

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80%  то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

8. Муниципальная программа Черемисиновского районаКурской области «Развитие экономики», утвержденная постановлением Администрации Черемисиновского района  Курской области, №511   от «28» октября 2013 г.

Муниципальная программа Черемисиновского района «Развитие экономики Черемисиновского района» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 28.10.2013г. №511 «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района» на 2014-2020 годы.

Основные цели Программы –

1.Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

2. Популяризация предпринимательской деятельности

развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости на территории Черемисиновского района.

3.Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

4.Формирование условий эффективного использования инновационных технологий в интересах социально-экономического и инновационного развития Черемисиновского района Курской области

Основные задачи Программы:

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Черемисиновского района Курской области;

повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства;

создание благоприятной конкурентной среды;

совершенствование системы и повышение качества государственного и муниципального управления;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

создание базовых условий для создания и обеспечения эффективного функционирования  системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Черемисиновского района Курской области

Исполнителем Программы является отдел экономического развития Администрации Черемисиновского района Курской области, соисполнители - Администрация  Черемисиновского района Курской области,

управления строительства, архитектуры, промышленности ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта, ГО ЧС  Администрации Черемисиновского района.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

Ei=TfiTNi ,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin×100%    ,

Е = 0,81+1+1+2+1+1,36+1+0,81+0,51+1+1+1+0,48+2,26+0+1,03+1,13+0+1+1/20*100=0,969

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Вывод: значение показателя результативности E равно 0,969%, что больше 80%, следовательно степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Расчет эффективности использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

Э=ПЕ,

где:

Э – эффективность использования средств районного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

Э = 0/57,1=0

В целях оценки эффективности использования средств районного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Выводы: Результативность программы равна 0.

Вывод: Продолжение реализации программы.

Причины:1.Затраты на содержание отдела экономического развития не выделяются как программные при ведении бухгалтерского учета бухгалтерией Администрации Черемисиновского района.

2.В бюджете Администрации Черемисиновского района отсутствуют средства на финансирование инвестиционных проектов Черемисиновского района, отсутствуют средства на микрокредитование и субсидирование малого и среднего предпринимательства.

9.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

Е=(99,64+100+100+100+11+75+290+100+100+0):10=97,56

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------,   =99,64:100х100=99,64%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =78,95:78,95х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =2:18х100=11%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =6:8х100=75%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =29:10х100=290%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =4:4х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =1:1х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =0:10х100=0%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области  измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ x 100%

Фи = ------------  =%

Ф п

Фи=152,233/342,8*100=44,4

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80%  то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

6

Ми = -----------х100=60%

10

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод: Степень реализации мероприятий муниципальной программы удовлетворительная (если значение показателя результативности Ми равно или больше 40%, но меньше 80%, то степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как удовлетворительная).

Вывод: Муниципальная программа реализуется с удовлетворительным уровнем эффективности(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 50%, но меньше 80%;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета на реализацию  программы равна или больше 50%, но меньше 80%;

степень выполнения мероприятий муниципальной программы равна или больше 50%, но меньше 80%).

10.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Профилактика правонарушений»

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

, Е=(100+100+100+100):4=100%

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области  измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ319,4 x 100%

Фи = ------------       =100%

Ф п369,6

Фи=319,4/369,6*100=86,4

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80%  то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

4

Ми = -----------х100=100%

4

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Муниципальная программа  реализуется с высоким уровнем эффективности,

(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%)- 100%.

11.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области« Развитие муниципальной службы»

Оценка эффективности реализации программы проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения программы (далее – показатели),  мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать  ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Проведение количественных оценок эффективности прведена по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Расчет результативности по каждому показателю программы проводился по формуле:

Ei=TfiTNi×100% ,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin×100%,

где:

E - результативность реализации программы (процентов);

n - количество показателей программы.

Е=(1+1+1+1+1)/5*100=100%

Вывод: Степень эффективности реализации программы «Развитие муниципальной службы» высокая (если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

П=ЗФЗП×100%,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ– фактические расходы местного бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде;

ЗП– запланированные местным бюджетом расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.

П= 1,136,4/1,608,1*100=70,7

Вывод: Степень эффективности реализации программы и полнота использования бюджетных средств муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» удовлетворительное(если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная).

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию программы производится по следующей формуле:

Э=ПЕ,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации программы.

Э=70,7/100=0,707

Вывод: Эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» высокая(если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая).

При необходимости ответственный исполнитель программы  будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации программы.

- 12.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области«Развитие животноводства в Черемисиновском районе на период»

- Все мероприятия выполнены в полном объеме.

13.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Черемисиновского района Курской области»

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

, Е=(100+100+100+100+100+):5=100%

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------,   =200:200х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =4:4х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =2:2х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =4:4х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =2:2х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

5

Ми = -----------х100=100%

5

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Муниципальная программа  реализуется с высоким уровнем эффективности,

(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%)- 100%.

- 14.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Поддержка общественных организаций»

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

, Е=(100+100+100+100):4=100%

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области  измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ6 x 100%

Фи = ------------       =%

Ф п

Фи=35/35*100=100

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80%  то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

4

Ми = -----------х100=100%

4

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Муниципальная программа  реализуется с высоким уровнем эффективности,

(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%)- 100%.

15.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Содействие занятости населения»

- Оценка эффективности  реализации  областной  целевой   программы

«Содействие занятости населения Черемисиновского района на 2014-2016 годы» (далее – оценка) осуществляется государственным заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный период.

- Источником  информации  для   оценки   эффективности  реализации

Программы является областное казенное учреждение «Центр занятости населения Черемисиновского района».

- Оценка осуществляется по следующим критериям:

  - Степень   достижения    за    отчетный   период   запланированных

значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

где:

И – оценка достижения запланированных результатов;

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П – плановые значения.

И=1,2/0,8*100=150; И=1,4/1,2*100=116,6;И=74/85*100=87;

И=0,98/0,7*100=140; И=14/11*100=127,3;

И=90/90*100=100;И=100/100*100=100;И=100/100*100=100;И=47/88*100=53,4;И=15/14*100=107,1;И=0/0*100=100;И=27/13*100=207,6;И=96/95*100=101;И=100/100*100=100.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

  - Уровень  финансирования    за    отчетный    период   мероприятий

Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

где:

Фи – оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп – объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

Фи =363,1/361*100=100,6%

  - Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы  измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

где:

Ми – степень выполнения мероприятий Программы;

Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

Ми=13/15*100=86,7

Вывод: Эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне.

16.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Развитие средств массовой информации в Черемисиновском районе Курской области»

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

, Е=(100+100+100+100):4=100%

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =100:100х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области  измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ480 x 100%

Фи = ------------       =100%

Ф п480

Фи=480/480*100=99,9

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80%  то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

4

Ми = -----------х100=100%

4

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Муниципальная программа  реализуется с высоким уровнем эффективности,

(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%)- 100%.

17.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2017 годы»

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной  программы в отчетном году.

В 2018 году итогом реализация политики в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в муниципальном  районе была направлена на увеличение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижение количества пожаров и недопущения гибели людей на водных объектах.

Прежде всего, реализованные мероприятия программы направлены на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, материальных ценностей, оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Как показывает статистика чрезвычайных ситуаций, в последние годы количество опасных природных явлений ежегодно растет. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, являются одним из факторов, негативно влияющих на состояние экономики и в целом дестабилизирующих социально-экономическую обстановку.

В отчетном 2018 году отделом ГО ЧС Администрации Черемисиновского района проведена работа по приведению муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Приняты следующие НПА Администрации Черемисиновского района:

постановление Администрации Черемисиновского района от 06.06.2018г. №313  «О внесении изменений в постановление Администрации Черемисиновского района от 28.09.2015 №497 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Черемисиновского района Курской области»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 24.04.2018г.  №156-р «О реализации на территории Черемисиновского района Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 02.10.2018г.  №460-р «О проведении месячника гражданской обороны на территории Черемисиновского района»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 04.05.2018г. №185-р «О реализации на территории Черемисиновского района Курской области Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 04.05.2018г. №185-р

Исходя из рисков возникновения чрезвычайных ситуаций циклического характера, характерных для Черемисиновского района приняты следующие нормативные правовые акты:

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 15.02.2018г. №61-р  «Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории  Черемисиновского района в 2018 году»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 02.03.2018г.  №86-р «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2018 года на территории  Черемисиновского района»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 03.04.2018г.  №122-р «О мерах по безопасности населения на водных объектах Черемисиновского района на весенний период и купальный сезон 2018 года»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 02.03.2018г.  №86-р

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 24.09.2018г. №446-р «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2018-2019 годов  на территории Черемисиновского района»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 27.09.2018г. №457-р «О  мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов»

В соответствии с  требованиями нормативных правовых документов по подготовке населения, в районе ведется подготовка различных групп населения всеми имеющимися методами:

- работающее население проходит подготовку по месту работы в соответствии с утвержденными программами подготовки, в текущем году обучено 422 чел. Практические навыки закрепляются в ходе проведения учений и тренировок;

- обучение неработающего населения проводится на учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, через средства массовой информации и на сходах граждан. В текущем году прошло обучение 168 чел.

На 2018 год было спланировано обучение руководящего состава района в УМЦ ГО ЧС Курской области в количестве 27 чел. (в том числе: в Учебно-методическом центре по ГО ЧС Курской области по государственному заданию – 22 чел,  на курсах гражданской обороны 2 чел. (на договорной основе)).

План комплектования УМЦ по ГОЧС Курской области в текущем году выполнен на 78%, в том числе:

- по государственному заданию – на 73 % (из 22 чел. запланированных, обучение прошло 16 чел.);

- на курсах гражданской обороны (на возмездной основе) – на 100 % (из 2 чел. запланированных, обучение прошло 2 чел.);

В целях обеспечения готовности и своевременного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Черемисиновского района Курской области, ежемесячно проводятся проверки региональной автоматизированной системы оповещения  (далее – РАСЦО).

В отчетном году была организована работа по созданию резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб»).

Данная работа будет продолжена в следующем году.

В целях совершенствования учебной базы, передачи передового опыта обучения молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера, в соответствии с распоряжение Администрации Черемисиновского района от 01.02.2018г. №26-р «О проведении смотра-конкурса на лучший класс (кабинет) «Основы безопасности жизнедеятельности среди общеобразовательных учреждений Черемисиновского района» проведен районный смотр-конкурс. Всего принимало участие 6 образовательных учреждений района. Лучшим признан кабинет ОБЖ МКОУ «Черемисиновская СОШ».

В общеобразовательных учреждениях района проведено 48 тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара и (или угрозы возникновения) террористического акта, в которых было задействовано 3380 чел.

Кроме того, в 2018 году были проведены командно-штабные учения, тактико-специальные учения, штабные тренировки, комплексные тренировки, объектовые тренировки и тренировки с дежурной сменой ЕДДС района (38 мероприятий оперативной подготовки, с участием 1748 чел.) в ходе которых отрабатывались действия органов управления,  сил и средств Черемисиновского районного звена ТП РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций, исходя из рисков, характерных для Черемисиновского района.

Организована предупредительно-профилактическая работа с населением, в том числе на страницах районной газеты «Слово народа» опубликовано 82 информационно-справочных материалов по обеспечению комплексной безопасности (предупреждение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность и т. д.).

В целях снижения риска возникновения гибели людей на водных объектах, организовано проведение предупредительно-профилактических мероприятий, проведены совместные рейды по соблюдению Правил безопасности на водных объектах, с участием представителей органов местного самоуправления, отделения МВД России по Курской области, отдела надзорной деятельности по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам, местного пожарно-спасательного гарнизона и общественности.

Совместными усилиями Администрации Черемисиновского района и Администрации Краснополянского сельсовета в 2018 году организована работа места массового отдыха людей на воде в д. Хмелевская Краснополянского сельсовета.

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы. Причина их реализации не в полном объеме.

В 2018 году не реализовано:

- не созданы в полном объеме запасы материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Черемисиновского района в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон №44-ФЗ) – перенесено на 2019 год.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.

В ходе реализации Программы возникли следующие негативные факторы:

- отсутствие заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для включения  в перечень поставщиков.

Реализация не в полной мере названного основного мероприятия не оказала какого-либо существенного влияния на достижение целей и решение задач муниципальной  программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы, в том числе данные о профинансированных расходах и фактическом освоении полученных средств.

В 2018 году по муниципальной программе было спланировано:  2516,8 тыс. руб. из местного бюджета, израсходовано – 2106,7 тыс. руб., что составляет 83.4% от запланированного.

Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района в размере – 2106,7 (98% от запланированного);

Основные результаты муниципальной  программы в 2018 году внесли решающий вклад в достижение её целей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы  в отчетном периоде приведены в таблице 12 к настоящему отчету.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы, не выявлено.

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году составила:

- в части использования средств  бюджета – 83.7 %;

- в части достижения целей и решения задач муниципальной программы (достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы) – в пределах  83.7%;

- в части реализации основных мероприятий – в пределах 90%.

Сведения о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы Черемисиновского района Курской области  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в таблице 12 и 13.

Данные о кассовых расходах  районного бюджета и других  бюджетов  представлены в таблицах 16 и 17  к настоящему отчету.

Таблица 12

Сведения

о достижении в 2018 году значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии | мин. | 4,0 | 3,5 | 3,5 |  |
| 2. | Повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей | % | 70,0 | 73,0 | 73,0 |  |
| 3. | Снижение количества гибели людей | % | 14,0 | 12,5 | 12,5 |  |
| 4. | Снижение количества пострадавшего населения | % | 21,0 | 19,0 | 19,0 |  |
| 5. | Увеличение количества спасенного населения | % | 38,0 | 41,0 | 41,0 |  |
| 6. | Снижение экономического ущерба | % | 50,0 | 48,0 | 48,0 |  |
| 7. | Повышение эффективности системы пожарной безопасности | % | 87,0 | 88,0 | 88,0 |  |
| 8. | Повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах | % | 82,0 | 85,0 | 85,0 |  |

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов | % | 90,0 | 92,0 |  | 92,0 |  |
| 2. | Снижение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | % | 12,0 |  | 11,0 | 11,0 |  |
| 3. | Совершенствование оснащенности аварийных бригад и аварийно-спасательных формирований при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 82,0 |  | 84,0 | 84,0 |  |
| 4. | Сокращение времени оповещения населения | мин. | 90,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 5. | Организация мониторинга движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы и транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Черемисиновского района | % | 40,0 |  | 42,0 | 42,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах | % | 53,0 |  | 51,0 | 51,0 |  |
| 2. | Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде | % | 35,0 |  | 32,0 | 32,0 |  |
| 3. | Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | % | 45,0 |  | 42,0 | 42,0 |  |
| 4. | Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях | % | 49,0 |  | 45,0 | 45,0 |  |
| 5. | Снижение количества пожаров | % | 75,0 |  | 70,0 | 70,0 |  |
|  | Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений | % | 20,5 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | % | 12,5 |  | 12,0 | 12,0 |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм

муниципальной  программы Черемисиновского района Курской области  «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| N п/п | Наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | Отдел ГО ЧС, управление образования, МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации района | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | Организация деятельности и содержание ЕДДС МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района | Содержание работающего персонала, ЕДДС района, обеспечение санитарных условий рабочих мест диспетчеров | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | Отдел ГО ЧС, управление образования | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | Подготовка и проведение занятий, учений, тренировок по вопросам гражданской обороны, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций |  | Нет |
|  |  | Отдел ГО ЧС | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Не создан | Отсутствие заявок на участие в предварительном отборе поставщиков для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с 44-ФЗ. |
|  |  | Отдел ГО ЧС, собственники водных объектов |  |  |  |  | Проведение мероприятий по предупреждению гибели людей на водоемах, изготовление аншлагов, табличек, наглядной агитации, проведение обследования | Организовано проведение совместных рейдов на водных объектах по контролю соблюдения Правил безопасного поведения на водоемах. Оборудовано одно | Нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки |  |  |  |  |  | водоемов, оборудование пляжей | место массового отдыха людей на воде (д. Хмелевская, Краснополянского сельсовета). Изготовлены и установлены на пляже два информационных аншлага. Распространено более 185 памяток по мерам безопасности на воде. В школах проведены беседы. |  |
| Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО ЧС, управление финансов Администрации района | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | Создание резерва финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Резерв Администрации Черемисиновского района 100,0 тыс. руб. | Нет |
|  |  | Отдел ГО ЧС, организации района | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | Подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС района | Обучено 21слушатель в УМЦ по ГО ЧС Курской области | Нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | Создание и организация деятельности мониторингового центра по управлению дорожным движением | Определено помещение. Оборудовано автоматизированное рабочее место, установлено оборудование. Мониторинговый центр не функционирует. | Отсутствие финансовых средств на содержание обслуживающего персонала |
| Подпрограмма 3 «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание на территории Черемисиновского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе АПК «Безопасный город» | Отдел ГО ЧС | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | Проведение первичного анализа состояния имеющихся информационно-аналитических систем на территории района | Проведен первичный анализ наличия и состояния имеющихся информационно-аналитических систем в организациях на территории района | Нет |

Таблица 16

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, 31 декабря | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего, в том числе: | 001 | * | * | * | 2148,8 | 2516,8 | 2106,7 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | * | * | * | 2148,8 | 2516,8 | 2106,7 |
|  | 1.1.«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 001 | 0113 0310 | 13101с1401 19102с1415 | 100 200 | 2128,8 5 | 2138,8 5 | 2106,7 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | 1.1.1. Реализация мероприятий в сфере обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 0309 | 13201с1460 | 200 | 15,0 | 15,0 | - |
|  | 1.2.1. Реализация мероприятий в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций |  | 001 | 0309 | 13201с1460 | 200 | 15,0 | 15,0 | - |
|  | 1.3.«Безопасный город» | Администрации Черемисиновского района Курской области | 001 | 0113 | 13301с1435 | 200 | - | 358 | - |
|  | 1.3.1. Создание на территории Черемисиновского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе АПК «Безопасный город» | Администрация Черемисиновского района | 001 | 0113 | 13301с1435 | 200 | - | 358 | - |

Таблица 17

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах областного и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 2516,8 | 2106,7 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 2516,8 | 2106,7 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Бюджет муниципального района | 2143,8 | 2106,7 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе Курской области» | Бюджет муниципального района | 15,0 | - |

По итогам 2018 года достигнуты установленные плановые значения  100% целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

Выполнено 20 из 20 основных мероприятий (100% от общего количества).

18.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 13890,012  /14074,192* 100%= 99%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2018 год составила 99 %. Следовательно, программа реализовалась  эффективно.

19.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области«Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 годы»

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 5296,535 / 5582,410 * 100%= 95%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2018 год составила 95 %. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая  реализация.

20.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области»

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

21.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 1000,971 /1005,644  * 100%= 99,5%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2018 год составила 99,5%. Следовательно, программа реализовалась  эффективно.

22.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения»

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 2624,712 /7839,491  * 100%= 33,48%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2018 год составила 33,48%. Следовательно, программа реализовалась не эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая  реализация.

23.Муниципальная программаЧеремисиновского района  Курской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе Курской области на 2014-2020 годы»

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) осуществляется в процессе и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом за отчетный период.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы за отчетный период измеряется и проводится по формуле:

, Е=(100+100):2=100%

где

E- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период (процентов);

n - количество показателей программы.

Еi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов), проводится:

для показателей, желательной тенденцией развития которых является рост значений, Еi определяется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями (установленными муниципальной программой целевыми значениями показателей целевых индикаторов) за отчетный период, по следующей формуле:

Фi x 100%

Еi = ----------,   =27:27х100=100%

Пi

Фi x 100%

Еi = ----------,   =27:27х100=100%

Пi

где:

Фi - фактически достигнутые значения целевых индикаторов

П i- - плановые значения- установленные муниципальной программой целевые значения показателей целевых индикаторов

Вывод: Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы высокая(если значение показателя Е равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая).

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области  измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ x 100%

Фи = ------------ 0/40*100 =0%

Ф п

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.

Вывод: Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета высокая (если значение показателя Фи равно или больше 80%  то степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета оценивается как высокая).

3. Степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

2

Ми = -----------х100=100%

2

где:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Муниципальная программа  реализуется с высоким уровнем эффективности,

(значение оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы за отчетный период равно или больше 80%)- 100%.

24.«Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности»Администрации Черемисиновского района Курской области»

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района «Черемисиновский район» Курской области  измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными муниципальной программой на соответствующий период, по следующей формуле:

ФФ x 100%

Фи = ------------ 6826,9/7046,0*100 =96,9%

Ф п

где:

Фи - оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального и областного бюджета;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.