**Отчет о ходе реализации**

**и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**Черемисиновского района Курской области**

**«Развитие экономики Черемисиновского района» за 2021 год**

Ответственный исполнитель — отдел экономического развития

Администрации Черемисиновского района Курской области.

Отчетная дата — за 2021 год

Дата составления отчета — 17 марта 2022

Начальник отдела экономического развития Администрации Черемисиновского района Курской области

Бугорская И.Н., тел. 2-15-35

электронный адрес: [bugorsckaya.ir@yandex.ru](mailto:bugorsckaya.ir@yandex.ru)

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «**Развитие экономики Черемисиновского района**» за 2020 год.**

Муниципальная программа Черемисиновского района «Развитие экономики Черемисиновского района» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 28.10.2013г. №511 «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района» на 2014-2024 годы.

Основные цели Программы –

1.Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

2. Популяризация предпринимательской деятельности

развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости на территории Черемисиновского района.

3.Формирование условий эффективного использования инновационных технологий в интересах социально-экономического и инновационного развития Черемисиновского района Курской области

Основные задачи Программы:

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Черемисиновского района Курской области;

повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства;

создание благоприятной конкурентной среды;

Исполнителем Программы является отдел экономического развития Администрации Черемисиновского района Курской области, соисполнители - управления строительства, архитектуры, промышленности ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта, ГО ЧС Администрации Черемисиновского района.

**Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Черемисиновского района»**

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составит 104,3 млн. рублей по крупным и средним организациям района, что составило 209% к уровню 2020 года. Структура инвестиций по району в 2021 году представлена следующим образом:

на возведение сооружений 12,0 млн.рублей или 13,8 %,

на приобретение машин и оборудования 40,0 млн. рублей, или 45,9%,

на приобретение транспортных средств 18,8 млн.рублей, или 21,5%

на приобретение компьютерной техники 9,1 млн.рублей, или 10,4%

прочие – 7,4 млн. рублей или 8,4%**.**

Построено и введено в эксплуатацию 3016 кв. м жилья, в том числе в сельской местности 1124 кв. м. Завершены работы по строительству объекта «Водоснабжение с. Старые Савины, д. Исаково, д.Чапкино М.О.«Краснополянский сельсовет» Черемисиновского района Курской области» (2 этап строительства), протяженность водопровода – 4,922 км, стоимость 11835,887 тыс.рублей. Всего доступ к чистой воде получили 53 домовладения.

Построено 8 км линии освещения автодороги «Курск-Касторное» в деревне Хмелевской М.О.«Краснополянский сельсовет» Черемисиновского района .

В 2021 году проведен капитальный ремонт МКУК «Черемисиновская межпоселенческая библиотека» с участием проекта «Народный бюджет». На эти цели было израсходовано 7 292, 9 тыс. рублей, в том числе 1800 тыс. руб субсидия областного бюджета и 150, 0 тыс. руб. спонсорских средств.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» центральная библиотека израсходовала на материально-техническое оснащение 10 млн. рублей из федерального бюджета.

В рамках этого же проекта Черемисиновский РДК приобрел специализированный автотранспорт (автоклуб) для обслуживания населения.

На эти цели были получены средства из федерального и областного бюджетов в сумме 4 725, 8тыс. рублей.

В 2021 году в рамках реализации Всероссийского проекта политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» проекта «Местный дом культуры» субсидии на обеспечение развития и укрепление метериально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек получили : Черемисиновский РДК — 1 165 тыс руб, Краснополянский СДК — 1 249 тыс.руб, Стакановский СДК — 514 тыс руб, Михайловский СДК — 929 тыс.руб, **всего по району 3млн. 859 тыс. руб.**

В проекте Современная школа («Точка роста») приняли участие Покровская и Михайловская средние школы. Закуплено новейшее оборудование на общую сумму 3 354 тыс. рублей.

В региональном проекте «Успех каждого ребенка» участвовали Черемисиновская и Краснополянская СОШ, а так же ДЮСШ. Закуплено современного оборудования на

1 692 тыс. рублей.

В региональном проекте «Успех каждого ребенка», для развития физической культуры и спорта, в 4-х школах района – Стакановской, Русановской, Покровской, Михайловской – капитально отремонтированы спортивные залы, закуплено современное спортивное оборудование на общую сумму 11 316 тыс. рублей.

Капитально отремонтирована 1/3 кровли Черемисиновской СОШ. На эти цели выделено 5 250 тыс. рублей из резервного фонда Главы Черемисиновского района.

3 базовых школы района – Покровская, Русановская и Краснополянская – получили новые школьные автобусы для подвоза обучающихся.

В школы района в 2021 году закуплены учебники, оборудование для специализированных кабинетов, компьютерная техника на общую сумму 3 615 тыс. рублей.

Также в прошедшем году на подготовку школ, детских садов, учреждений дополнительного образования к новому учебному году из бюджета района выделено 3 434 тыс. рублей.

В районе выполнена программа модернизации материальной базы здравоохранения: проведен капитальный ремонт детской и взрослой поликлиник, получено новое современное медицинское оборудование, обновлен автопарк. Объем инвестиций в 2021 году составил 15242 тыс.рублей.

Кроме того, построено 3 модульных ФАПа в д.Бобровка М.О. «Михайловский сельсовет», д.Хмелевская М.О. «Краснополянский сельсовет», д.Русаново М.О. «Русановский сельсовет». Объем инвестиций составил 10981 тыс.рублей.

В 2021 году проведены работы по благоустройству:

МУП "Гостиница "УЮТ" – 2593,2 тыс. рублей - общее благоустройство территории поселка Черемисиново  
ИП Шевердин С.М. – 1156,8 тыс. рублей - благоустройство дворовых территорий.

В районе внедряется Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, который упорядочил всю систему поддержки инвестиционной деятельности на территории района.

В целях совершенствования и координации работы по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности создан Инвестиционный совет  по улучшению инвестиционного климата.

Успешно функционирует официальный сайт администрации района, где размещена информация об инвестиционной деятельности на территории района.

Для обеспечения динамичного развития района необходимо дальнейшее привлечение значительных объёмов внешних инвестиционных ресурсов в конкурентоспособные отрасли и производства.

Администрация района намерена оказывать поддержку инвесторам, создавать благоприятные условия для реализации проектов и предложений, способствующих укреплению экономического потенциала муниципального района, развитию его инфраструктуры, повышению занятости и материального благосостояния его жителей.

**Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Черемисиновском районе»**

В 2021 году большинство предпринимателей столкнулись с ростом цен на ключевые товары и услуги. Владельцев малых предприятий и частных предпринимателей зафиксировали рост цен на все, чем им приходится пользоваться – товары, услуги и сырье. Это привело к росту зарплатных ожиданий сотрудников, и нанимать персонал стало сложнее. Также значительно увеличились траты на транспорт и доставку. Критичны для бизнеса в 2021 году оказались инфляция, снижение доходов населения и локдаун .

В топ самых сложных задач для предпринимателей в 2021 году вошло составление отчетов о соблюдении антиковидных ограничений.

Правительство задействовало широкий спектр экономических инструментов для снижения нагрузки на малый бизнес. Компаниям были даны отсрочки по страховым и налоговым платежам, арендной плате. Затем – бессрочно снижен вдвое размер страховых взносов для малых и средних предприятий, введены льготные кредитные программы.

Это позволило предприятиям освободить значительные ресурсы на заработную плату и развитие.

В первую очередь поддержка была направлена на компании, которые работали с гражданами напрямую и предоставляли услуги. Из-за карантинных ограничений их бизнес резко сократился. Особенно пострадали малые и средние предприниматели.

Для них были предусмотрены льготные кредиты. Прежде всего – для сохранения рабочих мест и пополнения оборотных средств.

Правительство запустило и пакет мер по упрощению условий ведения бизнеса. Сроки действия более миллиона лицензий, разрешений, сертификатов и других обязательных документов были автоматически продлены.

Особое внимание уделялось и самозанятым гражданам.

В Черемисиновском районе функционирует 100 предприятий и организаций различных форм собственности, работают 207 индивидуальных предпринимателя. Из 100 предприятий и организаций 61 или 61% – муниципальной формы собственности, 18 или 18% частной формы собственности , 8 или 8% собственность общественных и религиозных организаций, 11 или 11% федеральной, смешанной российской и областной формы собственности и 2 или 2,0 % прочие организации.

Из общей численности населения на предприятиях и в организациях района в 2021 году было занято около 2000 человек. Из них 19,5% занято в сельскохозяйственном производстве 16,8% в сфере образования, 14,8% в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 4,0% в сфере культуры, 12,9% в обрабатывающем производстве, 4,8 % в организациях транспорта и связи, 1,8% на предприятиях осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 2,7% - на предприятиях торговли, 22,7% - на прочих предприятиях и в организациях.

В 2021 году на территории Черемисиновского района осуществляли свою деятельность 12 малых и средних организаций, 207 индивидуальных предпринимателя. Из 12 малых и средних организаций 8,3 % организаций промышленности, 58,4% - организаций сельского хозяйства, 8,3% рыболовство, 16,7% - организаций торговли,8,3 организации ЖКХ.

Из 207 индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою деятельность на территории района в 2021 году 33,3% занимались торговлей и общественным питанием -15,9% производством сельскохозяйственной продукции, 37,7% услугами транспорта, 0,5%- услуги парикмахерских, 4,3 % строительством, 8,3% прочими услугами.

В Черемисиновском районе в малом бизнесе занято 488 человек. На территории района зарегистрировано по данным налоговой инспекции 84 самозанятых.

Плотность малого предпринимательства в районе составляет 262,2 индивидуальных предпринимателей и малых предприятий на 10000 жителей ( по данным органов государственной статистики).

В 2021 году всего на развитие МСП в сельском хозяйстве по программе «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области» получено субсидий в размере 15,527 млн.рублей, в том числе Гулялиев И.М. житель М.О. «Ниженский сельсовет» получил субсидию в раз мере 1,198 млн.рублей на приобретение жилья по программе «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области» ( средства федерального и областного бюджетов).

Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечнисоставила за 2021 год 11,1 процента.

В 2021 года передано в аренду самозанятому гражданину нежилое помещение площадью 12 кв.м. под парикмахерскую.

Оборот розничной торговли по району за 2021 год составил 363816,3 тыс. рублей, или 120,2% к уровню 2020 года. В том числе оборот розничной торговли ООО «Единство» составил 51466 тыс. рублей.

В 2021 году торговая сеть района состояла из 12 стационарных торговых объектов и 2 автолавок системы потребительской кооперации и 70 торговых объектов частной формы собственности, что составляет 10,0 торговых объектов на 1000 жителей района.

Для наполнения рынка, создания условий здоровой конкуренции и как, следствие снижения цен, а так же в качестве альтернативы законодательством предусмотрена возможность организации ярмарок. Еженедельно в районе проводится ярмарка, в которой участвуют более 110 физических и юридических лиц.

Осуществляется мониторинг торговых мест на ярмарке, еженедельно проводимой в Черемисиновском районе.

Структура торговых объектов района представлена следующим образом: 85,6% - магазины, 13,2% - нестационарная торговая сеть, 1,2% развозная торговля. Среди магазинов, занимающихся торговым обслуживанием населения на территории района 12 или 16,9% продовольственные, 31 или 43,7% непродовольственные, 28 или 39,4% смешанные.

Площадь всех предприятий торговли района составляет 6651,6 кв.м., в том числе торгового зала 4423,5 кв.м. Фактическая обеспеченность площадью торговых объектов по району составляет 5064,11 кв.м на 10000 человек.

Из общего количества магазинов 68,2% составляют магазины с площадью торгового объекта до 50 кв.м., 26,1% - магазины площадью до 150 кв.м.,4,6% магазины площадью до 300кв.м., и 1,1% магазины площадью свыше 300 кв.м.

В сельской местности торговое обслуживание осуществляют магазины шаговой доступности принадлежащие индивидуальным предпринимателям, которые имеют от 1 до 2 торговых точек и охватывают удаленные поселенья района.

Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами составил 32,8 единиц на 10 тыс. человек населения.

На территории района осуществляет свою деятельность ООО «Единство». В ее систему входят: 12 магазинов, 2 автолавки, 1 предприятие общественного питания на 83 посадочных места.

Оборот общественного питания по району составил в 2021 году 5387,3 тыс.рубле, что выше уровня 2021 года в 3,8 раза. В том числе оборот общественного питания по ООО «Единство» составил 5143 тыс.рублей.

В 2021 году проведен социологический опрос совместно с ГОУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» комитетом по экономике и развитию Курской области субъектов малого и среднего предпринимательства Черемисиновского района Курской области.

В Черемисиновском районе организовано предоставление в режиме "одного окна" государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории района, в филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Черемисиновского района.

В 2021 году заключено контрактов на сумму 142254 тыс.рублей, в том числе стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – 25047,8 тыс.рулей.

В соответствии с мониторингом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Черемисиновском районе в 2021 году доля заключенных муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства составила 17,6 % от общей суммы заключенных контрактов и 16,1% в совокупном годовом объеме закупок.

Постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 29.11.2019 №706 «**Об утверждении перечня рынков по содействию развитию конкуренции и муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Черемисиновском районе Курской области»** утверждена дорожная карта, в которой утвержден перечень товарных рынков по содействию развитию конкуренции в Черемисиновском районе Курской области, намечены конкретные мероприятия по выполнению мероприятий по содействию развитию конкуренции для каждого товарного рынка.

В районе разработана подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Черемисиновском районе Курской области» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района Курской области» (далее – подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», с Федеральным законом [от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=233850#l0) "О стратегическом планировании в Российской Федерации", «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р.

Постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14.11.2019 №662 утверждена муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Черемисиновском районе Курской области на 2019-2024 годы». Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений на потребительском рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и систематизировать наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений законодательства о защите прав потребителей. Структура обращений граждан со значительной степенью точности отражает состояние потребительского рынка.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей муниципальной программой позволит решить обозначенные задачи и будет способствовать повышению уровня защищенности потребителей, снижению социальной напряженности в обществе.

**Подпрограмма «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Черемисиновском районе »**

Подпрограмма выполняется в муниципальной программе

Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы»

**Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Черемисиновского района »**

Подпрограмма выполняется в муниципальной программе

Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района Курской области»**

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

Разработано постановление Администрации Черемисиновского района Курской области - - от 16.12.2021 № 749 «Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции в Черемисиновском районе Курской области и плана мероприятий( «дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Черемисиновском районе Курской области на 2022-2025 годы»;

- от 20.01.2021 №31 « О внесении изменений в постановление Администрации Черемисиновского района от 29.11.2019г. №706 «**Об утверждении перечня рынков по содействию развитию конкуренции и муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Черемисиновском районе Курской области» где** намечены конкретные меры по выполнению мероприятий по содействию развитию конкуренции для каждого товарного рынка;

- от 06.12.2021 № 697 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики Черемисиновского района на 2014-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области 28.10.2013 N511 до 2024 года»;

Разработано распоряжение Администрации Черемисиновского района Курской области:

-от 21.12.2021 №605-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков в Администрации Черемисиновского района Курской области»;

. Подготовлен – «Отчет по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Черемисиновском районе Курской области по итогам 2021 года»

- разработан прогноз социально-экономического развития Черемиминовского района на 2021 год и на период 2022-2024 годы;

- подготовлен доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации Черемисиновского района Курской области за 2020 год и их планируемых значениях на 2021-2023годы.

-проведены публичные слушания по прогнозу социально-экономического развития Черемиминовского района на 2021 год и на период 2022-2024 годы;

-разработаны нормативные правовые акты по разработке и одобрению прогноза социально-экономического развития Черемиминовского района на 2021 год и на период 2022-2024 годы;

-материалы прогноза социально-экономического развития Черемиминовского района на 2021 год и на период 2022-2024 годы внесены в ГАС «Управление» «Документы стратегического планирования»;

-материалы прогноза социально-экономического развития Черемиминовского района на 2021 год и на период 2022-2024 годы представлены в управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области;

-разработаны справочные материалы по итогам социально-экономического развития Черемисиновского района Курской области за 2021 год;

-разработана дислокация торговых объектов, объектов общественного питания, объектов оказания бытовых услуг для органов государственной статистики;

-разработана и направлен материал для органов государственной статистики по переписи субъектов МСП;

-разработан годовой доклад по стандарту развития конкуренции на территории Черемисиновского района Курской области и представлен в комитет по экономике и развитию Курской области за 2021 год;

- разработан отчет за 1 полугодие 2021 года по стандарту развития конкуренции на территории Черемисиновского района Курской области и представлен в комитет по экономике и развитию Курской области ;

- подготовлен годовой доклад по земельному и другим видам контроля и размещен в ГАС «Управление»;

-разработан отчет за 1 полугодие 2021 года по осуществлению контроля на территории Черемисиновского района Курской области и представлен в комитет по экономике и развитию Курской области;

- подготовлены годовой отчет за 2021 год по закупкам товаров работ и услуг на территории Черемисиновского района;

-разработка плана-графика исполнения муниципальной программы «Развитие экономики Черемисиновского района Курской области»;

- разработка отчета в органы государственной статистики 3-ярмарка;

-размещение отчетов по исполнению муниципальных программ в системе ГАС «Управление»

**Сведения о выполнении ведомственных целевых программ и основных мероприятий**

Подведомственных программ нет.

**3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы не предусматривались.

* + 1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы денежные средства не выделялись.

* + 1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2021 году ответственным исполнителем Программы внесены изменения в муниципальную программу постановлением:

- от 06.12.2021 № 697 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики Черемисиновского района на 2014-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области 28.10.2013 N511 до 2024 года»;

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

 ,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

 ,

Е = 1,82+1+8,4+1,32+0,89+0,99/6\*100=240,3

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

**Вывод**: значение показателя результативности E равно 680,7%, что больше 80%, следовательно степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Расчет эффективности использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

Э – эффективность использования средств районного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

**Э = 0/240,3=0**

В целях оценки эффективности использования средств районного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств районного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Выводы: Результативность программы равна 0.

**Вывод:** Продолжение реализации программы.

Причины:1.Затраты на содержание отдела экономического развития не выделяются как программные при ведении бухгалтерского учета бухгалтерией Администрации Черемисиновского района.

2.В бюджете Администрации Черемисиновского района отсутствуют средства на финансирование инвестиционных проектов Черемисиновского района, отсутствуют средства на микрокредитование и субсидирование малого и среднего предпринимательства.

**Вывод:** Продолжение реализации программы.