**Отчет по реализации Плана**

**мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Черемисиновском районе**

**Курской области по итогам 2020 года**

**I. Фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся в каждой отрасли (сфере) экономики (на отдельных товарных рынках)Черемисиновского района**

**Курской области, и её проблематики по итогам 2020 года**

**1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей в негосударственных (немуниципальных) организациях оздоровления и отдыха детей | 2020г - 20 | 2020г – 57,1 | Администрация Черемисиновского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Финансовое обеспечение, оздоровительной кампании детей в негосударственных (немуниципальных) организациях оздоровления и отдыха детей. Мониторинг негосударственных (немуниципальных) организаций оздоровления и отдыха детей | 2019-2021 гг. | Постановление от 11.02.2020 № 104 Об установлении расходных обязательств муниципального района «Черемисиновский район» на софинансирование мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2020 году.  **http://cher.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=501&sub\_menus\_id=21749&num\_str=5&id\_mat=331229**  В течении 2020 года в Черемисиновском районе было оздоровлено детей в:  1.Санаторно-оздоровительных лагеря расположенные на территории Курской области и за ее пределами.  7 человек в коммерческих организациях;  5 человек в некоммерческих организациях   1. Оздоровительных лагеря Курской области и Черемисиновского района   9 человека в коммерческих организациях;  7 человек в некоммерческих организациях.  В лагерях с дневным пребыванием при средних школах района летний отдых проводился в удаленном формате.  Всего: коммерческие организации 16 человек- 57,1%  Некоммерческие организации 12 человек 42,9%.  Сумма финансового обеспечения составила 813,96 тыс.рублей, в том числе из средств областного бюджета 316,956 тыс.рублей, местного бюджета 497,004 тыс.рублей. | Администрация Черемисиновского района Курской области |

**2. Рынок ритуальных услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Проведение мониторинга состояния рынка ритуальных услуг Черемисиновского района Курской области | 2020г – 100 | 2020г - 100 | Администрация Черемисиновского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение мониторинга состояния рынка ритуальных услуг Черемисиновского района Курской области. | 2019-2021 | В 2020 году проведен мониторинг рынка ритуальных услуг. Услуги оказывались в 2020 году 2 организациями частной формы собственности.  На рынке ритуальных услуг конкуренция осуществляется между организациями частной формы собственности. | Администрация Черемисиновского района Курской области |

**3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
|  | 2020г – 60 | 2020г – 75 |  |
| Размещение в открытом доступе информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территориях |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Стимулирование новых предпринимательских инициатив по благоустройству |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Размещение в открытом доступе информации о планируемых к благоустройству дворовых и общественных территориях | 2019-2021 | Актуальная информация по вопросам благоустройства размещена на официальном сацте Администрации поселка «Черемисиново» по ссылке - http://admcher.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=502&sub\_menus\_id=14549 | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| 3.2 | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения. | 2019-2021 | В 2020 году проведены работы по благоустройству:  1.Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома поул.Кооперативная д.4 поселкасЧеремисиново, Черемисиновского района, Курской области на сумму 495107 рублей;  2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома поул.Кооперативная д.5 поселкасЧеремисиново, Черемисиновского района, Курской области на сумму 384700 рублей;  3.Благоустройство сквера по улице М.Горького п.Черемисиново Черемисиновского района Курской области на сумму 678511 рублей.  4.Проведено озеленение сквера по улице М.Горького п.Черемисиново Черемисиновского района Курской области на сумму 30000 рублей.  Проведено 3 электронных аукциона. В 2020 году на территории района выполняли работы по благоустройству 4 организации: ООО «Стройпоставка»; ОООСтройнадзор»; ИПГорчинский И.А.; МУП «Гостиница Уют» - 3/4=75% | Администрация Черемисиновского района Курской области |

**4. Рынок** **оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
| Проведение мониторинга состояния рынка ремонта автотранспортных средств в Черемисиновском районе Курской области | 2020г – 100 | 2020г - 100 | Администрация Черемисиновского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Проведение мониторинга состояния рынка ремонта автотранспортных средств Черемисиновского района Курской области | 2019-2021 | В 2020 году проведен мониторинг рынкаоказания услуг по ремонту автотранспортных средств. Услуги оказывали 2 организаций. Все организации частной формы собственности. На рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств конкуренция осуществляется между организациями частной формы собственности. | Администрация Черемисиновского района Курской области |

**5. Рынок жилищного строительства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
|  | 2020г – 100 | 2020г - 100 |  |
| Обеспечение опубликования на сайте Администрации Черемисиновского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Обеспечение опубликования на сайте Администрации Черемисиновского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов формирования и предоставления прав на земельные участки в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья, в том числе на картографической основе | 2019-2021 | Объявление о возможности предоставления в аренду земельного участка, относящегося к категории «Земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства  <http://cher.rkursk.ru/index.php?mun_obr=501&sub_menus_id=6981&num_str=1&id_mat=370841>  <http://cher.rkursk.ru/index.php?mun_obr=501&sub_menus_id=6981&num_str=2&id_mat=363405>  <http://cher.rkursk.ru/index.php?mun_obr=501&sub_menus_id=6981&num_str=2&id_mat=363404>  <http://cher.rkursk.ru/index.php?mun_obr=501&sub_menus_id=6981&num_str=2&id_mat=359497>  <http://cher.rkursk.ru/index.php?mun_obr=501&sub_menus_id=6981&num_str=6&id_mat=334953>  http://cher.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=501&sub\_menus\_id=6981&num\_str=7&id\_mat=326831 | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| 5.2 | Обеспечение проведения аукционов на право аренды земельных участков в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий, освоения территории в целях строительства стандартного жилья, комплексного освоения земельных участков в целях строительства стандартного жилья | 2019-2021 | По земельным участкам предоставленным в аренду для ЛПХ на сайте Администрации Черемисиновского района, на сайте торгов, а также в газете «Слово народа» были размещены объявления о предоставлении их в аренду для ЛПХ.  В связи с тем, что после размещенных объявлений в течение месяца по каждому земельному участку поступило не более одного заявления о предоставлении в аренду, торги не проводились. В 2020 году выделено 2 участка. | Администрация Черемисиновского района Курской области |

**6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
|  | 2020г – 100 | 2020г - 100 |  |
| Анализ допускаемых заказчиками нарушений при проведении муниципальных закупок на строительство объектов капитального строительства и учет результатов данного анализа при формировании документаций на проведение закупок |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде не менее 50% в общем количестве предоставленных услуг |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде не менее 50% в общем количестве предоставленных услуг |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Администрации Черемисиновского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде не менее 50% в общем количестве предоставленных услуг | 2019-2021 | Актуальная информация размещена на официальном сайте Администрации Черемисиновского района Курской области по ссылке: <http://cher.rkursk.ru/index.php?num_str=1&mun_obr=501&sub_menus_id=21746>  Постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от13.02.2020 №120 « О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией Черемисиновского Курской области муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»  Постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 07.04.2020 № 232 « О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией Черемисиновского Курской области муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»  Размещен Перечень НПА при предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»  В муниципальных МФЦ размещаются буклеты о предоставлении услуг в сфере строительства в электронном виде | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| 6.2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде | 2019-2021 | Актуальная информация размещена на официальном сайте Администрации Черемисиновского района Курской области по ссылке:  <http://cher.rkursk.ru/index.php?num_str=1&mun_obr=501&sub_menus_id=21746>  Разъяснение представителям предпринимательского сообщества порядка действий по прохождению процедур для получения разрешения на строительство осуществляется в рамках текущей деятельности | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| 6.3 | Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте Администрации Черемисиновского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2019-2021 | Актуальная информация размещена на официальном сайте Администрации Черемисиновского района Курской области по ссылке:  «О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией Черемисиновского Курской области муниципальной услуги ««Выдача градостроительного плана земельного участка» приняты постановления: постановление от18.02..2020№ 129  <http://cher.rkursk.ru/index.php?mun_obr=501&sub_menus_id=21746&num_str=2&id_mat=332296>  постановление от 07.04.2020 № 233  http://cher.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=501&sub\_menus\_id=21746&num\_str=1&id\_mat=340924  «О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией Черемисиновского Курской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» приняты постановления: постановление от 07.04.2020 №231  http://cher.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=501&sub\_menus\_id=21746&num\_str=1&id\_mat=340902  постановление от 09.10.2020 №568  <http://cher.rkursk.ru/index.php?mun_obr=501&sub_menus_id=21746&num_str=1&id_mat=369725>  О внесении изменений в административный регламент предоставления Администрацией Черемисиновского района Курской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» принято  постановление от 09.10.2020 № 567  <http://cher.rkursk.ru/index.php?mun_obr=501&sub_menus_id=21746&num_str=1&id_mat=369718> | Администрация Черемисиновского района Курской области |

**7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Индикаторы | | **Ответственные исполнители** |
| **План** | **Факт** |
|  | 2020г – 100 | 2020г - 100 |  |
| Размещение информации о порядке проведения конкурсных процедур на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам Черемисиновского района Курской области |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Разработка документа планирования регулярных автоперевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам с учетом полученной в ходе анализа информации и внесение соответствующих изменений |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Организация мероприятий по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, включая: организацию взаимодействия с территориальными органами ФОИВ (УГИБДД УМВД России по Курской области) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров по межмуниципальным маршрутам без заключения договоров |  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Отчет об исполнении мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении | 2019-2021 | Доля немуниципальных перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом за 2020 год составила 100%.  На территории района отсутствуют муниципальные перевозчики.  Актуальная информация размещена на официальном сайте Администрации Черемисиновского района Курской области в разделе «Объявления» по ссылке  Постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 23.01.20 № 43  **Порядок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Черемисиновского района Курской области по нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса**  http://cher.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=501&sub\_menus\_id=21749&num\_str=5&id\_mat=327298  «О проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муни-ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Черемисиновского района Курской области» по ссылке:  <http://cher.rkursk.ru/index.php?mun_obr=501&sub_menus_id=6981&num_str=4&id_mat=348881>  ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе заседания конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок Черемисиновского района Курской области по ссылке:  http://cher.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=501&sub\_menus\_id=6981&num\_str=3&id\_mat=354789 | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| 7.2 | Размещение информации о порядке проведения конкурсных процедур на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам Черемисиновского района Курской области | 2019-2021 | Постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 21.05.2020г.№ 299 «Порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Черемисиновского района Курской области»  http://cher.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=501&sub\_menus\_id=21749&num\_str=3&id\_mat=348463  Постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 25.05.2020г.№ 301 О проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Черемисиновского района Курской области  http://cher.rkursk.ru/index.php?mun\_obr=501&sub\_menus\_id=21749&num\_str=3&id\_mat=348875 | Администрация Черемисиновского района Курской области |

**II. Системные мероприятия**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отчет о выполнение мероприятия** | **Вид документа** | **Исполнитель**  **(соисполнители)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | |
|  | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | | | |
| 1.1 | Использование конкурентных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок) при осуществлении государственных и муниципальных закупок | |  | | --- | | В соответствии с мониторингом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Черемисиновском районе в 2020 году доля заключенных муниципальных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства составила 25,9% от общей суммы заключенных контрактов и 36,0% в совокупном годовом объеме закупок. | | | |
| **2.** | **Введение механизма оказания содействия заказчикам по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок** | | | |
| 2.1 | Проведение обучающих мероприятий для заказчиков по вопросам, связанным с получением электронной подписи, применения типовых технических заданий и контрактов при проведении закупок | Участие в совещаниях с работниками муниципальных образований подведомственных организаций ежеквартально в течение 2020 года. | Типовое техническое задание и типовой контракт на проведение закупок | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| **3.** | **Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | |
| 3.1 | Осуществление закупок бюджетными, казенными, автономными учреждениями и хозяйствующими субъектами, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам конкурентных процедур | На территории района нет организаций работающих по Федеральному закону от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| **4.** | **Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | |
| 4.1 | Обучение муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | Участие в видео-совещании по вопросам стратегического планирования и вопросам содействию развитию конкуренции. | Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области«Развитие муниципальной службы» | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| 5. | **Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме.** | | | |
| 5.1 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | В течение 2 месяцев проходила районная олимпиада школьников. В олимпиадах приняли участие 52 человека.В связи с эпидемиологической обстановкой в стране, олимпиады проводились по месту учебы, т.е. на базе 6 общеобразовательных учреждений, кроме физической культуры и ОБЖ, так как школы, кроме Черемисиновской, недостаточно оборудованы. По результатам олимпиады определились 26 победителей, 22 призера. | Приказ о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от 05.11.2020 г.  Приказ об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от 25.12.2020 г. №74 | Районный отдел образования Администрации Черемисиновского района Курской области |
| 5.2 | Организация участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 27 учеников примут участие в областной олимпиаде школьников по предметам: английский язык, биология, география, литература, русский язык, физика, химия, основы православной культуры. Они проходят в г. Курске с 12 января по22 февраля | Приказ об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от 25.12.2020 г. №74 | Районный отдел образования Администрации Черемисиновского района Курской области |