- Приложение 4

к Подпрограмме «Безопасный город»

Муниципальной программы

Черемисиновского района Курской

области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Безопасный город» (далее – Подпрограмма) осуществляется  Администрацией Черемисиновского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации Подпрограммы является отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области, отделение МВД России по Черемисиновскому району, управление образования Администрации Черемисиновского района, управление культуры Администрации Черемисиновского района.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

2

Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

- 3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

- Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

- Фи=Фф×100%Фп

- где:

- Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

- Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

- Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Подпрограммой.

- 3.3. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

- Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

- Ми=Мф×100%Мп

- где:

- Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;

- Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

- Мп - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период.

- 4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Подпрограммы снизилась;

- эффективность реализации Подпрограммы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Подпрограммы повысилась.

- 5. Информация об оценке эффективности реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Подпрограммы представляется отделом ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области.