Таблица 11

**Форма мониторинга**

**реализации муниципальных программ (квартальная)**

Наименование муниципальной программы: 23 муниципальные программы отчетный период 6 мес. 2016 г.

Ответственный исполнитель: Бугорская И.Н.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события  (1) | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. (2) |
|  | |  |  |  |  |  | Предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату (2) |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | | 22400563 | 10774427,84 | 2618 |
| Подпрограмма «Исскуство» | | | | | | | | | |
|  | | **С**охранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Черемисиновском районе Курской области. |  |  |  |  | 4952,5 | 2333,5 |  |
|  | | Число культурно-массовых мероприятий - 620 ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Число посещений- 7200 чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Число клубных формирований 15 ед |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Участники клубных формирований - 336 чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Черемисиновском районе курской области |  |  |  |  | 3099,0 | 1184,3 |  |
|  | | Число культурно-массовых мероприятий - 350ед |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Число посещений- 7000 чел |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Наследие» | | | | | | | | | |
|  | | Развитие библиотечного дела |  |  |  |  | 9524,5 | 4845,2 |  |
|  | | Число читателей – 7500 чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Число посещений - 48560 чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Число книговыдачи – 97990 экз |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Поступление книг - 1005 экз |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма м «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение условий реализации муниципальной программы | |  |  |  |  | 4824,6 | 2411,4 |  |
|  | Число обслуживаемых учреждений 6 ед | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сданных отчетов в стат.органы 70 ед | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сданных отчетов в налог.органы 65 ед | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число сданных отчетов в внебюджетные фонды 38 ед | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.Муниципальная программа «Развитие образования»** | | | | | | | 157 157 814,67 | 81 650 077,78 | 18977 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» | | | | | | | | | |
| управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области "Развитие образования" | | | | | | | **6042,64** | **2989,05** |  |
|  | количество обслуживаемых учреждений -12 единиц | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям бухгалтерского учета -100% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество представляемой отчетной документации ежегодно -264 единиц | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;-100% | |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» | | | | | | | **8605,28** | **4248,52** |  |
|  | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет -100% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ -1,3% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -85% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | число обучающихся в ДШИ, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных -139/30/12 единиц | |  |  |  |  | **4094,62** | **2208,9** |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» | | | | | | | **142509,89** | **74415,14** |  |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) -93,2% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программам поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста -9,2% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)-100% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым показана такая форма обучения -60% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 19,5% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей -100% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся -95% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания -11 единиц | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ -1,3% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей -34% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, в общей численности учителей старшей школы -40% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием к общей численности указанной категории -100% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам - 100% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки -100% | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | | | | | | | 270 160,00 | 269 880,19 |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» | | | | | | | 35 019 550,00 | 14 923 646,00 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | 1329000 | 815508.96 | 714,0 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную жизнь | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2016 | 31.12.2016 | 190,0 | 164,305 | - |
| 1.2 | Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2016 | 31.12.2016 | 56,0 | 49,040 | - |
| 1.3 | Проведение мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2016 | 31.12.2016 | 4,0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание условий обеспечивающих повышение мотивации жителей Черемисиновского района к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2016 | 31.12.2016 | 135,0 | 99,7 | - |
| 2.2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 9,3 | - |
| 2.3 | Обеспечение подготовки спортсменов Черемисиновского района Курской области, материально-техническое обеспечяение спортивных сборных команд Черемисиновского района Курской области | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2016 | 31.12.2016 | 220,0 | 180,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация оздоровления и отдыха детей Черемисиновского района Курской области | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2016 | 31.12.2016 | 714,0 | 313,20896 | 714,0 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, ьорганизация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | | | | | | | 307 000,00 | 85 190,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие животноводства в Черемисиновском районе Курской области на период 2016-2020 годы». | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» | | | | | | | 4 994 608,43 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | 2225000 | 929566,95 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» в 2016 году | | | | | | | 6258624 | 3114933,22 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Черемисиновском районе курской области» | |  |  |  |  | 3666,5 | 1844,5 |  |
|  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Черемисиновского района Курской области | |  |  |  |  | 3666,5 | 1844,5 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории района» | |  |  |  |  | 2592,1 | 1270,4 |  |
|  | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории района. | |  |  |  |  | 2592,1 | 1270,4 |  |
| 11. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие экономики Черемисиновского района» | | | | | | | 10000 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе" | | | | | | | 4785768,35 | 4186686,81 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Содействие занятости населения» | | | | | | | 329700 | 121857,9 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Муниципальная программа «Улучшение материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе на 2016 год» | | | | | | | 50000 |  |  |
|  | Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, а так же категорий граждан указанных в законе «О ветеранах» с оформлением акта обследования жилищно-бытовых условий семьи | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание материальной помощи (компенсации) инвалидам и участникам ВеликойОтечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ | |  |  |  |  | 50000 |  |  |
|  | Информирование население о результатах реализации Программы с помощью средств массовой информации | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области "Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе Курской области в 2014-2020 годах" | | | | | | | 40000 | 0 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Организация деятельности органов ЗАГС» | | | | | | | 610036 | 291366 |  |
|  | Доля записей актов гражданского состояния за период с 1921 по 2013 годы, внесенных в электронный информационно-поисковый архив, от общего числа записей, подлежащих внесению в электронный информационно-поисковый архив органов ЗАГС  Увеличение доли граждан, давших положительные отзывы о качестве полученной государственной услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, от общего количества участвующих в опросе граждан к 2021 году с 77% до более 90% | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие средств массовой информации в Черемисиновском районе Курской области на 2014-2016 годы» | | | | | | | 200000 | 154723 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | 13565903 | 5766229.54 |  |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | 13 565 903,00 | 5 766 229,54 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие сельского хозяйства Черемисиновского района курской области на 2014-2016 годы» | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Охранаокружающей среды Черемисиновского района» | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела» | | | | | | | 625 579,00 | 283 687,13 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Профилактика правонарушений» | | | | | | | 287100 | 111964,14 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

**С О Г Л А С О В А Н О**

Ответственный за подготовку и качество документа:

Управляющий делами Администрации района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

подпись

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата поступления и согласования проекта | должность | Ф.И.О. подпись | при примечания |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**РАЗОСЛАТЬ**

Протокольная часть - 1экз.

Прокуратура -1 экз.

Администрация Курской обл.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_экз

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_экз

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_экз

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_экз

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_экз

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_экз

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_экз

Автор документа: должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении «Сводного отчета о ходе

реализации муниципальных программ

Черемисиновского района Курской области».

1.Утвердить прилагаемый «Сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» (приложение1).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы Администрации Черемисиновского района, начальника управления аграрной политики Н.П.Головина.

Глава Черемисиновского района М.Н.Игнатов

Отчет

Отдела экономического развития Администрации Черемисиновского района «Мониторинг исполнения муниципальных программ Черемисиновского района.

1. В реестр муниципальных программ внесено 23 муниципальные программы на основании постановления Администрации Черемисиновского района Курской области.
2. В приложение №5 к постановлению Администрации Черемисиновского района Курской области от 07.07.2016№316 внесено 20 муниципальных программ.
3. Программа «Поддержка общественных организаций на 2015-2020годы» финансируется без внесения в реестр муниципальных программ.
4. Отчеты по исполнению муниципальных программ отделами Администрации Черемисиновского района на утверждение Главе Черемисиновского района не представлялись.
5. Отчеты в отдел экономического развития Администрации Черемисиновского района представлены по 7 муниципальным программам, или 29,2%. В результате чего не представляется возможным составление сводного отчета по исполнению мероприятий муниципальных программ.
6. Руководителями служб нет четкого понимания целей, задач и мероприятий действующих муниципальных программ и соответственно их увязки со статьями бюджетного финансирования. Это является препятствием для правильной разработки программ.
7. Контрольные мероприятия по исполнению муниципальных программ не проводились. Достоверность представленных отчетов не подтверждена документально.
8. Исходя, из выше изложенного прошу, провести заместителями Главы Черемисиновского района учебу с ответственными исполнителями программ по разработки муниципальных программ.

Начальник отдела экономического

развития Администрации

Черемисиновского района И.Н. Бугорская