АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21 ноября 2016 года №509

Об утверждении муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов

В соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14 декабря 2015 года №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» Администрация Черемисиновского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Черемисиновского района по социальным вопросам И.Ю. Косаухова.

3. Отделу по организационной и кадровой работе Администрации Черемисиновского района Курской области (С.В. Коротков) обеспечить размещение муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов в сети Интернет на официальном сайте Администрации Черемисиновского района Курской области.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Черемисиновского района                                                     М.Н. Игнатов

Утверждена

постановлением Администрации

Черемисиновского района

Курской области

от 21.11.2016г. №509

Муниципальная

Программа

Черемисиновского района

Курской области

«Развитие образования»

на текущий финансовый 2017 год и на плановый период

2018-2021 годов

Ответственный исполнитель:

Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области

Дата составления проекта: 10.11.2016

Исполнитель: Андреева Т.В., Баркова Т.Н.

Паспорт

муниципальной программы Черемисиновского района

Курской области

«Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов

| Основание для разработки программы |  | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области |
| Соисполнители программы | - | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Участники программы | - | Администрация Черемисиновского района Курской области, Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области, Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области |
| Основные разработчики программы |  | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области |
| Подпрограммы программы | - | 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов. 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов. 3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов. |
| Программно-целевые инструменты программы |  | отсутствуют |
| Цели программы Задачи программы - | - | Внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей; обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления; создание условий, направленных на формирование и развитие творческих способности детей; создание условий, направленных на удовлетворение индивидуальных способностей детей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании; создание условий, направленных на организацию свободного времени детей. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет; доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; число обучающихся в ДШИ, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных |
| Этапы и сроки реализации программы | - | 2017 - 2021 годы первый этап – 2017 год; второй этап – 2018 год; третий этап – 2019 год; четвертый этап – 2020 год; пятый этап – 2021 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | Общий объем финансирования программы составляет 472967,19 тыс.рублей, где 344111,88 тыс.рублей областной бюджет, 128855,31 тыс.рублей муниципальный бюджет; в разрезе подпрограмм: подпрограмма 1 – 18127,83 тыс. руб.; подпрограмма 2 – 425395,92 тыс. руб.; подпрограмма 3 – 29443,44 тыс. руб.; по годам реализации: 2017 год – 157648,29 тыс. рублей 2018 год – 157659,45 тыс. рублей 2019 год – 157659,45 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | Обеспечен 100 % охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования; обеспечен 100 % охват детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой; обеспечено выполнение гарантий общедоступности общего образования; будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях; увеличение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 97%; во всех образовательных учреждениях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности |

I.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Согласно Стратегии социально-экономического развития Черемисиновского района на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов одной из основных стратегических целей является создание условий для работы, образования, творческого развития жителей Черемисиновского района, обеспечение высоких показателей качественного человеческого капитала, создание системы инновационного развития, построение конкурентоспособной экономики. Главным стратегическим ресурсом устойчивого развития района становится интеллектуальный потенциал.

Образовательная политика в Черемисиновском районе является частью социальной политики, ориентированной на обеспечение широкого спектра социальных эффектов:

-инновационное развитие района;

-доступность качественного образования;

-улучшение здоровья подрастающего поколения;

-снижение вероятности и масштабов проявления социальных рисков: безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

-повышение социального статуса учителей.

Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района проводят целенаправленную работу по модернизации отрасли образования. Цель политики модернизации районной системы образования состоит в обеспечении текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы района.

В настоящее время в районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

Система образования района в последние годы обеспечивала решение поставленных задач в соответствии с заданными показателями и имеющимися ресурсами с учетом стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», отдельных направлений приоритетного национального проекта «Образование» и комплексного проекта «Модернизация муниципальной системы общего образования Черемисиновского района».

Отличительными особенностями муниципальной политики в сфере образования последних лет стало использование программно-целевых и проектных методов.

В целях реализации основных полномочий в области образования и воспитания в течение последних лет проведена значительная работа по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы системы образования Черемисиновского района.

Основная часть принятых нормативных правовых документов направлена на реализацию основных принципов образовательной политики: нормативное и правовое обеспечение доступности качественного образования, исполнение переданных Российской Федерацией полномочий в области образования, а также обеспечение структурных изменений системы образования, расширение сферы общественного участия в развитии образования.

Система образования Черемисиновского района обеспечивает и защищает конституционные права граждан Российской Федерации на образование в объемах, установленных действующим законодательством, представляет собой совокупность взаимодействующих преемственных образовательных программ различных уровней и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований; сети реализующих их образовательных учреждений; органов, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных им учреждений и организаций; общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования.

Сеть образовательных учреждений охватывает все уровни образования – от дошкольных образовательных учреждений до образовательных учреждений: дошкольное образование – детский сад, общее образование – средние общеобразовательные школы; дополнительное образование детей – Дом детского творчества, детско - юношеская спортивная школа, детская школа искусств.

В Черемисиновском районе в настоящее время действует 1 дошкольная образовательная организация и три филиала, 6 общеобразовательных учреждений и 6 филиалов, 3 учреждения дополнительного образования, 1 районный методический кабинет и 1 централизованная бухгалтерия учреждений образования.

Таким образом, характеристика структуры муниципальной системы образования отражает ее устойчивое и разнообразное состояние, обеспечивающее доступность всех форм и видов образовательной деятельности для населения Черемисиновского района.

Система дошкольного образования в Курской области призвана обеспечить для каждого ребенка необходимый уровень развития, позволяющий ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.

В настоящее время в Черемисиновском районе различными формами дошкольного образования охвачено более 245 детей от 1,5 до 7 лет, что составляет 30,8 % от общей численности детей данного возраста.

В районе функционируют одно дошкольное образовательное учреждение, где функционируют 10 групп (одна из них социальная), в которых находятся 225 детей и на базе трех общеобразовательных учреждениях функционируют три группы дошкольников в каждой из которых по 20 детей.

Проблема снижения очередности детей в детские сады решается комплексно, а именно: реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов.

Система общего образования Черемисиновского района позволяет обеспечить конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования с учетом потребностей различных категорий граждан.

С целью повышения качества образования, улучшения условий его получения и снижения доли неэффективных расходов в сфере образования в отчетный период продолжалась работа по реализации мероприятий, направленных на оптимизацию сети образовательных учреждений.

За последние 7 лет количество школ сократилось на 4, в 2011 году ликвидирована 1 сельская школа. В 2012 году мероприятия по оптимизации проведены в 2 общеобразовательных учреждениях. В 2014 году проведены мероприятия по оптимизации во всех общеобразовательных учреждениях.

Позитивные мероприятия по реструктуризации школ позволили сбалансировать кадровые ресурсы, снизить долю неэффективных расходов в сфере образования, обеспечить доступность качественного образования. Высвобождающиеся от реструктуризации средства направляются на дальнейшее развитие базовых школ, где обучаются дети из отдаленных сельских территорий.

Благодаря реализации областной целевой программы «Школьный автобус», стартовавшей в 2006 году, автобусный парк района насчитывает 11 школьных автобуса, что позволяет подвозить к месту учебы и обратно около 320 обучающихся.

В районе развивается система оценки качества образования, которая строится на принципах охвата всех ступеней общего образования процедурами независимой оценки качества образования.

Ведется активная работа по развитию информационной образовательной среды школы. Удалось обеспечить образовательные учреждения современным компьютерным оборудованием, появились эффективные проекты внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, активно развиваются дистанционные формы обучения. Процесс формирования системы общественно-государственного управления образованием имеет положительную динамику развития. Во всех учреждениях образования созданы попечительские или управляющие советы.

В настоящее время активно формируется современный корпус педагогов и управленцев системы общего образования, новая профессиональная культура, внедряются в учебный процесс инновационные образовательные технологии. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях работают 164 педагогических работников, в том числе 143,8 учителей.

Кадровый состав педагогических работников обновляется. Удельный вес молодых учителей в общей численности учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Черемисиновского района, составляет 15 %.

Вместе с тем, отрицательной тенденцией является увеличение доли учителей пенсионного возраста: в 2015 году она составила 25%. Учителя пенсионного возраста вынуждены продолжать трудовую деятельность из-за низкого уровня пенсионного обеспечения.

С 2014 года реализуется инновационная модель аттестации педагогических кадров.

Дальнейшая работа в данном направлении должна реально обеспечить возможность формирования необходимых компетенций педагогических работников для качественной реализации нового содержания образования, использования адекватных федеральным государственным образовательным стандартам общего образования образовательных технологий, осуществление контрольно-оценочных функций на всех уровнях и этапах образовательной деятельности.

Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений Черемисиновского района отражается в перспективных программах развития, основу их составляют компетентностный подход к содержанию образования, соответствующие инновационные технологии и средства обучения. Широкое развитие получает сетевое взаимодействие базовых школ с образовательными учреждениями в организации предпрофильного обучения, направленного на реализацию индивидуальных образовательных запросов, интересов и потребностей старшеклассников.

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их инициативного действия является дополнительное образование.

В районе полностью сохранена и успешно развивается система дополнительного образования детей, в которой функционирует 3 учреждения дополнительного образования и 6 общеобразовательных учреждений, в различных кружках и секциях которых занимаются 872 обучающихся. Что составляет 90,8% от общего количества школьников.

В учреждениях дополнительного образования сохраняется тенденция развития многообразия видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и потребности ребенка. Наиболее востребованными в данной системе являются художественное и спортивное направления. Одновременно получили развитие направления, связанные с поисковой, проектной, исследовательской деятельностью, духовно-нравственным воспитанием, создаются детские и молодежные объединения, ориентированные на выполнение социально значимых задач.

В районе важное место отводится развитию системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся.

Интенсивно входит в практику современной образовательной системы Черемисиновского района инклюзивное образование. В образовательных учреждениях районах наравне со здоровыми сверстниками обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на значительный рост показателей доступности и качества образования, развития образовательной инфраструктуры в настоящее время в сфере образования остаются следующие острые проблемы, требующие решения:

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования;

недостаточные темпы обновления системы воспитания.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования детей;

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

II.Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,

сроков и этапов ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г . № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г . № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Закон Курской области от 17.02.2000 г. № 13-ЗКО «Об образовании в Курской области»;

Постановление Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IVОД «Об одобрении Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»;

Распоряжение Правительства Курской области от 07.10.2010 г. № 466-рп «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 2011-2015 годах на территории Курской области»;

Постановление Губернатора Курской области от 10.10.1997 г. № 1011 «О развитии системы работы с одаренными детьми» (в редакции постановления Губернатора Курской области № 386 от 27.11.2009г.);

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере развития образования Черемисиновского района, направленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станут:

обеспечение доступности дошкольного образования;

обновление содержания и повышение качества дошкольного образования;

создание условий и определение механизмов успешной социализации и адаптации детей к современным условиям жизни;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

обеспечение доступа к образовательным ресурсам сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения;

рост эффективности использования имеющейся материально-технической базы учреждений образования;

обеспечение учреждений образования квалифицированными педагогическими кадрами, способными работать в условиях постоянного повышения качества своей профессиональной деятельности;

создание системы непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах представленной программы.

Целями программы являются:

внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Задачи программы:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

создание условий, направленных на формирование и развитие творческих способности детей;

создание условий, направленных на удовлетворение индивидуальных способностей детей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

создание условий, направленных на организацию свободного времени детей.

Цели и задачи программы взаимосвязаны с целями и задачами, сформулированными в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач:

Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» является одним из ключевых показателей, используемых в международных сравнительных исследованиях для характеристики систем образования».

Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования.

Показатель 3 «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам.

Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам, позволяет оценить эффективность мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов между школами.

Показатель 5 «Число обучающихся в ДШИ, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных» предполагается формировать мотивацию детей к участию в реализации современных программ ДОД.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы и подпрограмм, включенных в состав программы, (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении № 1.

Программа планируется к реализации в 2017-2021 годах.

Основные мероприятия программы будут направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам.

Завершится реализация существующих районных целевых программ. В общеобразовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также − современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и оценки качества образования.

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфраструктуры общего образования детей. Обеспечено подключение 100 % школ к высокоскоростному доступу к сети Интернет, состоится введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных организациях Черемисиновского района.

Будет обеспечена разработка и апробация инструментария мониторинговых исследований на разных уровнях образования. Будут проведены первые циклы мониторингов образовательных траекторий учащихся начальной школы, результаты которых позволят зафиксировать стартовый уровень качества образования для его дальнейшего отслеживания при реализации региональной программы.

Будут разработаны и апробированы электронные паспорта образовательных организаций, содержащие статистическую и иную информацию.

Будут запущены механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации детей, увеличение числа обучающихся Черемисиновского района, достигших базового уровня образовательных достижений грамотности.

Всем обучающимся общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, будет обеспечено подключение 100 % школ по высокоскоростному доступу к сети Интернет.

На данном этапе будет сформирована система муниципальных мониторингов качества образования и социализации, которые будут проводиться на систематической основе. Будет обеспечено участие Черемисиновского района в региональных мониторингах сравнительных исследованиях.

В общеобразовательных организациях будут созданы условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) образования, сформирована высокотехнологичная среда, включающая высокоскоростной доступ к сети Интернет, новое поколение цифровых образовательных ресурсов.

III.Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» является одним из ключевых показателей, используемых в сравнительных исследованиях для характеристики систем образования». Определяется как отношение численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. Данные формируются на основе мониторинга, ежегодно, проводимого Управлением образования Администрации Черемисиновского района.

Показатель 3 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся». Характеризует доступность качественного образования, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Определяется как отношение численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, к общему числу обучающихся общеобразовательных организаций. Данные формируются на основе мониторинга, ежегодно, проводимого Управлением образования Администрации Черемисиновского района

Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих образовательные организации, оказывающих услуги предшкольного образования, к общей численности детей соответствующего возраста. Данные формируются на основе мониторинга, ежегодно, проводимого Управлением образования Администрации Черемисиновского района.

Показатель 4, 5 ,6 ,7 «число обучающихся в ДШИ, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных» предполагается формировать мотивацию детей к участию в реализации современных программ ДОД.

IV.Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы

Подпрограммы программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования и эффективно дополняют основные положения районных целевых программ, включенных в программу.

Будет обеспечена эффективная система взаимодействия социальных партнеров в вопросах подготовки и переподготовки кадров. Продолжится реализация программ повышения квалификации и профессиональной подготовки по заказам работодателей

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций образовательных учреждений» обеспечит качественную организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности и обеспечении необходимого уровня автоматизации процессов исполнения бюджета муниципальных учреждений.

В рамках основного мероприятия «Реализация дошкольных образовательных программ» предполагается обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста; обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования; обеспечение детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой. Увеличится количество групп кратковременного пребывания детей в образовательных учреждениях.

Основное мероприятие «Содействие развитию общего образования» направлено на выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования, сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами; обеспечение конкурентоспособной общеобразовательной подготовки обучающихся сельской местности; упорядочение подвоза обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшение рисков при их перевозке; реструктуризацию общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности. Позволит создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; будет способствовать укреплению учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений, реализации современных образовательных программ, обеспечивающих достижение образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и профессиональной деятельности в современной экономике.

Основные мероприятия «социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования», «социальная поддержки работников образовательных организаций дошкольного образования», «социальная поддержки работников образовательных организаций дополнительного образования» не создаст препятствия для обновления учительского корпуса, обеспечения общеобразовательных организаций, особенно сельской местности, молодыми кадрами.

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию» направлено на развитие потенциала организаций дополнительного образования в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи, направлено на создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом.

Будет разрабатываться нормативно-правовое, учебно-методическое обеспечение физического воспитания в образовательных организациях общего образования.

В рамках данного мероприятия будет обеспечено формирование и финансовое обеспечение муниципальных заданий на реализацию программ дополнительного образования.

Формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной противостоять негативным факторам современного общества (формирование духовно-нравственного иммунитета) и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

формирование гражданско-патриотического сознания и самосознания подрастающего поколения;

приобщение к ценностям традиционной отечественной культуры;

освоение традиционного образа жизни (человека, семьянина, гражданина).

Реализация основного мероприятия «Выявление и поддержка одаренных детей» направлена на создание условий, направленных на формирование и развитие творческих способностей детей.

V. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Меры регионального регулирования в сфере реализации программы не предусматривались.

В связи с принятием нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в течение 2014 - 2016 годов приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанного федерального закона. При разработке нормативных правовых актов их содержание будет основываться на тех изменениях, которые запланированы в программе.

С целью обеспечения информационной открытости образовательных организаций будут приняты нормативные правовые акты, касающиеся предоставления общественности информации об образовательной организации, развития государственно-общественного управления, общественного контроля, системного мониторинга и так далее.

Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда педагогических работников, с внедрением общероссийской системы оценки качества образования и отдельных механизмов внешней оценки качества образования на разных уровнях образования.

Перечень мер правового регулирования, направленных на реализацию задач, поставленных в программе, приведен в приложении № 5 к программе.

VI. Прогноз сводных показателей региональных заданий по этапам реализации программы

Прогноз сводных показателей региональных заданий включает показатели региональных заданий на оказание муниципальных услуг по реализации образовательных программ всех уровней образования муниципальными казенными образовательными учреждениями в соответствии с базовым перечнем муниципальных услуг, муниципальными казенными образовательными учреждениями.

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности

в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы будут принимать участие ОБОУ ДПО «Курский институт непрерывного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования», ОБУ «Информационно-аналитический центр» Курской области, ОБОУ «Курский областной центр психолого-медико-социального сопровождения», ОБОУ «Новые технологии», Администрация Черемисиновского района (по согласованию), муниципальные образовательные организации Черемисиновского района.

- VIII Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Черемисиновский район».

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается Решением Представительного собрания Черемисиновского района Курской области о муниципальном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий программы и прогнозной оценке на период 2017 -2021 годы с указанием главных распорядителей бюджетных средств указана в приложении Таблица 3.

IX. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

В ходе реализации программы могут возникнуть финансово-экономические и социальные риски. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач программы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на соответствующих показателях программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Черемисиновского района в целом. В соответствии с логикой программно-целевого подхода планируемые к реализации мероприятия должны быть обеспечены целевым финансированием.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в рамках программы, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования. Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий могут привести к недостаточной координации деятельности заказчиков и исполнителей, нецелевому использованию бюджетных средств или их неэффективному расходованию.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы могут выступить такие, как: мониторинг, открытость и подотчетность, научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, информационное сопровождение и общественные коммуникации.

В рамках мониторинга (исследования общественного мнения заинтересованных целевых групп, исследования качества образования, интернет-опросы) достижение конкретных целей и решение задач программы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Обеспечение научно-методического и экспертно-аналитического сопровождения программы позволит получить объективную информацию о реализации, результатах, эффектах внедрения финансово-экономических, организационно-управленческих и образовательных моделей. Сравнительному анализу будет подвергаться кадровый состав образовательных организаций региона, качество образования, образовательные траектории выпускников различных уровней образования, деятельность наиболее эффективных образовательных организаций и организаций с неудовлетворительным качеством работы.

Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, общественного характера управления. Будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности программы, организовано обсуждение хода и результатов ее реализации в педагогических коллективах, в структурах, осуществляющих общественное управление муниципальными образовательными учреждениями. Использование широкого спектра каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающей особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространств, обеспечит благоприятное отношение к действиям по реализации программы.

X. Методика оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности и результативности программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом осуществляется Управлением образования Администрации Черемисиновского района на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы.

Показатель степени достижения целей и решения задач программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

ПДЦОбщ.=1nk=1nИkОбщ.где:

ПДЦОбщ. - значение показателя степени достижения целей и решения задач программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения

задач Программы;

ИkОбщ.- соотношение фактического и планового значения k-го

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач программы.

ЗначениеПДЦОбщ., превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:

ПДЦiПр=1nik=1niИkПрi

где:

ПДЦiПр- значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы;

ni- число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;

ИkПрi - соотношение фактического и планового значения k –го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

ЗначенияПДЦiПр, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета рассчитывается согласно формуле:

ЭИС=ЗБЗФ

где:

ЗБ – запланированный объем затрат из средств районного бюджета на реализацию программы;

ЗФ - фактический объем затрат из средств районного бюджета на

реализацию программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой

степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и

эффективности использования средств областного бюджета.

Общая эффективность и результативность программы определяется

по формуле:

ПР=ПДЦОбщ.+i=1MПДЦiПрM×ЭИС

где:

М - число подпрограмм программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой

эффективности и результативности программы.

XI. Подпрограммы муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов.

Паспорт

Подпрограммы 1 « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов

| Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы | - - | Управление образования Администрации Черемисиновского района Отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | - | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Цели подпрограммы | - | Эффективное функционирование системы финансового обеспечения муниципальных учреждений подведомственных Управлению образования Администрации Черемисиновского района Курской области |
| Задачи подпрограммы |  | - обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах; - обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; - обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременному начислению и выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств; - обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств; - укрепление материально-технической базы МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Черемисиновского района» -оказание методической помощи работниками МКУ «Черемисиновский РМК» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | - уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям бухгалтерского учета до 100%; -количество обслуживаемых учреждений -количество представляемой отчетной документации ежегодно; -обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы Программы | - | Реализация подпрограммы будет осуществляться в пять этапов: первый этап – 2017 год; второй этап – 2018 год; третий этап – 2019 год; четвертый этап – 2020 год; пятый этап – 2021 год. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 18127,83 тыс. рублей, где 18041,73 тыс.рублей муниципальный бюджет и 86,1 тыс.рублей областной бюджет. 2017 год – 6042,61 тыс. руб. 2018 год – 6042,61 тыс.руб. 2019 год – 6042,61 тыс.руб. 2020 год - 0 руб. 2021 год – 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | - обеспечению качественной организации ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности; - обеспечению качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; - повышению качества оказываемых услуг по организации бухгалтерского учета. |

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Программа «Развитие образования» обусловлена потребностью в формировании полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений образования и их имущественном положении. Основным исполнителем подпрограммы является МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Черемисиновского района».

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Черемисиновского района» (далее - централизованная бухгалтерия) казенное учреждение, обеспечивающее ведение бюджетного учета и отчетности в муниципальных учреждениях образования на основе договоров, заключенных с руководителями указанных учреждений, обладает правами юридического лица, имеет смету, лицевой счет в отделении казначейства, печать со своим наименованием и штампы.

Централизованная бухгалтерия обслуживает следующие учреждения:

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Черемисиновский Дом детского творчества";

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Черемисиновская детско-юношеская спортивная школа" Черемисиновского района Курской области;

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Краснополянская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза генерал-полковника А.И.Родимцева" Черемисиновского района Курской области;

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Михайловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Владимира Федоровича Нестерова" Черемисиновского района Курской области;

муниципальное казенное учреждение "Черемисиновский районный методический кабинет дополнительного педагогического образования";

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа" Черемисиновского района Курской области;

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Русановская средняя общеобразовательная школа имени Виктора Степановича Шатохина" Черемисиновского района Курской области;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Черемисиновский детский сад комбинированного вида "Солнышко" Черемисиновского района Курской области;

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С.Сергеева" Черемисиновского района Курской области;

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Черемисиновского района";

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Черемисиновская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Ф.Алтухова" Черемисиновского района Курской области

Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области.

Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих правила ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждении. Поэтому ее составление является важным моментом финансово - хозяйственной деятельности.

В целях организации бухгалтерского учета централизованная бухгалтерия формирует свою учетную политику исходя из особенностей структуры, отраслевых и иных особенностей своей деятельности и выполняемых полномочий. Принятая учетная политика применяется последовательно из года в год. В нее вносятся поправки в случаях внесения изменений в законодательство РФ или нормативные акты области и органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, разработки новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного изменения условий ее деятельности. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения в учетную политику вносятся с начала финансового года.

В учетной политике утверждены рабочий план счетов бухгалтерского учета муниципальных учреждений, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета, методы оценки от-дельных видов имущества и обязательств, порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете, формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, порядок организации и обеспечения (осуществления) учета внутреннего финансового контроля, иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.

Сотрудники централизованной бухгалтерии оказывают помощь учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

Для выполнения своих полномочий необходимо организационное, материально-техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц, входящих в состав централизованной бухгалтерии.

Реализация подпрограммы в 2017-2021 годах позволит осуществить квалифицированное ведение бюджетного и налогового учета и отчетности в соответствии с действующими нормативными документами и заключенными соглашениями, предоставление бюджетной, налоговой, статистической отчетности в установленном порядке, обеспечить муниципальным учреждениям предоставление экономической и аналитической информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждений, осуществить контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, за правильным расходованием целевых бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов.

В ходе реализации подпрограммы должна быть решены задачи по повышению качества выполняемых функций, эффективности и результативности ведения бухгалтерского учета и отчетности.

II. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:

- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

- повышению качества оказываемых услуг по организации бухгалтерского учета.

III. Характеристика основного мероприятия и финансовое обеспечение подпрограммы 1

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Будут подготовлены необходимые для осуществления изменений в сфере образования правовые акты;

будет осуществляться своевременное и полное сдача отчетности в сфере образования Черемисиновского района.

С этой целью будет продолжена ежегодная практика подготовки и издания Публичного доклада о состоянии и развитии образования в Черемисиновском районе, будут публиковаться в СМИ аналитические и информационные материалы о ходе и результатах реализации муниципальной программы. Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы представлено в Приложении 3 и Приложение 4 к программе.

IV. Анализ рисков реализации подпрограммы

Осуществление подпрограммных мероприятий обеспечит квалифицированное ведение бюджетного и налогового учета и отчетности в муниципальных учреждениях образования.

Достижение целей подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенного риска - последствия экономического кризиса.

В связи с возможным экономическим кризисом и неблагоприятным развитием событий в экономике государства могут быть сокращены расходы муниципального бюджета на содержание учреждений, возможно появление задержек с выплатой заработной платы работникам учреждений.

Наличие указанных рисков может понизить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям подпрограммы.

V. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Средства, выделяемые на реализацию подпрограммы, в соответствии с законом области об областном бюджете на соответствующий год носят целевой характер и могут быть использованы только на мероприятия по обеспечению централизованного бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях образования.

Реализация подпрограммы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по организации централизованного бухгалтерского учета.

Эффект от реализации подпрограммных мероприятий заключается в обеспечении качественной организации и ведении бухгалтерского и налогового учета и отчетности и обеспечении необходимого уровня автоматизации процессов исполнения бюджета муниципальных учреждений.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018-2021 годов

Паспорт

Подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей»

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области

«Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и плановый период 2018-2021 годов

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление образования Администрации Черемисиновского района |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | Отсутствуют |  |
| Участники подпрограммы |  | Не предусмотрены |  |
| Программно-целевые инструменты |  | Не предусмотрены |  |
| Цель подпрограммы |  | Внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей |  |
| Задачи подпрограммы |  | Обеспечение высокого качества реализации образовательных программ, независимо от места жительства, состояния здоровья обучающихся, социального положения и доходов семей; формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ к получению качественных услуг дошкольного образования; разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество; внедрение современной системы поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, школ и педагогов, обучающих сложные категории обучающихся (детей в ТЖС, детей – сирот, детей с ОВЗ, детей мигрантов); модернизация образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; становление единого образовательного пространства на основе регионального центра дистанционного образования и центров дистанционного образования в базовых общеобразовательных учреждениях региона; формирование территориальных образовательных сетей, обеспечивающих доступность образовательных услуг, в том числе за счет развития парка школьных автобусов; улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным, учебно-производственным и компьютерным оборудованием для обеспечения нового качества образовательных результатов; развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, занятиям физкультурой и спортом, качественному питанию; качественное обновление кадрового состава региональной системы образования посредством создания персонифицированной системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, развития механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному совершенствованию, закрепления молодых кадров педагогов и руководителей школ; создание условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Курской области и обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений (из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений); осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, эффективное использование ресурсов. |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста; доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым показана такая форма обучения; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей; удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания; реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности; доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей; доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, в общей численности учителей старшей школы; доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории; доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам; процент освоения субсидии на капитальный ремонт образовательных учреждений; Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки. |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта. Срок реализации подпрограммы: первый этап – 2017 год; второй этап – 2018 год; третий этап – 2019 год; четвертый этап – 2020 год; пятый этап – 2021 год. |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем затрат на реализацию подпрограммы составляет – 425 395,92 тыс. руб., где 343 095,78 тыс.рублей областной бюджет, 82 300,14 тыс.рублей муниципальный бюджет. 2017 год - 141798,64 тыс. рублей 2018 год - 141798,64 тыс. рублей. 2019 год - 141798,64 тыс. рублей. 2020 год - 0 тыс. рублей. 2021 год - 0 тыс. рублей. |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В рамках подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: обеспечены консультационными услугами семьи, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста; обеспечен 100 % охват детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования; обеспечен 100 % охват детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой; обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования; сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами; обеспечена конкурентоспособная общеобразовательная подготовка обучающихся сельской местности; реализованы современные образовательные программы, обеспечивающие достижение образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и профессиональной деятельности в современной экономике; созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; детям – инвалидам предоставлены возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования; создана современная инфраструктура неформального образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; улучшены результаты обучающихся в национальных мониторингах (готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования); укреплена учебно-материальная база общеобразовательных учреждений; приобретено и установлено программное и учебное оборудование для обеспечения дистанционного образования детей-инвалидов Черемисиновского района; упорядочен подвоз обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшены риски при их перевозке благодаря деятельности областного государственного учреждения «Школьный автобус»; созданы 6 крупных образовательных комплекса; средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике региона; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; обеспечение обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, двухразовым горячим питанием; увеличение количества пищеблоков школьных столовых, соответствующих нормам СанПиН; увеличение количества квалифицированных кадров, осуществляющих питание обучающихся. |  |  |

I Характеристика текущего состояния дошкольного,

общего образования детей, описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Система образования Черемисиновского района – неотъемлемая часть образовательного пространства Курской области, поэтому стратегия и направления ее развития определяются, с одной стороны, задачами социально-экономического развития района в контексте стратегии перехода экономики Курской области на инновационную социально-ориентированную модель развития, с другой стороны, стратегическими ориентирами государственной политики в области образования, особым образом реализующимися в условиях региона.

В течение последних лет развитие системы образования Черемисиновского района осуществлялось в рамках следующих направлений:

- формирование современной инфраструктуры образования (реструктуризация сети образовательных учреждений, улучшение материально-технической базы, создание комфортной и безопасной образовательной среды);

- обновление содержания образования и внедрение современных образовательных технологий (переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, организация профильного обучения, внедрение технологий дистанционного обучения);

- развитие кадрового потенциала отрасли образования (модернизация системы повышения квалификации, совершенствование порядка аттестации педагогических кадров, повышение заработной платы, реализация мер социальной поддержки).

По каждому из направлений в системе образования Черемисиновского района за указанный период произошли устойчивые изменения, складывающиеся в целостную положительную динамику развития системы.

Масштаб сферы дошкольного, общего образования детей

и доступность образовательных услуг

В Черемисиновском районе в настоящее время действует:

1 дошкольная образовательная организация;

6 общеобразовательных учреждений и 6 филиалов.

Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности Черемисиновского района, представлена 5 школами и 6 их филиалами. Анализ структуры сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, свидетельствует, что 40 % из них (2) - это малокомплектные школы, средняя наполняемость классов в сельских школах составляет 5,4 человека, количество учеников, приходящихся на 1 учителя – 4,6.

Дошкольные образовательные учреждения посещают 225 человека, в общеобразовательных школах численность обучающихся составляет 932 человек, в том числе 514человек обучается в сельской местности.

В Черемисиновском районе зарегистрировано 39 детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. В общеобразовательных классах обучаются детей-инвалидов, 3 человека обучается в общеобразовательных классах, 28 детей обучаются в специальных (коррекционных ) классах по индивидуально – ориентированной программе VII и VIII вида, 8 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому, из них 1 ребенок на дистанционной форме обучения.

Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего образования оказывают демографические тенденции. Сложившаяся демографическая ситуация в Черемисиновском районе сказывается на уменьшении контингента обучающихся, в то же время темп сокращения числа обучающихся в общеобразовательных школах в последнее время существенно замедлился (более чем в 3 раза). В связи с ростом рождаемости, наблюдаемой в регионе с 2006 года, растет количество школьников, поступающих в 1 класс. Наблюдается динамика увеличения процентного соотношения количества обучающихся, продолживших обучение в 10 классе, к количеству выпускников 9 класса.

На территории Черемисиновского района проживает преимущественно городское население, соответственно наблюдается рост контингента обучающихся Черемисиновской общеобразовательной школы и уменьшение контингента обучающихся сельских школ.

Дошкольное образование

В настоящее время в Черемисиновском районе различными формами дошкольного образования охвачено более 285 детей от 1,5 до 7 лет, что составляет 88,7 % от общей численности детей данного возраста.

В районе функционируют дошкольное образовательные учреждение.

Проблема увеличения охвата детей дошкольным образованием решается путем реализации комплекса мероприятий: реконструкция зданий детских садов, общеобразовательных школ, капитальный ремонт муниципального детского сада для открытия в нём дополнительных мест. Для детей, не посещающих детские сады на базе общеобразовательных школ организуются группы предшкольной подготовки для детей старшего дошкольного возраста.

Общее образование

С целью обеспечения равенства доступа к качественному образованию независимо от места жительства в последние годы в Черемисиновском районе проведена масштабная модернизация сети общеобразовательных учреждений. Созданы базовые школы и ресурсные центры, имеющие современную учебную и материально-техническую базу, обеспечивающие транспортную доставку детей из близлежащих населенных пунктов, оснащенные телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционного обучения.

Позитивные мероприятия по реструктуризации школ позволили сбалансировать кадровые ресурсы, снизить долю неэффективных расходов в сфере образования, обеспечить доступность качественного образования. Высвобождающиеся от реструктуризации средства направляются на дальнейшее развитие базовых школ, где обучаются дети из отдаленных сельских территорий.

Благодаря реализации районной целевой программы «Школьный автобус», стартовавшей в 2006 году, автобусный парк области насчитывает 11 школьных автобуса, что позволяет подвозить к месту учебы и обратно по 32 маршрутам около 280 обучающихся.

При этом в условиях продолжающегося сокращения численности населения в небольших селах сохраняется проблема организации образовательного процесса в «малокомплектных» школах в соответствии с современными требованиями. Обновление сетей социального обслуживания (учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта), спроектированных и построенных в советское время, отстает от изменившихся параметров расселения. При такой численности населения в огромном сегменте населенных пунктов крайне сложно организовать нормальное функционирование учреждений социально-культурной сферы.

Актуальной задачей последних лет стал поиск эффективных инструментов обеспечения доступности качественных образовательных услуг для особых групп детей в сфере образования и социализации (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, одаренные дети).

В регионе проводится целенаправленная работа по созданию оптимального образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья. Интегрированное (инклюзивное) обучение способствует решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество, и, кроме того, формированию толерантного отношения других школьников и их родителей к проблемам инвалидов. Вместе с тем отстает от потребностей масштаб сектора услуг психолого-медико-социального сопровождения.

В структуре образования региона в настоящее время созданы вариативные условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями, в том числе детей-инвалидов. Возможен выбор предлагаемых форм обучения: в обычном образовательном учреждении (дошкольном, общеобразовательном) в обычном классе или в специальном (коррекционном) классе; обучение на дому, в т.ч. дистанционное обучение.

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей-инвалидов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) по направлению "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" реализуется проект по развитию системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных технологий.

В образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, началась работа по созданию универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В последние годы расширился спектр инструментов выявления и поддержки одаренных детей и молодежи (система олимпиад и конкурсов, премии талантливой молодежи). В районе накоплен значительный опыт работы с одаренными детьми, которая осуществляется в соответствии с Постановлением Губернатора Курской области «О развитии системы работы с одаренными детьми», подпрограммы «Одаренные дети» районной целевой программы «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Черемисиновском районе». Реализация мероприятий Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов придает этой работе системный характер. За последние три года доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития, адресной поддержки одаренных детей, увеличилась с 15% до 23%.

В свою очередь эффективная система учета и специальной образовательной поддержки таких категорий, как дети в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов, на сегодняшний день пока не сформирована.

Качество образования

С 2009 года единый государственный экзамен стал основной формой проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Черемисиновского района. Несмотря на снижение численности участников ЕГЭ, из года в год наблюдается рост активности участия выпускников в ЕГЭ. С 2009 на 32% увеличилась доля выпускников, сдававших в форме ЕГЭ 3 и более предмета, при этом на 12% увеличилась доля выпускников, получивших удовлетворительный результат по всем выбранным для сдачи ЕГЭ экзаменам, что свидетельствует о повышении уровня подготовленности к ЕГЭ выпускников нашего района.

Отмечается положительная динамика результатов единого государственного экзамена по русскому языку и математике (обязательным предметам). Уровень подготовленности по всем предметам у выпускников, обучающихся в МКОУ «Черемисиновская СОШ», выше, чем у выпускников сельских школ. Однако в результате проведенной оптимизации школ, развития базовых школ на селе эта разница сокращается.

Доля выпускников сельских общеобразовательных учреждений, поступивших в вузы, в течение четырех последних лет выросла с 30% до 43%, что свидетельствует о повышении гарантий доступности высшего образования всем обучающимся.

Кадры сферы дошкольного, общего образования детей

Численность педагогических работников дошкольного, общего образования детей составляет:

воспитателей в дошкольных организациях – 25 человек;

учителей в общеобразовательных учреждениях – 140,3 человек.

Мониторинговые исследования проблемы кадрового обеспечения региональной системы образования позволяют говорить о том, что кадровая ситуация в отрасли характеризуется стабильностью. Образовательные учреждения, в основном, укомплектованы педагогическими кадрами. Основной состав работающих в системе образования – женщины (95,4%).

В Черемисиновском районе ведется работа по созданию и обновлению муниципальных резервов управленческих кадров, в том числе, руководителей системы образования, в целях улучшения результатов их профессиональной деятельности.

В целях стимулирования перспективных выпускников вузов педагогического профиля для их работы в государственных общеобразовательных организациях Черемисиновского района с 2012 года осуществляется реализация проекта создания специальной ипотеки для молодых сельских учителей с пониженной ставкой, с минимальным первоначальным взносом. Приняты значительные меры по повышению заработной платы молодым учителям, обеспечению их социальной защищенности.

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является уровень заработной платы педагогов. В районе отрабатываются способы (методики, технологии) формирования фонда оплаты труда педагогических работников в зависимости от численности обучающихся. Данная проблема решается с учётом региональных нормативов подушевого финансирования. Они учитывают специфику образовательных учреждений, что имеет особое значение для малокомплектных сельских школ.

Во исполнение Указа Президента от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и в целях сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии педагога продолжается работа по совершенствованию системы оплаты труда работников образования, повышению фонда оплаты труда работников учреждений образования, доведению размера средней заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы в экономике региона.

Черемисиновский район вошёл в число районов Курской области, в которых зарплата учителя превысила среднемесячную заработную плату работников в целом по экономике. За IV квартал 2012 г. среднемесячная заработная плата учителей составила 21135 руб., за 2014 год средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 23018,59 рублей, за 2015 год средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 23458 рублей, за 2016 год средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений должна составить 23513 рублей.

Приоритетом модернизации общего образования в последние годы стало обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса.

В этой сфере на региональном и муниципальном уровне реализован комплекс мер: введена новая система оплаты труда, стимулирующая качество результатов деятельности педагогов и мотивацию профессионального развития, утверждены современные квалификационные требования к педагогическим работникам и правила аттестации, реализованы масштабные программы повышения квалификации, в том числе на базе созданной сети стажировочных площадок. В целях поощрения лучших учителей ежегодно осуществляются выплаты премий.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что кадровый вопрос остается одним из актуальных в сфере образования. В связи с этим предстоит организовать профессиональную переподготовку той части педагогических работников, которые не имеют соответствующей специальной подготовки. Необходимо создать региональную сетевую образовательную систему, обеспечивающую развитие педагогического образования, повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических кадров и руководителей образовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.

Достижение системных изменений в подготовке кадрового состава к реализации ФГОС требует модернизации дополнительного профессионального образования в регионе. Только 1/4 часть педагогических работников от общего числа педагогов Черемисиновского района ежегодно проходит курсовое обучение. Большая часть педагогических работников повышает квалификацию раз в 4-5 лет, лишь 1% педагогов обучаются на курсах повышения квалификации через каждые 2-3 года. В настоящее время, когда постоянно идет обновление всех компонентов образовательной системы, ситуацию необходимо менять за счет развития модульно-накопительной системы повышения квалификации и организации внутришкольных систем повышения квалификации.

Инфраструктура сферы дошкольного, общего образования детей

Начиная с 2006 года в Черемисиновском районе реализован комплекс проектов и программ, решающих задачи развития инфраструктуры общего образования детей: Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», муниципальные целевые программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи», «Патриотическое воспитание граждан в Черемисиновском районе», «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Черемисиновском районе» и др.

В результате реализации проектов и программ существенно обновлена инфраструктура общего образования. Выделение средств на улучшение материально-технической базы образовательных организаций, на закупку оборудования способствовало росту численности обучающихся в современных условиях с 20 % в 2006 году до 95 % в 2016 году.

Были пополнены фонды всех школьных библиотек, обеспечены учебниками все обучающиеся 1-11 классов.

За два года реализации проекта по модернизации общего образования улучшена учебно-материальная база всех общеобразовательных учреждений; 4 школы получили современное спортивное оборудование, что позволило улучшить условия для занятий физической культурой и спортом в 66% общеобразовательных учреждениях, повысить качество преподавания уроков физкультуры, в том числе, в условиях введения 3–го часа физической культуры; 4 школьных столовых оснащены необходимым современным технологическим и холодильным оборудованием; кабинеты базовых школ в полном объеме оснащены современной техникой, мультимедийным оборудованием для проведения обучения с использованием электронных образовательных ресурсов.

Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, предусматривающего внедрение современного технологического оборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов, а также развитие сети школьно-базовых столовых, позволила увеличить охват обучающихся горячим питанием. С 1 сентября 2012 года горячее питание организовано во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях. За последние 5 лет наблюдается рост числа школьников, охваченных горячим питанием, с 56,7% в 2007 году до 97,3% в 2012 году. Наблюдается увеличение количества обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и малообеспеченных семей, которые получают бесплатное горячее питание. Охват такой категории детей бесплатным горячим питанием увеличен за 5 лет почти в 2 раза. Из общего количества общеобразовательных учреждений (школ) все имеют пищеблоки, соответствующие санитарным нормам и правилам, что составляет 100%.

Обновление содержания и технологий образования в соответствии с задачами опережающего развития невозможно без формирования высокотехнологичной образовательной среды. В рамках реализации ПНПО все школы подключены к сети Интернет. Скорость подключения последовательно увеличивается, однако во многих территориях ее уровень не отвечает потребностям активного использования электронных образовательных ресурсов.

В целях создания условий для дистанционного обучения школьников расширяется сеть школьных центров дистанционного образования и обеспечение сетевого взаимодействия всех общеобразовательных учреждений района. Обучение ведется на комплексной информационно-образовательной платформе для дистанционного обучения с использованием интернет-технологий и электронных образовательных ресурсов для общеобразовательных учреждений.

Вместе с тем продолжает сохраняться дифференциация по ключевым показателям, характеризующим уровень развития образовательной инфраструктуры. Сегодня школьники в Черемисиновском районе имеют разные возможности доступа к современным кабинетам, библиотекам, спортивным залам. В районе создана эффективно функционирующая система организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Муниципальные общеобразовательные учреждения района испытывают недостаток в материально-техническом оснащении школьных столовых, в квалифицированных специалистах для работы в системе школьного питания.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям доступности и качества образования, развития образовательной инфраструктуры на текущий момент в сфере дошкольного, общего образования детей остаются следующие острые проблемы, требующие решения:

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности детского населения, неразвитость негосударственного сектора дошкольного образования;

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3-х лет);

разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях;

невысокие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;

межрегиональная и межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного образования, качества школьной инфраструктуры;

высокая доля школьников, не достигающих удовлетворительного уровня функциональной грамотности;

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения;

высокая степень износа технологического оборудования школьных пищеблоков, не позволяющая достигнуть необходимых санитарных и технологических показателей;

нехватка квалифицированных кадров для работы в школьных столовых;

недостаточные темпы обновления системы воспитания;

низкий уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок организаций дополнительного образования детей) и информальное (медиа, интернет) образование.

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего образования детей в отдельных районах Черемисиновского района;

снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной мобильности;

недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов профессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике;

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гражданских установок обучающихся;

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

II. Приоритеты политики региона

в сфере дошкольного, общего образования детей

на период 2017- 2021 годы:

цели, задачи, показатели (индикаторы), результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы

Согласно Стратегии социально-экономического развития Черемисиновского района на период 2017-2021 годы одной из основных стратегических целей является создание условий для работы, образования, творческого развития жителей Черемисиновского района, обеспечение высоких показателей качественного человеческого капитала, создание системы инновационного развития, построение конкурентоспособной экономики. Главным стратегическим ресурсом устойчивого развития региона становится интеллектуальный потенциал.

В настоящее время продолжается целенаправленная работа по модернизации отрасли образования. Стратегической целью проекта в Черемисиновском районе является обеспечение позитивной динамики выполнения ведущих ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Основным направлением политики в сфере дошкольного, общего образования на период реализации муниципальной программы является создание новой модели образования, ориентированной на потребителей образовательных услуг в соответствии с вызовами социального, культурного, экономического развития. Современная модель образования будет служить обеспечению доступа к качественному образованию, обновлению его технологий, успешной социализации подрастающего поколения, формированию компетенций инновационной деятельности.

В системе общего образования Черемисиновского района 2017-2021 годы будут происходить принципиальные изменения в следующих направлениях:

- создание условий, обеспечивающих доступность и высокое качество услуг общего образования, независимо от места жительства, состояния здоровья обучающихся, социально-экономического статуса семьи;

- обеспечение соответствия качества образовательных результатов социальным и личностным ожиданиям, мировым стандартам, перспективным потребностям экономики, требованиям информационного общества;

- развитие системы общего образования как института социализации на основе интеграции и кооперации организаций различного типа и ведомственной принадлежности;

- обеспечение инновационного характера базового образования за счет обновления структуры сети образовательных учреждений области в соответствии с задачами инновационного развития и механизмов финансирования образовательных учреждений;

- создание условий для развития современной компетентостно-ориентированной персонифицированной муниципальной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, предусматривающей поддержку потребителей услуг непрерывного профессионального образования и организаций, предоставляющих качественные услуги непрерывного профессионального образования.

Реализация поставленных целей и задач развития общего образования Черемисиновского района в 2017-2021 годах будет способствовать достижению следующих результатов:

В 2017-2021 годах 100% школьников Черемисиновского района будут обучаться в условиях, отвечающих современным требованиям к осуществлению образовательного процесса.

Все школы будут иметь сложную структуру, включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только административно, но и системой дистанционного образования.

В рамках реализации задачи внедрения в систему образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики, основанной на знаниях, планируется, что доля граждан, удовлетворенных полученным образованием (по результатам социологических исследований), к 2021 году будет увеличена до 97%; увеличится доля обучающихся, принявших участие во всероссийских, областных и российских массовых мероприятиях.

Важнейшим приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Необходимо ликвидировать очередь на зачисление детей в детский сад и обеспечить 100%-ную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

В общем образовании приоритетом реализации программы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах Черемисиновского района современных условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации муниципальных программ формирования эффективных территориальных сетей образования и социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию организаций различной ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного обучения.

С целью предоставления обучающимся общеобразовательных учреждений, в том числе обучающимся сельских малокомплектных школ, современного образования, повышения качества общего образования планируется создание системы центров дистанционного образования, включающей региональный центр дистанционного образования и центры дистанционного образования в базовых ОУ района.

С учетом имеющейся материально-технической базы общеобразовательных учреждений планируется охватить дистанционным обучением обучающихся не менее, чем в 100 % ОУ района.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).

Осуществится подготовка к переходу школы старшей ступени на федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования и соответственно на новый базисный учебный план. Введение ФГОС будет способствовать увеличению обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений по программам профильного изучения учебных предметов и освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и дистанционного образования.

Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения ФГОС общего образования, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам. Переход на новые ФГОС открывает возможности для распространения деятельностных (проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству.

Параллельно введению ФГОС следует продолжить работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок и их сетей. Особое внимание должно быть уделено, с одной стороны, обновлению содержания и методов обучения в областях низкой конкурентоспособности российской школы (технология, иностранные языки, социальные науки), с другой стороны - поддержке областей потенциального лидерства (математическое образование, обучение чтению).

Сохранение и укрепление здоровья нации, прежде всего, подрастающего поколения рассматривается в качестве приоритета региональной политики на муниципальном уровне. Планируется довести до 100% охват детей с ограниченными возможностями здоровья различными видами специализированной (коррекционной) помощи; значительно увеличить долю детей-инвалидов, обучающихся в различных формах образования, в том числе интегрированных, надомных, дистанционных.

Ведущий фактор в формировании здоровья подрастающего поколения - рациональное, качественное и сбалансированное питание. Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях района является важной задачей всех участников образовательного процесса Черемисиновского района. Необходимо сформировать эффективную систему школьного питания с современной материально-технической базой, внедрением новых технологий производства, форм и методов обслуживания, совершенствовать работу сельских общеобразовательных учреждений по самообеспечению сельскохозяйственными продуктами, усилить контроль качества и безопасности продуктов. Это позволит довести до 100% долю обучающихся, получающих горячее питание в соответствии с нормативными требованиями.

К 2021 году в целях создания оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрения в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг планируется: довести до 10% долю учителей образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, до 90% количество учителей, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации педагогических кадров.

Решение задачи обновления состава и компетенций педагогических кадров предполагает доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования области, развитие механизмов привлечения на работу в организации общего образования лучших выпускников вузов и талантливых специалистов. Меры по решению данной задачи предусматривают также введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и основанных на данных стандартах систем оплаты труда и аттестации, формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития.

Планируется завершить оптимизацию сети общеобразовательных учреждений: закрытие малоперспективных сельских школ, укрепление сети базовых сельских школ, обеспечивающих высокий уровень знаний для школьников, собирающихся продолжать образование в вузах. Обеспечить сетевое взаимодействие сельских школ с учреждениями начального и среднего профессионального образования. 100% обучающихся сельских школ будут обеспечены транспортными услугами в рамках реализации областной целевой программы «Школьный автобус».

Долгосрочная стратегия развития российского образования ориентирована на создание системы сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных запросов населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и социализации.

Муниципальный проект развития дошкольного, общего образования на период до 2017 года обеспечит следующие конечные общественно-значимые результаты (качество образования):

соответствие качества образовательных результатов учащихся запросам семей, перспективным потребностям общества и экономики;

готовность выпускников школ к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, мобильности, критическому мышлению, разумному риску, умеющих работать самостоятельно и в команде, стремящихся к новому, креативных и предприимчивых, активных инициаторов и производителей инновационных изменений;

одинаково высокое качество общего образования, независимо от места жительства, социально-экономического статуса семьи, состояния здоровья, снижение дифференциации общеобразовательных учреждений по качеству образования, сокращение отставания наименее успешных групп учащихся от наиболее успешных;

высокий уровень развития социальных компетенций и гражданских установок учащихся;

удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

Цели и задачи подпрограммы 2

«Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов

Целью подпрограммы является:

- Внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей.

Задачи:

- обеспечение высокого качества реализации образовательных программ, независимо от места жительства, состояния здоровья обучающихся, социального положения и доходов семей;

- формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ к получению качественных услуг дошкольного образования;

- модернизация образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

- разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

- внедрение современной системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (детей в ТЖС, детей – сирот, детей с ОВЗ, детей мигрантов);

- создание условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях и обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений (из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений);

- становление единого образовательного пространства на основе регионального центра дистанционного образования и центров дистанционного образования в базовых общеобразовательных учреждениях региона;

- формирование территориальных образовательных сетей, обеспечивающих доступность образовательных услуг, не зависимо от места жительства, в том числе за счет развития парка школьных автобусов;

- улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным, учебно-производственным и компьютерным оборудованием, пополнение фондов школьных библиотек для обеспечения нового качества образовательных результатов;

- развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, занятиям физкультурой и спортом, качественному питанию, в том числе за счет улучшение оснащенности общеобразовательных учреждений спортивным оборудованием, оборудованием для школьных столовых, а также проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений;

- качественное обновление кадрового состава региональной системы образования посредством создания персонифицированной системы повышения квалификации, построенной на основе модульных программ с применением дистанционных образовательных технологий, накопительной системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, развитие механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному совершенствованию, закрепления молодых кадров педагогов и руководителей школ;

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования, эффективное использование ресурсов.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 5 лет, что позволит обеспечить непрерывность решения поставленных задач:

Реализуя подпрограмму решается приоритетная задача обеспечения равного доступа обучающихся к услугам общего образования независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей.

В соответствии с мероприятиями по дошкольному образованию будет продолжено развитие сети образовательных организаций, вариативных форм, обеспечивающих доступность услуг дошкольного образования, 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Дальнейшее развитие получит система организации предшкольного образования детей. Повысится уровень удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Разработка и реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечат целостность педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие детей дошкольного возраста.

В общеобразовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а также − современная прозрачная для потребителей информационная среда управления и оценки качества образования.

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и инфраструктуры общего образования детей. Будет обеспечено подключение 100 % школ к высокоскоростному доступу к сети Интернет, состоится введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных организациях Черемисиновского района.

Задача обеспечения равного доступа граждан к услугам общего образования независимо от их места жительства будет решаться за счет приобретения необходимого количества школьных автобусов, создания условий, обеспечивающих безопасность при перевозке обучающихся к месту учебы и обратно. Будет осуществляться дальнейшая оптимизация сети общеобразовательных учреждений, в том числе за счет роста и развития филиальной сети, создания крупных образовательных комплексов на базе лучших общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним неконкурентоспособных общеобразовательных учреждений.

По итогам этапа реализации направления будет ликвидирована очередность на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, в сельской местности будет создана сеть общеобразовательных учреждений, включающая базовые школы и филиалы, соединенные не только административно, но и системой дистанционного образования. В отдельных муниципальных образованиях Черемисиновского района будут созданы крупные образовательные комплексы на базе лучших общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним неконкурентоспособных общеобразовательных учреждений. 100 % детей из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений будут охвачены горячим питанием. Все школьные пищеблоки будут соответствовать санитарным нормам.

Будут запущены механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации детей, увеличение числа обучающихся Черемисиновского района, достигших базового уровня образовательных достижений грамотности.

Будет продолжена работа по повышению доступности дошкольного образования, предстоит также создать условия для достижения современного качества дошкольного образования, обновления содержания дошкольного образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Будет обеспечено развитие профессиональной квалификации педагогов дошкольных организаций. Повысится роль профессионального сообщества в управлении образованием на уровне педагогических коллективов.

Всем обучающимся общеобразовательных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, будет обеспечено подключение 100 % школ по высокоскоростному доступу к сети Интернет.

На основе созданного задела будут запущены механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации детей. В сельской местности будут реализованы модели сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций социально-культурной сферы.

По итогам реализации пожпрограммы будет завершено формирование сети базовых школ и их филиалов (с преобладающим количеством последних); все базовые школы будут обеспечены школьными автобусами, все специалисты из школьных пищеблоков пройдут переподготовку и курсы повышения квалификации.

В рамках реализации Подпрограммы в общеобразовательных организациях будут созданы условия для реализации ФГОС среднего (полного) образования, сформирована высокотехнологичная среда, включающая высокоскоростной доступ к сети Интернет, новое поколение цифровых образовательных ресурсов. Третий этап направления ориентирован на развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному образованию. Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 01 «Реализация дошкольных образовательных программ» будет реализовываться на протяжении всего этапа. Его исполнителями являются комитет образования и науки Курской области, Курский институт непрерывного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования, Управление образования Администрации Черемисиновского района. В результате выполнения мероприятия предполагается обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста; обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования; обеспечение детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой. Будут созданы группы кратковременного пребывания детей в образовательных учреждениях. Это позволит довести удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программам поддержки раннего развития до 100 %; удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования до 100 %; удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги предшкольного образования в общей численности детей соответствующего возраста до 100 %. Нереализация данного мероприятия может привести к снижению уровня доступности и качества дошкольного образования в регионе, росту социальной напряженности.

Основное мероприятие 02 "Содействие развитию дошкольного образования" будет реализовываться в течение всех этапов. В результате выполнения мероприятия предполагается обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста; обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования; увеличение численности детей в частных дошкольных образовательных организациях; обеспечение современными условиями предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования всех детей, посещающих дошкольные образовательные организации. Увеличится количество информационно-просветительских центров для родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения, на базе дошкольных учреждений, консультационных центров (пунктов) для обеспечения услуг по сопровождению раннего развития детей, семейных групп на базе дошкольных образовательных учреждений, групп кратковременного пребывания детей в образовательных учреждениях. Это позволит повысить удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития; удельный вес численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, до 100%. Нереализация данного мероприятия может привести к снижению уровня доступности и качества дошкольного образования в Курской области, росту социальной напряженности.

Основное мероприятие 03 «Социальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного образования» позволит обеспечить предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных учреждений дошкольного образования.

Основное мероприятие 04 "Содействие развитию общего образования" направлено на создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение конкурентоспособной общеобразовательной подготовки обучающихся сельской местности; упорядочение подвоза обучающихся сельской местности в общеобразовательные учреждения и уменьшение рисков при их перевозке. Также предполагает предоставление детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ общего образования в форме дистанционного, интегрированного или инклюзивного образования. Направлено на создание условий для 100-процентного охвата горячим питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях муниципального района, обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений (из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций).

Нереализация мероприятия создаст трудности в развитии современной инфраструктуры образования детей-инвалидов, в формировании у данной категории обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, ухудшит состояние здоровья обучающихся.

Основное мероприятие 05 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования» позволит обеспечить предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных учреждений.

Нереализация мероприятия 5 создаст препятствия для обновления учительского корпуса, обеспечения общеобразовательных организаций, особенно сельской местности, молодыми кадрами, негативно повлияет на престиж профессии учителя. Исполнителем данного мероприятия является Управление образования Администрации Черемисиновского района.

Основное мероприятие 06 "Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей" нацелено на доведение до 100% доли учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами общего образования, в общей численности учителей к окончанию срока действия Программы. Тем самым, для всех педагогов будет обеспечена возможность непрерывного профессионального развития, увеличено до 70% количество учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку. Нереализация мероприятия затруднит обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса учреждений образования.

IV. Характеристика мер регионального регулирования

в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов меры регионального регулирования прописаны в Приложении 5 к муниципальной программе.

V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Черемисиновского района в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы

В рамках собственных программ и проектов по развитию сферы образования органам исполнительной власти муниципальных образований рекомендуется учитывать меры, предусмотренные основными мероприятиями подпрограммы.

VI. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы

Участие сторонних предприятий и организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

VII. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы представлено в Приложении 3 Приложении 4 к программе.

Будет приобретаться оборудование для базовых детских садов в рамках реализации комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Черемисиновского района в рамках мероприятия «Приобретение оборудования для базовых детских садов в реализации комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных организаций».

Реализация основных мероприятий предусматривает финансирование, которое будет направлено на:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений связанной с развитием современной системы поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, школ и педагогов, обучающих сложные категории обучающихся, педагогического сопровождения детей с ОВЗ с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

финансирование реализации основных общеобразовательных программ общего образования;

приобретение автобусов для создания условий, обеспечивающих безопасность при перевозке обучающихся к месту учебы и обратно, в целях обеспечения выполнения государственных гарантий общедоступности общего образования, высокого качества реализации образовательных программ независимо от места жительства, снижения доли обучающихся и общеобразовательных учреждений с низкими образовательными результатам;

организацию горячего питания обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций» согласно Санпина;

проведение капитальных ремонтов муниципальных общеобразовательных организаций;

Мероприятие «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования» позволит обеспечить предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных учреждений.

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы могут возникнуть финансово-экономические и социальные риски. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на соответствующих показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики Черемисиновского района в целом. В соответствии с логикой программно-целевого подхода планируемые к реализации мероприятия должны быть обеспечены целевым финансированием.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях в рамках подпрограммы, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования. Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программных мероприятий могут привести к недостаточной координации деятельности заказчиков и исполнителей, нецелевому использованию бюджетных средств или их неэффективному расходованию.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы могут выступить такие, как: мониторинг, открытость и подотчетность, научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, информационное сопровождение и общественные коммуникации.

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Обеспечение научно-методического и экспертно-аналитического сопровождения подпрограммы позволит получить объективную информацию о реализации, результатах. Сравнительному анализу будет подвергаться кадровый состав образовательных организаций региона, качество образования, образовательные траектории выпускников различных уровней образования, деятельность наиболее эффективных образовательных организаций и организаций с неудовлетворительным качеством работы.

Управление подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, общественного характера управления. Будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, организовано обсуждение хода и результатов ее реализации в педагогических коллективах, в структурах, осуществляющих общественное управление муниципальными образовательными учреждениями. Использование широкого спектра каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространств, обеспечит благоприятное отношение к действиям по реализации подпрограммы.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и

системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов

Паспорт

Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и системы

воспитания детей» муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов

| Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы | - - | Управление образования Администрации Черемисиновского района Отсутствуют |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | - | отдел молодежной политики Администрации Черемисиновского района, Управление культуры Администрации Черемисиновского района |
| Цели подпрограммы | - | Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования (далее - ДО) и системы воспитания Черемисиновского района, обеспечивающих увеличение масштаба, качества и разнообразия ресурсов в целях социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения - обеспечение прав детей на дополнительное образование. |
| Задачи подпрограммы |  | – обновление материально-технической, финансово-экономической базы системы дополнительного образования Черемисиновского района и обеспечение условий для эффективного использования ресурсов ДО в интересах детей, семей, общества, государства; – совершенствование нормативно-правового, организационно-управленческого и кадрового обеспечения развития сферы ДО; - обеспечение качества деятельности и доступности услуг ДО через формирование условий модернизации структуры и содержания программ ДО; - обеспечение инновационного характера развития ДО и системы воспитания, сохранение и укрепление позитивного потенциала дополнительного образования и системы воспитания в Черемисиновском районе; - создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению; - создание условий, направленных на удовлетворение индивидуальных способностей детей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании; - создание условий, направленных на формирование и развитие творческих способностей детей; - создание условий, направленных на организацию свободного времени детей. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | - охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО (удельный вес численности детей, получающих услуги ДО, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); - отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования; - удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет; - доля населения Черемисиновского района, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования (от общего количества опрошенного населения Черемисиновского района); - доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет. -число обучающихся в ДШИ; - Доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных от количества детей получающие услуги по дополнительному образованию; - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы Программы | - | 2017 - 2021 годы первый этап – 2017 год; второй этап – 2018 год; третий этап – 2019 год; четвертый этап – 2020 год; пятый этап – 2021 год. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 29443,44 тыс. рублей, где 28513,44 тыс.рублей муниципальный бюджет и 930 тыс.рублей областной бюджет. 2017 год –9807,04 тыс. рублей 2018 год – 9818,2 тыс.рублей 2019 год – 9818,2 тыс.рублей 2020 год – 0 рублей 2021 год – 0 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 97%; - отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона составит 100%; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит 21%; - удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, составит 50%; - доля населения, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования, из общего числа опрошенного населения, составит не менее 70%; Формирование мотивации детей к участию в реализации современных программ ДОД; - повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-экономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию; - выявление, поддержка и развитие талантливых детей; - укрепление материально-технической базы учреждения; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на развитие учреждения; - высокий уровень качества и доступности услуг дополнительного образования. |

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития дополнительного образования и воспитания

детей на 2017год и плановый период 2018 – 2021 годы

Система дополнительного образования детей в Черемисиновском районе представлена 3 организациями дополнительного образования. Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются более 443 детей, что составляет 46% от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях Черемисиновского района. Ежегодно проводится более 20 районных массовых мероприятий с детьми: предметных олимпиад, научных конференций, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний. В последнее время в системе ДО отмечается рост объединений, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью.

Поддержка системы дополнительного образования, укрепление материальной базы учреждений, предусмотрены мероприятиями муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования».

К приоритетным направлениям системы образования региона относится организация работы с одаренными детьми.

За последние три года в регионе число детей, включенных в государственную систему выявления, развития адресной поддержки одаренных детей остается без изменения до 13%.

В рамках программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Черемисиновском районе» проводится работа по созданию условий для изучения на муниципальном уровне курса «Основы православной культуры» во 2-11 классах общеобразовательных учреждений в форме факультатива. Доля школьников, изучающих основы православной культуры, в 2017-2021 годах составит 100%.

С 1 сентября 2012 года в общеобразовательных учреждениях области изучается новый курс «Основы религиозных культур и светской этики». Все родители обучающихся (100 %) выбрало для изучения предмет «Основы православной культуры» (данные по области -78%).

Охват детей и молодежи, включенных в мероприятия патриотической направленности, ежегодно растет и составляет в настоящее время 80% от общей численности обучающихся.

Заметный вклад в воспитание детей и молодежи вносят школьные музеи. В настоящее время в образовательных учреждениях района действуют 8 музейных комнат, в работу которых задействовано более 77 школьников. Итоги работы школьных музейных комнат представлены на областной выставке «Народная память о защитниках Отечества».

Совместно с военным комиссариатом Черемисиновского района проводится работа по воспитанию позитивного отношения молодежи призывного возраста к несению военной службы. В образовательных учреждениях созданы условия для изучения предметов основ безопасности жизнедеятельности. Организовываются и проводятся 5-дневные учебные сборы с общим охватом 33 - обучающихся, что составило 95% молодежи призывного возраста.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р, осуществляется комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

В ведении Управления образования Администрации Черемисиновского района функционирует 1 муниципальное казенное образовательных учреждения дополнительного образования детей, которые оказывают услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования для обучающихся 5-18 лет, проходящих спортивную подготовку.

В ДЮСШ функционируют отделения футбола, баскетбола, волейбола.

К наиболее массовым мероприятиям в системе образования относятся Всероссийские спортивные соревнования среди обучающихся в образовательных организациях - Президентские спортивные игры и Президентские спортивные состязания, спартакиада школьников по различным видам спорта.

Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании и профессиональной ориентации. Оно предназначено для свободного выбора и освоения детьми дополнительных программ, которые близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают развивать интеллект.

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития дополнительного образования и системы воспитания в Черемисиновском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий и показателей их результативности.

За период с 2008 года активизировалось межведомственное взаимодействие в интересах более полного удовлетворения культурно-образовательных запросов личности, семьи и общества; повысилась роль дополнительного образования детей и системы воспитания в деятельности образовательных учреждений всех типов и видов по развитию мотивации ребенка к самообразованию, воспитанию и гражданскому становлению личности, формированию толерантного сознания.

В целом потенциал системы в настоящий момент используется не в полной мере, что связано с устаревшей учебной и материально-технической базой учреждений; недостаточностью нормативной правовой базы в части дополнительного образования детей; дефицитом высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров системы воспитания и дополнительного образования детей; недостаточным финансированием учреждений дополнительного образования детей из бюджетов всех уровней.

Одним из основных инструментов единой государственной политики в области дополнительного образования и воспитания детей в целях устранения указанных противоречий призвана стать подпрограмма, направленная на сохранение и развитие единства требований, подходов в вопросах развития системы воспитания и дополнительного образования детей на муниципальном уровне, сохранения единого образовательного пространства, общедоступной системы дополнительного образования детей.

Динамика развития дополнительного образования детей и системы воспитания до 2021 года будет формироваться под воздействием факторов, включающих:

- обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования и воспитания детей;

- создание и развитие новых информационных технологий, включающих телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение в учреждениях дополнительного образования детей;

- повышение социального статуса и профессионального совершенствования педагогических и руководящих кадров системы воспитания и дополнительного образования детей;

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы дополнительного образования детей.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), включенных в подпрограмму.

В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО (удельный вес численности детей, получающих услуги ДО, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет);

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по экономике районе;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;

- удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования (доля опрошенного населения, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования);

- доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет;

- число обучающихся в ДШИ;

- доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных от количества детей получающие услуги по дополнительному образованию;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, а также основные

ожидаемые результаты и сроки ее реализации

Подпрограмма базируется на положениях Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Типового положения об учреждении дополнительного образования детей» (приказ Минобрнауки России № 504 от 26.06. 2012 г.); Национальной стратегии действий в интересах детей РФ до 2017 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761; государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы».

Требования к модернизационным изменениям сферы дополнительного образования были изложены В.В. Путиным в предвыборной статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России». Говоря о сфере дополнительного образования детей (ДО), он отметил, что за последнее время произошел отток из нее значительной части кадровых и финансовых ресурсов. Посещаемость кружков и секций уменьшилась и в настоящее время охватывает только половину школьников, причем только четвертая часть из них занимается на бесплатной основе.

В.В. Путин предложил вернуть систему ДО в сферу ответственности государства, оказывая при необходимости поддержку из федерального бюджета.

Меры, принимаемые государством по развитию ДО, нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Приоритетами подпрограммы являются:

1) Повышение доступности качественного дополнительного образования и воспитания детей, соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, современным требованиям общества.

2) Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей базовыми компетентностями современного человека.

3) Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, развития физической культуры и спорта, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте до 18 лет.

4) Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению.

5) Создание условий для формирования результатов, продиктованных федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования.

Важнейшей задачей развития сферы дополнительного образования и воспитания детей является повышение доступности и качества услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения. С этой целью будет обеспечено обновление спектра программ за счет модернизации организационных моделей и введения механизмов стимулирования конкуренции.

В государственной политике в сфере дополнительного образования и воспитания детей в 2016 году сохранится приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования.

Среди основных направлений организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций будут развиваться направления, обозначенные в Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе (письмо Минобрнауки России от 13мая 2013г. № ИР-352/09):

- гражданско-патриотическое воспитание;

- нравственное и духовное воспитание;

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;

- интеллектуальное воспитание;

- здоровье сберегающее воспитание;

- социокультурное и медиакультурное воспитание;

- культуротворческое и эстетическое воспитание;

- правовое воспитание и культура безопасности;

- воспитание семейных ценностей;

- формирование коммуникативной культуры;

- экологическое воспитание.

Действенными мерами по развитию указанных направлений станут программы и проекты, направленные на:

- повышение качества социального партнерства в области воспитания;

- формирование толерантности в образовательных отношениях как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мировоззрению, культуре, религии, традициям;

- расширение пространства социальной активности детских и молодежных общественных объединений в сохранении и развитии традиций Черемисиновского района;

- внедрение информационного и мониторингового сопровождения воспитательного процесса в образовательных организациях;

- профилактику рисков вовлечения детей в противоправную деятельность;

- обновление форм психологической и коррекционно-педагогической помощи (психолого-педагогического сопровождения) детям в образовательных организациях;

- развитие практик социального проектирования;

- разработку и реализацию современных программ социализации детей;

- создание условий для развития одаренных и талантливых детей с высокой мотивацией к участию в общественной деятельности;

- расширение участия школьников в работе действующих разновозрастных объединений, поддержка создания и деятельности новых подростково-молодежных клубов социально-воспитательной направленности;

- привлечение институтов гражданского общества к формированию потребности у школьной молодежи в здоровом образе жизни; внедрение инновационных форм организации оздоровительной и физкультурно-спортивной работы;

- реализацию мер по формированию безопасного и комфортного семейного окружения детей; противодействие жестокому обращению с детьми в семье через инновационный формат взаимодействия школы и родителей;

- использование потенциала средств массовой информации и печати, телекоммуникации в решении задач воспитания школьной молодежи, пропаганде инновационного педагогического опыта;

- разработку цифровых виртуальных коллекций инновационного педагогического опыта в области воспитания школьников;

Достижение нового качества дополнительного образования и воспитания детей предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических кадров. Для этого уже в ближайшие годы предусматривается комплекс мер, включающий:

доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования, квалификация которых сопоставима с квалификацией педагогических работников общеобразовательной школы, до уровня зарплаты педагогических работников общеобразовательных организаций;

развитие механизмов привлечения на работу в организации дополнительного образования детей лучших выпускников вузов (в том числе – непедагогических) и талантливых специалистов.

Реализация данных мер позволит в определенной степени обеспечить выполнение заказа государства на воспитание детей в современных условиях.

Цель реализации подпрограммы:

Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы ДО и системы воспитания в Черемисиновском районе, обеспечивающих увеличение масштаба, качества и разнообразия ресурсов в целях социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения;

обеспечение прав детей на дополнительное образование.

Подпрограмма предусматривает комплексное развитие всех направлений дополнительного образования и воспитания детей, приоритетными из которых являются:

– обновление материально-технической, финансово-экономической базы системы дополнительного образования детей Черемисиновского района и обеспечение условий для эффективного использования ресурсов ДО в интересах детей, семей, общества, государства;

– совершенствование нормативно-правового, организационно-управленческого и кадрового обеспечения развития сферы ДО и системы воспитания детей;

- обеспечение качества деятельности и доступности услуг ДО через формирование условий модернизации структуры и содержания программ ДО;

- обеспечение инновационного характера развития ДО и системы воспитания, сохранение и укрепление позитивного потенциала системы воспитания и дополнительного образования детей Черемисиновского района.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

Задачи подпрограммы:

обновление материально-технической, финансово-экономической базы системы дополнительного образования Черемисиновского района и обеспечение условий для эффективного использования ресурсов ДО в интересах детей, семей, общества, государства;

– совершенствование нормативно-правового, организационно-управленческого и кадрового обеспечения развития сферы ДО;

- обеспечение качества деятельности и доступности услуг ДО через формирование условий модернизации структуры и содержания программ ДО;

- обеспечение инновационного характера развития ДО и системы воспитания, сохранение и укрепление позитивного потенциала дополнительного образования и системы воспитания в Черемисиновском районе;

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;

- создание условий, направленных на удовлетворение индивидуальных способностей детей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

- создание условий, направленных на формирование и развитие творческих способностей детей;

- создание условий, направленных на организацию свободного времени детей.

Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы должно являться:

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составит 97%;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона составит 100%;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, составит 21%;

- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, составит 50%;

- доля населения, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей, из общего числа опрошенного населения, составит не менее 70%;

- доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет составит 50 %.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

На всех этапах решается приоритетная задача создания условий для повышения качественного уровня системы воспитания и оказания услуг ДО, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации.

Для этого будет обеспечено:

- внесение изменений в существующую нормативную правовую базу: разработка и внедрение требований к программам (содержание, условия, сроки реализации), квалификации и условиям работы педагогических кадров (новая система оплаты труда, программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, аттестации руководящих и педагогических работников, определение понятия «эффективного контракта»), разработка нормативов (потребности в ДО, в т.ч. по видам программ, нагрузки на ребенка, посещаемости и т.п.), внедрение новых моделей управления и финансирования ДО и т.п.;

- проведение социологических опросов и мониторингов с целью определения востребованности программ воспитания и социализации детей, ДО;

- сбор и анализ статистических данных по сфере воспитания и ДО (количество обучающихся, реализуемые программы, объемы финансирования и т.п.);

- развитие видов содержательной деятельности ДО;

- модернизация образовательной сети и инфраструктуры ДО;

- создание экспериментальных программ воспитания и ДО, отвечающих современным требованиям сферы;

- создание сетевых ресурсных (ресурсно-методических) центров на региональном и муниципальных уровнях;

- переход к «эффективному контракту» в сфере ДО;

- развитие практики сочетания бюджетных и внебюджетных форм финансирования (ГЧП);

- вовлечение не менее 78% детей дошкольного и школьного возраста в сферу ДО.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» содержит 5 основных мероприятия, направленных на обеспечение реализации государственных заданий образовательными организациями дополнительного образования детей, реализацию приоритетов государственной политики в области дополнительного образования и воспитания в Черемисиновском районе.

Основное мероприятие 3.01 «Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию» направлено на развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи.

В рамках данного основного мероприятия будет обеспечено формирование и финансовое обеспечение государственных заданий на реализацию программ дополнительного образования детей. Финансовое обеспечение реализации государственного задания будет осуществляться с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.

В рамках мероприятия получат развитие новые образовательные программы и формы воспитания, связанные социальной проектной деятельностью.

Будет развиваться неформальное образование детей путем создания молодежных детских объединений, клубов; получит развитие волонтерское движение.

Будет развиваться нормативно-правовое, учебно-методическое и кадровое обеспечение системы дополнительного образования и воспитания в образовательных организациях всех типов и видов.

Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей подпрограммы:

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет);

отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона;

удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;

доля населения, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей, из общего числа опрошенного населения

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

не менее 99% процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 80% процентов из них - за счет бюджетных средств;

отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителя образовательных учреждений общего образования составит 80%;

удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составит 50%;

доля населения, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей, из общего числа опрошенного населения, составит не менее 70%.

Сроки реализации основного мероприятия - 2017-2021 годы.

Исполнителями основного мероприятия являются: Управление образования Администрации Черемисиновского района, управление культуры Администрации Черемисиновского района.

Основное мероприятие 3.02. «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан» Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физкультурой и спортом, формирования у детей патриотизма, готовности к защите.

Сроки реализации основного мероприятия - 2017-2021 годы.

Исполнителями основного мероприятия являются: Управление образования Администрации Черемисиновского района, управление культуры Администрации Черемисиновского района.

Основное мероприятие 3.03 «Выявление и поддержка одаренных детей» создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала страны. Формирование мотивации детей к участию в реализации современных программ ДО; повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-экономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию; выявление, поддержка и развитие талантливых детей; укрепление материально-технической базы учреждения; повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на развития учреждения; высокий уровень качества и доступности услуг учреждения дополнительного образования детей.

Сроки реализации основного мероприятия - 2017-2021 годы.

Исполнителями основного мероприятия являются: Управление образования Администрации Черемисиновского района, управление культуры Администрации Черемисиновского района.

Основное мероприятие 3.04 «Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей» обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития.

Сроки реализации основного мероприятия - 2017-2021 годы.

Исполнителями основного мероприятия являются: Управление образования Администрации Черемисиновского района.

Основное мероприятие 3.05 «Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования» позволит обеспечить предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных учреждений дополнительного образования.

Сроки реализации основного мероприятия - 2017-2021 годы.

Исполнителями основного мероприятия являются: Управление образования Администрации Черемисиновского района, управление культуры Администрации Черемисиновского района.

- Обобщенная характеристика мер правового регулирования подпрограммы

Система мер муниципального регулирования является универсальной для всех образовательных организаций, обучающихся и работников системы образования.

Меры муниципального регулирования основаны на сочетании прямой поддержки (муниципального финансирование, стипендиальное обеспечение, поддержка педагогических кадров, финансовое обеспечение системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и косвенного регулирования, к которому относятся меры льготного налогообложения, оплата коммунальных услуг, оплате коммунальных услуг для образовательных организаций, льготы по пенсионному обеспечению и продолжительности рабочего времени, включая длительные отпуска и другие меры социального обеспечения.

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование и система воспитания детей» планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком:

установления нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности за счет средств районного бюджета, учитывающих качество предоставляемых образовательными организациями услуг;

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам различного уровня, вида и направленности;

реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;

проведения конкурсных мероприятий в системе дополнительного образования детей, в том числе, проведение грантового конкурса инновационных проектов и программ.

Перечень мер нормативно-правового регулирования представлен в приложении № 5 к программе.

V. Прогноз сводных показаний муниципальных заданий по

этапам реализации подпрограммы

В настоящее время Управление образования Администрации Черемисиновского района являющийся участником подпрограммы, имеет 2 подведомственные организации дополнительного образования детей и Управление культуры Администрации Черемисиновского района имеет 1 организацию и они и осуществляют прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Черемисиновского района в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований в разработке и реализации подпрограммы не предусмотрено.

VII. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности

в реализации подпрограммы

Участие предприятий и организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы представлено в Приложении 3 и в Приложении 4 к программе.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;

нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Приложение 1

к муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Развитие образования »на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов |  |  | 93,2 |  |  | 93,2 |  | 93,2 |  | 93,2 | 93,2 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процентов |  |  | 85 |  |  | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  |
| 4 | число обучающихся в ДШИ, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных | единиц |  |  | 139 |  |  | 140 |  | 141 |  | 142 | 143 |  |
| 5 | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | единиц |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |
| 6 | доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных | единиц |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | количество обслуживаемых учреждений | единиц | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |
| 8 | Уровень оснащенности компьютерной техникой и программным обеспечением, соответствующими современным требованиям бухгалтерского учета | процентов | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 9 | Количество представляемой отчетной документации ежегодно | единиц | 510 |  |  | 510 |  |  | 510 |  | 510 |  | 510 |  |
| 10 | обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах; | процентов | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей" муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования" на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программам поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | процентов | 9 |  |  | 9,2 |  |  | 9,2 |  | 9,2 |  |  | 9,2 |
| 12 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 13 | Удельный вес численности детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей – инвалидов, которым показана такая форма обучения | процентов | 60 |  |  | 60 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 14 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 19,5 |  |  | 19,5 |  |  | 20 |  | 21 |  |  | 22 |
| 15 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей | процентов | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 16 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | процентов | 77 |  |  | 77 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 17 | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | единиц | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 18 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания | единиц | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |
| 19 | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей | процентов | 55 |  |  | 62 |  |  | 65 |  | 70 |  |  | 75 |
| 20 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, в общей численности учителей старшей школы | процентов | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  | 55 |  |  | 55 |
| 21 | Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных учреждений, охваченных двухразовым горячим питанием к общей численности указанной категории | процентов | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 22 | Доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам | процентов | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 23 | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных учреждений,требующих капитального ремонта | процентов | 40 |  |  | 16,7 |  |  | 16,7 |  | 16,7 |  |  | 17 |
| 24 | процент освоения субсидии на капитальный ремон образовательных учреждений | процентов | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 25 | Доля работников, работающих в муниципальных учреждениях образования, воспользовавшихся правом на предоставление мер социальной поддержки в общей численности работников, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | процентов | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| Подпрограмма 3 «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов |  | 96 |  |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  | 96 |  |
| 27 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 28 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике региона | процентов |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 29 | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процентов |  | 47 |  |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  |
| 30 | Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет | процентов |  | 38 |  |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  |
| 31 | Доля населения Черемисиновского района, положительно оценивающая качество предоставляемых услуг в системе дополнительного образования детей (от общего количества опрошенного населения Черемисиновского района) | процентов |  | 63 |  |  | 63 |  | 63 |  | 63 |  | 63 |  |
| 32 | Доля выпускников, продолжающих обучение, трудоустроенных от количества детей получающие услуги по дополнительному образованию | процентов |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 10 |  |
| 33 | число обучающихся в ДШИ обучение, трудоустроенных | единиц |  | 139 |  |  | 140 |  | 141 |  | 142 |  | 143 |  |
| 34 | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей | процентов |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Черемисиновского района Курской области

«Развитие образования» на текущий

финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Черемисиновского района Курской области

«Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций образовательных учреждений | Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Будет обеспечено: -организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг мероприятий муниципальной программы, достижение показателей и решение соответствующих задач; -будут подготовлены необходимые для осуществления изменений в сфере образования правовые акты; -будет осуществляться своевременное и полное сдача отчетности в сфере образования Черемисиновского района. С этой целью будет продолжена ежегодная практика подготовки и издания Публичного доклада о состоянии и развитии образования в Черемисиновском районе, будут публиковаться в СМИ аналитические и информационные материалы о ходе и результатах реализации муниципальной программы. | Не обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности; качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; снижение качества оказываемых услуг по организации | обеспечении качественной организации и ведении бухгалтерского и налогового учета и отчетности и обеспечении необходимого уровня автоматизации процессов исполнения бюджета муниципальных учреждений |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | реализация дошкольных образовательных программ | Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Обеспечение консультационными услугами семей, нуждающихся в поддержке в воспитании детей раннего возраста; Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 услугами дошкольного образования; Обеспечение 100 % охвата детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой. | Снижение уровня доступности и качества дошкольного образования в районе, рост социальной напряженности | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программам поддержки раннего развития; детей в возрасте от 3 до 7лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования; детей в возрасте от 5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги предшкольного образования в общей численности детей соответствующего возраста. Количество групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях. |
|  | Содействие развитию дошкольного образования | Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Обеспечение гарантий общедоступности дошкольного образования; | Не обеспечение гарантий общедоступности дошкольного образования | Не обеспечение потребности |
|  | Социальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного образования | Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Обеспечить предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных дощкольных учреждений | создаст препятствия для обновления учительского корпуса, обеспечения общеобразовательных организаций, особенно сельской местности, молодыми кадрами |  |
| 3 | Содействие развитию общего образования | Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Обеспечение гарантий общедоступности общего образования; сохранение разрыва в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами; Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций из всех источников не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике региона; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций из всех источников не менее 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. Увеличение количества обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием; увеличено количество пищеблоков школьных столовых, соответствующих нормам СанПиН; увеличение количества квалифицированных кадров, осуществляющих питание обучающихся увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания. | Не обеспечение гарантий общедоступности общего образования, рост социальной напряженности Затруднения в решении проблемы обновления учительского корпуса, обеспечения ОУ, особенно сельской местности, молодыми кадрами, негативное влияние на престиж профессии учителя Снижение показателей состояния здоровья обучающихся. Снижение качества организации школьного питания в силу отсутствия обученных квалифицированных кадров | Не обеспечение потребности общеобразовательных организаций автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе). Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в соответствующем регионе) Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием; доля пищеблоков, соответствующих санитарным нормам; доля специалистов, прошедших переподготовку и курсы повышения квалификации |
| 4 | Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования | Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Обеспечить предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных учреждений | создаст препятствия для обновления учительского корпуса, обеспечения общеобразовательных организаций, особенно сельской местности, молодыми кадрами |  |
|  | Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей | Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей » муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | процент детей от 5 до 18 лет охвачены программами дополнительного образования Численность обучающихся в возрасте 5-18 лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности населения данной группы составляет 93% | Удельная численность школьников, охваченных программами дополнительного образования детей стабильна на протяжении 5 последних лет | Показатели подпрограммы: удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет |
|  | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | Управление образования Администрации Черемисиновского района Управление культуры Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Создание в образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям физкультурой и спортом, формирования у детей патриотизма, готовности к защите | Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг |  |
|  | Выявление и поддержка одаренных детей | Управление образования Администрации Черемисиновского района Управление культуры Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-экономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию; - выявление, поддержка и развитие талантливых детей; | Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг |  |
|  | Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Обеспечение для всех педагогов дополнительного образования возможности непрерывного развития | Отсутствие положительной динамики в качестве образовательных услуг |  |
| 6 | Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования | Администрация Черемисиновского района, Управление культуры Администрации Черемисиновского района | 2017 | 2021 | Обеспечить предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | создаст препятствия для обновления учительского корпуса, обеспечения общеобразовательных организаций, особенно сельской местности, молодыми кадрами |  |

Приложение №3 к муниципальной программе Черемисиновского района Курской области "Развитие образования" на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Черемисиновского района Курской области "Развитие образования" на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов

| наименование целевой программы | ответственный исполнитель | ГРБС | РзПз | Целевая статья | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 |  |  |  | 157641,07 | 157662,91 | 157662,91 | 0 | 0 |
| управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области "Развитие образования"на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  | 6042,31 | 6042,31 | 6042,31 | 0 | 0 |
| руководство и управление в сфере установленных функций образовательных учреждений | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 0709 | 0310113120 | 100 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03101с1401 | 100 | 4818,83 | 4818,83 | 4818,83 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03101с1401 | 200 | 1166,48 | 1166,48 | 1166,48 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03101с1401 | 800 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 6042,31 | 6042,31 | 6042,31 | 0 | 0 |
| развитие дошкольного и общего образования детей муниципальной программы Черемисиновского района Курской области "Развитие образования"на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  | 141791,72 | 141802,4 | 141802,4 | 0 | 0 |
| реализация дошкольных образовательных программ | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 0702 | 03201с1401 | 100 | 3341,19 | 3341,19 | 3341,19 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03201с1401 | 200 | 2059,35 | 2059,35 | 2059,35 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03201с1401 | 800 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03201с1412 | 200 | 1770 | 1770 | 1770 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 7244,94 | 7244,94 | 7244,94 | 0 | 0 |
| содействие развитию дошкольного образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 0702 | 0320113030 | 100 | 8676,77 | 8676,77 | 8676,77 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0320113030 | 200 | 74,14 | 74,14 | 74,14 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03201с1401 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1004 | 0320113000 | 321 | 849,3 | 849,3 | 849,3 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 9900,21 | 9900,21 | 9900,21 | 0 | 0 |
| сициальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 2 | 1003 | 0320113070 | 313 | 945 | 945 | 945 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 945 | 945 | 945 | 0 | 0 |
| содействие развитию общего образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 0702 | 0320213040 | 100 | 93322,97 | 93322,97 | 93322,97 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0320213040 | 200 | 4827,45 | 4838,13 | 4838,13 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03202с1401 | 200 | 15368,77 | 15368,77 | 15368,77 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03202с1401 | 800 | 2077,6 | 2077,6 | 2077,6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03202с1412 | 200 | 1375,07 | 1375,07 | 1375,07 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03202S3090 | 200 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03202с1401 | 100 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 118038,86 | 118049,54 | 118049,54 | 0 | 0 |
| социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 1003 | 0320213070 | 313 | 4836,76 | 4836,76 | 4836,76 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0320213070 | 244 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 4840,52 | 4840,52 | 4840,52 | 0 | 0 |
| развитие кадрового потенциала системы общего образования детей | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 0702 | 0320113110 | 100 | 822,19 | 822,19 | 822,19 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 822,19 | 822,19 | 822,19 | 0 | 0 |
| развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы Черемисиновского района Курской области "Развитие образования"на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  | 9807,04 | 9818,2 | 9818,2 | 0 | 0 |
| реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области, Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 0702 | 03301с1401 | 100 | 7471,18 | 7471,18 | 7471,18 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03301с1401 | 200 | 1846,16 | 1857,32 | 1857,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03301с1401 | 800 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 9497,04 | 9508,2 | 9508,2 | 0 | 0 |
| расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Управлениеобразования Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 0702 | 03302с1401 | 100 | 3444,18 | 3444,18 | 3444,18 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03302с1401 | 200 | 1832,16 | 1843,32 | 1843,32 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03302с1401 | 800 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 5356,04 | 5367,2 | 5367,2 | 0 | 0 |
| мероприятие по развитию образования в сфере культуры | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 0702 | 03302с1401 | 100 | 4027 | 4027 | 4027 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03302с1401 | 200 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 03302с1401 | 800 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 4141 | 4141 | 4141 | 0 | 0 |
| Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области, Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выявление и поддержка одаренных детей | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области, Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей | Управлениеобразования Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| социальная поддержка работников образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области, Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области | 002 | 1003 | 0330113070 | 313 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 |
| итого |  |  |  |  |  | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Черемисиновского района Курской области

«Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год

и на плановый период 2018-2021 годов

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Черемисиновского района Курской области "Развитие образования" на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018 и 2021 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет мун.района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 6042,61 6042,61 6042,61 | 0,000 0,000 0,000 | 28,7 28,7 28,7 | 6013,91 6013,91 6013,91 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.01 «руководство и управление в сфере установленных функций образовательных учреждений» | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 6042,61 6042,61 6042,61 | 0,000 0,000 0,000 | 28,7 28,7 28,7 | 6013,91 6013,91 6013,91 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 141798,64 141798,64 141798,64 | 0,000 0,000 0,000 | 114365,26 114365,26 114365,26 | 27433,38 27433,38 27433,38 |
|  | Основное мероприятие 2.01 Реализация дошкольных образовательных программ | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 7244,94 7244,94 7244,94 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 7244,94 7244,94 7244,94 |
|  | Основное мероприятие 2.02 Содействие развитию дошкольного образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 9900,21 9900,21 9900,21 | 0,000 0,000 0,000 | 9600,21 9600,21 9600,21 | 300 300 300 |
|  | Основное мероприятие 2.03 Социальная поддержка работников образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 945 945 945 | 0,000 0,000 0,000 | 945 945 945 | 0,000 0,000 0,000 |
|  | Основное мероприятие 2.04 Содействие развитию общего образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 118049,54 118049,54 118049,54 | 0,000 0,000 0,000 | 98161,1 98161,1 98161,1 | 19888,44 19888,44 19888,44 |
|  | Основное мероприятие 2.05 Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 4836,76 4836,76 4836,76 | 0,000 0,000 0,000 | 4836,76 4836,76 4836,76 | 0,000 0,000 0,000 |
|  | Основное мероприятие 2.0.6 Развитие кадрового потенциала системы общего образования детей | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 822,19 822,19 822,19 | 0,000 0,000 0,000 | 822,19 822,19 822,19 | 0,000 0,000 0,000 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 9807,04 9818,2 9818,2 | 0,000 0,000 0,000 | 310 310 310 | 9497,04 9508,2 9508,2 |
|  | Основное мероприятие 3.01 Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. Управление культуры Администрации Черемисиновского района /начальник управления культуры/ Новиков В.В. | 2017 год 2018 год 2019 год | 9497,04 9508,2 9508,2 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 9497,04 9508,2 9508,2 |
|  | Основное мероприятие 3.02. Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. Управление культуры Администрации Черемисиновского района /начальник управления культуры/ Новиков В.В. | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
|  | Основное мероприятие 3.03 Выявление и поддержка одаренных детей | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. Управление культуры Администрации Черемисиновского района /начальник управления культуры/ Новиков В.В. | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
|  | Основное мероприятие 3.04 Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
|  | Основное мероприятие 3.05 Социальная поддержка работников образовательных организаций общего образования | Управление образования Администрации Черемисиновского района /начальник управления образования/ Иванова Л.А. Управление культуры Администрации Черемисиновского района /начальник управления культуры/ Новиков В.В. | 2017 год 2018 год 2019 год | 310 310 310 | 0,000 0,000 0,000 | 310 310 310 | 0,000 0,000 0,000 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Черемисиновского района Курской области

«Развитие образования» на текущий финансовый 2017 год и

плановый период 2018-2021 годов

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программыЧеремисиновского района Курской области «Развитие образования»на текущий финансовый2017 год и на плановый период 2018-2021 годов

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации » муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»на текущий финансовый 2017 год и наплановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Черемисиновского района, приказ Управления образования Администрации Черемисиновского района | -организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг мероприятий муниципальной программы, достижение показателей и решение соответствующих задач; -будут подготовлены необходимые для осуществления изменений в сфере образования правовые акты; -будет осуществляться своевременное и полное сдача отчетности в сфере образования Черемисиновского района. С этой целью будет продолжена ежегодная практика подготовки и издания Публичного доклада о состоянии и развитии образования в Черемисиновском районе, будут публиковаться в СМИ аналитические и информационные материалы о ходе и результатах реализации муниципальной программы. |  | Администрация Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района | 2017-2021 |
| Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»на текущий финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  |
|  | Приказ Управления образования Администрации Черемисиновского района | Утверждение административных регламентов по предоставлению государственных услуг«Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации и профессиональная переподготовка)», «Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информации об образовательных программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках». | Управление образования Администрации Черемисиновского района, МКУ «Черемисиновский РМК» |  | 2017-2021 |
|  | Приказ Управления образования Администрации Черемисиновского района | Концепция «Предпрофильная подготовка, профильное обучение и профессиональная ориентация обучающихся в Черемисиновском районе» | Управление образования Администрации Черемисиновского района, МКУ «Черемисиновский РМК» |  | 2017-2021 |
|  | Постановление Администрации Черемисиновского района, приказ Управления образования Администрации Черемисиновского района | Предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов по предоставлению мер социальной поддержки на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования Администрации Черемисиновского района |  | 2017-2021 |
| Подпрограмма 3.«Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие образования»на текущий финансовый 2017 год и наплановый период 2018-2021 годов |  |  |  |  |  |
|  | Приказ Управления культуры Администрации Черемисиновского района, приказ Управления образования Администрации Черемисиновского района | Программы дополнительного образования | Управлениекультуры Администрации Черемисиновского района, Управление образования Администрации Черемисиновского района |  | Ежегодно |
|  | Приказ Управления культуры Администрации Черемисиновского района, приказ Управления образования Администрации Черемисиновского района | Современных программ ДО; - повышение жизненных шансов детей из семей с низким социально-экономическим статусом на успешную социализацию и самореализацию; - выявление, поддержка и развитие талантливых детей; - укрепление материально-технической базы учреждения; - повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на развитие учреждения; - высокий уровень качества и доступности услуг дополнительного образования детей | Управлениекультуры Администрации Черемисиновского района Управление образования Администрации Черемисиновского района |  | Ежегодно |