- АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2017 N51

О внесении изменений в постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 07.11.2016г №490 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017-2021 годы»

В соответствии с решением Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области от 27.01.2017г N205 "О внесении изменений и дополнений в решение Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области от 15.12.2016 N 200 "О бюджете муниципального района "Черемисиновский район" Курской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в план реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017 год и на плановый период и в детальный план-график реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017 год и на плановый период:

1.1. табличную часть «Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017 год и на плановый период» изложить в следующей редакции Приложение №1;

1.2.  табличную часть «Детального плана-графика реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» на 2017 год и на плановый период» изложить в следующей редакции Приложение №2.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н.Д.Верещагину.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Черемисиновский район» Курской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района

Курской области                                                     М.Н. Игнатов

- Приложение N 1

к постановлению

Администрации Черемисиновского района

Курской области

от _________ 2017 г. N ___

ПЛАН

реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области

«Повышение эффективности управления финансами»

на 2017 год и плановый период

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет мун.района | бюджеты поселений Черемисиновского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Организация планирования и исполнения бюджета Черемисиновского района» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Черемисиновского района, ведения бюджетного учёта и формирования бюджетной отчётности | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета Черемисиновского района Курской области» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 3698,038 2958,431 2958,431 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 3698,038 2958,431 2958,431 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Черемисиновского района Курской области» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 3698,038 2958,431 2958,431 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 3698,038 2958,431 2958,431 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Черемисиновского района бюджетам поселений» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективности управления финансами» на 2017-2021 годы | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 2792,1 2592,1 2592,1 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 2792,1 2592,1 2592,1 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области по осуществлению политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Черемисиновского района Курской области» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 2792,1 2592,1 2592,1 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 2792,1 2592,1 2592,1 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского района Курской области» и сокращение стоимости его обслуживания» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 «Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 4.3. | Основное мероприятие 4.3 «Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | 2017 год 2018 год 2019 год | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2017 год 2018 год 2019 год | 6490,138 5550,531 5550,531 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 6490,138 5550,531 5550,531 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |

- Приложение N 2

к постановлению

Администрации Черемисиновского района

Курской области

от _________ 2017 г. N ___

ДЕТАЛЬНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ» НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Тыс.руб.

| № п.п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации |  | Код бюджетной классификации |  | Объем ресурсного обеспечения |  |  |  | График реализации (месяц/ квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В т.ч. очередной финансовый год |  | Очередной финансовый год (N.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N+1 год квартал |  |  |  |  |  |  |  | N+2 год квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |
|  | Всего по муниципальной программе | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | 17591,2 |  | 6490,138 |  | 1045,340 |  | 229,0 |  | 521,58 |  | 521,58 |  | 521,58 |  | 521,58 |  | 521,58 |  | 521,58 |  | 521,58 |  | 521,58 |  | 521,579 |  | 521,579 |  | 1387,633 |  | 1387,633 |  | 1387,633 |  | 1387,632 |  |  | 1387,633 |  | 1387,633 |  | 1387,633 |  | 1387,632 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса» | х | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | х |  | 2017 |  | 2021 |  | х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса» | х | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета Черемисиновского района Курской области |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов Решений Представительного Собрания и иных нормативных правовых актов Черемисиновского района Курской области, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса , в том числе внедрения принципов «программного бюджета» | x | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соответствующая нормам федерального и областного законодательства |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета Черемисиновского района» | x | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Подготовка проектов Решений Представительного собрания Черемисиновского района Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения бюджета |  | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) |  | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Подготовка проекта Решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | x | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Л.А.Руденская) | Разработка и направление в Администрацию Черемисиновского районаКурской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта Решения Представительного собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в установленные сроки |  | 1 апреля 2016 года 1 апреля 2017 года 1 апреля 2018 года |  | 15 ноября 2016 года 15 ноября 2017 года 15 ноября 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Контрольное событие программы Подготовлен проект Решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | * | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Л.А.Руденская) | Разработка и направление в Администрацию Черемисиновского района Курской области в установленные сроки проекта Решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете на очередной финансовый и плановый период |  | х |  | 15 ноября 2016 года 15 ноября 2017 года 15 ноября 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Контрольное событие программы . Проведена работа в Представительном Собрании Черемисиновского района Курскойобласти, связанная с рассмотрением и принятием проекта Решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | * | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Н.Д.Верещагина) | Принятие Решения Представительного собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в установленные сроки |  | х |  | 31 декабря 2016 года 31 декабря 2017 года 31 декабря 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Подготовка проекта Решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области о внесении изменений и дополнений в Решение Представительного собрания Черемисиновского района Курской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | x | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Л.А.Руденская) | Актуализация параметров бюджета муниципального района на текущий финансовый год и плановый период |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | x | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района в соответствующем финансовом году |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Контрольное событие программы Утверждена сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период | * | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствующем финансовом году и плановом периоде |  | х |  | 31 декабря 2016 года 31 декабря 2017 года 31 декабря 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Контрольное событие программы Показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального района | * | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствующем финансовом году и плановом периоде |  | х |  | 31 декабря 2016 года 31 декабря 2017 года 31 декабря 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Ведение реестра расходных обязательств | x | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Л.А.Руденская) | Организация планирования бюджета муниципального района |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | x | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Прогнозирование кассовых поступлений в бюджет муниципального районаи кассовых выплат из бюджета муниципального района в текущем финансовом году |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.7. Формирование и ведение перечней участников и не участников бюджетного процесса | x | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Л.А.Руденская) | Организация исполнения бюджета муниципального района |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.9. Учет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Черемисиноского района Курской области | x | Управление финансов Администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Организация исполнения бюджета муниципального района |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Черемисиновского района, ведения бюджетного учёта и формирования бюджетной отчётности» |  | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального района |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Зачисление средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов | x | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Л.В.Алябъева) | Исполнение бюджета муниципального района по доходам и расходам |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет муниципального района | x | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Л.В.Алябъева) | Исполнение бюджета муниципального района по кассовым поступлениям в бюджет муниципального района |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета муниципального района | x | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Л.В.Алябъева) | Исполнение бюджета муниципального района по кассовым выплатам из бюджета муниципального района |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Администрации Черемисиновского района Курской области, предоставляемых из бюджета муниципального района главным распорядителям средств бюджета, | x | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Черемисиновского районаКурской области |  | В течение года ежеквартально в течение года с 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В течение года ежеквартально в течение года до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5. Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Курской области | x | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Исполнение бюджета по расходам |  | В течение года ежеквартально в течение года с 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В течение года ежеквартально в течение года до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6. Сбор месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств бюджета муниципального района, поселений Черемисиновского района Курской области | x | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Т.Н.Хатенкова) | Составление бюджетной отчетности в установленные сроки |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7. Консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов поступлений, поселений Черемисиновского района Курской области. | х | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Составление и представление бюджетной отчетности в установленные сроки |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8. Сбор месячной, квартальной, годовой сводной бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств бюджета муниципального района, поселений Черемисиновского района Курской области | x | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Составление и представление сводной бухгалтерской отчетности в установленные сроки |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9. Подготовка проекта Решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | x | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Т.Н.Хатенкова) | Разработка и направление в Администрацию черемисиновского района Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта Решения о исполнении бюджета за отчетный финансовый год в установленные сроки |  | 1 января 2016 года 1 января 2017 года 1 января 2018 года |  | 1 июня 2016 года 1 июня 2017 года 1 июня 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Контрольное событие программы Подготовлен проект Решения Предстаительного Собрания Черемисиновского района Курской области об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | * | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Качественная подготовка проекта Решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области об исполнении бюджета за отчетный финансовый год |  | х |  | 1 июня 2016 года 1 июня 2017 года 1 июня 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Контрольное событие программы Проведена работа, связанная с рассмотрением и принятием проекта Решения Представительного собрания Черемисиновского района Курской области об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | * | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Н.И.Хмелевская) | Принятие Решения Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год в установленные сроки |  | х |  | 31 июля 2016 года 31 июля 2017 года 31 июля 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие «Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета Черемисиновского района Курской области» |  | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Создание условий для принятия взвешенных решений при принятии расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджетов Черемисиновского района Курской области, обеспечение экономического развития района |  | В течение на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Анализ и инвентаризация расходных обязательств Черемисиновского района Курской области с целью определения их приоритетности | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Сбалансированность бюджета |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджет в муниципального района | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Формирование информации по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района для принятия решений по уточнению бюджета на текущий финансовый год и плановый период |  | Ежегодно на постоянной основе во II-IV кварталах (длящийся характер) |  | Ежегодно на постоянной основе во II-IV кварталах (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Анализ оценки эффективности муниципальных налоговых льгот | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Сокращение наименее эффективных муниципальных налоговых льгот |  | Ежегодно на постоянной основе в IV квартале (длящийся характер) |  | Ежегодно на постоянной основе в IV квартале (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального района | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Сокращение нецелевого использования средств бюджета, повышение экономности и результативности использования бюджетных средств |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.5 | Мероприятие 1.4.5. Учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета муниципального района | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Сокращение нецелевого использования средств бюджета, повышение экономности и результативности использования бюджетных средств |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4.6 | Мероприятие 1.4.6. Оценка финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств |  | 1 марта 2016 года 1 марта 2017 года 1 марта 2018 года |  | 1 мая 2016 года 1 мая 2017 года 1 мая 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» | х | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | х |  | 2017 |  | 2021 |  | х |  | 9614,900 |  | 3698,038 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,168 |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,607 |  |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,607 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов» |  | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между районным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2019 |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Черемисиновского района Курской области» |  | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Черемисиновского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2019 |  | 004.1401.1420213450.500 |  | 9614,900 |  | 3698,038 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,168 |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,607 |  |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,607 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности поселений | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3.Перечисление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |  | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) |  | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) |  | 004.1401.1420213450.500 |  | 9614,900 |  | 3698,038 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,170 |  | 308,168 |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,607 |  |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,608 |  | 739,607 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Черемисиновского района бюджетам поселений» |  | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |  | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) |  | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Сбор, анализ и оформление документов на предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района муниципальным образованиям Черемисиновского района Курской области | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Своевременное оформление документов на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Черемисиновского районаКурской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2. Перечисление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района муниципальным образованиям Черемисиновского района Курской области | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Обеспечение текущей сбалансированности местных бюджетов |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3.3 | Мероприятие 2.3.3. Проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Соблюдение получателями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предоставления |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» |  | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | осуществление контроля за качеством управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области |  | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) |  | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Черемисиновского района Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях черемисиновского района Курской области | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Обобщение информации, необходимой для контроля за качеством управления муниципальными финансами |  | 1 января 2016 года 1 января 2017 года 1 января 2018 года |  | 1 мая 2016 года 1 мая 2017 года 1 мая 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Контрольное событие программы Размещен рейтинг качества управления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации Черемисиновского района Курской области в сети «Интернет» | * | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Формирование стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Черемииновского районаКурской области |  | х |  | 1 мая 2016 года 1 мая 2017 года 1 мая 2018 года |  | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области « Повышение эффективности управления финансами» на 2017-2021 годы | х | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | х |  | 2017 |  | 2021 |  | х |  | 7976,300 |  | 2792,100 |  | 429,0 |  | 229,0 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области по осуществлению политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Черемисиновского района Курской области» |  | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | 004.0106.14301С1402.100 004.0106.14301С1402.200 |  | 7976,300 |  | 2792,100 |  | 429,0 |  | 229,0 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области | х | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Т.Н.Хатенкова) | Финансовое обеспечение деятельности управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | 004.0106.14301С1402.100 004.0106.14301С1402.200 |  | 7976,300 |  | 2792,100 |  | 429,0 |  | 229,0 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 213,41 |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  | 648,025 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Подготовка и (или) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующие выполнение задач и функций управления финансов Адинистрации Черемисиоского района Курской области в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Курской области, НПА |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Кадровое обеспечение деятельности управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Подбор и расстановка квалифицированных и профессио кадров, необходимых для качественного обеспечения деятельности управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом» | х | Управление финансов администрации Черемисиновского района Курской области | х |  | 2017 |  | 2021 |  | х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черемисиновского района Курской области» и сокращение стоимости его обслуживания» |  | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Черенмисиновского района Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Черемисиновского района Курской области |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Анализ объема и структуры муниципального долга администрации Черемисиновского района Курской области | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Формирование информационно-аналитической базы по объему и структуре муниципального долга Администрации Черемисиновского района Курской области, принятие управленческих решений по его оптимизации |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Ведение муниципальной долговой книги Черемисиновского района Курской области | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Исполнение обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга Черемисиновского района Курской области в установленные сроки |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на возможное исполнение муниципальных гарантий» |  | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | сокращение риска неисполнения принципалами обязательств |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Планирование расходов бюджета муниципального района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Черемисиновского района Курской области по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Черемисиновского района Курской области | х | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | Своевременное исполнение долговых обязательств Черемисиновского района Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие «Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» |  | Н.Д.Верещагина Начальник управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области | создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области. | 01.01.2017 |  | 31.12.2019 |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие 4.3.1. Мониторинг переданной информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Черемисиновского района Курской области | х | Управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Л.А.Руденская) | Обеспечение контроля за полнотой учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Черемисиновского района Курской области в Комитет финасов Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Контрольное событие программы В Комитет финансов Курской области ежемесячно направляются отчеты о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Черемисиновского района Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2015 №194н | * | Управления финансов администрации Черемисиновского района Курской области (Л.А.Руденская) | Обеспечение контроля за полнотой учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Черемисиновского района Курской области в Комитет финансов Курской области | х |  | до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |  | Х |  | Х |  | Х |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |