ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.12.2018 №628

Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Черемиси-новского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14.12.2015 года №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» Администрация Черемисиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации  муниципальной программы Черемиси-новского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» согласно прилагаемым таблицам:

Таблица 8 «План реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на очередной финансовый год и плановый период»;

Таблица 8а «Детальный план-график реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на очередной финансовый год и плановый период».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Черемисиновского района                        В.П. Озерова.

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района                                  М.Н. Игнатов

Таблица 8

- План

реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на очередной

финансовый год и плановый период

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реали- зации (дата) | Объем ресурсного обеспечения <1> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | област- ной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные фонды | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области (Нач.отд. Вдовин В.П.) | x | 1295,0 | нет | нет | 1295,0 | нет | нет |
| 2. | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия в области земельных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 Проведение кадастровых работ, по земельным участкам, в том числе, которые могут быть предоставлены в собственность или аренду на торгах физическим и юридическим лицам Контрольное событие программы 2.1.1 |  | 31.12.2019г. | x | x | x | x | x | x |
| 22.1.2 | Мероприятие 2 Межевание земельных участков под автомобильными дорогами с твердым покрытием Контрольное событие программы 2.1.2 |  | 31.12.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.3 | Мероприятие 3 Межевание грунтовых дорог общего пользования Контрольное событие программы 2.1.3 |  | 31.12.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.4 | Мероприятие 4 Межевание земельных участков под водозаборными скважинами Контрольное событие программы 2.1.4 |  | 31.12.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.5 | Мероприятие 5 Межевание земельных участков под водопроводными сетями Контрольное событие программы 2.1.5 |  | 31.12.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Мероприятие 6 Межевание земельных участков под газопроводом по Удеревскому сельсовету протяженностью 19500 м. Контрольное событие программы 2.1.6 |  | 31.12.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Мероприятия в области имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 7 Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических паспортов и технических планов на объекты недвижимого имущества Контрольное событие программы 2.2.1 |  | 31.12.2019г. | x | x | x | x | x | x |
| 2.2.2 | Мероприятие 8 Определение рыночной стоимости права пользования земельными участкам, предоставляемыми на торгах и оплата за проведение аукционов по данным земельным участкам Контрольное событие программы 2.2.2 |  | 31.12.2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 9 Приобретение программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами Контрольное событие программы 2.2.3 |  | 31.12.2019г. | x | x | x | x | x | x |
| 2.2.4 | Мероприятие 10 Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» Контрольное событие программы 2.2.4 |  | 01.04.2019г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | x | 1295,0 | нет | нет | 1295,0 | нет | нет |

Таблица 8а

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год (N), месяц |  |  |  |  |  | N+1 год, квартал |  |  | N+2 год, квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | --- | 11 | 12 | 1 | --- | 4 | 1 | --- | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | --- | 21 | 22 | 23 | --- | 26 | 27 | --- | 30 |
|  | Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области (Нач.отд. Вдовин В.П.) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019г | 00104120410000000 | 1295,0 | 1295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области (Нач.отд. Вдовин В.П.) | Формирование состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления муниципальным имуществом; совершенствование системы учета муниципального имущества; обеспечение поступлений в бюджет средств от использования и продажи недвижимого имущества и земельных участков; создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. | 01.01.2019 | 31.12.2019г | 00104120410100000 | 1295,0 | 1295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия в области земельных отношений |  |  |  |  |  | 001041204101С1468 | 847 | 847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 Проведение кадастровых работ, по земельным участкам, в том числе, которые могут быть предоставлены в собственность или аренду на торгах физическим и юридическим лицам |  |  | Заключение договоров аренды на данные земельные участки. | 01.01.2019 | 31.12.2019г |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 Межевание земельных участков под автомобильными дорогами с твердым покрытием |  |  | Постановка земельного участка на кадастровый учет и оформление права собственности | 01.01.2019 | 31.12.2019г |  | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 Межевание грунтовых дорог общего пользования |  |  | Постановка земельного участка на кадастровый учет и оформление права собственности | 01.01.2019 | 31.12.2019г |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4 Межевание земельных участков под водозаборными скважинами |  |  | Постановка земельного участка на кадастровый учет и оформление права собственности | 01.01.2019 | 31.12.2019г |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5 Межевание земельных участков под водопроводными сетями |  |  | Постановка земельного участка на кадастровый учет и оформление права собственности | 01.01.2019 | 31.12.2019г |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие 6 Межевание земельных участков под газопроводом по Удеревскому сельсовету протяженностью 19500 м. |  |  | Постановка земельного участка на кадастровый учет и оформление права собственности | 01.01.2019 | 31.12.2019г |  | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятия в области имущественных отношений |  |  |  |  |  | 001041204101С1467 | 448,0 | 448,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 7 Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических паспортов и технических планов на объекты недвижимого имущества |  |  | С целью постановки их на ГКН с последующей регистрация права муниципальной собственности за Муниципальным районом «Черемисиновский район» Курской области | 01.01.2019 | 31.12.2019г |  | 255 | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 8 Определение рыночной стоимости права пользования земельными участкам, предоставляемыми на торгах и оплата за проведение аукционов по данным земельным участкам |  |  | Проведение аукционов и заключение договоров на земельные участки | 01.01.2019 | 31.12.2019г |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 9 Приобретение программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами |  |  | Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019г |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 10 Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» |  |  | Целью является дальнейшее использование указанного комплекса | 01.01.2019 | 01.04.2019г. |  | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы | * |  | х | х | 31.12.2019г | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |