- Утверждена

- постановлением Администрации

- Черемисиновского района

- от 07.02.2014г. №78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Черемисиновского района Курской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками в  Черемисиновском районе Курской области  в 2014 - 2020 годах»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата составления: 07.02.2014г.

Непосредственный исполнитель: ведущий специалист-эксперт отдела по   молодежной политике и спорту  Администрации Черемисиновского района Курской области – Корзунова И.А.

2-12-56

ПАСПОРТ

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками в  Черемисиновском районе Курской области в 2014 - 2020 годах»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы | Управление культуры Администрации Черемисиновского района Курской области; Управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области, ОМВД России по Черемисиновскому району Курской области; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Черемисиновского района Курской области; ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ» Курской области |
| Подпрограмма программы | Подпрограмма «Профилактика наркомании в Черемисиновском районе Курской области в 2014 - 2020 годах, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков». |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цель программы | - снижение уровня потребления населением наркотических средств и невозможности вовлечения молодежи в наркогенную среду. |
| Задачи программы | - создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков; - организация антинаркотической деятельности по выявлению потребителей наркотиков, направление их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию; - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля детей и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего числа детей и молодежи Черемисиновского района Курской области. |
| Этапы и сроки реализации программы | программа реализуется в один этап: 2014 – 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета Черемисиновского района Курской области, составит: 240 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 40 тыс. рублей; 2016 год – 40 тыс. рублей; 2017 год – 40 тыс. рублей; 2018 год – 40 тыс. рублей; 2019 год – 50 тыс. рублей; 2020 год – 50 тыс. рублей. В том числе: - объем финансирования по подпрограмме «Профилактика наркомании в Черемисиновском районе Курской области в 2014-2020 годах, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков» составит 260 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 40 тыс. рублей; 2016 год - 40 тыс. рублей; 2017 год - 40 тыс. рублей; 2018 год - 40 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей; 2020 год - 50 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Основной ожидаемый результат реализации программы: увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего числа детей и молодежи Черемисиновского района Курской области. |

1.  Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий долгосрочной  целевой Программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному обороту в Черемисиновского районе на 2010-2014 годы», позволила  создать предпосылки к снижению уровня немедицинского потребления населением психоактивных веществ. В рамках программы удалось снизить уровень заболеваемости немедицинского употребления синдромом зависимости, сократился объем незаконного оборота наркотиков, сократился Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете, в связи с употреблением наркотиков в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Наркомания, как социально и криминально опасное явление, присутствовала в жизни общества на всех стадиях его развития. Однако наиболее высокого уровня ее распространение достигло в последнее десятилетие XX века, сформировавшись в глобальную наркоугрозу, которая уже привела к необратимой деградации и гибели огромного числа людей, выступая катализатором общего роста преступности, теневой экономики и коррупции. Уводя трудовые ресурсы от созидательных процессов, наркомания разрушает здоровье людей, подрывает морально-этические и культурные устои общества и тем самым выступает одной из основных угроз безопасности страны и сохранения ее человеческого потенциала.

Отсутствие целостной, научно обоснованной системы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту не позволяет в полном объеме противостоять этим негативным явлениям.

Уровень потребления населением наркотических средств остается достаточно высоким. Показатель распространенности потребления наркотиков с вредными последствиями в регионе требует дальнейшего развития системы учреждений, участвующих в профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

- 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

2.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В настоящее время актуальными являются следующие приоритеты социально-экономического развития:

- реализация мер, направленных на снижение наркомании, прежде всего у подростков;

- распространение здорового образа жизни.

2.2 Цели и задачи муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками в  Черемисиновском районе Курской области в 2014 - 2020 годах» является  снижение уровня потребления населением наркотических средств и невозможности вовлечения молодежи в наркогенную среду.

Основные задачи муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками в  Черемисиновском районе Курской области в 2014 - 2020 годах»:

- создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков;

- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками среди детей и молодежи  Черемисиновского района.

3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация программы Черемисиновского района Курской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе Курской области в 2014-2020 годах» будет осуществляться в один этап с 2014 по 2020 годы.

Реализация программы Черемисиновского района Курской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Черемисиновском районе Курской области в 2014-2020 годах» должна привести к следующим ожидаемым результатам:

- увеличение количества подростков, проживающих на территории Черемисиновского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия;

- формирование у педагогов навыков профилактической работы;

- просвещение и приобщение родителей к решению проблемы антинаркотической профилактики;

- формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотиков и развитие волонтерского движения;

- внедрение инновационных методов профилактики употребления наркотиков.

По итогам реализации программы ожидается достижение следующего показателя (индикатора):

- увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных  в профилактические мероприятия, от общего числа детей и молодежи  Черемисиновского района Курской области.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Подпрограмма реализуется в один этап в 2014-2020 годах.

5. Перечень  основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной  программы и реализации, запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включена одна  подпрограмма: подпрограмма 1 «Профилактика наркомании в  Черемисиновском районе Курской области в 2014-2020 годах, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков».

Основная цель подпрограммы  формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, установки на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры в обществе. Для достижения цели будут выполнены  основные задачи: привлечение самой молодежи к активной пропаганде здорового образа жизни среди сверстников, развитие личностного потенциала молодого человека и внедрение новых эффективных форм работы, предлагающих альтернативу для приложения энергии молодежи, развития природного стремления к успеху.

Цели и задачи подпрограммы реализуются в рамках  мероприятий.

В рамках подпрограммы «Профилактика наркомании в  Черемисиновском районе Курской области  в 2014-2020 годах, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.:  «Проведение массовых мероприятий, направленных на   финансирование здорового образа жизни.

Исполнитель указанного основного мероприятия Администрация Черемисиновского района Курской области.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является: улучшение качества работы образовательных учреждений по профилактике наркомании среди детей и подростков.

Не реализация этого мероприятия повлечет снижение качества работы по пропаганде здорового образа жизни, увеличению доли подростков, склонных к употреблению наркотиков.

Мероприятие 1.1. Проведение массовых мероприятий с подростками и молодежью, направленных на формирование здорового образа жизни.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации данного мероприятия является совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни обучающихся, увеличение численности обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни молодежи с 12% до 35%.

Мероприятие 1.2. Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций, исследований, форумов и других форм работы с молодежью.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации данного мероприятия является развитие системного подхода к профилактике наркомании, формирование навыков ведения здорового образа жизни, высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи.

Не реализация мероприятия повлечет снижение результатов профилактических мероприятий.

Мероприятие 1.3. Развитие добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации данного мероприятия является вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Не реализация мероприятия повлечет снижение результатов профилактических мероприятий среди молодежи.

Мероприятие 1.4. Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения.

Не реализация мероприятия повлечет снижение эффективности профилактических мероприятий. Характеристика основных мероприятий представлена в приложении № 2.

Мероприятие 1.5. Организация на муниципальном уровне координации антинаркотической деятельности представителей государственных структур, сбор информации  по выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации данного мероприятия является развитие системного подхода к лечению, реабилитации и ресоциализации людей больных наркоманией, организация постреабилитационного социального патроната лиц, участвующих в программе  реабилитации.

Не реализация мероприятия повлечет снижение эффективности профилактических антинаркотических мероприятий, затруднит осуществление анализа наркоситуации на территории Черемисиновского района.

6. Меры правового регулирования муниципальной программы

Меры налогового, таможенного, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры в сфере реализации программы не предусмотрены.

7.Перечень и краткое описание подпрограммы

Достижение цели и решение соответствующих задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления.

Подпрограмма муниципальной программы выделена исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов решения определенных задач.

Для достижения целей муниципальной  программы и реализации, запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включена одна  подпрограмма: подпрограмма  «Профилактика наркомании в  Черемисиновском районе Курской области в 2014-2020 годах, комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков».

Основная цель подпрограммы  формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, установки на ведение здорового образа жизни и улучшение духовно-нравственной культуры в обществе. Для достижения цели будут выполнены  основные задачи: привлечение самой молодежи к активной пропаганде здорового образа жизни среди сверстников, развитие личностного потенциала молодого человека и внедрение новых эффективных форм работы, предлагающих альтернативу для приложения энергии молодежи, развития природного стремления к успеху.

В рамках  мероприятия 1.1. будут проводиться в образовательных учреждениях классные часы по интерактивной методике, "круглые столы" антинаркотической  направленности, с демонстрацией видеоматериалов  о последствиях употребления наркотиков, анкетирование подростков и молодежи с целью выявления их осведомленности о вреде наркотиков, их отношения к употреблению веществ, вызывающих зависимость, а также к качеству проводимой профилактической работы.

Результативность реализации мероприятия измеряется степенью адаптации молодых людей в современном мире, формированием  установки на осознанный отказ от веществ, вызывающих зависимость, активностью молодежи при проведении антинаркотических профилактических мероприятий.

Не реализация данного мероприятия помешает снижению спроса на наркотики, росту числа активной молодежи, осведомленной о вреде и последствиях употребления наркотиков, отстаивающей свою точку зрения в молодежной среде и способной влиться в волонтерское антинаркотическое движение.

Проведение массовых мероприятий с подростками и молодежью, направленных на формирование здорового образа жизни:

- районный форум  "Молодежь против наркотиков", пропагандирующий здоровый образ жизни;

- проведение форума с участием подростков и молодежи Черемисиновского района, пропагандирующий здоровый образ жизни.

- районный  конкурс среди волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни;

- выявление и распространение лучшего опыта  деятельности добровольцев, молодежных представительств, направленных на формирование здорового образа жизни, вовлечение подростков в социально значимые мероприятия;

- районный  фестиваль молодежного творчества «Мы за здоровый образ жизни»;

- выявление лучшего опыта образовательных учреждений  и учреждений культуры по организации досуга молодежи, вовлечение педагогических коллективов в работу по формированию у молодежи положительной мотивации к здоровому образу жизни;

- проведение мероприятий в библиотеках, Домах культуры, реабилитационных центрах Черемисиновского района Курской области, посвященных здоровому образу жизни;

- организация и проведение познавательных и конкурсных программ.

Исполнителями данного мероприятия является Администрация Черемисиновского района Курской области, отдел образования Администрации Черемисиновского района Курской области.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации данного мероприятия является совершенствование работы по вопросам организации здорового образа жизни обучающихся, увеличение численности обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни молодежи.

Не реализация мероприятия повлечет снижение качества работы по пропаганде здорового образа жизни, увеличение доли подростков, склонных к употреблению наркотиков.

Мероприятие 1.2. Реализация среди молодежи антинаркотических профилактических акций, анкетирования и других форм работы с молодежью.

В рамках мероприятия планируется реализация:

- областной молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь», Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», антинаркотических акций «Мы выбираем жизнь», "Здоровым быть здорово!" и др.;

- информационно-тематических семинаров, научно-практических конференций, круглых столов по вопросам профилактики негативных явлений в молодежной среде;

- социологических опросов среди молодежи, направленных на изучение социального самочувствия молодежи  Черемисиновского района, выявление отношения молодежи к асоциальным явлениям и др.;

Исполнителем данного мероприятия является Администрация Черемисиновского района Курской области. Срок реализации - 2014-2020 годы.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации данного мероприятия является развитие системного подхода к профилактике наркомании, формирование навыков ведения здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи.

Не реализация мероприятия повлечет снижение результатов профилактических мероприятий.

Мероприятие 1.3. Развитие добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка добровольческих молодежных отрядов.

Реализация мероприятия включает:

- проведение районного и участие в областном  смотре-конкурсе «Доброволец года».

В рамках мероприятия планируется публикация итоговых материалов смотра-конкурса, содержащих методические рекомендации по  планированию и проведению мероприятий по пропаганде ЗОЖ.

Исполнителем данного мероприятия является   Администрация Черемисиновского района Курской области. Срок реализации - 2014-2020 годы.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации данного мероприятия является вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Не реализация мероприятия повлечет снижение результатов профилактических мероприятий среди молодежи.

Мероприятие 1.4. Организация и проведение антинаркотических спортивных массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений района:

- районные соревнования, посвященные здоровому образу жизни;

- участие в областных, всероссийских, межрегиональных соревнованиях «Спорт против наркотиков»;

- легкоатлетический пробег «Скажи наркотикам нет»;

-  соревнования  «Спорт против наркотиков» по футболу, по мини-футболу, по волейболу.

Исполнителем данного мероприятия является отдел культуры Администрации Черемисиновского района Курской области.   Срок реализации - 2014-2020 годы.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является рост массовости и активности антинаркотического спортивного движения.

Не реализация мероприятия повлечет снижение эффективности профилактических мероприятий.

Характеристика основных мероприятий представлена в прилагаемой  таблице № 2.

Мероприятие 1.5. Организация на муниципальном уровне координации антинаркотической деятельности представителей государственных структур, сбор информации  по выявлению потребителей наркотиков, направлению их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию.

Мероприятие ежеквартальное заседание антинаркотической комиссии Черемисиновского района по вопросам выявления потребителей наркотиков, направления их на лечение, реабилитацию и ресоциализацию.

Реализация мероприятия включает:

- выявления наркозависимых для дальнейшего направления их на лечение, реабилитацию.

- организация постреабилитационного социального патроната лиц, участвующих в программе  реабилитации.

-  ежеквартальный мониторинг муниципальных образований района о лицах, нуждающихся в лечении и реабилитации  от наркотической зависимости.

Исполнителем данного мероприятия является Администрация Черемисиновского района Курской области. Срок реализации - 2014-2020 годы.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации данного мероприятия является развитие системного подхода к лечению, реабилитации и ресоциализации людей больных наркоманией.

Не реализация мероприятия затруднит осуществление анализа наркоситуации на территории Черемисиновского района, повлечет снижение эффективности профилактических мероприятий.

# 8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Для оценки хода реализации муниципальной  программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в прилагаемой таблице №1.

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):

- доля детей и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего числа детей и молодежи Черемисиновского района Курской области. Предполагается, что достижение заявленного показателя  (индикаторов) муниципальной программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и будет способствовать:

- снижению спроса  на наркотики среди детей и молодежи осведомленной о вреде и последствиях употребления наркотиков;

- формирование навыков ведения здорового образа жизни, высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и молодежи;

- увеличение численности обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни молодежи.

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в прилагаемой таблице №1.

9.Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов

Целевой	 индикатор - доля детей и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего числа детей и молодежи Черемисиновского района.

Показатель определяется по формуле:

Ддм=В/ A*100% где:

Ддм- доля детей и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общего числа детей и молодежи  Черемисиновского района курской области.

А - общая численность детей и молодежи проживающих на территории  Черемисиновского района;

B - численность детей и молодежи, принимающих участие в  мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни.

# 10. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств Муниципального бюджета  Черемисиновского района Курской области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы из средств муниципального бюджета  Черемисиновского района Курской области составит - 260 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. –  0 тыс. рублей;

2015 г. – 40 тыс. рублей;

2016 г. – 40 тыс. рублей;

2017 г. – 40 тыс. рублей;

2018 г. – 40 тыс. рублей;

2019 г. – 50 тыс. рублей;

2020 г. – 50 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета   Черемисиновского района Курской области  приведено в прилагаемом приложении № 4.

12. Меры муниципального регулирования и управления рисками в ходе реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под влиянием возможных негативных факторов имеющихся в обществе и социально-экономических проблем.

1. Макроэкономические риски.

Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы здравоохранения, а также затормозить структурные преобразования в ней.

2. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы может привести к снижению обеспеченности и качества проведения профилактических мероприятий.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

3. Организационные риски.

Преодоление таких рисков может быть осуществлено путем усиления методической и кадровой работы с соответствующими муниципальными учреждениями, а также жесткой привязки оценки деятельности руководителей муниципальных учреждений  к демографическим показателям и состоянию здоровья проживающего населения.

Кроме того, преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-методической работы отдел культуры Администрации  Черемисиновского района Курской области.

# 13. Оценка эффективности   программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления достигнутых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы (подпрограммы) запланированным значениям целевых индикаторов и показателей, содержащихся в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе в соответствии с паспортом муниципальной программы (подпрограммы), по формуле: Сд = Ип/Иф для целевых индикаторов и показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение, и Сд = Иф/Ип для показателей, желаемой тенденцией которых является рост, где Сд - степень достижения целевого индикатора и показателя, Иф - фактическое значение целевого индикатора и показателя, Ип - плановое значение целевого индикатора и показателя;

- сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле: Уф = Зф/Зп, где Уф - степень достижения уровня финансирования муниципальной программы (подпрограммы), Зф - фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), Зп - плановые значения затрат на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

- оценки степени исполнения плана по реализации муниципальной программы путем сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана по реализации муниципальной программы с запланированными сроками, а также сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми.

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач муниципальной программы.

При проведении оценки эффективности выполнения муниципальной программы раздельно анализируется информация о достижении значений целевых индикаторов (последующий контроль) и показателей Подпрограмм и мероприятий (текущий контроль).

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

- значения 95% и более целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной  программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.