АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     04.03.2019       №  139        .

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» за 2018 году

Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» и постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 18.01.2016 №18 «Об утверждении новой редакции приложения к постановлению Администрации Черемисиновского района Курской области от 11.11.2014 №697 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Черемисиновского района Курской области на 2015-2017 годы», Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» за 2018 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н. Д. Верещагину.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района				М.Н. Игнатов

Утвержден

постановлением администрации Черемисиновского района

от 04.03.2019 № 139

Отчет о ходе реализации

и оценке эффективности

муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» за 2018 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС

Администрации Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата — за 2018 год

Дата составления отчета —  04 марта 2019

Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96

электронный адрес: chergkh@mail.ru

Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ,

связи, транспорта и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района Курской области                                А.С.Здоровцов

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» за 2018 год.

Муниципальная программа Черемисиновского района «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 14.10.2015 №519  «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.».

Основные цели Программы –

проведение эффективной энергосберегающей политики в Черемисиновском районе Курской области;

инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии;

создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Черемисиновского района Курской области;

надежное снабжение потребителей Черемисиновского района Курской области топливно-энергетическими    ресурсами,    повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду.

Основные задачи Программы:

-Задача 1. Повышение энергетической эффективности секторов экономики и бюджетной сферы Черемисиновского района Курской области.

-Задача 2. Повышение объемов внедрения высокоэнергоэффективного оборудования и  инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

-Задача 3. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

-Задача 4. Масштабная модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень.

-Задача 5. Повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики.

-Задача 6. Повышение надежности функционирования энергетического сектора района.

В 2018 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в одну подпрограмму:

подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» приведены в таблице 1.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривались.

    - Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 5582,410 тыс.рублей, из них

областной бюджет 4465,928

районный бюджет 1116,482 тыс.рублей

израсходовано 5296,535 тыс. руб., в т. ч.:

областной бюджет 4189,647

районный бюджет 1106,888 тыс.рублей

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2018 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 09.02.2018 №88, от 11.12.2018 №644.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 5296,535 / 5582,410 * 100%= 95%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2018 год составила 95 %. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая  реализация.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия запланированные в муниципальной программе за счет средств областного и районного бюджета выполнены в полном объеме

- Таблица 1

- Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| п1 | Потребление муниципальным образованием топливно-энергетических ресурсов, для фактических условий (факт) | тыс. т.у.т. | 15,54 | 15,86 | 15,86 |  |
| п2 | Расходы муниципального образования на приобретение энергетических ресурсов (факт) | млрд. руб. | 0,17 | 0,18 | 0,18 |  |
| п3 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. кВт•ч | 16864,4 | 16636,356 | 16636,356 |  |
| п4 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии (факт) | тыс. кВт•ч | 16864,4 | 16636,356 | 16636,356 |  |
| п5 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | Гкал | 1739,3 | 2777,6 | 2777,6 |  |
| п6 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии (факт) | Гкал | 5274,789 | 6200,743 | 6200,743 |  |
| п7 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 196,437 | 176,291 | 176,291 |  |
| п8 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды (факт) | тыс. куб. м | 207,137 | 187,273 | 187,273 |  |
| п9 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |  |
| п10 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды (факт) | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 |  |
| п11 | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 10351,00 | 10752,00 | 10752,00 |  |
| п12 | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа (факт) | тыс. куб. м | 11012,00 | 11201,00 | 11201,00 |  |
| п13 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 0 | 0 | 0 |  |
| п14 | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 754,295 | 886,706 | 886,706 |  |
| п15 | Объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч | 0 | 0 | 0 |  |
| п16 | Совокупный объем производства электрической энергии на территории муниципального образования (факт) | тыс. кВт•ч. | 0 | 0 | 0 |  |
| п17 | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями муниципального образования (факт) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| п18 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году (факт) | тыс. руб. | 1020,0 | 5296,535 | 5296,535 |  |
| п19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| п20 | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | Гкал | 2276,027 | 2290,105 | 2290,105 |  |
| п21 | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 20000 | 20044,1 | 20044,1 |  |
| п22 | Площадь МКД, обеспеченных централизованным теплоснабжением | кв. м. | 13722 | 13325,36 | 13325,36 |  |
| п23 | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 24032 | 23967 | 23967 |  |
| п24 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 1678 | 879 | 879 |  |
| п25 | Количество жителей в МКД, обеспеченных централизованным водоснабжением | чел. | 1512 | 879 | 879 |  |
| п26 | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | куб. м | 0 | 0 | 0 |  |
| п27 | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 652136 | 648894 | 648894 |  |
| п28 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 1255,6 | 1343,8 | 1343,8 |  |
| п29 | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования (факт) | кв. м. | 6278 | 6719 | 6719 |  |
| п30 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | тыс. куб. м | 164 | 164 | 164 |  |
| п31 | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 1419,6 | 1507,8 | 1507,8 |  |
| п32 | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования (факт) | чел. | 311,0 | 311,0 | 311,0 |  |
| п33 | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования (факт) | т у.т. | 2043,903 | 2147,300 | 2147,300 |  |
| п34 | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования (факт) | кВт•ч | 220000 | 225000 | 225000 |  |
| п35 | Общее количество светильников уличного освещения на территории муниципального образования | шт. | 801 | 876 | 876 |  |
| п36 | Количество энергоэффективных уличных светильников в общем количестве уличных светильников на территории муниципального образования | шт. | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2.

Сведения о степени выполнения

основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы    «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  | результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации |  |  | Окончания реализации |  | Начала реализации |  | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 01.01 2018 |  | 31.12. 2018 |  | Своевременное и целевое использование средств |  | Мероприятие выполнено |  |
| 2 | 1.2Обеспечение деятельности (оказание услуг) управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 01.01 2018 |  | 31.12.2018 |  | Своевременное и целевое использование средств |  | Мероприятие выполнено |  |
| 3 | 1.3Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  | Своевременное и целевое использование средств |  | Мероприятие выполнено |  |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» | Всего | х | х | х | х | 1116,482 | 1106,888 | 1106,888 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 1116,482 | 1106,888 | 1004,58 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области» | Всего | х | х | х | х | 1116,482 | 1106,888 | 1106,888 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 1116,482 | 1106,888 | 1106,888 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе | Всего | х | х | х | х | 1116,482 | 1106,888 | 1106,888 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 1116,482 | 1106,888 | 1106,888 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области | Всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной подпрограммы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» | всего |  | 5296,535 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 4189,647 |
|  |  | Местный бюджет |  | 1106,888 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области» | всего |  | 5296,535 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 4189,647 |
|  |  | Местный бюджет |  | 1106,888 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |