ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Черемисиновского района Курской области

РЕШЕНИЕ

| 13 июня 2019 г. |  | № 115/635-4 |
| --- | --- | --- |

п.Черемисиново

О Плане мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации                     Курской области)

В соответствии со статьей 11 Закона Курской области «О выборах Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)», решением Избирательной комиссии Курской области от              7.06.2019 года №59/724-6 «О Календарном плане мероприятий по подготовке
и проведению выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)» территориальная избирательная комиссия Черемисиновского района Курской области   Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) на территории Черемисиновского района на председателя территориальной избирательной комиссии Черемисиновского района Курской области   Озерова В.П.

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                             В.П. Озеров

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                             М.И. Малахова

УТВЕРЖДЕН

территориальной избирательной комиссией

Черемисиновского района Курской области

(решение от 13.06. 2019 года № 115/635-4)

План мероприятий

по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области

(руководителя Администрации Курской области)

| Дата голосования | – 8 сентября 2019 года |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Назначение выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) |  |  |  |
| 1 | Назначение выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования 7 июня 2019 года (статья 6 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Курская областная Дума |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов 11 июня 2019 года (статья 6 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Курская областная Дума |
| 3 | Составление и публикация в газете «Курская правда» списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в Избирательную комиссию Курской области | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 14 июня 2019 года (часть 1.1. статьи 17 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
| II. Избирательные участки, списки избирателей |  |  |  |
| 4 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 29 июля 2019 года (пункт 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Главы муниципальных районов, городских округов |
| 5 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за три дня до дня голосования с 24 июля по 4 сентября 2019 года (пункт 2.1. Постановления ЦИК РФ от 6 июня 2018 года № 161/1316-7) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 6 | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | Не ранее чем за 10 и не позднее чем за три дня до дня голосования с 28 августа по 4 сентября 2019 года (пункт 2.1. Постановления ЦИК РФ от 6 июня 2018 года № 161/1316-7) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 7 | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | Не ранее чем за 2 дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования с 5 сентября до 14.00 часов 7 сентября 2019 года (пункт 2.14. Постановления ЦИК РФ от 6 июня 2018 года № 161/1316-7) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 8 | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 27 августа 2019 года (пункт 12 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) (часть 2 статьи 15 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| 9 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2019 года (пункт 13 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) (часть 2 статьи 15 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14 часов по местному времени 7 сентября 2019 года (пункт 17 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) (часть 15 статьи 48 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 11 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования с 28 августа 2019 года (пункт 15 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 18 часов 7 сентября 2019 года (пункт 13 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| 13 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 7 сентября 2019 года (пункт 13 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Председатели участковых избирательных комиссий |

| III. Избирательные комиссии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Опубликование сообщения в государственных или муниципальных СМИ о сроках и порядке приема предложений о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и размещение на сайте Избирательной комиссии Курской области в сети Интернет в специальном разделе | Не позднее чем через 3 дня со дня со дня принятия решения (пункт 14 Постановления ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года №152/1137-6) | Избирательная комиссия Курской области, территориальная избирательная комиссия |
| 15 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в выборах | Срок начала сбора предложений – за 50 дней до дня голосования; Срок окончания – за 30 дней до дня голосования с 19 июля 2019 года по 8 августа 2019 года (пункт 12 Постановления ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года №152/1137-6) | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений не позднее 23 августа 2019 года (пункт 22 Постановления ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года №152/1137-6) | Территориальная избирательная комиссия |
| 17 | Назначение нового члена с правом решающего голоса участковой комиссии вместо выбывшего члена комиссии из резерва | Не позднее чем через 10 дней со дня выбытия члена комиссии (часть 10 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
| IV. Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 18 | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 7 сентября 2019 года (часть 1 статьи 33 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 19 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи (часть 6 статьи 37 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
| 20 | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Курской области о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (часть 4 статьи 37 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
| 21 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 8 августа 2019 года (часть 7 статьи 38 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Органы местного самоуправления по предложению Избирательной комиссии Курской области |
| V. Финансирование выборов |  |  |  |
| 22 | Финансирование Избирательной комиссии Курской области на подготовку и проведение выборов | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 20 июня 2019 года (часть 1 статьи 40 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Администрация Курской области |
| 23 | Финансирование территориальных избирательных комиссий | Сроки финансирования определяются решением Избирательной комиссии Курской области | Избирательная комиссия Курской области |
| 24 | Представление участковыми избирательными комиссиями в соответствующие территориальные избирательные комиссии финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Курской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов (часть 5 статьи 40 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Участковые избирательные комиссии |
| 25 | Представление территориальными избирательными комиссиями в Избирательную комиссию Курской области отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Курской области, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования итогов выборов (часть 6 статьи 40 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| VI. Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 26 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования Не позднее 6 сентября 2019 года (часть 13 статьи 47 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| 27 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2019 года (часть 2 статьи 48 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 28 | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 2 сентября 2019 года (пункт 3 статьи 74 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) (статья 57 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| 29 | Проведение голосования | С 8:00 часов до 20:00 часов 8 сентября 2019 года (часть 2 статьи 48 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Участковые избирательные комиссии |
| 30 | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования с 29 августа до 14.00 часов 8 сентября 2019 года (часть 5 статьи 49 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Избиратели |
| 31 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В день голосования после окончания времени голосования (часть 19 статьи 47 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 32 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (часть 2 статьи 51 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Участковые избирательные комиссии |
| 33 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования членам участковой избирательной комиссии и лицам, присутствовавшим при подсчете голосов избирателей и установлении итогов голосования | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) (часть 29 статьи 51 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Участковые избирательные комиссии |
| 34 | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 9 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 35 | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, присутствовавшим при установлении итогов голосовании | После подписания протокола территориальной избирательной комиссии (часть 3 статьи 52 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей | В течение сроков, установленных Избирательной комиссией Курской области, но не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (статья 58 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |
| 37 | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц об итогах голосования, результатах выборов | Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) (статья 58 Закона Курской области от 20 июня 2012 года № 51-ЗКО) | Территориальная избирательная комиссия |