## Лист1
Ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов, жилых домов, объектов социальной сферы в целом по Черемисиновскому району в 2020-2022гг..
Консервативный вариант
| 2019г. Оценка | прогноз
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г.
Производственные объекты и мощности в соотв.ед.измерения ( указать название, проектную мощность и место расположения)
Жилые дома( строительство), кв.м | 4072 | 4072 | 4120 | 4220
в т.ч,.детям сиротам, кв.м. | 181
Газовые сети -всего км |  |  |  | 18.3
1.Газопровод высокого давления д.Никитское-Карташовка-д.Уединенное-д.Вышний Щигор - д.Удерево-д.Хитровка - д.Крюково протяженностью -18256,5м, стоимостью -76,0 млн.рублей.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе"Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района».Государственной програмы Курской области в рамках основного мероприятия плана реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области.
Перевод на газообразное топливо, шт |  |  |  | 1
Газовые сети ( строительство), км ( с указанием названия и места расположения) |  |  |  | Перевод на газообразное топливо котельную Удеревского филиал МКОУ « Стакановская средняя общеобразовательная школа имени лейтенанта А.С.Сергеева» стоимостью 6 млн.рублей.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе"Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района», стоимостью 6 млн рублей.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе"Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района».Средства областного и районного бюджетов по софинансированию государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области".
Объекты коммунального назначения из них:
Всего скважин:шт
В том числе иини скважины
Всего: шт | 1
водонапорные башни (ед)(ремонт) | Строительство башни в М.О. «Краснополянский снельсовет» стоимостью 1,2 млн.рублей.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе"Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района».
Всего водопровода: км |  |  |  | 5
в том числе водопровод |  |  |  | Строительство в М.О. «Краснополянский снельсовет» 5 км водопровода стоимостью15,5 млн.рублей. 2 этап. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области», утверждена Постановлением Администрации Черемисиновского района от 24.11.2015 №572 .Сумма финансирования из районного бюджета 2,6 млн.рублей. Софинансирование из областного бюджета Государственной програмы Курской области 12,9млн.рублей средства федерального и областного бюджета в рамках основного мероприятия плана реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области.
Всего дорог, км
Строительство дорог, км | Подъездная дорога к д.ХрущевкаМ.О. "Михайловский сельсовет" протяженностью 0,7 км, стоимостью- 2,87 млн.рублей.Подъездная дорога к д.Хмелевская М.О. "Краснополянский сельсовет" протяженностью 0,55 км, стоимостью- 2,26 млн.рублей.Подъездная дорога к д.ЗаикинкаМ.О. "Русановский сельсовет" протяженностью 0,6 км, стоимостью- 2,46 млн.рублей.Подъездная дорога к с.Старые Савины М.О. "Краснополянский сельсовет" протяженностью 0,344 км, стоимостью- 1,41 млн.рублей.Подъездная дорога к д.Бобровка М.О. "Михайловский сельсовет" протяженностью 0,350 км, стоимостью- 1,4 млн.рублейМуниципальная программа Черемисиновского района Курской области . «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения на 2014-2020г.г.»Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области». | Подъездная дорога к д.Петрово-Хутарь М.О. "Петровский сельсовет" протяженностью 1,75 км, стоимостью- 13,5 млн.рублей.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области . «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения на 2014-2020г.г.»Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области». | Подъездная дорога к д.Жаровка М.О. "Михайловский сельсовет" протяженностью 1,8 км, стоимостью- 8,4 млн.рублей.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области . «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения на 2014-2020г.г.»Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области». | Подъездная дорога к д.Ниженка М.О. "Ниженский сельсовет" протяженностью 0,9 км, стоимостью- 6,2 млн.рублей.Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области . «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения на 2014-2020г.г.»Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области».
Благоустройство населенных пунктов,км | Благоустройство территори общего пользования-парк поселка Черемисиново стоимость 1,9 млн.рублей;благоустройство улиц Вокзальная, коперативная поселка Черемисиново стоимость 3,4 млн.рублей.
Начальник управления строительства, архитектуры, промышленности
ТЭК,ЖКХ,связи, транспорта, ГО ЧС Администрации района - главный архитектор района А.С.Здоровцов