АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.02.2020  №  112    .

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

О сроках завершения реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области»

Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района, на 2019 год», Администрация Черемисиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Завершить действие муниципальной программы Черемисиновского района Курской области  «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» 31.12.2019 года.

2.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» за 2019 год

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н.Д. Верещагину.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района				М.Н. Игнатов

Утвержден

постановлением администрации Черемисиновского района

от 12.02.2020 № 112

Отчет о ходе реализации

и оценке эффективности

муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» за 2019 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС

Администрации Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата — за 2019 год

Дата составления отчета — 03 апреля 2020 года

Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96

электронный адрес: chergkh@mail.ru

Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи,

транспорта и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района Курской области                                А.С.Здоровцов

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» за 2019 год

Муниципальная программа Черемисиновского района «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 24.11.2015 №572  «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области».

Основные цели Программы –

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Черемисиновского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских      территориях Черемисиновского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях Черемисиновского района;

- формирование в Курской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Черемисиновского района.

Основные задачи Программы:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Черемисиновского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Исполнителем Программы является Администрации Черемисиновского района Курской области.

В 2019 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в одну подпрограмму:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» приведены в таблице 1.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2019 году не предусматривались.

    - Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 10695,34 тыс.рублей, из них

областной бюджет  10160,57 тыс.рублей

районный бюджет 534,77 тыс.рублей

израсходовано 10448,92 тыс. руб., в т. ч.:

областной бюджет  9914,15 тыс.рублей

районный бюджет 534,77 тыс.рублей

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2019 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 10.06.2019 №362, от 25.09.2019 № 546, от 14.11.2019 №658, 12.12.2019 № 737.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2019 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 10448,92 / 10695,34 * 100%= 98%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2019 год составила 98 %. Следовательно, программа реализовалась  эффективно.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия запланированные в муниципальной программе за счет средств областного и районного бюджета выполнены в полном объеме.

- Таблица 1

- Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего: | кв. метров |  |  |  |  |
| 2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров |  |  |  |  |
| 3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | км |  |  |  |  |
| 4 | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом | процентов |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км |  |  |  |  |
| 6 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процентов | 67 | 67 | 76 |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | км | 0 | 1,78 | 1,78 |  |
| 8 | Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц |  |  |  |  |

Таблица 2.

Сведения о степени выполнения

основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Социальное развитие села в Черемисиновском районе

Курской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.5. «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01 2019 | 31.12. 2019 | Своевременное и целевое исполь-зование средств | Средства израсходованы в полном объеме |  |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | МП | пМП | ОМ | Сводная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» | Всего | х | х | х | х | 10695,34 | 10448,92 |  |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 10695,34 | 10448,92 |  |
| Подпрограмма | «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района» | Всего | 001 | 16 | 1 | х | 10695,34 | 10448,92 |  |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 16 | 1 | х | 10695,34 | 10448,92 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Всего | 001 | 16 | 1 | 05 | 10695,34 | 10448,92 |  |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 16 | 1 | 05 | 10695,34 | 10448,92 |  |

Таблица 4

Информация о расходах областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области» | Всего |  | 10448,92 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 9914,15 |
|  |  | Местный бюджет |  | 534,77 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма | «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района» | Всего |  | 10448,92 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 9914,15 |
|  |  | Местный бюджет |  | 534,77 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |