АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.02.2020  №  116     .

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» за 2019 год

Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» за 2019 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н. Д. Верещагину.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района				М.Н. Игнатов

Утвержден

постановлением администрации Черемисиновского района

от 12.02.2020  №116

Отчет о ходе реализации

и оценке эффективности

муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» за 2019 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС

Администрации Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата — за 2019 год

Дата составления отчета — 10 февраля 2020 года

Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96

электронный адрес: chergkh@mail.ru

Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник отдела ЖКХ управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи,

транспорта и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района Курской области                                А.С.Здоровцов

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» за 2019 год.

Муниципальная программа Черемисиновского района «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 14.02.2014 №91  «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения».

Основные цели Программы –

1.Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

2.Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

3.Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Основные задачи Программы:

1.Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения;

2.Удовлетворение потребностей населения Черемисиновского района Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом;

3.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Исполнителем Программы является Администрации Черемисиновского района Курской области, соисполнители – управление образования Администрация Черемисиновского района Курской области.

В 2019 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в три подпрограммы:

1.«Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области»

2. «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области»

3. «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» приведены в таблице 1.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2019 году не предусматривались.

    - Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 8966,94 тыс.рублей,

израсходовано 1885,38 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2019 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 25.09.2019 №545, от 15.11.2019 №665, от 24.12.2019 №764.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2019 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 1885,38/8966,94  * 100%= 21%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2019 год составила 21%. Следовательно, программа реализовалась не эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая  реализация.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме.

- Таблица 1

- Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 21,5 | 22,1 | 22,1 |  |
| 2 | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 0 | 100 | 0 | отсутствие заключенных контрактов |
| 3 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 4 | 2 |  |  |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 21,5 | 22,1 | 22,1 |  |
|  | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2,3 | 0,0 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,78 | 1,78 |  |
|  | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием местного значения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 0 | 100 | 0 | отсутствие заключенных контрактов |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 33 | 36 | 36 |  |
|  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 4 | 2 | 2 |  |

Таблица 2.

Сведения о степени выполнения

основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Своевременное и целевое использование средств | Средства израсходованы не в полном объеме | Отсутствие подрядчика |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Черемисиновского района» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Своевременное и целевое использование средств | Мероприятие не выполнено | Отсутствие контрактов |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия не планировались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» | Всего | х | х | х | х | 8966,94 | 1885,38 | 1885,38 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 8966,94 | 1885,38 | 1885,38 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» | Всего | х | х | х | х | 8966,94 | 1885,38 | 1885,38 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 8966,94 | 1885,38 | 1885,38 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | х | х | х | х | 8966,94 | 1885,38 | 1885,38 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 8966,94 | 1885,38 | 1885,38 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области» | Всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Черемисиновского района | Всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» | Всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | Всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник 1 | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной подпрограммы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения | всего |  | 1885,38 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд |  | 1885,38 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области | всего |  | 1885,38 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 |
|  |  | Муниципальный дорожный фонд |  | 1885,38 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области | всего |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» | всего |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 |
|  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |