Проект

Постановление

Об утверждении «Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан»

Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлениями Администрации Черемисиновского района Курской области 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» и № 697 от 11.11.2014 года «Об утверждении перечня муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», Администрация Черемисиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н. Д. Верещагину.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района				М.Н. Игнатов

Утвержден

Постановлением Администрации

Черемисиновского района Курской области от 18.01.2021 №

Отчет о ходе реализации  и оценке эффективности

муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Социальная поддержка граждан»

Ответственный исполнитель — отдел социального обеспечения

Администрации Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата — за 2020 год

Дата составления отчета — 18 января 2021

Ведущий специалист-эксперт отдела социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области Семенова Н. А., тел. 2-13-64

электронный адрес: oso26cher@mail.ru

Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник отдела социального обеспечения

Администрации Черемисиновского района			Дуденко Н. А.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Социальная поддержка граждан».

Муниципальная программа Черемисиновского района «Социальная поддержка граждан» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 19.12.2018г. №672 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан».

Основная цель Программы – повышение уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке и предоставлении дополнительных социальных гарантий

Основные задачи Программы:

1.Социальная поддержка отдельных категорий граждан;

2. Помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию в преодолении проблем семейного неблагополучия;

3. Принятие дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны.

Исполнителем Программы является отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области, соисполнители - Администрация Черемисиновского района Курской области, отдел опеки и попечительства Администрации Черемисиновского района Курской области.

В 2020 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в четыре подпрограммы:

  - «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан»;

  - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

  - «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

  - «Улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе».

В 2020 году на предоставление мер социальной поддержки малоимущим и льготным категориям граждан направлено 33502,0 тыс. руб. Получателями данных мер являются 1220  жителей района.

Одним из приоритетных направлений реализации Программы является поддержка малоимущих семей с детьми. На учете в отделе социального обеспечения на 01.01.2020 около 300 получателей различных пособий на детей. Сумма выплат по ним в 2020 году составила 28816,6 тыс. рублей. В семьях, получающих государственную поддержку, проживает 526 детей.

Особое внимание направлено на социальную поддержку граждан пожилого возраста. На выплату ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам направлено 4408,3 тыс. руб. На выплату ЕДК – 199,0 тыс.руб.

В целях реализации прав муниципальных служащих в области пенсионного обеспечения из местного бюджета на выплату пенсий за выслугу лет предусматриваются денежные средства. В течение года 6 человек получали пенсию за выслугу лет. За 2020 год на эти цели направлено 734,0 тыс.руб.

С целью выявления признаков семейного и детского неблагополучия ежегодно проводятся межведомственные профилактические рейды. Около 80% несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, вовлечены в деятельность кружков и секций.

В целях обеспечения занятости несовершеннолетних в летний период ежегодно более 300 детей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации, вовлекаются во все формы организации труда и отдыха.

В 2020 году на предоставление дополнительных мер социальной поддержки ветеранам и членам семей умерших ветеранов Великой Отечественной войны направлено 50 тыс. рублей. Получателями данной меры являются 2 человека.

Инвалиды и ветераны ВОВ в силу своего преклонного возраста и здоровья продолжают уходить из жизни. Эти люди своим жизненным подвигом заслужили к себе внимание и всестороннюю поддержку со стороны государства, всех уровней власти и всех окружающих их людей. Дело чести оказать моральную, материальную и социальную поддержку этим людям. Необходимо использовать их жизненный опыт и потенциал в целях воспитания подрастающего поколения.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

- Сведения о выполнении ведомственных целевых программ и основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2020 году не предусматривались.

    - Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано 33502,0 тыс. руб., в т. ч.:

из средств федерального бюджета - 	19896,7 тыс. руб.

из средств областного бюджета – 12606,2 тыс. руб.

из средств районного бюджета — 999,1 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 03.02.2020 №83, от 03.06.2020 №321, от 15.06.2020 №346, от 27.08.2020 №462, от 24.12.2020 №758 .

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2020 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2020 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 33502,0/35117,6 * 100%=95,4%

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2020 год составила 95,4%. Следовательно, программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая  реализация.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Внесенные в программу мероприятия выполнены в запланированные сроки и в полном объеме. Однако на ход реализации муниципальной программы  и ее результаты оказывают влияние демографические процессы (рождаемость, смертность, миграция). Немаловажным фактором является изменение действующего законодательства, регулирующего предоставление, либо отмену действующих мер социальной поддержки.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснования отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год , предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число семей, получающих ежемесячное пособие | Чел. | 244 | 200 | 273 | Внесение изменения в законодательство Курской области |
| 2 | Количество человек, получающие социальные выплаты | Чел. | 656 | 794 | 624 | Смерть получателей социальных выплат |
| 3 | Количество человек, получающих пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Черемисиновского района | Чел. | 6 | 6 | 6 | - |
| 4 | Количество семей, получающих ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | Чел. | - | - | 287 | Введение новой меры социальной поддержки для малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района | % | 2 | 2 | 12 | Внесение изменения в законодательство Курской области в связи с пандемией коронавируса |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания граждан, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 98 | 100 | 98 | Превышение доходов величины прожиточного минимума, установленного в Курской области |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными программами в районе, в общей численности малоимущих граждан в районе, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Курской области от общей численности семей, проживающих в Черемисиновском районе Курской области | % | 68,3 | 68,3 | 68,3 |  |
| 2 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | % | 98 | 98 | 98 |  |
| Подпрограмма 4. «Улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество инвалидов, участников Великой Отечественной войны, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, нуждающихся в улучшении материально-бытовых условий жизни | Чел. | 2 | 2 | 2 | - |

Таблица 2.

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончание реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субвенция местным бюджетам на оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017 | 31.12. 2024 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременное и целевое использование средств | Средства израсходованы своевременно и в полном объеме |  |
| 1.2 | Содержание работников осуществляющих полномочия в сфере социальной защиты населения | Администрация Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017 | 31.12. 2024 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременное и целевое использование средств | Средства израсходованы своевременно и в полном объеме |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание социальной поддержки малоимущим семьям Черемисиновского района | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2017 | 31.12. 2024 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с поданными заявлениями | Выплата ежемесячного пособия 273 получателям на 526 детей |  |
| 2.2 | Оказание социальной поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2017 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с поданными заявлениями | Выплата ежемесячной денежной выплаты 287 семьям на 369 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |  |
| 2.3 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан Черемисиновского района (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, ЕДК взамен продуктового набора по сниженным ценам) | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017 | 31.12. 2024 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с поданными заявлениями | Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (624 чел.) |  |
| 2.4 | Выплата в соответствии с Решением Представительного собрания Черемисиновского района Курской области «О звании «Почетный гражданин Черемисиновского района Курской области» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017 | 31.12. 2024 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплата денежных средств гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Черемисиновского района» | Ежемесячная выплата денежных средств 3 гражданам |  |
| 2.5 | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Черемисиновского района | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017 | 31.12. 2024 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам района в соответствии с поданными заявлениями | Предоставлена мера социальной поддержки 6 пенсионерам |  |
| Подпрограмма 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет | Отдел опеки и попечительства Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2017 | 31.12.2024 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам района в соответствии с поданными заявлениями | Выплачено в полном объеме |  |
| 3.2 | Содержание работников, осуществляющих переданные полномочия в сфере опеки и попечительства | Администрация Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2017 | 31.12. 2024 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременное и целевое использование средств | Средства израсходованы своевременно |  |
| Подпрограмма 4. «Улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, а так же категорий граждан указанных в законе «О ветеранах» с оформлением акта обследования жилищно-бытовых условий семьи. | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01 2020 | 31.12.2020 | Исполнение мероприятий Программы | Исполнение мероприятий Программы | - |
| 1.2 | Оказание материальной помощи (компенсации) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение материально-бытовых условий жизни ветеранов и инвалидов ВОВ | Улучшение материально-бытовых условий жизни ветеранов и инвалидов ВОВ |  |

Таблица 3

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» | Всего | х | х | х | х | 190,0 | 1056,87 | 999,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  | х | х | х | 190,0 | 1056,87 | 999,1 |
|  |  | Соисполнитель 1 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участник 1 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | Всего |  | х | х | х | 0 | 130,0 | 100,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  | х | х | х | 0 | 130,0 | 100,0 |
|  |  | Участник 1 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Содержание работников осуществляющих в полномочия в сфере социальной защиты населения |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  | х | х | х | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Участник 1 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Оказание финансовой поддержки общественным организациям |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  | х | х | х | 30,0 | 30,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Всего: |  |  |  |  | 110,0 | 797,7 | 770,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  |  |  |  | 110,0 | 797,7 | 770,0 |
|  |  | Участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных гражданских служащих Черемисиновского района Курской области |  | Отдел социального обеспечения Администрации Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  | 100,0 | 761,7 | 734,0 |
| Выплата в соответствии с Решением Представительного собрания Черемисиновского района Курской области «О звании «Почетный гражданин Черемисиновского района Курской области» |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  | 10,0 | 36,0 | 36,0 |
| Подпрограмма 3 | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | Всего |  | х | х | х | 0 | 79,1 | 79,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  | х | х | х | 0 | 79,1 | 79,1 |
|  |  | Участник 1 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | Администрация Черемисиновского района Курской области |  | х | х | х | 0 | 79,1 | 79,1 |
| Подпрограмма 4. | «Улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе» | Всего |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной подпрограммы (тыс. руб.)

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Социальная поддержка граждан | всего |  | 33502,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 19896,7 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 12606,2 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 999,1 |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 1 |  | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации Муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | всего |  | 1749,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 1649,5 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 100,0 |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 2 |  | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего |  | 26515,6 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 19896,7 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 5848,9 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 770,0 |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |
| Подпрограмма 3 |  | «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | всего |  | 5186,8 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 5107,7 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 79,1 |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Улучшение материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Черемисиновском районе» |  | всего |  | 50,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 50,0 |
|  |  |  | Государственные внебюджетные фонды РФ |  | 0 |
|  |  |  | Территориальные государственные внебюджетные фонды |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 |