15.01.2021 19

Об утверждении отчета по муниципальной

программе Черемисиновского района

Курской области «Управление

муниципальным имуществом

и земельными ресурсами»за IV квартал

2020 года

В соответствии с Постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015г. №597 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», Администрация Черемисиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за IV квартал 2020 года прилагаемый к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района М.Н. Игнатов

Приложение

к постановлению Администрации

Черемисиновского района

от 15.01.2021 №19

**Квартальный отчет**

**О реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**

отчетный период **за четвертый квартал 2021г.**

Ответственный исполнитель: **Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события  (1) | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. (2) |
| Предусмотре-но МП | Кассовое исполнение на отчетную дату (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма **«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие**  «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» |  | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | **1416,398** | **1415,398** | **Девятнадцать контрактов на 1415,398 тыс. руб.** |
| **1.1** | **Мероприятия в области земельных отношений** |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | **1177,498** | **1176,498** | **Шестнадцать контрактов на 1176,498 тыс. руб.** |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1**  Проведение кадастровых работ, а также определение их рыночной стоимости права пользования и оплата за проведение аукционов по земельным участкам которые могут быть предоставлены в собственность или аренду |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 209,3 | 208,3 | Двенадцать контрактов на 208,3 тыс. руб. |
| 1.1.2 | **Мероприятие 2** Межевание земельных участков под автомобильными дорогами с твердым покрытием (14 дорог общей протяженностью 8,6 км.) |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 40,480 | 40,480 | Один контракт на 40,480 тыс. руб. |
| 1.1.3 | **Мероприятие 3**  Межевание земельных участков под линиями электропередач, сетями канализации, объектами водоснабжения |  | 01.01.2020г. | 01.06.2020г. | 92 | 92 | Один контракт на 92 тыс. руб. |
| 1.1.4 | **Мероприятие 4**  Изготовление технического и межевого планов на автомобильную дорогу с твердым покрытием по  с. Петрово-Хутарь |  | 01.01.2020г. | 01.03.2020г. | 30 | 30 | Один контракт на 30 тыс. руб. |
| 1.1.5 | **Мероприятие 5**  Услуга по разработке документации на «Проект ликвидации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» |  | 01.01.2020г. | 01.08.2020г. | 805,718 | 805,718 | Один контракт на 805,718 тыс. руб. |
| **1.2** | **Мероприятия в области имущественных отношений** |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | **238,9** | **238,9** | **Три контракта на 238,9 тыс. руб.** |
| 1.2.1 | **Мероприятие 6** Приобретение программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами |  | 01.01.2020г. | 01.04.2020г. | 123 | 123 | Один контракт на 123 тыс. руб. |
| 1.2.2 | **Мероприятие 7** Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» |  | 01.01.2020г. | 01.03.2020г. | 17,9 | 17,9 | Один контракт на 17,9 тыс. руб. |
| 1.2.3 | **Мероприятие 8**  Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических планов на объекты недвижимого имущества:  - водопроводные сети 1 шт. протяженностью 712 м.,  - водозаборные скважины 3 шт.,  - водонапорные башни 3 шт.,  - трубчатые колодцы (ЭВУ) 3 шт.,  - линия электропередач (ЛЭП 10 КВ) протяженностью 2078 м.,  - кабельная линия электропередач протяженностью 123 м.,  - сети канализации протяженностью 2500 м. |  | 01.01.2020г. | 01.06.2020г. | 98 | 98 | Один контракт на 98 тыс. руб. |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **1416,398** | **1415,398** | **Девятнадцать контрактов на 1415,398 тыс. руб.** |
|  | Контрольное событие программы 1 | (\*) |  | х | 31 декабря 2020г. | х | х | х |

Начальник отдела муниципального имущества и земельных правоотношений В.П. Вдовин