18.01.2020 22

Об утверждении отчета по муниципальной

программе Черемисиновского района

Курской области «Управление

муниципальным имуществом

и земельными ресурсами»за 2020 год

В соответствии с Постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015г. №597 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», Администрация Черемисиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2020 год, указанный в Приложениях 1-3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района М.Н. Игнатов

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2020 год**

Таблица 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного  года (при  наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Name\Рабочий%20стол\Таблица%2012.docx#Par1134) | отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области**  **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | |
| 1  2  3  4 | Процент поступления доходов, администрируемых отделом муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области, подлежащих зачислению в районный бюджет (%) (к ожидаемым поступлениям);  Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных районных государственных унитарных предприятий (ед.);  Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ (ед.);  Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре муниципального имущества Черемисиновского района Курской области по состоянию на 01.01.2021г. (%) | %  единиц  единиц  % | 99,88 %  нет  нет  79,66% | 41861481,5 руб.  100%  нет  нет  83,8% | 41664703,5 руб.  99,53%  нет  нет  83,8% | Направлены претензии арендаторам по вопросу погашения задолженности.  В реестре муниципального имущества имеются объекты недвижимого имущества, на которые подготовлена техническая документация, но не оформлены в муниципальную собственность. |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | |
| 1 | Количество земельных участков предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области»; | единиц | 0 | 4 | 0 | За отчетный период заявлений от многодетных и молодых семей о предоставлении земельного участка в собственность не поступало.  На конец отчетного года имеется 7 свободных сформированных земельных участка. |
| 2 | Количество земельных участков предоставленных в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах). | единиц | 0 | 3 | 3 | В связи с тем, что заявления по таким земельным участкам не поступало, торги не проводились. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество объектов недвижимого имущества на которые зарегистрировано право муниципальной собственности; | единиц | 18 | 24 | 24 |  |
| 4 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые определена рыночная стоимость; | единиц | 4 | 9 | 9 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, на которые определена величина арендной платы за пользование помещениями; | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество земельных участков на которые изготовлены межевые планы |  | 18 | 71 | 71 |  |
| 7 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы. | единиц | 4 | 5 | 15 |  |

Таблица 2

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ,**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  ведомствен-  ной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответ-  ственный  испол-  нитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реали-  зации  меро-  приятия  [<1>](#Par1249) |
| начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | запла-  ниро-  ванные | достиг-  нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | |
| **1**  **2**  **3**  **4**  **5**    **6**  **7**  **8**  **9** | **Основное**  **Мероприятие**  «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений»  **Мероприятие 1**  **«**Проведение кадастровых работ, а также определение их рыночной стоимости права пользования и оплата за проведение аукционов по земельным участкам которые могут быть предоставлены в собственность или аренду»  **Мероприятие 2**  **«**Межевание земельных участков под автомобильными дорогами с твердым покрытием  (14 дорог общей протяженностью 8,6 км.)»  **Мероприятие 3**  **«**Межевание земельных участков под линиями электропередач, сетями канализации, объектами водоснабжения»  **Мероприятие 4**  **«**Изготовление технического и межевого планов на автомобильную дорогу с твердым покрытием по  с. Петрово-Хутарь»  **Мероприятие 5**  «Услуга по разработке документации на «Проект ликвидации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»  **Мероприятие 6**  Приобретение программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами  **Мероприятие 7**  Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый»  **Мероприятие 8**  Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических планов на объекты недвижимого имущества:  - водопроводные сети 1 шт. протяженностью 712 м.,  - водозаборные скважины 3 шт.,  - водонапорные башни 3 шт.,  - трубчатые колодцы (ЭВУ) 3 шт.,  - линия электропередач (ЛЭП 10 КВ) протяженностью 2078 м.,  - кабельная линия электропередач протяженностью 123 м.,  - сети канализации протяженностью 2500 м. | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | январь  2020г  январь  2020г  январь 2020г  январь.  2020г  январь.  2020г  январь 2020г  январь 2020г  январь 2020г | декабрь  2020г  декабрь  2020г  декабрь 2020г  декабрь  2020г  декабрь  2020г  декабрь 2020г  декабрь 2020г  декабрь 2020г | январь  2020г.  январь  2020г  январь 2020г  январь.  2020г  январь.  2020г  январь 2020г  январь 2020г  январь 2020г | декабрь2020г.  декабрь  2020г  июнь 2020г  март 2020г.  август  2020г  апрель 2020г  март 2020г  июнь 2020г | Постановка на кадастровый учет земельных участков, определение их рыночной стоимости, заключение договоров купли-продажи или аренды на земельные участки  Изготовление межевых планов под автомобильными дорогами с целью постановки их на кадастровый учет  Изготовление межевых планов под объектами недвижимого с целью постановки их на кадастровый учет  Изготовление технического и межевого плана с целью постановки автомобильной дороги на кадастровый учет и оформления права собственности  Разработка документации необходимой для ликвидации свалки  Для повышения эффективности работы отдела  Для повышения эффективности работы отдела  Изготовление технических планов на объекты дедвижимости с целью оформления их в собственность | Земельные участки поставлены на кадастровый учет, определена их рыночная стоимость, заключены договора купли-продажи или аренды на земельные участки  Межевые планы изготовлены, земельные участки поставлены на кадастровый учет.  Межевые планы изготовлены, земельные участки поставлены на кадастровый учет.  **Т**ехнический и межевой план изготовлении, право собственности зарегистрировано  Документация разработана  Программный комплекс приобретен  Оплата проведена  Проводится регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | Нет  Все проблемные вопросы, связанные с межеванием земельных участков решены  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Проблемные вопросы устраняются по мере их возникновения |

Таблица 3

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета**

**на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную  дату [<1>](#Par1395) | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная**  **программа** | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | всего | x | x | x | x | **1416,398** | **1415,398** | **1415,398** |
| Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 040 00 00000 | x | x | x | 1416,398 | 1415,398 | 1415,398 |
| соисполнитель 1 | нет | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участник 1 | нет | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** | **«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | всего | 041 00 0000 | x | x | x | **1416,398** | **1415,398** | **1415,398** |
| Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  | x | x | x | 1416,398 | 1415,398 | 1415,398 |
| **Основное мероприятие** | «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» | Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 041 01 00000 |  |  |  | **1416,398** | **1415,398** | **1415,398** |
| **Мероприятия в области земельных отношений** |  | Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 041 01 С1467 |  |  |  | **1177,498** | **1176,498** | **1176,498** |
| **Мероприятие 1** | Проведение кадастровых работ, а также определение их рыночной стоимости права пользования и оплата за проведение аукционов по земельным участкам которые могут быть предоставлены в собственность или аренду |  |  |  |  |  | 209,3 | 208,3 | 208,3 |
| **Мероприятие 2** | Межевание земельных участков под автомобильными дорогами с твердым покрытием (14 дорог общей протяженностью 8,6 км.) |  |  |  |  |  | 40,480 | 40,480 | 40,480 |
| **Мероприятие 3** | Межевание земельных участков под линиями электропередач, сетями канализации, объектами водоснабжения |  |  |  |  |  | 92 | 92 | 92 |
| **Мероприятие 4** | Изготовление технического и межевого планов на автомобильную дорогу с твердым покрытием по  с. Петрово-Хутарь |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 |
| **Мероприятие 5** | Услуга по разработке документации на «Проект ликвидации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» |  |  |  |  |  | 805,718 | 805,718 | 805,718 |
| **Мероприятия в области имущественных отношений** |  | Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 041 01 С1468 |  |  |  | **238,9** | **238,9** | **238,9** |
| **Мероприятие 6** | Приобретение программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  | 123 | 123 | 123 |
| **Мероприятие 7** | Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» |  |  |  |  |  | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| **Мероприятие 8** | Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических планов на объекты недвижимого имущества:  - водопроводные сети 1 шт. протяженностью 712 м.,  - водозаборные скважины 3 шт.,  - водонапорные башни 3 шт.,  - трубчатые колодцы (ЭВУ) 3 шт.,  - линия электропередач (ЛЭП 10 КВ) протяженностью 2078 м.,  - кабельная линия электропередач протяженностью 123 м.,  - сети канализации протяженностью 2500 м. |  |  |  |  |  | 98 | 98 | 98 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  | **1416,398** | **1415,398** | **1415,398** |