**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.12.2021 № 747**

**Об утверждении детального план-графика**

**реализации муниципальной программы Черемисиновского района**

**Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Черемисиновского района Кур­ской области от 14.12.2016 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. (приложение).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

И.о. Главы Черемисиновского района Н.П. Головин

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района

Курской области

от 16.12.2021 № 747

**Детальный план-график**

**реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | С  т  а  т  у  с \* | Ответственный исполнитель  (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реалии-  зации  (дата контроль-  ного  события) | Код  бюд-  жет  ной клас-  сифи-  ка-  ции\*\* | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | График реализации, месяц, квартал | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год/ месяц | | | | | | | | | | | |
| Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе" |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Экономия ТЭР | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 |  | 109,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 109,0 |
| 01.01.  2022 | 31.12.  2022 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области» |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Обеспечение деятельности управления | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.  2022 | 31.12.  2022 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Экономия ТЭР | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.  2022 | 31.12.  2022 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 01.01.  2023 | 31.12.  2023 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |