От 12.01.2022 №9

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета по муниципальной

программе Черемисиновского района

Курской области «Управление

муниципальным имуществом

и земельными ресурсами»за 2021 год

 В соответствии с Постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015г. №597 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», Администрация Черемисиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2021 год, указанный в Приложениях 1-3 к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района М.Н. Игнатов

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2021 год**

 Таблица 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Показатель  (индикатор)  (наименование)  |  Ед. измерения |  Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной  программы  | Обоснование отклонений  значений  показателя  (индикатора) на конец  отчетного  года (при  наличии)  |
|  год, предшествующийотчетному [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CName%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%2012.docx#Par1134) | отчетныйгод |
|  план |  факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| **Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области****«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |
|  1  2 3 4 | Процент поступления доходов, администрируемых отделом муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области, подлежащих зачислению в районный бюджет (%) (к ожидаемым поступлениям);Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных районных государственных унитарных предприятий (ед.);Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ (ед.);Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре муниципального имущества Черемисиновского района Курской области по состоянию на 01.01.2022г. (%) | %единицединиц% | 99,53 % нет нет 83,8 % | 42545466 руб.100%нетнет86,7% | 42432466 руб.99,73%нетнет86,7% | Направлены претензии арендаторам по вопросу погашения задолженности.В реестре муниципального имущества имеются объекты недвижимого имущества, на которые подготовлена техническая документация, но не оформлены в муниципальную собственность.  |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**  |
|  1 | Количество земельных участков предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области»; | единиц |  0 | 4 | 0 | За отчетный период заявлений от многодетных и молодых семей о предоставлении земельного участка в собственность не поступало. На конец отчетного года имеется 7 свободных сформированных земельных участка. |
|  2 | Количество земельных участков предоставленных в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах).  | единиц | 3 | 1 | 1 | В связи с тем, что заявления по таким земельным участкам не поступало, торги не проводились. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  3 | Количество объектов недвижимого имущества на которые зарегистрировано право муниципальной собственности; | единиц | 24 | 31 | 31 |  |
|  4 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые определена рыночная стоимость; | единиц | 9 | 1 | 1 |  |
|  5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, на которые определена величина арендной платы за пользование помещениями; | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
|  6 | Количество земельных участков на которые изготовлены межевые планы |  | 71 | 63 | 63 |  |
|  7 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы.  | единиц | 15 | 3 | 3 |  |

 Таблица 2

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ,**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  п/п  | Наименованиеведомствен-  ной  целевой  программы,  основного мероприятия  |  Ответ- ственный испол-  нитель  | Плановый срок |  Фактический  срок  |  Результаты  | Проблемы,возникшие в ходе  реали-  зации  меро-  приятия [<1>](#Par1249) |
| началареали-зации  | окон- чания реали-зации  | началареали-зации  | окон- чания реали-зации  | запла-ниро- ванные | достиг- нутые  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |
|  **1**  **2**  **3** **4** **5**  **6** **7** **8** | **Основное** **Мероприятие** «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» **Мероприятие 1** **«**Проведение кадастровых работ по объектам, а также определение их рыночной стоимости права пользования и оплата за проведение аукционов по земельным участкам которые могут быть предоставлены в собственность или аренду» **Мероприятие 2** **«**Межевание грунтовых дорог общего пользования» **Мероприятие 3** **«**Межевание земельных участков под водопроводными сетями» **Мероприятие 4** **«**Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических паспортов, технических планов и т.д. на объекты водоснабжения (водопроводные сети) и другие объекты недвижимого имущества с целью постановки их на ГКН, а также мероприятия связанные с проведением аукционов и заключением договоров аренды на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального района «Черемисиновский район» Курской области»**Мероприятие 5**«Определение величины арендной платы за пользование помещениями»**Мероприятие 6**  Приобретение программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами**Мероприятие 7** Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | январь2021гянварь2021гянварь 2021гянварь.2021гянварь.2021гянварь 2021гянварь 2021г | декабрь2021гдекабрь2021гдекабрь 2021гдекабрь2021гдекабрь2021гмай 2021гмарт 2021г | январь2021г.апрель 2021г.январь 2021г | декабрь2021г. май 2021гмарт 2021г |    Постановка на кадастровый учет земельных участков, определение их рыночной стоимости, заключение договоров купли-продажи или аренды на земельные участкиПостановка на кадастровый учет земельных участков под грунтовыми дорогамиПостановка на кадастровый учет земельных участков под водопроводными сетямиИзготовление технического и межевого плана с целью постановки автомобильной дороги на кадастровый учет и оформления права собственностиОпределение арендной платы за пользование помещениемДля повышения эффективности работы отделаДля повышения эффективности работы отдела |   Земельные участки поставлены на кадастровый учет, определена их рыночная стоимость, заключены договора купли-продажи или аренды на земельные участкиРаботы по межеванию грунтовых работ не проводились  Работы по межеванию водопроводных сетей не проводились **Т**ехнические паспорта и технические планы по всем объектам, оформляемым в муниципальную собственность подготовлены При заключении договоров, арендная плата определялась по ранее подготовленной оценке за пользование помещениемПрограммный комплекс приобретен Оплата проведена | Проблем нетГрунтовые дороги межеванию не подлежат Под линейными объектами земельные участки не межуются. Под водозаборными скважинами и водонапорными башнями земельные участки замежеваныПроблем нетПроблем нетПроблем нетПроблем нет |

 Таблица 3

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета**

**на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы, ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия |  Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники  |  Код бюджетной  классификации  |  Расходы  (тыс. рублей), годы  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетного года  |  сводная бюджетная роспись  на отчетную дату [<1>](#Par1395) | кассовое исполнение  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | 7  |  8  |  9  |  10  |
| **Муниципальная** **программа**  | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**  | всего  |  x  |  x  |  x  | x  | **635,00** | **635,00**  | **294,45**  |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области   | 040 00 00000 |  x  |  x  | x  | 635,00 | 635,00 | 294,45 |
| соисполнитель 1 | нет |  x  |  x  | x  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участник 1  | нет |  x  |  x  | x  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма**  |  **«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**  | всего  | 041 00 0000 |  x  |  x  | x  | **635,00** | **635,00** | **294,45** |
| Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области    |  |  x  |  x  | x  | 635,00 | 635,00 | 294,45 |
| **Основное мероприятие**  | «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» | Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области  | 041 01 00000 |  |  |  | **635,00** | **635,00** | **294,45** |
| **Мероприятия в области земельных отношений** |  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области  | 041 01 С1468 |  |  |  | **510,00** | **510,00** | **228,1** |
| **Мероприятие 1** | Проведение кадастровых работ по объектам, а также определение их рыночной стоимости права пользования и оплата за проведение аукционов по земельным участкам которые могут быть предоставлены в собственность или аренду  |  |  |  |  |  | 228,1 | 228,1 | 228,1 |
| **Мероприятие 2**  | Межевание грунтовых дорог общего пользования |  |  |  |  |  | 81,9 | 81,9 | 00,00 |
| **Мероприятие 3**  | Межевание земельных участков под водопроводными сетями  |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 00,00 |
| **Мероприятия в области имущественных отношений** |  | Ответственный исполнитель - Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области  | 041 01 С1467 |  |  |  | **125,0** | **125,0** | **66,35** |
| **Мероприятие 4**  | Приобретение и техническое обслуживание программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами  |  |  |  |  |  | 47,55 | 47,55 | 47,55 |
| **Мероприятие 5**  | Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» |  |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
|  **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  | **635,00** | **635,00** | **294,45**  |