От 12.01.2022 №9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении отчета по муниципальной

программе Черемисиновского района

Курской области «Управление

муниципальным имуществом

и земельными ресурсами»за 2021 год

В соответствии с Постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015г. №597 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», Администрация Черемисиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2021 год, указанный в Приложениях 1-3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района М.Н. Игнатов

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 2021 год**

Таблица 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов)  муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной  программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора)  на конец  отчетного  года (при  наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Name\Рабочий%20стол\Таблица%2012.docx#Par1134) | отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области**  **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | |
| 1  2  3  4 | Процент поступления доходов, администрируемых отделом муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области, подлежащих зачислению в районный бюджет (%) (к ожидаемым поступлениям);  Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных районных государственных унитарных предприятий (ед.);  Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ (ед.);  Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре муниципального имущества Черемисиновского района Курской области по состоянию на 01.01.2022г. (%) | %  единиц  единиц  % | 99,53 %  нет  нет  83,8 % | 42545466 руб.  100%  нет  нет  86,7% | 42432466 руб.  99,73%  нет  нет  86,7% | Направлены претензии арендаторам по вопросу погашения задолженности.  В реестре муниципального имущества имеются объекты недвижимого имущества, на которые подготовлена техническая документация, но не оформлены в муниципальную собственность. |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | |
| 1 | Количество земельных участков предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области»; | единиц | 0 | 4 | 0 | За отчетный период заявлений от многодетных и молодых семей о предоставлении земельного участка в собственность не поступало.  На конец отчетного года имеется 7 свободных сформированных земельных участка. |
| 2 | Количество земельных участков предоставленных в собственность или аренду на торгах (конкурсах, аукционах). | единиц | 3 | 1 | 1 | В связи с тем, что заявления по таким земельным участкам не поступало, торги не проводились. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество объектов недвижимого имущества на которые зарегистрировано право муниципальной собственности; | единиц | 24 | 31 | 31 |  |
| 4 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые определена рыночная стоимость; | единиц | 9 | 1 | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зданий, на которые определена величина арендной платы за пользование помещениями; | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество земельных участков на которые изготовлены межевые планы |  | 71 | 63 | 63 |  |
| 7 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые изготовлены технические паспорта и технические планы. | единиц | 15 | 3 | 3 |  |

Таблица 2

**Сведения**

**о степени выполнения ведомственных целевых программ,**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  ведомствен-  ной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответ-  ственный  испол-  нитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реали-  зации  меро-  приятия  [<1>](#Par1249) |
| начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | начала  реали-  зации | окон-  чания  реали-  зации | запла-  ниро-  ванные | достиг-  нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | |
| **1**  **2**  **3**  **4**  **5**    **6**  **7**  **8** | **Основное**  **Мероприятие**  «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений»  **Мероприятие 1**  **«**Проведение кадастровых работ по объектам, а также определение их рыночной стоимости права пользования и оплата за проведение аукционов по земельным участкам которые могут быть предоставлены в собственность или аренду»  **Мероприятие 2**  **«**Межевание грунтовых дорог общего пользования»  **Мероприятие 3**  **«**Межевание земельных участков под водопроводными сетями»  **Мероприятие 4**  **«**Проведение мероприятий связанных с изготовлением технических паспортов, технических планов и т.д. на объекты водоснабжения (водопроводные сети) и другие объекты недвижимого имущества с целью постановки их на ГКН, а также мероприятия связанные с проведением аукционов и заключением договоров аренды на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального района «Черемисиновский район» Курской области»  **Мероприятие 5**  «Определение величины арендной платы за пользование помещениями»  **Мероприятие 6**  Приобретение программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами  **Мероприятие 7**  Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» | Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | январь  2021г  январь  2021г  январь 2021г  январь.  2021г  январь.  2021г  январь 2021г  январь 2021г | декабрь  2021г  декабрь  2021г  декабрь 2021г  декабрь  2021г  декабрь  2021г  май 2021г  март 2021г | январь  2021г.  апрель 2021г.  январь 2021г | декабрь2021г.  май 2021г  март 2021г | Постановка на кадастровый учет земельных участков, определение их рыночной стоимости, заключение договоров купли-продажи или аренды на земельные участки  Постановка на кадастровый учет земельных участков под грунтовыми дорогами  Постановка на кадастровый учет земельных участков под водопроводными сетями  Изготовление технического и межевого плана с целью постановки автомобильной дороги на кадастровый учет и оформления права собственности  Определение арендной платы за пользование помещением  Для повышения эффективности работы отдела  Для повышения эффективности работы отдела | Земельные участки поставлены на кадастровый учет, определена их рыночная стоимость, заключены договора купли-продажи или аренды на земельные участки  Работы по межеванию грунтовых работ не проводились    Работы по межеванию водопроводных сетей не проводились  **Т**ехнические паспорта и технические планы по всем объектам, оформляемым в муниципальную собственность подготовлены  При заключении договоров, арендная плата определялась по ранее подготовленной оценке за пользование помещением  Программный комплекс приобретен  Оплата проведена | Проблем нет  Грунтовые дороги межеванию не подлежат  Под линейными объектами земельные участки не межуются. Под водозаборными скважинами и водонапорными башнями земельные участки замежеваны  Проблем нет  Проблем нет  Проблем нет  Проблем нет |

Таблица 3

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета**

**на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы,  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. рублей), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную  дату [<1>](#Par1395) | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная**  **программа** | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | всего | x | x | x | x | **635,00** | **635,00** | **294,45** |
| Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 040 00 00000 | x | x | x | 635,00 | 635,00 | 294,45 |
| соисполнитель 1 | нет | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| участник 1 | нет | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** | **«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | всего | 041 00 0000 | x | x | x | **635,00** | **635,00** | **294,45** |
| Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области |  | x | x | x | 635,00 | 635,00 | 294,45 |
| **Основное мероприятие** | «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» | Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 041 01 00000 |  |  |  | **635,00** | **635,00** | **294,45** |
| **Мероприятия в области земельных отношений** |  | Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 041 01 С1468 |  |  |  | **510,00** | **510,00** | **228,1** |
| **Мероприятие 1** | Проведение кадастровых работ по объектам, а также определение их рыночной стоимости права пользования и оплата за проведение аукционов по земельным участкам которые могут быть предоставлены в собственность или аренду |  |  |  |  |  | 228,1 | 228,1 | 228,1 |
| **Мероприятие 2** | Межевание грунтовых дорог общего пользования |  |  |  |  |  | 81,9 | 81,9 | 00,00 |
| **Мероприятие 3** | Межевание земельных участков под водопроводными сетями |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 00,00 |
| **Мероприятия в области имущественных отношений** |  | Ответственный  исполнитель -  Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области | 041 01 С1467 |  |  |  | **125,0** | **125,0** | **66,35** |
| **Мероприятие 4** | Приобретение и техническое обслуживание программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  | 47,55 | 47,55 | 47,55 |
| **Мероприятие 5** | Оплата за пользование компленксом услуг «Технокад-муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет-базовый» |  |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  | **635,00** | **635,00** | **294,45** |