УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Черемисиновского района

от 04.02.2022 № 72

Мониторинг

реализации муниципальной  программы

Наименование муниципальной  программы: муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта,  отчетный период 12 месяцев 2021 г.

Ответственный исполнитель: отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события (1) | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено МП | Кассовое исполнение на отчетную дату (2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 85,000 | 74,000 | - |
| 1.2 | Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 45,000 | 30,650 | - |
| 1.3 | Проведение мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. (Создание условий обеспечивающих повышение мотивации жителей Черемисиновского района к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни) |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 175,000 | 108,339 | - |
| 2.2 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) (Создание условий обеспечивающих повышение мотивации жителей Черемисиновского района к регулярным занятиям физической культуры и спорта и ведению здорового образа жизни) |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 2,000 | 0,000 | - |
| 2.3 | Обеспечение подготовки спортсменов Черемисиновского района Курской области, материально-техническое обеспечяение спортивных сборных команд Черемисиновского района Курской области |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 288,000 | 261,800 | - |
| Подпрограмма 3 «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация оздоровления и отдыха детей Черемисиновского района Курской области |  | отдел по молодежной политике и спорту Администрации Черемисиновского района/ Солодилов А.В. | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 924,840 | 916,860 | 916,860 |