Утвержден

Постановлением Администрации Черемисиновского района

Курской области

от 14.02.2024.02.202 № 87

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности** **муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Ответственный исполнитель – отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата – 2021 год

Дата составления отчета – 14 февраля 2022 года.

Непосредственный исполнитель – начальник отдела ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Самойлова О.Ю.

тел. 8(471-59) 2-14-97

**1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году.**

В 2021 году итогом реализация политики в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе была направлена на увеличение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижение количества пожаров и недопущения гибели людей на водных объектах.

Прежде всего, реализованные мероприятия программы направлены на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасению людей, материальных ценностей, оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Как показывает статистика чрезвычайных ситуаций, в последние годы количество опасных природных явлений ежегодно растет. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, являются одним из факторов, негативно влияющих на состояние экономики и в целом дестабилизирующих социально-экономическую обстановку.

В отчетном 2021 году отделом ГО ЧС Администрации Черемисиновского района проведена работа по приведению муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Приняты следующие НПА Администрации Черемисиновского района:

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 10.09.2021г. №440-р «О проведении месячника гражданской обороны на территории Черемисиновского района»;

постановление Администрации Черемисиновского района от 29.11.2021г. №801 «О внесении изменений в постановление Администрации Черемисиновского района от 14.11.2019 №660 «О продлении сроков действия муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Исходя из рисков возникновения чрезвычайных ситуаций циклического характера, характерных для Черемисиновского района приняты следующие нормативные правовые акты:

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 11.02.2021г. №76-р «Об организации и проведении мероприятий в период весеннего половодья на территории Черемисиновского района в 2021 году»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 10.03.2021г. №126-р «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2021 года на территории Черемисиновского района»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 18.02.2021г. №86-р «О мерах по безопасности населения на водных объектах Черемисиновского района на весенний период и купальный сезон 2021 года»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 09.09.2021г. №439-р «О подготовке и проведении осенне-зимнего пожароопасного сезона 2021-2022 годов на территории Черемисиновского района»;

распоряжение Администрации Черемисиновского района от 04.08.2021г. №357-р «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 годов»

В соответствии с требованиями нормативных правовых документов по подготовке населения, в районе ведется подготовка различных групп населения всеми имеющимися методами:

- работающее население проходит подготовку по месту работы в соответствии с утвержденными программами подготовки, в текущем году обучено 435 чел. Практические навыки закрепляются в ходе проведения учений и тренировок;

- обучение неработающего населения проводится на учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне, через средства массовой информации и на сходах граждан. В текущем году прошло обучение 124 чел.

На 2021 год было спланировано обучение руководящего состава района в УМЦ ГО ЧС Курской области в количестве 6 чел. (в том числе: в Учебно-методическом центре по ГО ЧС Курской области по государственному заданию – 6 чел, на курсах гражданской обороны 0 чел. (на договорной основе).

План комплектования УМЦ по ГОЧС Курской области в текущем году выполнен на 100%, в том числе:

- по государственному заданию – на 100 % (из 10 чел. запланированных, обучение прошло 6 чел.);

- на курсах гражданской обороны (на возмездной основе) – на 0 % (из 0 чел. запланированных, обучение прошло 0 чел.);

В целях обеспечения готовности и своевременного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Черемисиновского района Курской области, ежемесячно проводятся проверки региональной автоматизированной системы оповещения (далее – РАСЦО).

В отчетном году была организована работа по созданию резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб»).

Данная работа будет продолжена в следующем году.

В целях совершенствования учебной базы, передачи передового опыта обучения молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера, в соответствии с распоряжение Администрации Черемисиновского района от 25.02.2021г. №99-р «О проведении смотра-конкурса на лучший класс (кабинет) «Основы безопасности жизнедеятельности среди общеобразовательных учреждений Черемисиновского района» проведен районный смотр-конкурс. Всего принимало участие 6 образовательных учреждений района. Лучшим признан кабинет ОБЖ МКОУ «Черемисиновская СОШ».

В общеобразовательных учреждениях района проведено 18 тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара и (или угрозы возникновения) террористического акта, в которых было задействовано 2985 чел.

Кроме того, в 2021 году были проведены командно-штабные учения, тактико-специальные учения, штабные тренировки, комплексные тренировки, объектовые тренировки и тренировки с дежурной сменой ЕДДС района (12 мероприятий оперативной подготовки, с участием 624 чел.) в ходе которых отрабатывались действия органов управления, сил и средств Черемисиновского районного звена ТП РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций, исходя из рисков, характерных для Черемисиновского района.

Организована предупредительно-профилактическая работа с населением, в том числе на страницах районной газеты «Слово народа» опубликовано 79 информационно-справочных материалов по обеспечению комплексной безопасности (предупреждение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах, антитеррористическая защищенность и т. д.).

В целях снижения риска возникновения гибели людей на водных объектах, организовано проведение предупредительно-профилактических мероприятий, проведены совместные рейды по соблюдению Правил безопасности на водных объектах, с участием представителей органов местного самоуправления, отделения МВД России по Курской области, отдела надзорной деятельности по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам, местного пожарно-спасательного гарнизона и общественности.

Совместными усилиями Администрации Черемисиновского района и Администрации Краснополянского сельсовета в 2021 году организована работа места массового отдыха людей на воде в д. Хмелевская Краснополянского сельсовета.

Согласно Плана мероприятий по созданию муниципальной системы оповещения населения Черемисиновского района, утвержденного постановлением Администрации Черемисиновского района от 26.03.2021 №203 «Об утверждении плана развития и совершенствования местной системы оповещения» в 2021 году было запланировано проектирование муниципальной системы оповещения.

**2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы. Причина их реализации не в полном объеме.**

В 2021 году не реализовано:

- не созданы в полном объеме запасы материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Черемисиновского района в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон №44-ФЗ) – перенесено на 2022 год.

- не разработана проектно-сметная документация по построению местной системы оповещения – перенесено на 2022 год.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.**

В ходе реализации Программы возникли следующие негативные факторы:

- отсутствие заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для включения в перечень поставщиков.

- отсутствие технической возможности подключения местной системы оповещения к существующим каналам связи.

Реализация не в полной мере названного основного мероприятия не оказала какого-либо существенного влияния на достижение целей и решение задач муниципальной программы.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы, в том числе данные о профинансированных расходах и фактическом освоении полученных средств.**

В 2021 году по муниципальной программе было спланировано: 3748,652 тыс. руб. из местного бюджета, израсходовано – 3313,320 тыс. руб., что составляет 88.39% от запланированного.

Расходы на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района в размере – 2797,718 тыс. руб. (99.81% от запланированного);

Основные результаты муниципальной программы в 2021 году внесли решающий вклад в достижение её целей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном периоде приведены в таблице 12 к настоящему отчету.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено.

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году составила:

- в части использования средств бюджета – 88.39 %;

- в части достижения целей и решения задач муниципальной программы (достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы) – в пределах 88.39%;

* в части реализации основных мероприятий – в пределах 89%.

Сведенияо степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в таблице 12 и 13.

Данные о кассовых расходах районного бюджета и других бюджетов представлены в таблицах 16 и 17 к настоящему отчету.

Таблица 12

**Сведения**

**о достижении в 2021 году значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| **муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного**  **и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»** | | | | | | |
| 1. | Сокращение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии | мин. | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 2. | Повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей | % | 73,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 3. | Снижение количества гибели людей | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |
| 4. | Снижение количества пострадавшего населения | % | 19,0 | 19,0 | 19,0 |  |
| 5. | Увеличение количества спасенного населения | % | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |
| 6. | Снижение экономического ущерба | % | 48,0 | 48,0 | 48,0 |  |
| 7. | Повышение эффективности системы пожарной безопасности | % | 88,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 8. | Повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах | % | 85,0 | 88,0 | 88,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | | |
| план | | факт |
| **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  **в Черемисиновском районе»** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов | % | 92,0 | 95,0 | | 95,0 |  |
| 2. | Снижение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях | % | 11,0 | | 11,0 | 11,0 |  |
| 3. | Совершенствование оснащенности аварийных бригад и аварийно-спасательных формирований при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 84,0 | | 85,0 | 85,0 |  |
| 4. | Сокращение времени оповещения населения | мин. | 80,0 | | 75,0 | 75,0 |  |
| 5. | Организация мониторинга движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы и транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Черемисиновского района | % | 42,0 | | 42,0 | 42,0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Безопасный город»** | | | | | | | |
| 1. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах | % | 51,0 | | 52,0 | 52,0 |  |
| 2. | Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде | % | 32,0 | | 30,0 | 30,0 |  |
| 3. | Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | % | 42,0 | | 40,0 | 40,0 |  |
| 4. | Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях | % | 45,0 | | 40,0 | 40,0 |  |
| 5. | Снижение количества пожаров | % | 70,0 | | 65,0 | 80,0 |  |
|  | Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений | % | 20,0 | | 18,0 | 18,0 |  |
|  | Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | % | 12 | | 11,0 | 11,0 |  |

Таблица 13

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы Черемисиновского района Курской области**  **«Защита населения и территории**

**от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование ведомственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного**  **и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | Отдел  ГО ЧС, управление образования, МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации района | 2019 | 2024 | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 2019 | 2024 | 2021 | 2021 | Организация деятельности и содержание ЕДДС МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района | Содержание работающего персонала, ЕДДС района, обеспечение санитарных условий рабочих мест диспетчеров | Нет |
| 2 | Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки | Отдел  ГО ЧС, управление образования | 2019 | 2024 | 2021 | 2021 | Подготовка и проведение занятий, учений, тренировок по вопросам гражданской обороны, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций |  | Нет |
| Отдел  ГО ЧС | 2019 | 2024 | 2021 | 2021 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Не создан | Отсутствие заявок на участие в предварительном отборе поставщиков для государственных и муниципальных нужд, в соответствии с 44-ФЗ. |
| Отдел  ГО ЧС, собственники водных объектов |  |  |  |  | Проведение мероприятий по предупреждению гибели людей на водоемах, изготовление аншлагов, табличек, наглядной агитации, проведение обследования водоемов, оборудование пляжей | Организовано проведение совместных рейдов на водных объектах по контролю соблюдения Правил безопасного поведения на водоемах. Оборудовано одно место массового отдыха людей на воде (д. Хмелевская, Краснополянского сельсовета). Изготовлены и установлены на пляже два информационных аншлага. Распространено более 208 памяток по мерам безопасности на воде. В школах проведены беседы. | Нет |
| 4 | «Создание муниципальной системы оповещения Черемисиновского района» | Отдел  ГО ЧС | 2021 | 2023 | 2021 | 2021 | Разработка проекта строительства местной системы оповещения населения Черемисиновского района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Не выполнено | Отсутствие технической возможности подключения местной системы оповещения к существующим каналам связи. |
| **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  **в Черемисиновском районе»** | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация мероприятий в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций | Отдел  ГО ЧС, управление финансов Администрации района | 2019 | 2024 | 2021 | 2021 | Создание резерва финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Резерв Администрации Черемисиновского района 100,0 тыс. руб. | Нет |
| Отдел  ГО ЧС, организации района | 2019 | 2024 | 2021 | 2021 | Подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС района | Обучено 6 слушателей в УМЦ по ГО ЧС Курской области | Нет |
|  |  |  | 2019 | 2024 | 2021 | 2021 | Создание и организация деятельности мониторингового центра по управлению дорожным движением | Определено помещение.  Оборудовано автоматизированное рабочее место, установлено оборудование.  Мониторинговый центр не функционирует. | Отсутствие финансовых средств на содержание обслуживающего персонала |
| **Подпрограмма 3 «Безопасный город»** | | | | | | | | | |
| 1 | Создание на территории Черемисиновского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе АПК «Безопасный город» | Отдел  ГО ЧС | 2019 | 2024 | 2021 | 2021 | Согласование и установка камер видеонаблюдения в п. Черемисиново | Проведено согласование с органами МВД, ФСБ по установке камер видеонаблюдения и проведена установка 4 камер видеонаблюдения в п. Черемисиново | Нет |

Таблица 16

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, 31 декабря | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего,  в том числе: | 001 | \* | \* | \* | 2414,532 | 3748,652 | 3313,320 |
| Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | \* | \* | \* | 2414,532 | 3748,652 | 3313,320 |
| 1.1.«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 0113 | 13101с1401 | 100 | 2409,532 | 3023,652 | 2828,400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | 1.1.1. Реализация мероприятий в сфере обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения |  | 001 | 0310 | 19102с1415 | 200 | 5,0 | 220,692 | 30,682 |
| 1.2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе» | Администрация Черемисиновского района Курской области | 001 | 0309 | 13201с1460 | 200 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.2.1. Реализация мероприятий в сфере снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций | 001 | 0309 | 13201с1460 | 200 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.3.«Безопасный город» | Администрации Черемисиновского района Курской области | 001 | 0113 | 13301с1435 | 200 | 0,0 | 720,0 | 484,920 |
| 1.3.1. Создание на территории Черемисиновского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в том числе АПК «Безопасный город» | Администрация Черемисиновского района | 001 | 0113 | 13301с1435 | 200 | 0,0 | 720,0 | 484,920 |

Таблица 17

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о расходах областного и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 3748,652 | 313,320 |
| Бюджет муниципального района | 3748,652 | 313,320 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Бюджет муниципального района | 3023,652 | 2828,400 |
| Подпрограмма 2 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе Курской области» | Бюджет муниципального района | 5,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Безопасный город» | Бюджет муниципального района | 720,00 | 484,920 |