**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23.12.2024 № 637**

**Об утверждении детального плана-графика реализации**

**му­ниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Черемисиновского района Кур­ской области от 14.12.2016 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района», Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района, начальника управления аграрной политики Н.П.Головина.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района

Курской области М.Н.Игнатов

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района

Курской области

от 23.12.2024 № 637

**Детальный план-график**

**реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

| №  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | | С  т  а  т  у  с \* | | Ответственный исполнитель  (ОИВ/ ФИО) | | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | Срок начала реализа-ции | | Срок окончания реалии-  зации  (дата контроль-  ного  события) | | | Код  бюд-  жет  ной клас-  сифи-  ка-  ции\*\* | | Объем ресурсного обеспечения,  тыс. руб. | | | График реализации, месяц, квартал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год/ месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 **«Экология и чистая вода в Черемисиновском районе"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» | |  | | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2025 | |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2026 | | 31.12.  2026 | |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.  2027 | | 31.12.  2027 | |  | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма **2 «Экология и природные ресурсы Черемисиновского района Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 2.1.» Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» | |  | | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник УправленияЗдоровцов А.С. | | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения | | 01.01.  2025 | | | 31.12.  2025 | |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 01.01.  2026 | | | 31.12.  2026 | |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 01.01.  2027 | | | 31.12.  2027 | |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2.2 | | Основное мероприятие 2.2 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | |  | | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения | | 01.01.  2025 | | | 31.12.  2025 | |  | | 48,72 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 48,72 | 0 |
| 01.01.  2026 | | | 31.12.  2026 | |  | | 48,72 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 48,72 | 0 |
| 01.01.  2027 | | | 31.12.  2027 | |  | | 48,72 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 48,72 | 0 |