**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23.12.2024 № 637**

**Об утверждении детального плана-графика реализации**

**му­ниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Черемисиновского района Кур­ской области от 14.12.2016 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района», Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района, начальника управления аграрной политики Н.П.Головина.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района

Курской области М.Н.Игнатов

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района

Курской области

от 23.12.2024 № 637

**Детальный план-график**

**реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

| №п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Статус \* | Ответственный исполнитель(ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реалии-зации(дата контроль-ногособытия) | Кодбюд-жет ной клас-сифи-ка-ции\*\* | Объем ресурсного обеспечения,тыс. руб. | График реализации, месяц, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год/ месяц |
| Всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 **«Экология и чистая вода в Черемисиновском районе"** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей Черемисиновского района Курской области; повышение работоспособности объектов водоснабжения | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма **2 «Экология и природные ресурсы Черемисиновского района Курской области»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.» Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник УправленияЗдоровцов А.С. | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» |  | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | Ликвидация несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, улучшение экологической обстановки в регионе и качества жизни населения | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 48,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,72 | 0 |
| 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | 48,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,72 | 0 |
| 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | 48,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,72 | 0 |