АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2025 года № 73

# О внесении изменений в постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 26.11.2024 №570 «О продлении сроков действия муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 26.12.2017 №879»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом муниципального района «Черемисиновский район» Курской области, постановлением Администрация Черемисиновского района Курской области от 02.10.2024 №453 «О внесении изменений в постановление Администрации Черемисиновского района Курской области от 25.02.2014 №103 «Об утверждении перечня муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», решениями Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области от 20.12.2024 №88 и от 25.12.2024 №95 Администрация Черемисиновского района Курской области постановляет:

- Утвердить внесенные изменения в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и изложить в новой редакции (Приложение).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района Курской области, начальника управления аграрной политики Администрации Черемисиновского района Н.П. Головина.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района                                               М.Н. Игнатов

Курской области

Утверждена

постановлением Администрации

Черемисиновского района

от 29.01.2025 №73

## Муниципальная программа

Черемисиновского района Курской области

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Паспорт

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование Программы | Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Закон Курской области от 5 июля 1997 года №15-ЗКО «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Закон Курской области от 26 июня 2006 года №39-ЗКО «О пожарной безопасности в Курской области»; Закон Курской области от 23 августа 2011 года №64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»; Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный Кодекс Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района «Черемисиновский район» Курской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация муниципального района «Черемисиновский район» Курской области, отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма 3 «Безопасный город» Муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области. |
| Соисполнители Программы | Управление образования Администрации Черемисиновского района; единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района; администрации муниципальных образований поселений Черемисиновского района; объекты экономики, расположенные на территории района (по согласованию); инвестиционные компании, осуществляющие свою деятельность на территории Черемисиновского района (по согласованию). |
| Цели Программы | - Повышение уровня комплексной безопасности населения и территории Черемисиновского района Курской области от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района; - организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы района; - создание и обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности объектов, защищенности граждан и организаций от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий, повышение степени готовности сил и средств подразделений противопожарной охраны, а также развитие добровольной пожарной охраны на территории района; - повышение уровня безопасности людей на водных объектах, организация работы мест массового отдыха населения на водных объектах, создание общественных спасательных постов. |
| Задачи Программы | - повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, пожара, происшествия на воде; - обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - развитие системы антикризисного управления на территории Черемисиновского района Курской области; - развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; - совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной - безопасности и безопасности на водных объектах; - разработка и реализация комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики; - снижение количества пожаров, недопущение травмирования и гибели на них людей; - развитие и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах; - создание и поддержание в нормативном состоянии резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2018 – 2030 годов |
| Целевые индикаторы Программы | Эффективность реализации Программы оценивается с использованием следующих показателей: - снижение времени оперативного реагирования; - сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при пожарах; - снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров; - совершенствование системы оповещения населения района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; - укрепление и развитие пожарно-профилактической деятельности; - развитие системы антикризисного управления на территории Черемисиновского района; - уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и предотвращенного ущерба; - повышение уровня безопасности населения на водных объектах Черемисиновского района. |
| Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 2018-2030 гг. составляет: 1) по источникам финансирования: - средства бюджета Черемисиновского района – 52045,099 тыс. руб.; 2) по годам: 2018 год – 2516,77 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района – 2516,77 тыс. руб.; 2019 год – 2383,77 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 2383,77 тыс. руб.; 2020 год – 3417,030 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 3417,030 тыс. руб.; 2021 год – 3748,652 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 3748,652 тыс. руб.; 2022 год – 3835,860 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 3835,860 тыс. руб.; 2023 год – 4993,653 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 4993,653 тыс. руб.; 2024 год – 10039,175 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 10039,175 тыс. руб.; 2025 год – 3329,430 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 3329,430 тыс. руб.; 2026 год – 3850,230 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 3850,230 тыс. руб.; 2027 год – 3993,500 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 3993,500 тыс. руб.; 2028 год – 3312,343 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 3312,343 тыс. руб.; 2029 год – 3312,343 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 3312,343 тыс. руб.; 2030 год – 3312,343 тыс. руб., из которых: - средства бюджета Черемисиновского района– 3312,343 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета на очередной финансовый год |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль и отчет по мероприятиям Программы осуществляется отделом ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) для устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

За последние 30 лет в нашей стране от аварий, катастроф и стихийных бедствий пострадало более 10 млн. человек, из них погибло более 600 тысяч человек.

Суммарный экологический ущерб за этот период сопоставим со среднегодовым валовым внутренним продуктом Российской Федерации. Имеет место рост социальных и

экономических потерь от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. За этот период среднегодовой прирост потерь составил: по числу погибших - 4,3%, пострадавших - 8,6%, материальному ущербу - 10,4%.

Проблема заключается в организации мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления и организаций.

На территории Черемисиновского района существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, ливневые дожди, снегопады, засухи, лесные пожары, крайне низкие температуры.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут произойти по причине износа технологического оборудования и воздействия вторичных факторов.

В период с 2017 по 2024 год на территории Черемисиновского района чрезвычайных ситуаций природного характера не произошло.

На территории Черемисиновского района Курской области завершена работа по разработке паспортов безопасности. Разработаны План защищенности, Паспорт безопасности критически важного объекта, расположенного на территории Черемисиновского района Курской области, Паспорта безопасности мест с массовым пребыванием людей и социально-значимых объектов.

В Черемисиновском районе Курской области разработаны документы территориального планирования. Данная работа позволит оценить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизировать их последствия на основе инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности.

Требуется внесение изменений в программу до 2030 года с учетом включения в ее состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной безопасности объектов и населения, их защиты от негативных природных явлений, обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, совершенствование систем физической защиты и охраны объектов, системы мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения, связи, лесопожарной безопасности.

На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Черемисиновского района Курской области.

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления, организаций в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности на требуемом уровне. В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объектов, населенных пунктов, обновление материально-технической базы, может привести к тяжким последствиям.

На территории Черемисиновского района Курской области опасность техносферы для населения и окружающей среды обуславливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве пожароопасных и взрывоопасных производств и технологий.

На территории Черемисиновского района Курской области располагается 1 потенциально опасный объект (взрывопожароопасный – ГКС «Черемисиново»).

В условиях динамично меняющихся социально-политических и экономических решений, пожары продолжают оставаться мощным дестабилизирующим фактором, негативно влияющим на состояние экономики Черемисиновского района.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития муниципального района «Черемисиновский район» Курской области.

Обеспечение пожарной безопасности становится все более сложной и многогранной проблемой, которая стоит в ряду основополагающих в системе безопасности личности, общества и государства.

Анализ состояния пожарной безопасности показывает, что за период с 01 января по 31 декабря 2024 года в муниципальном районе «Черемисиновский район» Курской области произошло 53 пожаров, прямой ущерб составил свыше 2188 тыс. руб., 90 процентов всех пожаров в муниципальном районе приходится на горение травы и пожнивных остатков сектор, 95% которых приходится на сельскую местность.

Сложившееся положение дел с пожарами на территории муниципального района «Черемисиновский район» Курской области обусловлено проблемами правового, материально-технического и социального характера, накапливающимися годами до настоящего времени, недостаточным уровнем развития добровольных формирований пожарной охраны и иных видов охраны.

В целях реализации на территории района требований Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же для обеспечения 100 % прикрытия населенных пунктов района, с учетом времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова и оснащения их современными техническими средствами, дополнительно требуется создание отдельного малочисленного поста в с. Стаканово Стакановского сельсовета для обеспечения пожарной безопасности близлежащих населенных пунктов.

Одновременно с созданием новых постов пожарной охраны для обеспечения своевременного прибытия сил и средств пожарной охраны, сокращения временных характеристик тушения пожаров, необходимо дальнейшее развитие иных видов пожарной охраны (муниципальной, частной, добровольной).

Органами местного самоуправления в рамках полномочий активизирована работа по приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения (наружные водопроводные сети с пожарным гидрантами, водные объекты - естественные и искусственные водоемы с площадками с твердым покрытием, водонапорные башни, оборудованные устройствами для забора воды). При этом отмечается недостаточное внимание строительству пирсов и площадок с твердым покрытием на водоемах района, а также организации подъездных путей к ним.

По состоянию на 01.01.2025г. автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения людей о пожаре оборудованы 7 общеобразовательных учреждений района, 1 объект здравоохранения стационарного типа с круглосуточным пребыванием людей и 1 областное казенное учреждение социального обеспечения населения «Реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Для объективной системы мониторинга противопожарного состояния данных объектов используется система удаленного контроля «Сирена МЧС». На сегодняшний день к системе подключено 16 объектов инфраструктуры.

В связи с банкротством ООО «Черемисиновское агрообъединение» в 2016 году была ликвидирована территориальная добровольная пожарная команда в с. Нижнеольховатое Русановского сельсовета, укомплектованная личным составом и техникой. Необходимо активизировать работу по подбору инвестиционной кампании, на базе которой возможно размещение ДПК.

В едином Реестре добровольцев, сформированном Главным управлением МЧС России по Курской области, зарегистрировано 60 человек.

Еще одной немаловажной проблемой является обеспечение безопасности людей на водных объектах.

В целях обеспечения безопасности на воде в районе проводятся профилактические мероприятия среди населения, рейды на водных объектах, оборудуются места массового отдыха на воде.

Несмотря на проводимые мероприятия в период с 2017 по 2024 год на водных объектах Черемисиновского района Курской области погибло 8 человек.

- Статистика гибели людей на водоемах Черемисиновского района Курской области

| Погибло | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

Необходимо активизировать работу по созданию общественных спасательных постов на водных объектах в традиционных местах неорганизованного отдыха на водных объектах района.

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия федеральных органов исполнительной государственной власти Курской области, органов местного самоуправления и организаций позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности населения и территории района на требуемом уровне.

- Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

- повышение уровня комплексной безопасности населения и территории Черемисиновского района Курской области от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района;

- создание и обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности объектов, защищенности граждан и организаций от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий, повышение степени готовности сил и средств подразделений противопожарной охраны, а также развитие добровольной пожарной охраны на территории района;

- повышение уровня безопасности людей на водных объектах, организация работы мест массового отдыха населения на водных объектах, создание общественных спасательных постов.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

- повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, пожара, происшествия на воде;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- развитие системы антикризисного управления на территории Черемисиновского района Курской области;

- развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- разработка и реализация комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики;

- снижение количества пожаров, недопущение травмирования и гибели на них людей;

- развитие и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах;

- создание и поддержание в нормативном состоянии резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Реализация указанных целей и задач будет осуществляться в один этап в течение 2017 - 2030 годов.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- снижение времени оперативного реагирования;

- сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при пожарах;

- снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров;

- совершенствование системы оповещения населения района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;

- укрепление и развитие пожарно-профилактической деятельности;

- развитие системы антикризисного управления на территории Черемисиновского района;

- уменьшение соотношения уровня затрат на проведение мероприятий по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и предотвращенного ущерба;

- повышение уровня безопасности населения на водных объектах Черемисиновского района.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих эффективность реализации Программы, приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

- Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования

Программа содержит мероприятия, направленные на реализацию ее целей и задач. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных основными направлениями социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу.

Выполнение мероприятий Программы предусматривается за счет предполагаемых средств областного и местных бюджетов, а так же за счет внебюджетных источников финансирования (средства предприятий, организаций, граждан Черемисиновского района Курской области).

Программа предусматривает осуществление:

1) обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов:

- создание и оснащение профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований оборудованием и имуществом;

- приобретение и освежение средств индивидуальной защиты;

- содержание, ремонт и оснащение защитных сооружений;

- планирование и проведение мероприятий по страхованию рисков, финансовых резервов для ликвидации ЧС;

- планирование и проведение мероприятий по совершенствованию системы технической и физической защищенности предприятий;

- переход предприятий на безопасные технологии;

- заключение договоров на обслуживание с профессиональными АСС, АСФ;

- иные мероприятия.

2) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций:

- создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- подготовка (переподготовка) руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3) совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ в ЧС) Черемисиновского района Курской области:

- дальнейшее развитие системы антикризисного управления на территории Черемисиновского района;

- организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы района;

- создание систем оповещения населения, приобретение средств связи и информирования, ЭВТ, программного обеспечения для ДДС предприятий.

4) обеспечение пожарной безопасности:

- проведения мероприятий по материально-техническому обеспечению подразделений добровольной пожарной охраны;

- поведение мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение мер по организации беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и надлежащего оповещения населения о пожаре;

- установка автономных дымовых пожарных извещателей в домовладениях граждан «группы риска», многодетных семей, семей в трудной жизненной ситуации, одиноких престарелых граждан;

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе - участия в борьбе с пожарами;

- создание отдельного малочисленного поста в с. Стаканово Стакановского сельсовета.

5) предупредительно-профилактические мероприятия на водных объектах Черемисиновского района Курской области:

- техническое оборудование пляжей и мест массового отдыха на воде в муниципальных образованиях с целью снижения уровня гибели людей на водных объектах;

- создание общественных спасательных постов на водных объектах района;

- проведение предупредительно-профилактических работ.

Перечень мероприятий Программы со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

- Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы будут реализовываться за счет средств местных бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год, а так же, внебюджетных источников финансирования (средств предприятий, организаций и граждан Черемисиновского района Курской области).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы, предполагаемых за счет средств местных бюджетов, устанавливается и утверждается нормативно-правовыми актами муниципального района и поселений о бюджете на очередной финансовый год.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной Программы, произведено в соответствии со сметами аналогичных видов работ, проектно-сметной документацией на основании мониторинга цен на 2024 год, уровня обеспеченности оборудованием, услугами и т.п.

Объем финансирования Программы на 2018-2030 гг. составляет: 1) по источникам финансирования:

- средства бюджета Черемисиновского района – 52045,099 тыс. руб.;

2) по годам:

2018 год – 2516,77 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района – 2516,77 тыс. руб.;

2019 год – 2383,77 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 2383,77 тыс. руб.;

2020 год – 3417,030 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 3417,030 тыс. руб.;

2021 год – 3748,652 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 3748,652 тыс. руб.;

2022 год – 3835,860 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 3835,860 тыс. руб.;

2023 год – 4993,653 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 4993,653 тыс. руб.;

2024 год – 10039,175 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 10039,175 тыс. руб.;

2025 год – 3329,430 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 3329,430 тыс. руб.;

2026 год – 3850,230 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 3850,230 тыс. руб.;

2027 год – 3993,500 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 3993,500 тыс. руб.;

2028 год – 3312,343 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 3312,343 тыс. руб.;

2029 год – 3312,343 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 3312,343 тыс. руб.;

2030 год – 3312,343 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета Черемисиновского района– 3312,343 тыс. руб.

- Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой и механизм воздействия

государственных заказчиков

Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель-координатор Программы - Администрация Черемисиновского района Курской области совместно с

исполнителями Программы и учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из всех источников, и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Государственным Заказчиком Программы является Администрация Черемисиновского района Курской области. Исполнителями Программы являются муниципальные образования, организации и предприятия Черемисиновского района.

Организации для выполнения программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнители Программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

- Оценка социально-экономической эффективности Программы

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2018 - 2030 годов добиться создания необходимых условий для повышения уровня защиты населения и территории Черемисиновского района Курской области от ЧС, в том числе:

обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ в ЧС) Черемисиновского района Курской области;

повышение оперативности прибытия подразделений Государственной противопожарной службы Курской области к очагам возгорания и сокращения среднего времени тушения за счет сокращения времени прибытия к месту пожара;

более эффективное и качественное обеспечение безопасности личности, общества и государства в части пожарной безопасности;

предупредительно-профилактические мероприятия на водных объектах Черемисиновского района Курской области.

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травмирования людей, уменьшением материальных потерь, экономией денежных средств Черемисиновского района Курской области.

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является:

снижение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 16 минут (по отношению к показателю 2024 года);

снижение количества гибели людей - не менее 11%;

снижение количества пострадавшего населения - не менее 10%;

снижение экономического ущерба - не менее 5%;

увеличение количества спасенного на воде населения - не менее 10%;

повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки - не менее 8%;

создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Черемисиновского района от пожаров в целом;

сокращение количества пожаров, масштабов и последствий пожаров на объектах и в населенных пунктах Черемисиновского района;

повышение оперативности прибытия подразделений Государственной противопожарной службы к очагам возгорания и сокращение среднего времени тушения пожаров за счет создания отдельных постов;

развитие добровольной пожарной охраны;

повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах - не менее 7%.

- Контроль хода реализации мероприятий Программы

Контроль хода выполнения Программы осуществляет отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области.

Исполнители Программы осуществляют меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

Разработчики и исполнители программы предоставляют:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию Черемисиновского района Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;

ежегодно в срок до 1 марта Главе Черемисиновского района Курской области – информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Приложение

к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2030 годы»

## Подпрограмма 1

«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки на 2018 - 2030 годы»

- Паспорт

подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2030 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация Черемисиновского района Курской области |
| Основной разработчик Подпрограммы | Отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |
| Цели и задачи Подпрограммы | Основной целью Подпрограммы является: - обеспечение комплексной безопасности населения и территории Черемисиновского района Курской области; Основными задачами Подпрограммы являются: - развитие и совершенствование системы антикризисного управления; - совершенствование мероприятий в области гражданской обороны; - повышение уровня комплексной безопасности населения и территории Черемисиновского района Курской области от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций, устойчивого социально-экономического развития района; - организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы района; - повышение уровня безопасности людей на водных объектах, организация работы мест массового отдыха населения на водных объектах, создание общественных спасательных постов. - проведение предупредительно-профилактических мероприятий на водных объектах Черемисиновского района Курской области. |
| Важнейшие показатели Подпрограммы | - сокращение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях; - повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей; - снижение количества гибели людей; - снижение количества пострадавшего населения; - увеличение количества спасенного населения; - повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах; - повышение эффективности системы пожарной безопасности; - повышение уровня безопасности людей на водных объектах; - обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы района и дальнейшее ее развитие; - снижение экономического ущерба; |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2018 – 2030 годов. |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - мероприятия, проводимые в области антикризисного управления; - мероприятия, проводимые в области гражданской обороны; - мероприятия, проводимые в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - мероприятия, проводимые в области обеспечения пожарной безопасности; - предупредительные мероприятия, проводимые в области обеспечения безопасности людей на водных объектах |
| Исполнители основных мероприятий Подпрограммы | Администрация Черемисиновского района Курской области и её структурные подразделения, органы местного самоуправления Черемисиновского района Курской области, предприятия, организации Черемисиновского района Курской области (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Черемисиновского района Курской области, средства бюджетов поселений, внебюджетные источники финансирования (средства предприятий и организаций). Общий объем финансирования Подпрограммы составляет – 46640,506 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Черемисиновского района – 46640,506 тыс. руб.; за счет резервного фонда Правительства Курской области – 4317,932 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | контроль хода реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |

- 1. Содержание проблемы,

- на решение которой направлена Подпрограмма

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) для устойчивого социально-экономического развития Черемисиновского района Курской области, одним из важных элементов обеспечения комплексной безопасности является повышение защиты населения и территории.

На территории Черемисиновского района Курской области опасность техносферы для населения и окружающей среды обуславливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве опасных производств и технологий.

На территории Черемисиновского района Курской области функционирует один потенциально опасный объект – филиал ООО «ГазпромТрансгазМосква» «Курского УМГ» ГКС «Черемисиново».

За последние 10 лет в Черемисиновском районе Курской области от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций пострадало 74 человека, из них погибло 22 человека, в том числе:

на пожарах (в том числе природных) пострадало 18 человек, из них погибло 7 человек;

на водных объектах пострадало 11 человек, из них погибло 9 человек;

в ДТП пострадало 45 человек, из них погибло 6 человек.

Суммарный экономический ущерб за этот период составляет 7038,6 тыс. рублей.

Имеет место рост социальных и экономических потерь от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. За указанный период среднегодовой прирост потерь составил: по числу погибших - 10%, пострадавших - 13%, материальному ущербу - 4 %.

Проблема заключается в снижении потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий комплексной безопасности и координации действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций.

На территории Черемисиновского района Курской области завершена работа по разработке паспорта безопасности. Проведена работа по разработке планов защищенности и паспортов безопасности критически важных объектов, расположенных на территории района, паспортов безопасности мест с массовым пребыванием людей и социально значимых объектов.

В районе завершена работа по разработке документов территориального планирования, что позволит оценить риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизировать их последствия на основе совершенствования системы антикризисного управления, инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

Требуется разработка и принятие программы до 2030 года с учетом включения в ее состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной безопасности населения, их защиты от негативных природных явлений, обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, системы мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения, связи, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Черемисиновского района Курской области.

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые

условия, необходимые для реализации неотложных мер в обеспечении комплексной безопасности на требуемом уровне.

В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий комплексной безопасности,

направленных на обеспечение защиты населения, объектов, населенных пунктов, обновление материально-технической базы, может привести к тяжким последствиям.

- 2. Основные цели и задачи Подпрограммы

- с указанием сроков и этапов ее реализации, а также показатели, характеризующие

эффективность реализации Подпрограммы

Программа разработана для достижения следующей цели - обеспечение комплексной безопасности населения и территории Черемисиновского района Курской области.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

совершенствование системы антикризисного управления;

совершенствование мероприятий в области гражданской обороны;

совершенствование мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение предупредительных мероприятий в рамках обеспечения пожарной безопасности;

проведение предупредительных мероприятий на водных объектах.

Реализацию Подпрограммы намечено осуществить в течение 2018-2030 годов.

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии;

повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей;

снижение количества гибели людей;

снижение количества пострадавшего населения;

увеличение количества спасенного населения;

повышение эффективности системы пожарной безопасности;

повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах;

снижение экономического ущерба.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующих эффективность реализации Подпрограммы, приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

- 3. Перечень программных мероприятий, сроки их

реализации и объемы финансирования

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей и задач, мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать решению задач, определенных Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Курской области от 05.07.1997 № 15-ЗКО «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Выполнение мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета, бюджета Черемисиновского района Курской области, бюджетов городского и сельских поселений, внебюджетных источников финансирования (средства предприятий и организаций).

Программа предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным разделам:

1. Мероприятия, проводимые в области антикризисного управления;

2. Мероприятия, проводимые в области гражданской обороны;

3. Мероприятия, проводимые в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4. Мероприятия, проводимые в области обеспечения пожарной безопасности;

5. Мероприятия, проводимые в области безопасности людей на водных объектах.

Перечень мероприятий Программы со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета, бюджета Черемисиновского района Курской области, бюджетов городского и сельских поселений, внебюджетных источников финансирования (средства предприятий и организаций).

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 46640,506 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 46640,506 тыс. руб.;

за счет резервного фонда Правительства Курской области – 4317,932 тыс. руб.

Финансирование Подпрограммы по годам предусматривает:

2018 год – 2133,77 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 2133,77 тыс. руб.;

2019 год – 2218,77 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 2218,77 тыс. руб.;

2020 год – 2611,03 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 2611,030 тыс. руб.;

2021 год – 3023,652 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 3023,652 тыс. руб.;

2022 год – 3158,952 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 3158,952 тыс. руб.;

2023 год – 4488,653 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 4488,653 тыс. руб.;

2024 год – 9635,490 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 9635,490 тыс. руб.;

за счет резервного фонда Правительства Курской области – 4317,932 тыс. руб.;

2025 год – 3309,430 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 3309,430 тыс. руб.;

2026 год – 3830,230 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 3830,230 тыс. руб.;

2027 год – 3973,500 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 3973,500 тыс. руб.;

2028 год – 2752,343 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 2752,343 тыс. руб.;

2029 год – 2752,343 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 2752,343 тыс. руб.;

2030 год – 2752,343 тыс. рублей, из которых:

за счет средств бюджета Черемисиновского района – 2752,343 тыс. руб.;

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы, а также сроки и источники финансирования Подпрограммы по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

- 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя

механизм управления Подпрограммой

Организацию реализации Подпрограммы осуществляет заказчик Программы - Администрация Черемисиновского района Курской области.

Администрация Черемисиновского района Курской области с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы из всех источников и предварительных результатов выполнения мероприятий Подпрограммы, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Организации для выполнения программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральными законами от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители Подпрограммы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2018 - 2030 годов добиться создания необходимых условий комплексной безопасности для повышения уровня защиты населения и территории Черемисиновского района Курской области от ЧС, в том числе:

усовершенствовать систему антикризисного управления;

повысить качество подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей;

снизить гибель и количество пострадавшего населения;

увеличить количество спасённого населения;

обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травмирования людей, уменьшением материальных потерь, экономией денежных средств Черемисиновского района Курской области.

В результате реализации Программных мероприятий, по предварительным оценкам ожидается (по отношению к показателям 2024 года):

уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 16 минут;

повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей– не менее 20%;

снижение количества гибели людей – не менее 11%;

снижение количества пострадавшего населения – не менее 10%;

увеличение количества спасенного населения – не менее 10%;

повышение эффективности системы пожарной безопасности – не менее 7%;

повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах – не менее 7%;

снижение экономического ущерба – не менее 5%;

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.

- 7. Контроль за ходом реализации Подпрограммы

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет заказчик, который:

обеспечивает контроль эффективности и целевого использования выделяемых финансовых средств, контроль качества реализации и контроль соблюдения сроков реализации программных мероприятий;

осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе реализации Подпрограммы;

проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке отчет о ходе ее реализации.

Осуществление контроля за ходом реализации Подпрограммы обеспечивает своевременное и полное выполнение программных мероприятий и достижение наибольшей социально-экономической эффективности Подпрограммы.

- Приложение 1

к Подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Черемисиновском районе на 2018 - 2030 годы»

Прогнозируемые значения

целевых индикаторов и показателей Подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Черемисиновском районе на 2018 - 2030 годы»

| № п/п | Наименование показателей, целей и задач программы | Ед. измерения | Значения показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации Программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  | За период реализации Программы |  |
| I | Цель: Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Совершенствование системы антикризисного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сокращение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествии | минуты | 5-7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 2. | Задача 2. Совершенствование мероприятий в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение качества подготовки безопасных районов к размещению эвакуируемого населения, его жизнеобеспечения, размещения материальных и культурных ценностей | проценты | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |
| 3. | Задача 3. Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение количества гибели людей | проценты | 21 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 3.2. | Снижение количества пострадавшего населения | проценты | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |
| 3.3. | Увеличение количества спасенного населения | проценты | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |
| 3.4. | Снижение экономического ущерба | проценты | 53 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |
| 4. | Задача 4. Проведение предупредительных мероприятий в рамках обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение эффективности системы пожарной безопасности; | проценты | 83 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |
| 5. | Задача 5. Проведение предупредительных мероприятий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышение эффективности системы безопасности людей на водных объектах | проценты | 78 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |

- Приложение 2

к Подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Черемисиновском районе на 2018 - 2030 годы»

Перечень

мероприятий Подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Черемисиновском районе на 2018 - 2030 годы»

(тыс. рублей)

| № п\п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источник финансирования | Объём финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Основное мероприятие 1.: «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района Курской области | Бюджет Черемисиновского района | 39465,235 | 2138,770 | 2193,770 | 3052,030 | 2802,960 | 3179,880 | 3293,393 | 3761,243 | 3209,430 | 3730,230 | 3873,500 | 2742,343 | 2742,343 | 2742,343 |
| - 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района Курской области | Бюджет Черемисиновского района | 39465,235 | 2138,770 | 2193,770 | 3052,030 | 2802,960 | 3179,880 | 3293,393 | 3761,243 | 3209,430 | 3730,230 | 3873,500 | 2742,343 | 2742,343 | 2742,343 |
|  | «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечение выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами» | 2018- 2030 годы | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 39465,235 | 2138,77 | 2138,77 | 3052,030 | 2802,960 | 3179,880 | 3293,393 | 3761,243 | 3209,430 | 3730,230 | 3873,500 | 2742,343 | 2742,343 | 2742,343 |
|  | «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 2018- 2030 годы | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 72,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | 2020 год | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 369,61 | 0,00 | 0,00 | 369,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 2020 год | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 369,61 | 0,00 | 0,00 | 369,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение оргтехники и имущества для обеспечения деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Черемисиновского района | 2022-2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 2022-2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.: «Развитие системы пожарной безопасности Черемисиновского района Курской области» | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района, Администрации муниципальных образований поселений | Бюджет Черемисиновского района Бюджеты поселений | 789,076 | 5,00 | 25,00 | 25,00 | 20,692 | 80,00 | 105,00 | 126,384 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района, Администрации муниципальных образований поселений | Бюджет Черемисиновского района Бюджеты поселений | 789,076 | 5,00 | 25,00 | 25,00 | 20,692 | 80,00 | 105,00 | 126,384 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2018- 2030 годы | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 789,076 | 5,00 | 25,00 | 25,00 | 20,692 | 80,00 | 105,00 | 126,384 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Основное мероприятие 3.: «Создание муниципальной системы оповещения Черемисиновского района» | 2021- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района Резервный фонд Правительства Курской области | 6738,122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 1090,260 | 5267,862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия по созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Черемисиновского района Курской области | 2021- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района Резервный фонд Правительства Курской области | 6738,122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 1090,260 | 5267,862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия по техническому обслуживанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Черемисиновского района Курской области | 2021- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района Резервный фонд Правительства Курской области | 6738,122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 1090,260 | 5267,862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 2021- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района Резервный фонд Правительства Курской области | 6738,122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 1090,260 | 5267,862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2021- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района Резервный фонд Правительства Курской области | 6738,122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 180,00 | 1090,260 | 5267,862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 4.: «Создание резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Черемисиновского района Курской области» | 2024- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 2024- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2024- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района | Бюджет Черемисиновского района | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 5.: «Обеспечение отдельных мер по ликвидации атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области в целях развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | 2024 год | Администрация Черемисиновского района | Резервный фонд Российской Федерации | 1593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области в целях развертывания и содержания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуированных граждан за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2024 год | Администрация Черемисиновского района | Резервный фонд Российской Федерации | 1593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2024 год | Администрация Черемисиновского района | Резервный фонд Российской Федерации | 1593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 3

к Подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Черемисиновском районе

на 2018 - 2030 годы»

Ресурсное обеспечение

Подпрограммы «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Черемисиновском районе на 2018 - 2030 годы»

(тыс. рублей)

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Подпрограммы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всего, в том числе: | 46640,506 | 2133,77 | 2218,77 | 2611,030 | 3023,652 | 3158,952 | 4488,653 | 9635,490 | 3309,430 | 3830,230 | 3973,500 | 2752,343 | 2752,343 | 2752,343 |
| Бюджет Черемисиновского района Курской области | 42322,574 | 2133,77 | 2218,77 | 2611,030 | 3023,652 | 3158,952 | 4488,653 | 9635,490 | 3309,430 | 3830,230 | 3973,500 | 2752,343 | 2752,343 | 2752,343 |
| Резервный фонд Правительства Курской области | 4317,932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4317,932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| По направлениям расходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Черемисиновского района Курской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервный фонд Правительства Курской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 46640,506 | 2133,77 | 2218,77 | 2611,030 | 3023,652 | 3158,952 | 4488,653 | 9635,490 | 3309,430 | 3830,230 | 3973,500 | 2752,343 | 2752,343 | 2752,343 |
| Бюджет Черемисиновского района Курской области | 42322,574 | 2133,77 | 2218,77 | 2611,030 | 3023,652 | 3158,952 | 4488,653 | 9635,490 | 3309,430 | 3830,230 | 3973,500 | 2752,343 | 2752,343 | 2752,343 |
| Резервный фонд Правительства Курской области | 4317,932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4317,932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 4

к Подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Черемисиновском районе

на 2018 - 2030 годы»

Методика

оценки эффективности реализации Подпрограммы комплексной безопасности Черемисиновского района Курской области на 2018 - 2030 годы

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы комплексной безопасности в Черемисиновском районе Курской области на 2018 - 2030 годы (далее – Подпрограмма) осуществляется Администрацией Черемисиновского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации Подпрограммы является Администрация Черемисиновского района Курской области.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------,

П

где: И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

- 3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

- Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

- Фи=Фф×100%Фп

- где:

- Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

- Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

- Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Подпрограммой.

- 3.3. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

- Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

- Ми=Мф×100%Мп

- где:

- Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;

- Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

- Мп - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период.

- 4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Подпрограммы снизилась;

- эффективность реализации Подпрограммы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Подпрограммы повысилась.

- 5. Информация об оценке эффективности реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Подпрограммы представляется Администрацией Черемисиновского района Курской области.

Приложение

к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2030 годы»

## Подпрограмма 2

«снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе Курской области на 2018 - 2030 годы»

- Паспорт

Подпрограммы «Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера в Черемисиновском районе Курской области на 2018 - 2030 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе на 2018 - 2030 годы» (далее - Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация Черемисиновского района Курской области. |
| Основной разработчик | отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |
| Цели и задачи Подпрограммы | Основной целью Подпрограммы является: - последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях. Основными задачами Подпрограммы являются: - повышение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов; - снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; - совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Черемисиновского района Курской области |
| Важнейшие показатели Подпрограммы | - снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - повышение эффективности системы безопасности на потенциально опасных и критически важных объектах; - снижение экономического ущерба; - повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки; - создание запасов материально-технических и финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2018 – 2030 годов |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; - совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Черемисиновского района Курской области; - создание запасов материально-технических и финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
| Исполнители основных мероприятий Подпрограммы | Администрация Черемисиновского района Курской области и её структурные подразделения, органы местного самоуправления Черемисиновского района Курской области, предприятия, организации Черемисиновского района Курской области (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Черемисиновского района Курской области. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет - 190,980 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета Черемисиновского района Курской области – 190,980 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | контроль хода реализации мероприятий Подпрограммы осуществляет отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области |

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Подпрограмма

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) для устойчивого социально-экономического развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

За последние 30 лет в нашей стране от аварий, катастроф и стихийных бедствий пострадало более 10 млн. человек, из них погибло более 600 тысяч человек.

Суммарный экологический ущерб за этот период сопоставим со среднегодовым валовым внутренним продуктом Российской Федерации. Имеет место рост социальных

и экономических потерь от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. За этот период среднегодовой прирост потерь составил: по числу погибших - 4,3%, пострадавших - 8,6%, материальному ущербу - 10,4%.

На территории Курской области опасность техносферы для населения и окружающей среды обуславливается наличием в промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве радиационных, химических, пожароопасных и взрывоопасных производств и технологий.

На территории Черемисиновского района Курской области располагается 1 потенциально опасный объект (взрывопожароопасный).

За 2017 - 2026 годы на водных объектах Черемисиновского района Курской области погибло 8 человек.

- Статистика гибели людей на водоемах Черемисиновского района Курской области

| Погибло | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

Проблема заключается в обеспечении снижения рисков ЧС и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления и организаций.

На территории Черемисиновского района Курской области завершена работа по разработке паспортов безопасности. Проведена работа по разработке планов защищенности и паспортов безопасности критически важных объектов, расположенных на территории Черемисиновского района Курской области и паспортов безопасности мест с массовым пребыванием людей.

В Черемисиновском районе Курской области завершена работа по разработке документов территориального планирования. Данная работа позволит оценить риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизировать их последствия на основе инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности.

Требуется разработка и принятие программных мероприятий до 2030 года с учетом включения в их состав таких направлений, как обеспечение техногенной и информационной безопасности объектов и населения, их защиты от негативных природных явлений, обеспечение безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, совершенствование систем физической защиты и охраны объектов, системы мониторинга и прогнозирования ЧС, централизованного оповещения населения, связи, лесопожарной безопасности.

На современном этапе важным аспектом является значительное повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации любого характера, так как проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций приобрели сегодня государственные масштабы, в том числе и на территории Черемисиновского района Курской области.

Проведенный анализ выполнения программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что скоординированные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления в сфере их ответственности и в пределах компетенции позволяют обеспечить базовые условия, необходимые для реализации неотложных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на требуемом уровне. В сложившейся ситуации непринятие действенных мер по реализации организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение защиты объектов, населенных пунктов, обновление материально-технической базы, может привести к тяжким последствиям.

- 2. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее

реализации, а также показатели, характеризующие

эффективность реализации Подпрограммы

Подпрограмма разработана для достижения следующей цели - последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях на территории Черемисиновского района Курской области.

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение следующих основных задач:

- повышение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов;

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

- совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Реализацию Подпрограммы намечено осуществить в течение 2018- 2030 годов.

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

сокращение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях;

снижение количества гибели людей;

снижение количества пострадавшего населения;

снижение экономического ущерба;

снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих эффективность реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

- 3. Перечень программных мероприятий, сроки их

реализации и объемы финансирования

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее целей и задач. Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать решению задач, определенных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Курской области от 5 июля 1997 г. N 15-ЗКО «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Выполнение мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Черемисиновского района Курской области, средств бюджетов поселений, а также внебюджетных источников финансирования (средства предприятий и организаций Черемисиновского района Курской области).

Подпрограмма предусматривает осуществление мероприятий по следующим разделам:

1) обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов:

создание и оснащение профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований оборудованием и имуществом;

приобретение и освежение средств индивидуальной защиты;

содержание, ремонт и оснащение защитных сооружений;

планирование и проведение мероприятий по страхованию рисков, финансовых резервов для ликвидации ЧС;

планирование и проведение мероприятий по совершенствованию системы технической и физической защищенности предприятий;

переход предприятий на безопасные технологии;

заключение договоров на обслуживание с профессиональными АСС, АСФ;

иные мероприятия.

2) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций:

создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

подготовка (переподготовка) руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3) совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ в ЧС) Черемисиновского района Курской области:

создание систем оповещения населения, приобретение средства связи и информирования, ЭВТ, программного обеспечения для дежурно-диспетчерских служб предприятий.

Перечень мероприятий Подпрограммы со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

- 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Черемисиновского района Курской области, средств бюджетов поселений, а также внебюджетных источников финансирования (средства предприятий и организаций Черемисиновского района Курской области).

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет - 190,980 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 190,980 тыс. рублей;

Финансирование Подпрограммы по годам предусматривает:

2018 год – 15,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 15,0 тыс. рублей;

2019 год – 15,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 15,0 тыс. рублей;

2020 год – 5,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 5,0 тыс. рублей;

2021 год – 5,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 5,0 тыс. рублей;

2022 год – 45,980 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 45,980 тыс. рублей;

2023 год – 5,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 5,0 тыс. рублей;

2024 год – 10,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 10,0 тыс. рублей;

2025 год – 20,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 20,0 тыс. рублей;

2026 год – 20,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 20,0 тыс. рублей;

2027 год – 20,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 20,0 тыс. рублей;

2028 год – 10,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 10,0 тыс. рублей;

2029 год – 10,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 10,0 тыс. рублей;

2030 год – 10,0 тыс. рублей, из которых:

средства бюджета Черемисиновского района Курской области - 10,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы, а также сроки и источники финансирования Подпрограммы по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

- 5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя

механизм управления Подпрограммой

Организацию реализации Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик Подпрограммы. Администрация Черемисиновского района Курской области с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы из всех источников, и предварительных результатов выполнения мероприятий Подпрограммы, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Организации для выполнения программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Исполнители Подпрограммы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий и осуществлении своевременного финансирования предполагается за период 2018 - 2030 годов добиться создания необходимых условий для повышения уровня защиты населения и территории Черемисиновского района Курской области от ЧС, в том числе:

обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях (ОСОДУ в ЧС) Черемисиновского района Курской области.

Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска гибели и травмирования людей, уменьшением материальных потерь, экономией денежных средств Черемисиновского района Курской области.

В результате реализации программных мероприятий по предварительным оценкам ожидается:

снижение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях на 16 минут (по отношению к показателю 2024 года);

снижение количества гибели людей - не менее 11%;

снижение количества пострадавшего населения - не менее 10%;

снижение экономического ущерба - не менее 5%;

увеличение количества спасенного населения - не менее 10%;

повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки - не менее 8%.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении 4 к настоящей Подпрограмме.

- 7. Контроль хода реализации мероприятий Подпрограммы

Контроль хода выполнения Подпрограммы осуществляет отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области.

Исполнители Подпрограммы осуществляют меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий.

Разработчики и исполнители Подпрограммы предоставляют:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию Черемисиновского района Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;

ежегодно в срок до 1 марта Главе Черемисиновского района Курской области – информацию о ходе реализации Подпрограммы за отчетный год.

- Приложение 1

к Подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновского районе на 2018 - 2030 годы»

Прогнозируемые значения

пелевых индикаторов и показателей

подпрограммы «снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

Характера в Черемисиновском районе на 2018 - 2030 годы»

| № п/п | Наименование показателей целей и задач программы | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до начала реализации районной программы |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  | 2030 год |  | За период реализации программы |  |  |  |
| I | Цель: Последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Повышение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение безопасности критически важных и потенциально опасных объектов | проценты |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествия | минуты |  | 40 |  |  | 30 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 20 | 20 |
| 3. | Задача 3: Совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование оснащенности аварийных бригад и аварийно-спасательных формирований при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | проценты |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 65 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 70 | 70 |
| 3.2. | Сокращение времени оповещения населения |  | минуты |  | 40 |  | 40 |  | 35 |  | 30 |  | 30 |  |  | 25 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 20 |
| 4. | Задача 4: Совершенствование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мониторинга движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы и транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Черемисиновского района |  | проценты |  | 30 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 65 |  | 65 | 70 |  |  |  |  | 70 | 75 |  | 80 |  | 70 | 70 |

- Приложение 2

к Подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе на 2018 - 2030 годы»

Перечень

мероприятий подпрограммы «снижение рисков

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера в Черемисиновском районе

на 2018 – 2030 годы»

| № п\п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источник финансирования | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Основное мероприятие 1.: «Обеспечение эффективного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района Курской области | Бюджет Черемисиновского района | 190,980 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 45,980 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| - 1.1 | Мероприятие 1.1.: «Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах» | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района Курской области | Бюджет Черемисиновского района | 190,980 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 45,980 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Мероприятие 1.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района Курской области | Бюджет Черемисиновского района | 190,980 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 45,980 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

- Приложение 3

к Подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе

на 2018 - 2030 годы»

Ресурсное обеспечение

Подпрограммы «снижение рисков и смягчение

Последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе

на 2018 - 2030 годы»

тыс. рублей

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всего | 190,980 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 45,980 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| бюджет Черемисиновского района | 190,980 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 45,980 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| капитальные вложения: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы: | 190,980 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 45,980 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| бюджет Черемисиновского района | 190,980 | 15,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 45,980 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

- Приложение 4

к Подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе

на 2018 - 2030 годы»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА В ЧЕРЕМИСИНОВСКОМ РАЙОНЕ

НА 2018 - 2030 ГОДЫ»

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Черемисиновском районе на 2018 - 2030 годы» (далее – Подпрограмма) осуществляется Администрацией Черемисиновского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации Подпрограммы является отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

- 3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

- Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

- Фи=Фф×100%Фп

- где:

- Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

- Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

- Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Подпрограммой.

- 3.3. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

- Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

- Ми=Мф×100%Мп

- где:

- Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;

- Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

- Мп - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период.

- 4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Подпрограммы снизилась;

- эффективность реализации Подпрограммы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Подпрограммы повысилась.

- 5. Информация об оценке эффективности реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Подпрограммы представляется отделом ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области.

Приложение

к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2030 годы»

## Подпрограмма 3

«безопасный город»

Муниципальной программы Черемисиновского района

Курской области «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

Паспорт

подпрограммы «Безопасный город» муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2030 годы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Черемисиновского района, Черемисиновский пункт полиции межрайонного отделения России «Щигровский» |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | управление образования Администрации Черемисиновского района Курской области, МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - формирование единой коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия; - обеспечение информационного обмена на муниципальном уровнях через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера; - создание дополнительных инструментов на базе муниципальных образований для оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности |
| Задачи подпрограммы | - построение и развитие АПК «Безопасный город» в Черемисиновском районе Курской области |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черемисиновского района Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой, единицы; - доля населения Черемисиновского района Курской области, проживающего на территории района, в котором развернут АПК «Безопасный город», относительно общего количества населения Курской области, проценты; - снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, проценты; - снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и на воде, проценты; - снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, проценты; - снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях, проценты; -снижение количества пожаров, проценты; - снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений, проценты; - уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения), проценты; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | подпрограмма реализуется в течение 2018 - 2030 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 2448,685 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 150,0 тыс. рублей; 2020 год – 335,0 тыс. рублей; 2021 год – 720,0 тыс. рублей; 2022 год – 350,00 тыс. рублей; 2023 год – 500,00 тыс. рублей; 2024 год – 393,685 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; 2030 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - реализация подпрограммы к 2030 году в полном объеме позволит: - создать Комплексную системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черемисиновского района Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой; - создать АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании «Черемисиновский район» Курской области - снизить количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах на 10 процентов; - снизить количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде на 15 процентов; - снизить количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 15 процентов; - снизить материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях на 10 процентов; -снизить количество пожаров на 17 процентов; - снизить число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений на 1,6 процента; - уменьшить социальный риск (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) на 2,6 процента |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 января 2014 года № 39 создана Межведомственная комиссия по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» (далее - Межведомственная комиссия).

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано предусматривать ассигнования для внедрения и развития АПК «Безопасный город» на подведомственных территориях.

Одной из задач Межведомственной комиссии, определенных этим постановлением, является «…Подготовка предложений по расширению использования информационных и телекоммуникационных технологий, системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности для развития новых форм сегментов комплекса «Безопасный город», позволяющих создавать комплексные системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, с учетом особенностей субъектов Российской Федерации и в соответствии с их потребностями…».

Таким образом, АПК «Безопасный город» рассматривается как основной инструмент для эффективной реализации в субъектах Российской Федерации комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

В Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р, определено, что в сфере безопасности жизнедеятельности рекомендуется «…реализовать автоматизированный информационный обмен между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и администрациями объектов для организации комплексного мониторинга и управления уровнем угроз общественной безопасности, координации действий по предотвращению кризисных и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий».

Для решения этой задачи должна использоваться региональная информационно-коммуникационная инфраструктура, которая в соответствие с вышеуказанной Концепцией будет создаваться в субъектах Российской Федерации на основе следующих основных принципов:

формирование интегрированной вычислительной и сетевой среды, совместно используемой органами государственной власти и органами местного самоуправления;

построение региональных информационных систем по сервисной архитектуре, стандартизация и обеспечение совместимости используемых в регионе информационно-коммуникационных систем.

В Черемисиновском районе Курской области в настоящее время созданы и развиваются различные региональные информационные системы, которые должны взаимодействовать с соответствующими муниципальными системами.

Независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов сопряжения выше названных систем без учета необходимости обеспечения их совместного согласованного функционирования в ряде случаев может привести к частичному дублированию функций и проводимых мероприятий, и, следовательно, к нерациональному использованию бюджетных средств.

Разнородность и независимость названных систем затрудняют их интеграцию друг с другом, увеличивают общие финансовые затраты на информационно-техническое сопряжение и эксплуатацию. Снижаются оперативность совместного согласованного использования этих информационных систем в процессах антикризисного управления и возможности их дальнейшего развития.

Как результат, такая «фрагментарная» информатизация не может привести к ожидаемому уровню снижения возможных негативных социально-экономических и политических последствий кризисных ситуаций и происшествий.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов под руководством Межведомственной комиссии разработана Концепция построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р.

Как подчеркнуто в утвержденной Концепции, целью развития АПК «Безопасный город» является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории муниципального образования.

Базовыми принципами Концепции являются:

учет полного спектра возможных угроз в сферах обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания;

максимальное использование существующей в муниципальных образованиях информационно-коммуникационной инфраструктуры;

обеспечение межведомственного взаимодействия и интеграции соответствующих систем в едином информационном пространстве.

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:

информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями и предприятиями, решающими задачи по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;

внедрения единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;

обеспечение доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.

В соответствии с Концепцией финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» будет осуществляться из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов организаций.

При этом планируется, что основным источником средств из федерального бюджета для софинансирования создания (развития) АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях станет новая подпрограмма «Безопасный город» государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", ответственным исполнителем которой является МЧС России.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 Межведомственной комиссией одобрены Единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (утверждены МЧС России 29.12.2014 г. № 14-7-5552).

АПК «Безопасный город» и его сегменты должны создаваться на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования (далее – ЕДДС).

В соответствие с «Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, ЕДДС является органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне.

В «Положении о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования», одобренном и рекомендованном к применению в системе РСЧС протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.10.2011 № 5, определено, что «…Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемы сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований, защите населения и территорий от ЧС, в том числе, по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и

контрольных этапов реализации подпрограммы

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности на территории Курской области является одним из важных элементов создания устойчивого социально-экономического развития и роста инвестиционной привлекательности региона.

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, подчеркнуто, что решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях должно достигаться на основе «…повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения…».

Важным направлением повышения такой эффективности является комплексная информатизация процессов антикризисного управления.

В протоколе заседания Межведомственной комиссии от 11.02.2014г. №1 отмечено, что к наиболее проблемным вопросам функционирования сегментов АПК «Безопасный город» относятся узкая ведомственная направленность, функциональная разобщенность разрабатываемых сегментов по направлениям деятельности территориальных органов и учреждений МВД России, МЧС России, Минтранса России, в сферах жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности, отсутствие системного подхода в управлении сегментами АПК «Безопасный город» на межведомственном, региональном и муниципальном уровнях, частичное дублирование функций, большое разнообразие применяемых технических решений, несовместимость протоколов обмена информацией и отсутствие единых технических стандартов, недостаточная направленность на раннее обнаружение и предупреждение угроз безопасности.

Сделан вывод, что «…В настоящее время назрела необходимость в едином системном подходе к развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в регионах Российской Федерации, в том числе на районном и муниципальном уровнях…».

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов под руководством Межведомственной комиссии разработана Концепция построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р, одобрены Единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (утверждены МЧС России 29.12.2014 г. № 14-7-5552).

Целью построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - комплекс «Безопасный город») является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения, как в регионе, так и в муниципальных образованиях (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах региона и муниципальных образований.

Основными задачами построения и развития комплекса «Безопасный город» на территории Черемисиновского района Курской области являются:

формирование единой коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;

обеспечение информационного обмена на муниципальном уровне через единое информационное пространство с учетом разграничения прав доступа к информации разного характера;

создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы существующей системы мониторинга состояния общественной безопасности.

Комплекс «Безопасный город» реализуется в соответствии со следующими базовыми принципами:

максимальное использование существующей инфраструктуры и всех результатов, ранее достигнутых в муниципальном образовании в рамках муниципальной программы безопасности;

построение и развитие комплекса «Безопасный город» не предполагает отмену уже выполняемых и финансируемых муниципальной программы, направленной на создание и развитие информационной инфраструктуры в части обеспечения безопасности, но предполагает создание дополнительных факторов роста эффективности их использования и интеграции в комплекс «Безопасный город»;

базовым уровнем построения и развития комплекса «Безопасный город» является муниципальное образование, которое является центром сбора и обработки информации с целью принятия оперативных решений по всем вопросам обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания;

комплекс «Безопасный город» базируется на интеграционной платформе и обеспечивает сквозную передачу и обработку информации, обеспечивает целостность и согласованность потоков информации и процедур в рамках межведомственного взаимодействия с учетом ограничений прав доступа согласно регламентирующим документам соответствующих ведомств;

широкое использование космических систем навигации, дистанционного зондирования Земли, связи и управления, гидрометеорологического, топогеодезического и других видов космического обеспечения, а также создаваемых на их основе отечественных геоинформационных систем.

В рамках построения и развития комплекса «Безопасный город» предполагается достичь единого уровня информатизации муниципальных образований, степень технической оснащенности местного самоуправления телекоммуникационной инфраструктурой и информационными ресурсами должна удовлетворять рекомендуемым техническим требованиям комплекса «Безопасный город».

На региональном уровне информация из муниципальных образований консолидируется на базе информационно-коммуникационной платформы, обеспечивающей органам исполнительной власти Курской области и полномочному представительству Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе возможность:

контроля над оперативной обстановкой в регионе;

координации межведомственного взаимодействия на региональном уровне;

обеспечения оперативного управления службами и ведомствами в случае региональных чрезвычайных ситуаций и в критических ситуациях;

обеспечение комплексного мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений.

Реализация мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город» должна обеспечить возможность:

моделирования различных сценариев возникновения потенциальных угроз безопасности населения и принятия мер по устранению таких угроз;

регистрации и отслеживания статусов сообщений о всевозможных происшествиях (авариях на предприятиях, в том числе на транспорте, пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и так далее);

улучшения имиджа органов исполнительной власти;

обеспечения органов исполнительной власти эффективными и прозрачными инструментами решения задач в сфере обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания на основе оптимального взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней, специализированных служб, предприятий, учреждений и населения;

управления муниципальной инфраструктурой за счет реализации мероприятий по координации градостроительной политики муниципального образования, оптимизации транспортных потоков, обеспечению возможности взаимодействия населения и органов власти;

составления комплексных и взаимоувязанных планов проведения различных работ.

Реализация подпрограммы к 2030 году в полном объеме позволит:

- создать АПК «Безопасный город» в муниципальном образовании «Черемисиновский район» Курской области;

- снизить количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах на 10 процентов;

- снизить количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде на 15 процентов;

- снизить количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 15 процентов;

- снизить материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях на 10 процентов;

- снизить количество пожаров на 17 процентов;

- снизить число преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений на 1,6 процента;

- уменьшить социальный риск (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) на 2,6 процента;

- создать Комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черемисиновского района Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой.

Подпрограмма реализуется в 1 этап в течение 2018 - 2030 годов:

Построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Черемисиновского района Курской области, создание Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района с Единой распределенной мультисервисной платформой.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы обеспечивается путем выполнения основного мероприятия: создание на территории Черемисиновского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черемисиновского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Эффективная реализация указанного основного мероприятия может быть достигнута только путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях:

1. Подготовка необходимой нормативной правовой базы муниципального уровня.

2. Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черемисиновского района Курской области с Единой распределенной мультисервисной платформой.

3. Построение и развертывание АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области.

4. Повышение уровня готовности объектов оповещения к выполнению задач (проектирование и Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО) населения Черемисиновского района Курской области (объект «Ланда»).

- Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы государственные услуги (работы) не предусмотрены.

- Характеристика основных мероприятий, реализуемых

муниципальным образованием Черемисиновский района Курской области

В случае необходимости в рамках подпрограммы будет осуществляться работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений в нормативные правовые акты Черемисиновского района Курской области в сфере ее реализации.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов будет определяться в процессе реализации Подпрограммы 3 и Программы в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации и Курской области.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено осуществлять за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Курской области и бюджета муниципального образования.

Финансирование за счет средств федерального бюджета планируется в рамках подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 2448,685 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 150,0 тыс. рублей;

2020 год – 335,0 тыс. рублей;

2021 год – 720,0 тыс. рублей;

2022 год – 350,00 тыс. рублей;

2023 год – 500,00 тыс. рублей;

2024 год – 393,685 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год – 0,00 тыс. рублей;

2028 год – 0,00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

2030 год – 0,00 тыс. рублей.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подробная информация по финансовому обеспечению за счет средств районного бюджета, основных мероприятий подпрограммы, а также по годам реализации подпрограммы, другим источникам финансирования и направлениям затрат приведена в приложении 2 к подпрограмме «Безопасный город».

Подробная информация по ресурсному обеспечению и прогнозируемой (справочной) оценке расходов районного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы приведена в приложении 3 к подпрограмме «Безопасный город».

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

Выполнению поставленных подпрограммой задач может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического, финансового, организационного характера.

Основными рисками реализации подпрограммы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из бюджета Курской области, бюджета муниципального образования Черемисиновский район.

- Преодоление рисков возможно путем выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы, усиление контроля за ходом её реализации.

- Приложение 1

к Подпрограмме «Безопасный город» Муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018-2030 годы»

Прогнозируемые значения

целевых индикаторов и показателей

Подпрограммы «Безопасный город»

| № п/п | Наименование показателей целей и задач программы |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | до начала реализации районной программы |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | За период реализации программы |
| I |  |  |  |  |  |  | Создание на территории Черемисиновского района Курской области комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения АПК «Безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах |  |  |  | проценты | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. | Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях на воде |  |  |  | проценты | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3. | Снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |  |  |  | проценты | 40 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.4. | Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях |  |  |  | проценты | 44 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5. | Снижение количества пожаров |  |  |  | проценты | 70 |  | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1.6. | Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений |  |  |  | проценты | 20 |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.7. | Уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) |  |  |  | проценты | 12 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

- Приложение 2

к Подпрограмме «Безопасный город» Муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018-2030 годы»

Перечень

Мероприятий подпрограммы «безопасный город»

| № п\п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источник финансирования | Объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | Основное мероприятие 1.: «Создание на территории Черемисиновского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Черемисиновского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»» | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района Курской области | Бюджет Черемисиновского района | 2448,685 | 0,00 | 150,00 | 335,00 | 720,00 | 350,00 | 500,00 | 393,685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 1.1 | Мероприятие 1.1.: «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка на территории Черемисиновского района» | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района Курской области | Бюджет Черемисиновского района | 2448,685 | 0,00 | 150,00 | 335,00 | 720,00 | 350,00 | 500,00 | 393,685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.2.: «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» | 2018- 2030 годы | Администрация Черемисиновского района Курской области | Бюджет Черемисиновского района | 2448,685 | 0,00 | 150,00 | 335,00 | 720,00 | 350,00 | 500,00 | 393,685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 3

к Подпрограмме «Безопасный город» Муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018-2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

тыс. рублей

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всего | 2448,685 | 0,00 | 150,00 | 335,00 | 720,00 | 350,00 | 500,00 | 393,685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Черемисиновского района | 2448,685 | 0,00 | 150,00 | 335,00 | 720,00 | 350,00 | 500,00 | 393,685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы: | 2448,685 | 0,00 | 150,00 | 335,00 | 720,00 | 350,00 | 500,00 | 393,685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Черемисиновского района | 2448,685 | 0,00 | 150,00 | 335,00 | 720,00 | 350,00 | 500,00 | 393,685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 4

к Подпрограмме «Безопасный город» Муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2018-2030 годы»

Методика

Оценки эффективности реализации

Подпрограммы «безопасный город»

1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Безопасный город» (далее – Подпрограмма) осуществляется Администрацией Черемисиновского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности реализации Подпрограммы является отдел ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области, отделение МВД России по Черемисиновскому району, управление образования Администрации Черемисиновского района, управление культуры Администрации Черемисиновского района.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

- 3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпрограммы от запланированных объемов.

- Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

- Фи=Фф×100%Фп

- где:

- Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

- Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

- Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Подпрограммой.

- 3.3. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.

- Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

- Ми=Мф×100%Мп

- где:

- Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;

- Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный период;

- Мп - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период.

- 4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Подпрограммы снизилась;

- эффективность реализации Подпрограммы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Подпрограммы повысилась.

- 5. Информация об оценке эффективности реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Подпрограммы представляется отделом ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области.