- Отчет

- о реализации в 2024 году программы

«Сохранение и развитие архивного дела» в Черемисиновском районе

| - Наименование муниципальной программы | «Сохранение и развитие архивного дела» |
| --- | --- |
| - Наименование ответственного исполнителя | - Архивный отдел Администрации Черемисиновского района Курской области |
| - Отчетная дата | - 2024 год |
| - Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | - Начальник архивного отдела Администрации Черемисиновского района Курской области - Сапронова Марина Викторовна - 8 (4712) 2-17-59 |
| - Дата составления отчета (доклада) | - «14» марта 2025 г. |

- Отчет

- о реализации в 2024 году программы

«Сохранение и развитие архивного дела»

В 2024 году архивный отдел продолжил свою деятельность в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, регулируемой  Федеральным законом Российской Федерации  от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в РФ», Законом Курской области от 30.11.2015 №118-ЗКО  « Об архивном деле в Курской области», Законом Курской области  от 21.12.2005 №98-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными  государственными полномочиями Курской области в сфере архивного дела».

Архивный отдел в своей деятельности руководствовался Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и др. архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденных  приказами Росархива от 25.06.2020 №75 и от 31.07.2023 №77, информационно-методическими рекомендациями Архивного управления Курской области.

Архивным отделом осуществлялась работа по реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также архивный отдел продолжал работу по внедрению в деятельность административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивной информации по документам Архивного фонда Курской области и других архивных документов (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий).

В 2024  году архивный отдел продолжил сотрудничество с филиалом ОБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг по Черемисиновскому району»  в сфере информационного обеспечения граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций на основе документов Архивного фонда Курской области.

В 2024 году архивным отделом была получена субвенция  в размере 203825,00 тыс. рублей и израсходована на оплату труда ведущего специалиста-эксперта.

2.Обеспечение сохранности и государственный учет документов архивного фонда Российской Федерации

С целью обеспечения сохранности архивных документов и поддержания их физического состояния в архивном отделе был утвержден распоряжением Администрации Черемисиновского района от 22.08.2022 №440-р план мероприятий («дорожная карта») на 2022-2024 годы, согласно которому архивному отделу было выделено дополнительное помещение площадью 12,5 кв.м. Оно расположено  в том же здании, где и архивный отдел. В нем установлены металлические стеллажи, протяженность стеллажных полок 26 погонных метров.

В 2024 году в архивном отделе было улучшено физическое состояние 242 ед., из них 122 ед.хр., относящиеся к государственной собственности (Ф.Р-31 «Муниципальное образование «Липовский сельсовет» Черемисиновского района Курской области») и 120 ед. по личному составу    ( Ф.Р-4«Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная заря»- 100 ед.хр. за 1981-2000 годы, Ф.Р-9 «Дорожное ремонтно-строительное предприятие – 20 ед.хр. за 1964-1980 годы).

В 2024 году проведена  работа по  переработке описи №1 Ф.Р-31 «Липовский сельский Совет народных депутатов Черемисиновского района» и описи №5 Ф.Р-31 «Администрация Липовского сельсовета Черемисиновского района», в результате чего  были   составлены  новые описи под №1 на 90 ед. за 1981-1993 годы  , на 27 ед. за 1992-1997 годы и утверждены  протоколом ЭПК архивного управления Курской области от 25.10.2024 №10.

В 2024 году было выдано 16321  ед.хр., из них – 82 ед. по личному составу – отделу Пенсионного фонда, 118 ед. по личному составу  – пользователям, 16121 ед. постоянного хранения и по личному составу сотрудникам архивного отдела.

В 2024  году были внесены сведения по упорядочению, комплектованию в учетные документы (книга приема, карточки фондов, листы фондов) по состоянию на 1 января 2025 года 5 фондов: Ф.Р-200 «Администрация Черемисиновского района»,  муниципальные образования - Ф.Р-55 «Русановский сельсовет», Ф.Р-45 «Михайловский сельсовет», Ф.Р-41 «Краснополянский сельсовет», Ф.Р-52 «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Комсомолец».

В 2024 году закартонировано 13773, из них 6714 ед. постоянного хранения и 7059 ед. по личному составу. Всего в архивном отделе закартонировано 88% от общего количества документов.

3.Формирование Архивного фонда Курской области. Организационно-методическое руководство архивами организаций

Всего на 1 января 2025 года в списке источников комплектования значится 21 организация.

В 2024 году было согласовано 6 номенклатур со следующими организациями:  Администрация Черемисиновского района, муниципальные образования «Удеревский сельсовет», «Краснополянский сельсовет», «Петровский сельсовет» , «Михайловский сельсовет», «Ниженский сельсовет» Черемисиновского района; 5 положений об экспертных комиссиях 5 муниципальных образований: «Краснополянский сельсовет», «Удеревский сельсовет», «Петровский сельсовет» «Ниженский сельсовет»  и «Михайловский сельсовет»;  5 положений об архиве 5 муниципальных образований: «Краснополянский сельсовет», «Удеревский сельсовет», «Петровский сельсовет» «Ниженский сельсовет»  и «Михайловский сельсовет».

Оказана методическая помощь 8 организациям: 3 муниципальным образованиям  «Михайловский сельсовет», «Удеревский сельсовет»,  «Краснополянский сельсовет», ОБУЗ «Щигровско-Черемисиновская центральная районная больница», сельскохозяйственный производственный кооператив «Комсомолец», сельскохозяйственный производственный кооператив им. Гагарина, управление финансов Администрации района, автономное учреждение Курской области (АУКО) «Редакция газеты «Слово народа»  по вопросам упорядочения документов постоянного хранения и по личному составу, организации документов в делопроизводстве и формировании дел.

В 2024 году принято на постоянное хранение   130 ед.хр.  - Ф.Р-200  «Администрация Черемисиновского района», 12 ед.хр. – Ф.Р-52 «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Комсомолец», 18 ед.хр. – Ф.Р-55 «Муниципальное образование «Русановский сельсовет», 18 ед.хр. -  Ф.Р-45 «Муниципальное образование «Михайловский  сельсовет», 25 ед.хр.- Ф.Р-41«Муниципальное образование «Краснополянский сельсовет, 5 ед. по личному составу Ф.Р-5 «Черемисиновский райисполком» и 13 фотодокументов. Итого – 221 ед.

В архивном отделе начальником архивного отдела проведено 42 консультации с работниками, ответственными за состояние делопроизводства и архив  в организациях, являющихся источниками  комплектования архивного отдела. Консультации проводились по вопросам состояния и согласования номенклатур дел, положений об архиве, формированию дел по номенклатуре, упорядочению и проведению экспертизы ценности документов.

1 декабря 2024 года завершена работа по паспортизации 21 организации- источников комплектования архивного отдела. Все организации своевременно сдали паспорта архивов с подписями руководителей организаций и заверенные печатью.

В 2024 году архивным отделом была продолжена работа по упорядочению документов организаций – источников комплектования (по 2021 год). На заседании ЭПК архивного управления Курской области утверждены описи дел постоянного хранения в количестве  177  ед. и  13 фотодокументов.

4.Автоматизированные архивные технологии. Создание учетных БД и НСА

В течение года   заполнены карточки фондов и листы фондов, внесены необходимые записи в учетные документы по фондам, в составе которых произошли изменения в связи с осуществленным приемом документов – всего 6 фондов.

В карточки учета работы с учреждениями внесены сведения о согласовании в 2024 году номенклатур дел 6 организаций – источников комплектования архивного отдела, положений об ЭК и архиве 5 организаций, об изменениях в составе ЭК, смене лиц, ответственных за делопроизводство и архив, руководителя организации, об оказании методической помощи организациям.

В течение 2024 года систематически проводилась работа по заполнению программного комплекса «Архивный фонд» версия 5.0,  в раздел «Ед.хр.» внесено 221 ед. На 1 января 2025 года в программу «Архивный фонд» введен 121 фонд (100%) от общего объема фондов.

В архивном отделе имеется подключение к сети Интернет через проводной модем-интернет центр ADSL. Используется программное обеспечение Windows.

Тематические базы данных не создавались.

В 2024 году было переведено в электронный вид 68 ед. постоянного хранения, 10272 листа. Всего  переведено в электронный вид  117 дел, 21647 листов.

5. Научная информация и использование документов

В 2024 году архивным отделом была  проведена  выставка фотодокументов «Живописные места Черемисиновского района» и экскурсия в архивный отдел. В районной газете «Слово народа» опубликована статья «Хранители памяти, хранители времени» ко Дню архивов.

Всего за 2024 год исполнено 777  запросов, из них 686 запросов социально-правового характера, 91 запрос  тематического характера, 645 запросов с положительным результатом.

Исполнение социально-правовых и тематических запросов граждан  в 2024 году осуществлялось в виде личного обращения граждан, по почте, через ОБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных  и муниципальных услуг» по Черемисиновскому району, а также на электронную почту архивного отдела.

Согласно плану мероприятий по реализации архивного проекта «СВОи. По зову сердца и по приказу Родины» в архивном отделе имеются списки участников СВО - уроженцев Черемисиновского района, с указанием личных данных, места проживания и адреса регистрации, а также архивный отдел вел работу по сбору фотодокументов участников СВО. В 2024 году на постоянное хранение принято 13 фотодокументов.

Всего пользователей архивной информацией – 792, выданных единиц хранения – 16321, количество посещений страницы официального сайта Администрации района – 883, количество материалов, постов, размещенных в соцсети  ВКонтакте – 247, подписчиков-177, просмотров – 28532.

6.Научно-методическое обеспечение. Повышение квалификации кадров

В 2024 году была продолжена работа по внедрению в деятельность «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности  государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 20.12.2019 №236, ознакомлению  с новыми «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН», утвержденными Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.03.2023 №77, составлению планово-отчетной документации по основным направлениям и результатам деятельности архивного отдела.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела» на 2019-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела | проценты |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.2 |  | Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда курской области | ед. |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| 1.3 |  | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических подборок копий архивных документов | ед. |  | 1545 |  | - |  |  | 777 |  |  |  |
| 1.4 |  | Доля юридических лиц – источников комплектования муниципального архива, обратившихся за получением муниципальной услуги по согласованию инструкций по делопроизводству, примерных и индивидуальных номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях | проценты |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Черемисиновского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов |  |  | проценты |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля обеспеченности архивохранилища средствами пожарной безопасности |  |  | проценты |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля архивной информации, хранящейся в архивохранилище и переведенной в электронный вид |  |  | проценты |  | 0,01 |  | 0,34 | 0,41 |  |  |  |  |
| 1.5 | Доля архивного отдела, имеющего широкополосный доступ к сети интернет |  |  | проценты |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Доля информации, участвующей в системе электронного документооборота |  |  | проценты |  | 0,01 |  | 0,34 | 0,41 |  |  |  |  |
| 1.8 | Доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» |  |  | проценты |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения  основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Сохранение и развитие архивного дела»

| №п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности архива | Администрация Черемисиновского района Курской области начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Н.П.Киенко Начальник архивного отдела М.В.Сапронова | 2019 г. | 2026г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций архивного отдела | Администрация Черемисиновского района Курской области начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Н.П.Киенко Начальник архивного отдела М.В.Сапронова | 2019 г. | 2026 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Осуществление оцифровки наиболее востребованных архивных документов и перевод в электронный вид научно-справочного аппарата (описей фондов к ним). | Начальник архивного отдела М.В.Сапронова | 2019 г. | 2026 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Создание условий для организации приема на хранение, хранения, учета и использования юридически значимых документов в электронной форме | Начальник архивного отдела М.В.Сапронова | 2019 г. | 2026 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы –плановые показатели основных направлений деятельности выполнены | Начальник архивного отдела М.В.Сапронова |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Укрепление материально-технической базы архивного отдела Администрации Черемисиновского района Курской области | Архивный отдел Администрации Черемисиновского района Курской области | 2019 г. | 2026 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в целях их постоянного (вечного) и долговременного хранения | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Черемисиновского района Курской области с соблюдением нормативных условий режимов хранения архивных документов достигла 100% |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение архивного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1 Оборудование архивохранилищ в соответствии с оптимальными (нормативными) условиями режимов хранения архивных документов (светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение специальных средств хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов |  |  |  |  |  | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов ,переведенных в электронный вид | - |  |
| 2.4 | 2.5 Основное мероприятие Приобретение специального оборудования современных технических средств, оргтехники и расходных материалов к ним, лицензионного программного обеспечения для перевода документов в электронный вид, создание электронного фонда пользования, функционирования информационных систем с целью обеспечения доступа к ним пользователей |  |  |  |  |  | Создание электронного фонда пользователя на документы Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» |  |  |
| 2.5 | 2.5 Основное мероприятие Подготовка и проведение информационных мероприятий с использованием архивных документов, семинаров, «круглых столов», издание справочной, информационной литературы, календарей памятных и знаменательных дат |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Черемисиновского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы 
«Сохранение и развитие архивного дела» в Черемисиновском районе Курской области

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие архивного дела» | всего | x | x | x | x | 922607.00 | 922607.00 |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - архивный отдел Администрации Черемисиновского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» | всего | х | x | x | x |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - архивный отдел Администрации Черемисиновского района Курской области | х | x | x | x |  | 677900.00 |  |
|  |  | Соисполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | х | x | x | x |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности архива» |  | ответственный исполнитель подпрограммы - архивный отдел Администрации Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 Осуществление оцифровки наиболее востребованных архивных документов и перевод в электронный вид научно-справочного аппарата (описей фондов к ним) |  | ответственный исполнитель подпрограммы - архивный отдел Администрации Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 Создание условий для организации приема на хранение, хранения, учета и использования юридически значимых документов в электронной форм Контрольное событие программы – плановые показатели выполнены |  | Соисполнитель - Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела» Мероприятие 2.1.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела Мероприятие 2.1.2 Улучшение условий приема на хранение, хранения, учета и использования архивных документов Мероприятие 2.1.3 Приобретение архивных коробов, металлических стеллажей Контрольное событие – финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела предоставлены | «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | ответственный исполнитель подпрограммы - архивный отдел Администрации Черемисиновского района Курской области | Х х | Х х | Х х | Х х | 244707.80 | 244707.80 |  |