**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ Черемисиновского района Курской области за 2024 год**

(подготовлен на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области, предоставленных отделами Администрации Черемисиновского района Курской области – ответственными исполнителями муниципальных программ Черемисиновского района Курской области)

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области (далее –муниципальных программ) за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10 декабря 2015 г. № 597-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Черемисиновского района Курской области.

В 2024 году осуществлялась реализация 24 муниципальные программы Черемисиновского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 01.11.2012. № 546 ( в редакции постановлений 25.02.2014 №103;11.11.2014 №697;18.01.2016 №18;27.12.2016 №618;07.11.2017 №657;02.04.2018№188;24.04.2018 №245;12.03.2019 №156;01.10.2019 №561;20.11.2019 №677; от 02.10.2024 №453):

1. «Развитие культуры.»
2. «Социальная поддержка граждан»
3. «Развитие образования»
4. «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»
5. « Сохранение и развитие архивного дела»
6. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения.»
7. «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
8. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
9. «Повышение эффективности управления финансами»
10. «Развитие экономики Черемисиновского района»
11. «Содействие занятости населения»
12. «Организация деятельности органов ЗАГС»
13. «Развитие средств массовой информации в Черемисиновском районе Курской области»
14. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами »
15. «Комплексное развитие сельских территорий Черемисиновского района Курской области». «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области»
16. «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»
17. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»
18. «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области»
19. « Развитие муниципальной службы»
20. «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности»Администрации Черемисиновского района Курской области»
21. «Формирование доступной среды в Черемисиновском районе Курской области»
22. «Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля в Администрации Черемисиновского района Курской области»
23. «Обеспечение защиты прав потребителей в Черемисиновском районе Курской области»
24. «Обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Черемисиновского района Курской» области »

 Финансирование осуществлялось по 19 муниципальным программам.

Начальниками управлений, отделов Администрации Черемисиновского района - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год осуществлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2024 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа отделов Администрации Черемисиновского района по реализации мероприятий муниципальных программ.

Для реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области в 2024 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ и детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2024 году были предусмотрены ассигнования в сумме 413359,9 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 2024 году составили 389767,7 тыс.. рублей (94,29 % от предусмотренного объема финансирования).

 Наибольший объем средств из областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета приходится на реализацию муниципальных программ Черемисиновского района Курской области: «Развитие образования» (65,32%); «Развитие культуры» (11,94%) «Социальная поддержка граждан» (3,22%); «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности» Администрации Черемисиновского района Курской области» (5,23%); «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» (3,86%).

В отчетном году в рамках муниципальных программ Черемисиновского района Курской области реализовывались национальные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов:

«Образование»; «Культура».

 В 2024 году на реализацию национальных проектов были выделены 10068,4 тыс. рублей (2,4%) от общего объема финансирования муниципальных программ). Средства были направлены на исполнение 5 региональных проектов - «Современная школа»; «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»,»Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». А также регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

По данным ответственных исполнителей муниципальных программ, за 2024 год достигнуты значения 215 из 244 показателей (88,1 % от общего количества).

В полном объеме (100 и более процентов) достигнуты запланированные значения показателей (индикаторов) по 18 муниципальным программам Черемисиновского района Курской области. По 6 программам отдельные значения показателей не достигнуты, из них по 1 муниципальным программам доля достигнутых значений показателей составила от 70,0 % до 100 %, по 5 муниципальным программам – ниже 70 % .

В 2024 году по всем муниципальным программам Черемисиновского района Курской области достигнута высокая и средняя эффективность реализации.

Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области прилагаются к сводному годовому докладу о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области за 2024 год.